Таблица 7

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики».

отчетный период: 9 месяцев 2022 года

Ответственный исполнитель: администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-экономический отдел).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |
| местный бюджет | | | средства участников Программы | | Всего: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | юридические лица | ИП, физические лица |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  Левокумского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие экономики» | | х | 0,00 | | 0,00 | 10072,23 | 147,58 | 0,00 | 10219,81 |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Развитие малого и среднего предпринимательства». | | х | 0,00 | | 0,00 | 643,98 | 0,00 | 0,00 | 643,98 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | х | 0,00 | | 0,00 | 228,09 | 0,00 | 0,00 | 228,09 |
|  | В ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников «Дня российского предпринимательства» и «Дня работника торговли», приобретены ценные подарки субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1.  Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства». | | 26.05.2022/  26.05.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | 26 мая 2022 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором 29 субъектам малого и среднего предпринимательства были вручены грамоты и ценные подарки. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2.  Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня торговли». | | 22.07.2022/  22.07.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | 22 июля проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника торговли, на котором 1 ветерану и 10 индивидуальным предпринимателям были вручены грамоты и ценные подарки. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение информационных кампаний для субъектов МСП в средствах массовой информации и на сайте администрации» | | х | 0,00 | | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 15,89 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на сайте администрации. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3-6.  Проведено информационное освещение в средствах массовой информации и на сайте администрации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП:  1 квартал – 2  1 полугодие - 6  9 месяцев - 12  2022 год - 16 | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/  30.06.2022  30.09.2022/  30.09.2022  31.12.2022 | | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2022 года размещено на сайте администрации Левокумского муниципального округа 32 публикации: по участию в конкурсах, семинарах, по получению субсидии для МСП, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа, материал для информирования налогоплательщиков, о проведении форума, о льготном кредитовании.  В общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье»:  в №16 от 04 марта 2022 года опубликовано 2 статьи: «Внимание предпринимателей» о проведении конкурса на предоставление субсидий и «Мониторим состояние конкурентной среды в районе» о развитии конкуренции;  в №44 от 24 июня 2022 года опубликована статья «Конкурс для предпринимателей продлен» о продлении конкурса на предоставление субсидий субъектам МСП;  в №48 от 08 июля 2022 года опубликована статья «Феникс- лучший в стране» о лучшем малом предприятии в агропромышленном комплексе;  в №72 от 30 сентября 2022 года опубликована статья «Внимание: конкурсный отбор» о продлении конкурса на предоставление субсидий субъектам МСП. | | | | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 7.  Проведен мониторинг объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | | 31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе 9 месяцев 2022 г. осуществлены 605 закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 119900,8 тыс. рублей. | | | | | | | | | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8.  Проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа | | 31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | В январе 2022 года был проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа, охвачено 168 субъектов:  - 59,0 % опрошенных предпринимателей считают конкуренцию на товарных рынках умеренной;  - 47,0 % опрошенных предпринимателей считают, что административные барьеры для ведения деятельности отсутствуют или преодолимы без существенных затрат;  - 56,0 % респондентов удовлетворены кредитованием в сфере финансовых услуг;  - население наиболее удовлетворено рынками услуг дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления, выполнения работ по благоустройству городской среды.  По итогам анкетирования динамики оценки качества услуг субъектов естественных монополий большинство респондентов удовлетворены качеством услуг.  Значение ключевых показателей по 15 товарным рынкам выполнены на 86,7 %. | | | | | | | | | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа» | | х | 0,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | Администрацией Левокумского муниципального округа оказывается финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории района. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9.  Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа. | | 31.12.2022/  30.09.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | В рамках мероприятия программы в марте 2022 года объявлен конкурс на предоставление субсидии. В июне 2022 года срок предоставления документов на субсидии продлен до 12 сентября 2022 года. По итогам конкурса победителями признаны 2 индивидуальных предпринимателя из сел Левокумского и Правокумского, работающих в сфере услуг. Победители получили субсидии по 200,00 тысяч рублей. | | | | | | | | | |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | По мере поступления обращений оказывается консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10-13.  Предоставлены консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки субъектов МСП:  1 квартал – 5  1 полугодие - 10  9 месяцев - 15  2022 год - 20. | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/  30.06.2022  30.09.2022/ 30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2022 года оказана 21 консультационно-информационная услуга по вопросам получения поддержки субъектами МСП в виде субсидии. | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края». | х | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Формирование инвестиционной привлекательности Левокумского муниципального округа на официальном сайте администрации, в средствах массовой информации». | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 14-15.  Проведено информационное освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации  1 полугодие – 1  2022 год - 2 | | 30.06.2022/  30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | За 1 полугодие 2022 года на сайте администрации Левокумского муниципального округа размещено 2 публикации об участии в конкурсе по получению субсидии для МСП. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 16-19.  Актуализированы данные интернет-порталов об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе | | 20.01.2022/  20.01.2022  20.04.2022/  20.04.2022  20.07.2022/ 20.07.2022  20.10.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Актуализированы данные об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе на сайте администрации Левокумского муниципального округа: инвестиционных площадок - 11, инвестиционных проектов – 33. | | | | | | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа». | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведется мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых в Левокумском муниципальном округе. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 20-23.  Проведен мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых на территории Левокумского муниципального округа | | 20.01.2022/  20.01.2022  20.04.2022/  20.04.2022  20.07.2022/  20.07.2022  20.10.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе 33 инвестиционных проекта, в том числе 16 инвестиционных проектов с началом реализации – 2022 год, 17 инвестиционных проектов с началом реализации – до 2022 года.  Планируемая сумма инвестиционных вложений по проектам составляет 5410,96 млн. рублей. Сроки реализации 2014-2024 годы.  Фактически инвестировано по данным инвестиционным проектам 4398,84 млн. руб., в том числе за январь-сентябрь 2022 года – 210,19 млн. рублей.  На развитие экономики округа предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2022 год направлено 953,7 млн. руб. против аналогичного периода 2021 года 892,30 млн. руб. (107 % к уровню прошлого года), в том числе:  - 10,29 млн. руб. - местный бюджет (9 месяцев 2021 года – 20,61 млн. руб.);  - 115,49 млн. руб. - краевой бюджет (9 месяцев 2021 года – 68,08 млн. руб.);  - 19,49 млн. руб. - федеральный бюджет (9 месяцев 2021 года – 14,34 млн. руб.);  - 5,79 млн. руб. - внебюджетные средства (9 месяцев 2021 года – 12,02 млн. руб.);  - 802,64 млн. руб. - собственные и заемные средства (9 месяцев 2021 года – 777,25 млн. руб.). | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 24-25.  Внесены изменения в перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа. | | 30.06.2022/  30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Актуализирован перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа Ставропольского края:  1. Инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта».  Инициатор проекта Агрокомплекс «Восточный» - генеральный директор Гейдаров Хагани Билал Оглы.  2. «Закладка виноградных насаждений и уходные работы за ними».  Инициатор проекта - ИП Глава К(Ф)Х Голубовский Василий Михайлович.  3. «Строительство станции технического обслуживания автомобилей», находящейся по адресу: с. Левокумское, ул. Шоссейная, 39д.  Инициатор проекта - ИП Султангусейнов Нурислам Амирович.  4. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Омаров Гаджимурат Магомедович.  5. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Даудов Чарта Абдулвагабович.  6. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Магомедов Ганапи Магомедгаджиевич.  7. «Строительство магазина «Торговый центр» по адресу: с. Левокумское, ул. Шоссейная.  Инициатор проекта - ИП Рылкин Виктор Андреевич.  8. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Омарова Луиза Расуловна.  9. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Самарин Иван Федорович.  10. «Реконструкция здания под кафе с магазином (для оказания жителям села услуг в сфере общественного питания) по адресу: с. Величаевское, ул. Пушкина, 22а».  Инициатор проекта - Курбанов Малик Хайбулаевич.  11. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Даудов Муртазали Абдулвагабович.  12. «Создание комплекса молочного животноводства» ООО «Прогресс».  Инициатор проекта – Шершнев Иван Алексеевич.  13. «Создание молочно-товарной фермы» СПК «Владимировский».  Инициатор проекта – Клабуков Юрий Владимирович.  14. «Магазин автозапчасти с шиномонтажной мастерской».  Инициатор проекта – Мирзамагомедов Рашид.  15. Строительство магазина по продаже строительных и промышленных материалов.  Инициатор проекта – ИП Моисеенков Сергей Валериевич.  16. «Создание молочно-товарной фермы».  Инициатор проекта - ИП глава КФХ Баширов Исахан Имамутдинович.  17. «Откормочный комплекс КРС».  Инициатор проекта – ИП Ткач Александр Александрович.  18. «Приобретение технологического оборудования».  Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Магомедов Руслан Абдуллаевич.  19. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».  Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Ильясов Магомедкарим Газимагомедович.  20. «Реконструкция объекта нежилого здания «Магазин»»  Инициатор проекта – ИП Джарбаева Райсат Абдуллаевна.  21. «Реконструкция многофункциональной автомобильной заправочной станции».  Инициатор проекта – ИП Магомедов Арсен Уцумиевич.  22. «Реконструкция цеха первичной переработки и модернизация оборудования винзавода».  Инициатор проекта – АО «Левокумское» Голубовский Василий Михайлович.  23. «Строительство бассейна».  Инициатор проекта – ИП Моисеенков Сергей Валериевич.  24. «Строительство гостиницы».  Инициатор проекта – ИП Омаров Абдулвагаб Алибагандович.  25. «Строительство магазина».  Инициатор проекта – ИП Потапов Сергей Владимирович.  26. «Строительство пекарни с магазином».  Инициатор проекта – ИП Исаев Магомед Магомедович.  27. «Строительство гастронома «Дружба»».  Инициатор проекта – ИП Магомедова Салимат Сулеймангаджиевна.  28. «Реконструкция здания под кафе «Пончиз»».  Инициатор проекта – ИП Скороходова Ольга Владимировна.  29. «Откормочный комплекс КРС».  Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Ильясов Артур Магомедкаримович.  30. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».  Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Магомедова Луиза Арсеновна. | | | | | | | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Участие в международных и российских обучающих мероприятиях, выставках, информационных кампаниях по вопросам инвестиционной деятельности». | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 26.  Принято участие руководителями, муниципальными служащими в совещаниях, конференциях, выставках, курсах повышения квалификации инвестиционной, инновационной направленности, включая расходы на проезд и проживание. | | 31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | 18 февраля 2022 года сотрудники администрации Левокумского муниципального округа приняли участие в видеоконференции, проводимой ассоциацией «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)» на тему «Публично-частное партнерство: актуальные вопросы изменений законодательства и практика реализации проектов в малых городах на примере водоснабжения и водоотведения».  10-19 октября 2022 года сотрудник администрации Левокумского муниципального округа прошел повышение квалификации в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная политика как фактор социально-экономического развития муниципального образования». | | | | | | | | | |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа». | | х | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | В рамках мероприятия в марте 2022 года объявлен конкурс на предоставление субсидии. В июне 2022 года срок предоставления документов на субсидии продлен до 12 сентября 2022 года.  По итогам конкурса победителем признан индивидуальный предприниматель из села Левокумского, работающий в сфере торговли. Победитель получил субсидию 200,00 тысяч рублей.  Конкурс продлен до 11 ноября 2022 года в связи с тем, что не вся сумма выдана. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 27.  Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа. | | 31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3.  «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | х | 0,00 | | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей» | | х | 0,00 | | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
|  | Материалы по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей размещаются в районной газете «Левокумье» и на сайте администрации Левокумского муниципального округа. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 28-29.  Размещена информация в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции – 2 публикации:  1 полугодие - 1,  2022 год - 2 | | 30.06.2022/  30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | 04 марта 2022 г. в газете «Левокумье» №16 размещена статья о развитии конкуренции «Мониторим состояние конкурентной среды в районе».  В рамках информирования по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей за 9 месяцев 2022 года в газете «Левокумье» опубликовано 5 статей:  18 февраля 2022 г. в № 12 информация для населения по стихийной торговле «Уличная торговля: как стихийное сделать цивилизованным!»,  11 марта 2022 г. в № 17 информация для индивидуальных предпринимателей «Об особенностях работы с молочной продукцией для розничных организаций в 2022 году»,  07 июня 2022 г. в № 40 информация для индивидуальных предпринимателей «Уникальное предложение для малого, среднего бизнеса и начинающих предпринимателей»,  10 июня 2022г. в № 41 информация для населения «Принимайте оплату мгновенно: без карт, терминала и затрат на эквайринг!»,  02 августа 2022г. в № 55 информация для индивидуальных предпринимателей «О выводе из оборота молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке».  А также данная информация была размещена на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа. | | | | | | | | | |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках основного мероприятия проводится мониторинг обеспеченности Левокумского муниципального округа площадью торговых объектов. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 30.  Проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов. | | 01.08.2022/  01.08.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с Правилами установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2016 г. №291, в 2016 году приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28 июня 2016 г. №113/01-07 о/д «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края, а также муниципальных районах и городских округов, входящих в его состав, площадью торговых объектов» для Левокумского муниципального округа утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс.человек - 234,0 кв.метра (в т.ч., по реализации продовольственных товаров - 80,0 кв.метров, по реализации непродовольственных товаров - 154,0 кв.метра); проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов.  За 9 месяцев 2022 года фактическая обеспеченность населения Левокумского муниципального округа площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек составила 506,5 кв.метров, что в 2,2 раза превышает утвержденный норматив (по реализации продовольственных товаров – 246,3 кв. метров, по реализации непродовольственных товаров - 260,2 кв.метра). | | | | | | | | | |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Еженедельно в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и на основании Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 администрацией Левокумского муниципального округа проводится оперативный мониторинг цен на фиксированный набор продуктов по соответствующему перечню (с указанием наименования, адреса и формата) в 3-х стационарных магазинах с предоставлением информации в Системе мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости.  Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В., в целях оптимизации проведения анализа изменения розничных цен на социально значимые продовольственные товары и непродовольственную группу товаров, регламентированного письмом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.03.2022 № 04/950, еженедельно направляется информация по минимальным и максимальным ценам на социально значимые товары в розничных магазинах на территории Левокумского муниципального округа;  Еженедельно в Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию направляется информация о количестве обращений в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, органы прокуратуры Ставропольского края по поводу необоснованного повышения цен предприятиями розничной торговли, а также поставщиками (товаропроизводителями и предприятиями оптовой торговли) на продукты питания первой необходимости на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  Цены на продукты питания в Левокумском муниципальном округе находятся на уровне среднекраевых. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 31-34.  Проведен мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. | | 31.03.2022/ 31.03.2022  30.06.2022/  30.06.2022  30.09.2022/  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Ежеквартально проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в 1 сетевом магазине (Магнит), 2 магазинах локальных сетей, 3 несетевых магазинах, 1 ярмарке.  За 3 квартал 2022 года наблюдается стабильность цен на некоторые продукты питания первой необходимости (гречка, рис, мука, молоко, хлеб), а также прослеживается уменьшение цены на продукты из этой же группы (сахар-3%). Сезонный фактор также повлиял на снижение цены на сезонные овощи в течение этого периода: лук на 33%, морковь-25%, свекла-20%, капуста-15%, яблоки-43%, картофель-24%.  Дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается. | | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма 4.  «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | х | 0,00 | | 0,00 | 9208,19 | 147,58 | 0,00 | 9355,78 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования МБУ ЛМО СК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»». | | х | 0,00 | | 0,00 | 9208,19 | 0,00 | 0,00 | 9208,19 |
|  | По состоянию на 30 сентября 2022 года в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляется 274 государственных, муниципальных и прочих услуг, из них: 71 - государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 17 - государственные услуги региональных органов исполнительной власти, 84 - государственные и муниципальные услуги администрации Левокумского муниципального округа и 102 - услуги иных организаций. Также в МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг на платной основе и услуги в рамках соглашений о сотрудничестве.  За 9 месяцев 2022 года МБУ ЛМОСК «МФЦ» оказано 33360 услуг всех видов, количество обращений в МФЦ по вопросам предоставления услуг составило 33734 факта.  За отчетный период жалоб заявителей на качество предоставления услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» не поступало.  С целью выявления проблемных моментов в вопросах качества предоставления услуг заявителям в МФЦ предоставляется возможность оценить качество предоставления услуг путем анкетирования через терминал «электронной очереди», посредством внесения оценок в АИС МФЦ или путем СМС-опроса. Удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг в отчетном периоде составила 100%. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 35-38.  Предоставлены государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам:  1 квартал – 8000  1 полугодие – 17100  9 месяцев – 26300  12 месяцев - 34300 | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/ 30.06.2022  30.09.2022/ 30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Муниципальное задание на 2022 год утверждено в количестве 34252 единицы государственных и муниципальных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. В отчетном периоде физическим и юридическим лицам предоставлено 30726 услуг или 119% плана муниципального задания на этот период. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 39-40  Принято участие специалистами МФЦ в обучающих занятиях, проводимых ГКУ СК «МФЦ» с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в форме вебинаров по вопросам предоставления услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии:  1 полугодие – 4  12 месяцев - 8 | | 30.06.2022/ 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Специалисты МФЦ приняли участие в 9 обучающих занятиях, проводимых Уполномоченным МФЦ в форме вебинаров, где рассматривались вопросы предоставления государственных услуг на базе МФЦ. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 41-44  Проведены обучающие занятия со специалистами МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг:  1 квартал – 3  1 полугодие – 6  9 месяцев – 9  12 месяцев - 12 | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/ 30.06.2022  30.09.2022/ 30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Кадровая политика учреждения строится по принципу подготовки универсальных специалистов. В течение отчетного периода проводилось обучение работников по вопросам организации предоставления государственных, муниципальных и прочих услуг. На базе учреждения проведено 51 обучающее занятие, в том числе 8 с участием представителей территориальных отделов Федеральных органов власти и органов местного самоуправления, рассмотрено 64 вопроса. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 45-46  Обновлены и актуализированы информационные материалы (листовки, буклеты, объявления) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в зоне информирования МБУ ЛМОСК «МФЦ» | | 30.06.2022/ 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Актуальная информация об изменениях в порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, перечне предоставляемых в МФЦ услуг, иной информационный материал размещался в зоне информирования на информационных стендах и в информационных папках в помещениях МФЦ и ТОСП МФЦ:  - информационный материал ФНС для бизнеса и налогоплательщиков,  - информационный материал ПФР для получателей услуг,  - изменения в режиме работы ТОСП МФЦ,  - о введении электронных трудовых книжек,  - информация Росреестра для получателей услуг,  - информация Военного комиссариата о службе по контракту,  - о порядке осуществления процедуры внесудебного банкротства гражданина,  - информационный материал, предоставленный ОНФ «Расскажи бабушке»,  - о мерах поддержки семей с детьми.  Также информирование осуществлялось путем распространения листовок и информационных буклетов по вопросам:  - о возможности получения государственных услуг в электронном виде,  - финанансовой грамотности населения,  - о возможности оценки качества предоставленных услуг,  - о портале «Бизнес-навигатор МСП»,  - об услугах для бизнеса от Корпорации МСП,  - о профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.  В зоне информирования и ожидания офиса МФЦ в режиме нон-стоп велась трансляция видеороликов:  - о порядке получения государственных услуг в электронном виде,  - о получении государственных услуг Росреестра в электроннном виде,  - видеоролик МВД, информирующий граждан о возможности получения государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации,  - видеоролик фонда микрофинансирования о предоставлении субъектам малого и среднего бизнеса микрозаймов на льготных условиях,  - «Работа в России",  - «Мой бизнес»,  - «Финграмотность»,  - о необходимости своевременной уплаты налогов,  - промо-ролик Эстафета добрых дел,  - видеоролики о профилактике коронавируса,  - видеоролик «Сила в правде»,  - о профилактике мошенничества и краж с использованием IT-технологий,  - о службе по контракту,  - социальные видеоролики о безопасности дорожного движения  - «Расскажи бабушке»  - о приоритетных национальных проектах,  - о реализации проекта «формирование комфортной городской среды»,  - о реализации ипотечных программ. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 47-50  Заключены договора поставки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ» в Левокумском районе в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/ 30.06.2022  30.09.2022/ 30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Для обеспечения бесперебойной деятельности МБУ ЛМОСК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в отчетном периоде заключены необходимые договора поставки товаров, работ и услуг. Всего за 9 месяцев 2022 года заключено 77 договоров. | | | | | | | | | |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Осуществление дополнительных видов деятельности, в том числе на платной основе в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 147,58 | 0,00 | 147,58 |
|  | Помимо государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляются дополнительные услуги, в том числе предоставляемые на платной основе: копировально-множительные услуги, составление договоров купли-продажи, посреднические и иные услуги, предоставление которых необходимо и обязательно для предоставления государственных и муниципальных услуг. В отчетном периоде оказано 20 услуг по составлению договоров купли-продажи, 895 услуг по обеспечению предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 51-54.  Предоставлены услуги физическим лицам по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица:  1 квартал – 250  1 полугодие – 500  9 месяцев – 850  12 месяцев - 1000 | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/ 30.06.2022  30.09.2022/  30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | В течение отчетного периода специалистами МФЦ проводилась работа по продвижению возможности получения государственных услуг в электронном виде. За отчетный период оказано 1979 услуг по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица. | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 55-56.  Обновлена информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ», размещаемая в зоне информирования и ожидания МФЦ | | 30.06.2022/ 30.06.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | В зоне информирования и ожидания размещена актуальная информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ». | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 57-60.  Получено доходов от предоставления дополнительных платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (тыс. руб.):  1 квартал – 35,5  1 полугодие – 59,64  9 месяцев – 99,4  12 месяцев - 142,00 | | 31.03.2022/  31.03.2022  30.06.2022/ 30.06.2022  30.09.202/ 30.09.2022  31.12.2022 | х | | х | х | х | х | х |
|  | Получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 147,58 тыс. руб. (из них налог прибыль 20,18 тыс. руб.). | | | | | | | | | |