Таблица 7

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики».

отчетный период 9 месяцев 2023 года

Ответственный исполнитель: администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-экономический отдел).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |
| местный бюджет | средства участников Программы | Всего: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | юридические лица | ИП, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края«Развитие экономики» | х | 0,00 | 0,00 | 11147,72 | 74,76 | 0,00 | 11222,48 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Развитие малого и среднего предпринимательства». | х | 0,00 | 0,00 | 171,34 | 0,00 | 0,00 | 171,34 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | х | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 158,60 |
|  | В ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников «Дня российского предпринимательства» и «Дня работника торговли», проведена закупка наградного товара субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие 1.Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства». | 26.05.2023/24.05.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | 24 мая 2023 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором 16 субъектам малого и среднего предпринимательства были вручены грамоты и ценные подарки. |
|  | Контрольное событие 2.Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня торговли». | 21.07.2023/21.07.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | 20 июля 2023 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника торговли, на котором 16 субъектам малого и среднего предпринимательства были вручены грамоты и ценные подарки. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение информационных кампаний для субъектов МСП в средствах массовой информации и на сайте администрации» | х | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 12,74 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, на сайте администрации и социальных сетях.  |
|  | Контрольное событие 3-6.Проведено информационное освещение в средствах массовой информации и на сайте администрации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП:1 квартал – 61 полугодие - 169 месяцев - 242023 год - 32 | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2023 года размещено на сайте администрации Левокумского муниципального округа 27 публикаций: по участию в конкурсах, семинарах, по получению субсидии для МСП, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа, материал для информирования налогоплательщиков, о проведении форума, о льготном кредитовании. В общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» опубликовано 4 статьи:в №16 от 07 марта 2023 года опубликована статья «Внимание предпринимателей» о проведении конкурса на предоставление субсидий; в №18 от 14 марта 2023 года опубликована статья «Информация о деятельности администрации Левокумского муниципального округа по содействию развитию конкуренции в районе за 2022 год»; в №22 от 28 марта 2023 года опубликована статья «Меры государственной и муниципальной поддержки» о мерах поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса;в №51 от 18 июля 2023 года опубликована статья «Внимание: конкурсный отбор для предпринимателей!» |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
|  | Контрольное событие 7.Проведен мониторинг объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе за 9 месяцев 2023 года осуществлены 1173 закупки у субъектов малого предпринимательства на сумму 221 766,80 тыс. рублей. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 8.Проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 2022 год был проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа, охвачено 171 субъектов: - 48,0 % опрошенных предпринимателей считают конкуренцию на товарных рынках умеренной;- 40,9 % опрошенных считают, что административные барьеры для ведения деятельности отсутствуют или преодолимы без существенных затрат;- 61,4 % респондентов удовлетворены кредитованием в сфере финансовых услуг.Население наиболее удовлетворено рынками услуг дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления, выполнения работ по благоустройству городской среды, по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.По итогам анкетирования динамики оценки качества услуг субъектов естественных монополий большинство респондентов удовлетворены качеством услуг. Значение ключевых показателей по 15 товарным рынкам выполнены на 93,3 %.  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках мероприятия программы в марте 2023 года объявлен конкурс на предоставление субсидии со сроком приема заявок до 01 июля 2023 года. В июле срок предоставления документов на субсидии был продлен до 01 октября 2023 года. В сентябре приняты 2 заявки на конкурс. |
|  | Контрольное событие 9.Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа. | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | По мере поступления обращений оказывается консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие 10-13.Предоставлены консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки субъектов МСП:1 квартал – 81 полугодие - 169 месяцев - 242023 год - 33. | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2023 года оказано 27 консультационно-информационная услуг по вопросам получения поддержки субъектами МСП в виде субсидии и о размещении нестационарного торгового объекта и заключения договора.  |
| 2 | Подпрограмма 2.«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края». | х | 0,00 | 0,00 | 203,60 | 0,00 | 0,00 | 203,60 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Формирование инвестиционной привлекательности Левокумского муниципального округа на официальном сайте администрации, в средствах массовой информации». | х | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
|  | Контрольное событие 14-15.Проведено информационное освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации 1 полугодие – 12023 год - 2 | 30.06.2023/ 30.06.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2023 года на сайте администрации Левокумского муниципального округа размещены 2 публикации об участии в конкурсе по получению субсидии для МСП. |
|  | Контрольное событие 16-19.Актуализированы данные интернет-порталов об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе | 20.01.2023/ 20.01.202320.04.2023/ 20.04.202320.07.2023/ 20.07.202320.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуализированы данные об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе на сайте администрации Левокумского муниципального округа: инвестиционных площадок - 11, инвестиционных проектов – 22. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа». | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведется мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых в Левокумском муниципальном округе. |
|  | Контрольное событие 20-23.Проведен мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых на территории Левокумского муниципального округа | 20.01.2023/ 20.01.202320.04.2023/ 20.04.202320.07.2023/ 20.07.202320.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе 22 инвестиционных проекта, в том числе 6 инвестиционных проектов с началом реализации – 2023 год, 16 инвестиционных проектов с началом реализации – до 2023 года.Планируемая сумма инвестиционных вложений по проектам составляет 6189,84 млн. рублей. Сроки реализации 2014-2025 годы.Фактически инвестировано по данным инвестиционным проектам 6130,35 млн. руб., в том числе за январь-сентябрь 2023 года – 966,23 млн. рублей.На развитие экономики округа предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2023 года направлено 1635,35 млн. руб. против аналогичного периода 2022 года 953,7 млн. руб. (в 1,7 раза больше к уровню прошлого года), в том числе:- 19,27 млн. руб. - местный бюджет (9 месяцев 2022 года – 10,29 млн. руб.); - 55,42 млн. руб. - краевой бюджет (9 месяцев 2022 года – 115,49 млн. руб.);- 4,37 млн. руб. - федеральный бюджет (9 месяцев 2022 года – 19,49 млн. руб.);- 1,7 млн. руб. - внебюджетные средства (9 месяцев 2022 года – 5,79 млн. руб.);- 1554,59 млн. руб. - собственные и заемные средства (9 месяцев 2022 года – 802,64 млн. руб.). |
|  | Контрольное событие 24-25.Внесены изменения в перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа. | 30.06.2023/ 30.06.2023/31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуализирован перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа Ставропольского края:1. Инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта». Инициатор проекта Агрокомплекс «Восточный» - генеральный директор Гейдаров Хагани Билал Оглы. 2. «Закладка виноградных насаждений и уходные работы за ними». Инициатор проекта - ИП Глава К(Ф)Х Голубовский Василий Михайлович. 3. «Строительство станции технического обслуживания автомобилей», находящейся по адресу: с. Левокумское, ул. Шоссейная, 39д. Инициатор проекта - ИП Султангусейнов Нурислам Амирович. 4. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».Инициатор проекта - Омаров Гаджимурат Магомедович. 5. «Создание комплекса молочного животноводства» ООО «Прогресс».Инициатор проекта – Шершнев Иван Алексеевич.6. «Создание молочно-товарной фермы» СПК «Владимировский».Инициатор проекта – Клабуков Юрий Владимирович.7. «Магазин автозапчасти с шиномонтажной мастерской».Инициатор проекта – Мирзамагомедов Рашид.8. «Откормочный комплекс КРС». Инициатор проекта – ИП Ткач Александр Александрович.9. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Ильясов Магомедкарим Газимагомедович.10. «Реконструкция объекта нежилого здания «Магазин»»Инициатор проекта – ИП Джарбаева Райсат Абдуллаевна.11. «Реконструкция многофункциональной автомобильной заправочной станции».Инициатор проекта – ИП Магомедов Арсен Уцумиевич.12. «Реконструкция цеха первичной переработки и модернизация оборудования винзавода».Инициатор проекта – АО «Левокумское» Голубовский Василий Михайлович.13. «Строительство гостиницы».Инициатор проекта – ИП Омаров Абдулвагаб Алибагандович.14. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Магомедова Луиза Арсеновна.15. «Реконструкция SPA-Отеля Елена»Инициатор проекта - ИП Катрычева Инна Алексеевна.16. «Строительство объекта капитального строительства "Орошаемый участок на землях ООО "Прогресс" Левокумского района Ставропольского края».Инициатор проекта – Люфт Андрей Андреевич. 17. «Приобретение технологического оборудования».Инициатор проекта - ИП Вагапов Беслан Русланович.18. Создание животноводческой фермы.Инициатор проекта - ИП Глава КФХ Умаханов Шамил Валибагандович.19. Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС.Инициатор проекта - ИП Глава КФХ Даудова Заира Шамиловна.20. Реконструкция кафе.Инициатор проекта - ИП Исаева Патима Исаевна.21. Реконструкция магазина.Инициатор проекта - ИП Мнацаканян Артур Алексеевич.22. Строительство магазина.Инициатор проекта - ИП Киселева Анастасия Ильинична. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Участие в международных и российских обучающих мероприятиях, выставках, информационных кампаниях по вопросам инвестиционной деятельности». | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 26.Принято участие руководителями, муниципальными служащими в совещаниях, конференциях, выставках, курсах повышения квалификации инвестиционной, инновационной направленности, включая расходы на проезд и проживание.  | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | 13 сентября 2023 года сотрудники администрации Левокумского муниципального округа приняли участие в видеоконференции, проводимой министерством экономического развития Ставропольского края по вопросу создания инвестиционных площадок площадью до 300 гектар. 13 сентября 2023 года 4 сотрудника администрации Левокумского муниципального округа приняли участие в тренинге на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» ПУТЬ ИНВЕСТОРА в НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края». |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа». | х | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | В рамках мероприятия в марте 2023 года объявлен конкурс на предоставление субсидии со сроком приема заявок до 01 июля 2023 года. По итогам конкурса победителем признан индивидуальный предприниматель из села Левокумского, работающий в сфере грузоперевозок. Победитель получил субсидию в сумме 200 тыс.руб.Конкурс продлен до 01 октября 2023 года в связи с тем, что выдана не вся сумма.  |
|  | Контрольное событие 27.Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа. | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |
| 3 | Подпрограмма 3.«Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | х | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 13,25 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей» | х | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 13,25 |
|  | Материалы по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей размещаются в районной газете «Левокумье» и на сайте администрации Левокумского муниципального округа. |
|  | Контрольное событие 28-29.Размещена информация в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции – 5 публикаций:1 полугодие - 2,2023 год - 5 | 30.06.2023/ 30.06.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | В рамках информирования по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей за 9 месяцев 2023 года в газете «Левокумсье» опубликованы 2 статьи:23 июня 2023 года в газете «Левокумье» № 44 размещена информация для населения по стихийной торговле «Осторожно: стихийная торговля!»;25 августа 2023 года в газете «Левокумье» № 62 размещена информация для хозяйствующих субъектов «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках основного мероприятия проводится мониторинг обеспеченности населения Левокумского муниципального округа площадью торговых объектов. |
|  | Контрольное событие 30.Проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов. | 01.08.2023/01.08.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2023 г. № 704 «Об утверждении правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с приказом министерства экономического развития от 31 июля 2023 г. № 426/од «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов на территории Ставропольского края, а также муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью торговых объектов» для Левокумского муниципального округа утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек - 101,0 кв. метр (в т. ч., по реализации продовольственных товаров - 45,0 кв. метров, по реализации непродовольственных товаров - 56,0 кв. метров); проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов. За 9 месяцев 2023 года фактическая обеспеченность населения Левокумского муниципального округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек составила 267,0 кв. метров, что в 2,6 раз превышает утвержденный норматив (по реализации продовольственных товаров – 356,0 кв. метров, по реализации непродовольственных товаров – 191,0 кв. метр). |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Еженедельно в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и на основании Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 администрацией Левокумского муниципального округа проводится оперативный мониторинг цен на фиксированный набор продуктов по соответствующему перечню (с указанием наименования, адреса и формата) в 3-х стационарных магазинах с предоставлением информации в Системе мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости.Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В., в целях оптимизации проведения анализа изменения розничных цен на социально значимые продовольственные товары и непродовольственную группу товаров, регламентированного письмом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.03.2022 № 04/950, еженедельно направляется информация по минимальным и максимальным ценам на социально значимые товары в розничных магазинах на территории Левокумского муниципального округа;Еженедельно в министерство экономического развития Ставропольского края направляется информация о количестве обращений в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, органы прокуратуры Ставропольского края по поводу необоснованного повышения цен предприятиями розничной торговли, а также поставщиками (товаропроизводителями и предприятиями оптовой торговли) на продукты питания первой необходимости на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края. Цены на продукты питания в Левокумском муниципальном округе находятся на уровне среднекраевых. |
|  | Контрольное событие 31-34.Проведен мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.202330.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Ежеквартально проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в 1 сетевом магазине (Магнит), 2 магазинах локальных сетей, 3 несетевых магазинах (ИП Шишков А.С. магазин «Минимаркет», ИП Попов В.Б. магазин «Россия», ИП Камынин А.П. магазин «Березка»), 1 ярмарке.За 9 месяцев 2023 г. наблюдается стабильность цен на некоторые продукты питания первой необходимости (гречка, рис, мука, молоко, хлеб, сахар).В течение 3 квартала 2023 года прослеживается снижение цены на сезонные овощи (картофель на 23%, капуста на 7,5%, лук на 33%, морковь на 10%, яблоки-14%). Сезонный фактор влияет на колебание цен на сезонные овощи. Рыночная цена на говядину в убойном весе в отчетном периоде составила от 450 до 550 руб./кг.Дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается. |
| 4 | Подпрограмма 4.«Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | х | 0,00 | 0,00 | 9708,86 | 74,76 | 0,00 | 9783,62 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования МБУ ЛМО СК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»». | х | 0,00 | 0,00 | 9708,86 | 0,00 | 0,00 | 9708,86 |
|  | По состоянию на 30 сентября 2023 года в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляется 269 государственных, муниципальных и прочих услуг, из них: 58 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 29 государственных услуг региональных органов исполнительной власти, 82 государственные и муниципальные услуги администрации Левокумского муниципального округа и 100 услуги иных организаций. Также в МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг на платной основе.За 9 месяцев 2023 года МБУ ЛМОСК «МФЦ» оказано 36441 услуга всех видов, количество обращений в МФЦ по вопросам предоставления услуг составило 36845 фактов. За отчетный период жалоб заявителей на качество предоставления услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» не поступало. С целью выявления проблемных моментов в вопросах качества предоставления услуг заявителям в МФЦ предоставляется возможность оценить качество предоставления услуг путем анкетирования через терминал «электронной очереди», посредством внесения оценок в АИС МФЦ или путем СМС- опроса. Удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг в отчетном периоде составила 100%. |
|  | Контрольное событие 35-38.Предоставлены государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам:1 квартал – 80001 полугодие – 168009 месяцев – 2630012 месяцев - 34943 | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/ 30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Муниципальное задание на 2023 год утверждено в количестве 34943 единиц государственных и муниципальных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. В итоге физическим и юридическим лицам за 9 месяцев 2023 года предоставлено 33297 услуг или 127,87% планового значения. |
|  | Контрольное событие 39-40Принято участие специалистами МФЦ в обучающих занятиях, проводимых ГКУ СК «МФЦ» с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в форме вебинаров по вопросам предоставления услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии:1 полугодие – 412 месяцев - 8 | 30.06.2023/ 30.06.2023/31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Специалисты МФЦ приняли участие в 14 обучающих занятиях, проводимых Уполномоченным МФЦ в форме вебинаров, где рассматривались вопросы предоставления государственных и иных услуг на базе МФЦ. |
|  | Контрольное событие 41-44Проведены обучающие занятия со специалистами МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг:1 квартал – 31 полугодие – 69 месяцев – 912 месяцев - 12 | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Кадровая политика учреждения строится по принципу подготовки универсальных специалистов. В течение отчетного периода проводилось обучение работников по вопросам организации предоставления государственных, муниципальных и прочих услуг. На базе учреждения проведено 53 обучающих занятия, в том числе 4 с участием представителей территориальных отделов Федеральных органов власти, рассмотрено 73 вопроса. |
|  | Контрольное событие 45-46Обновлены и актуализированы информационные материалы (листовки, буклеты, объявления) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в зоне информирования МБУ ЛМОСК «МФЦ» | 30.06.2023/ 30.06.2023/31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуальная информация об изменениях в порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, перечне предоставляемых в МФЦ услуг, иной информационный материал размещался в зоне информирования на информационных стендах и в информационных папках в помещениях МФЦ и ТОСП МФЦ:- информационный материал ФНС для бизнеса и налогоплательщиков,- информационный материал ПФР для получателей услуг,- изменения в режиме работы ТОСП МФЦ,- о введении электронных трудовых книжек,- информация Росреестра для получателей услуг, - информация Военного комиссариата о службе по контракту,- о порядке осуществления процедуры внесудебного банкротства гражданина,- информационный материал, предоставленный ОНФ «Расскажи бабушке»,- о мерах поддержки семей с детьми.Также информирование осуществлялось путем распространения листовок и информационных буклетов по вопросам:- о возможности получения государственных услуг в электронном виде,- финанансовой грамотности населения,- о возможности оценки качества предоставленных услуг,- о портале «Бизнес-навигатор МСП»,- об услугах для бизнеса от Корпорации МСП,- о профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.В зоне информирования и ожидания офиса МФЦ в режиме нон-стоп велась трансляция видеороликов:- о порядке получения государственных услуг в электронном виде,- о получении государственных услуг Росреестра в электроннном виде,- видеоролик МВД, информирующий граждан о возможности получения государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации,- видеоролик фонда микрофинансирования о предоставлении субъектам малого и среднего бизнеса микрозаймов на льготных условиях,- «Работа в России»,- «Мой бизнес»,- «Финграмотность»,- о необходимости своевременной уплаты налогов,- промо-ролик Эстафета добрых дел,- видеоролики о профилактике коронавируса,- видеоролик «Сила в правде»,- о профилактике мошенничества и краж с использованием IT-технологий,- о службе по контракту,- социальные видеоролики о безопасности дорожного движения- «Расскажи бабушке»- о приоритетных национальных проектах,- о реализации проекта «формирование комфортной городской среды»,- о реализации ипотечных программ. |
|  | Контрольное событие 47-50Заключены договора поставки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ» в Левокумском районе в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Для обеспечения бесперебойной деятельности МБУ ЛМОСК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в отчетном периоде заключены необходимые договора поставки товаров, работ и услуг. Всего за 9 месяцев 2023 года заключено 42 договора. |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Осуществление дополнительных видов деятельности, в том числе на платной основе в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 74,76 |
|  | Помимо государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляются дополнительные услуги, в том числе предоставляемые на платной основе: копировально-множительные услуги, составление договоров купли-продажи, посреднические и иные услуги, предоставление которых необходимо и обязательно для предоставления государственных и муниципальных услуг. В отчетном периоде оказано 32 услуги по составлению договоров купли-продажи. |
|  | Контрольное событие 51-54.Предоставлены услуги физическим лицам по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица:1 квартал – 5501 полугодие – 10509 месяцев – 155012 месяцев - 1980 | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.2023/30.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | В течение отчетного периода специалистами МФЦ проводилась работа по продвижению возможности получения государственных услуг в электронном виде. За отчетный период оказано 1806 услуг по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица. |
|  | Контрольное событие 55-56.Обновлена информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ», размещаемая в зоне информирования и ожидания МФЦ | 30.06.2023/ 30.06.2023/31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | В зоне информирования и ожидания размещена актуальная информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ». |
|  | Контрольное событие 57-60.Получено доходов от предоставления дополнительных платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (тыс. руб.):1 квартал – 35,51 полугодие – 53,39 месяцев – 90,412 месяцев – 117,11 | 31.03.2023/30.06.202330.06.2023/30.06.202330.09.2023/-31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | Получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 74,76 тыс. руб., что составляет 82,70 % планового показателя. Уменьшение показателя связано с тем, что внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ часть платы за предоставление публично-правовой компанией в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах, в случае, когда предоставление указанных документов осуществляется через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с 01.01.2023 зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации. Ранее доходы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, аналитической и иной информации в виде бумажного документа, составленного многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, зачислялись в бюджет МБУ ЛМОСК «МФЦ». |
| 5 | Подпрограмма 5.«Развитие информационного общества» | х | 0,00 | 0,00 | 1050,67 | 0,00 | 0,00 | 1050,67 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обновление компьютерной техники в администрации Левокумского муниципального округа | х | 0,00 | 0,00 | 1050,67 | 0,00 | 0,00 | 1050,67 |
|  | На содержание компьютерной техники в администрации Левокумского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года было израсходовано 1050,67 тыс. рублей:- услуги по сопровождению адаптированных экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения (317,90 тыс. руб.);- приобретение комплекта картриджей (28,05 тыс. руб.);- приобретение сетевой карты (1,45 тыс. руб.); - услуги по заправке и (или) восстановлению картриджей (99,59 тыс. руб.);- приобретение лицензий на право использования операционной системы РЕД ОС (16 штук), приложения Р7-Офис «Профессиональный» (16 штук) (219,30 тыс. руб.);- приобретение оргтехники для нужд администрации Левокумского муниципального округа (183,35 тыс. руб.);- приобретение ТМЦ (3,83 тыс. руб.);- приобретение лицензии на использование ПО антивирусной защиты информации Kaspersky Endpoint Secuity (143,32 тыс. руб.); - приобретение средства анализа защищенности «Сканер – ВС» (15,40 тыс. руб.);- приобретение сертификатов на продление технической поддердки системы информации Dallas Lock (38,48 тыс. руб.). |
|  | Контрольное событие 61.Осуществлена модернизация 15 рабочих мест в администрации Левокумского муниципального округа | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  |  |
|  | Контрольное событие 62.Проведена аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями по защите информации государственных информационных систем | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Обучение должностных лиц и специалистов в области информационных технологий, включая расходы на проживание, проезд, суточные | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках данного основного мероприятия специалисты проходят курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования специалистов по направлению в области информационных технологий. |
|  | Контрольное событие 63.Прошли обучение в области информационных технологий должностные лица и специалисты: - 2023 год – 1 человек. | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | В июне 2023 года бесплатно прошел обучение 1 специалист в АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Kaspersky Endpoint Security and Management». |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Повышение открытости и доступности информации для населения Левокумского района  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 64-67.Проведен мониторинг посещаемости официального сайта администрации Левокумского муниципального округа:1 квартал 2023 г. – 10500 чел.1 полугодие 2023 г. – 22000 чел.9 месяцев 2023 г. – 31500 чел.2023 г. – 40000 чел. | 31.03.2023/31.03.202330.06.2023/ 30.06.202330.09.2023/30.09.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2023 года посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа составила 33632 человек. Посетителями осуществлено около 9877 скачиваний информации, размещенной на сайте. За 9 месяцев на сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края размещено 1712 единиц информации. |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрацией Левокумского муниципального округа проводится ежеквартальный мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. |
|  | Контрольное событие 68-71.Проведен мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.1 квартал 2023 г. – 20001 полугодие 2023 г. – 50009 месяцев 2023 г. – 90002023 г. - 12000 | 31.03.2023/-30.06.2023/-30.09.2023/-31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2023 г. отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями администрации Левокумского муниципального округа в электронной форме предоставлено 1243 услуги (2,3% от общего количества предоставленных услуг). |