Таблица 7

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики».

отчетный период 9 месяцев 2024 года

Ответственный исполнитель: администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-экономический отдел).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |
| местный бюджет | средства участников Программы | Всего: |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | юридические лица | ИП, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края«Развитие экономики» | х | 0,00 | 0,00 | 10615,54 | 77,26 | 0,00 | 10692,80 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Развитие малого и среднего предпринимательства». | х | 0,00 | 0,00 | 348,82 | 0,00 | 0,00 | 348,82 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | х | 0,00 | 0,00 | 139,17 | 0,00 | 0,00 | 139,17 |
|  | В ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников «Дня российского предпринимательства» и «Дня работника торговли», проведена закупка наградного товара субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие 1.Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства». | 24.05.2024/23.05.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | 23 мая 2024 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором 21 субъекту малого и среднего предпринимательства были вручены грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. |
|  | Контрольное событие 2.Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня торговли». | 26.07.2024/26.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | 26 июля 2024 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника торговли, на котором 19 индивидуальным предпринимателям и работникам торговли были вручены грамоты и ценные подарки. |
|  | Контрольное событие 3.Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». | 11.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение информационных кампаний для субъектов МСП в средствах массовой информации и на сайте администрации» | х | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 9,65 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, на сайте администрации и социальных сетях.  |
|  | Контрольное событие 4-7.Проведено информационное освещение в средствах массовой информации и на сайте администрации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП:1 квартал – 61 полугодие - 169 месяцев - 242024 год - 32 | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.202430.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2024 года размещено на сайте администрации Левокумского муниципального округа 56 публикаций: по участию в конкурсах, семинарах, по получению субсидии для МСП, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа, материал для информирования налогоплательщиков, о проведении форума, о льготном кредитовании. В общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» опубликовано 2 статьи:в №14 от 1 марта 2024 года опубликована статья «Информация о деятельности администрации Левокумского муниципального округа по содействию развитию конкуренции в районе за 2023 год»; в №15 от 7 марта 2024 года опубликована статья «Информация о проведение конкурса для предпринимателей». |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В Левокумском муниципальном округе ведется мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
|  | Контрольное событие 8.Проведен мониторинг объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе за 9 месяцев 2024 года осуществлены 1067 закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 248 071,1 тыс. рублей. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 9.Проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа» | х | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | Администрацией Левокумского муниципального округа оказывается финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории района. |
|  | Контрольное событие 10.Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа. | 31.12.2024/25.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | В рамках мероприятия программы в марте 2024 года объявлен конкурс на предоставление субсидии со сроком приема заявок до 1 июля 2024 года. В июне 2024 года поступила 1 заявка. По итогам конкурса победителем признан индивидуальный предприниматель из села Левокумского, работающий в сфере торговли. Победитель получил субсидию в размере 200,00 тысяч рублей. |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 «Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | По мере поступления обращений оказывается консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие 11-14.Предоставлены консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки субъектов МСП:1 квартал – 81 полугодие - 169 месяцев - 242024 год - 34. | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.202430.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2024 года оказано 24 консультационно-информационные услуги по вопросам получения поддержки субъектами МСП в виде субсидии. |
| 2 | Подпрограмма 2.«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края». | х | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 53,31 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Формирование инвестиционной привлекательности Левокумского муниципального округа на официальном сайте администрации, в средствах массовой информации». | х | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 4,21 |
|  | Контрольное событие 15-16.Проведено информационное освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации 1 полугодие – 12024 год - 2 | 30.06.2024/ 30.06.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 9 месяцев 2024 года на сайте администрации Левокумского муниципального округа размещена 1 публикация об участии в конкурсе по получению субсидии для МСП. |
|  | Контрольное событие 17-20.Актуализированы данные интернет-порталов об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе |  20.01.2024/20.01.202420.04.2024/ 20.04.202420.07.2024/20.07.202420.10.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуализированы данные об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе на сайте администрации Левокумского муниципального округа: инвестиционных площадок - 11, инвестиционных проектов – 19. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа». | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведется мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых в Левокумском муниципальном округе. |
|  | Контрольное событие 21-24.Проведен мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых на территории Левокумского муниципального округа | 20.01.2024/ 20.01.202420.04.2024/ 20.04.202420.07.2024/20.07.202420.10.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе 19 инвестиционных проектов, в том числе 7 инвестиционных проектов с началом реализации – 2024 год, 12 инвестиционных проектов с началом реализации – до 2024 года.Планируемая сумма инвестиционных вложений по проектам составляет 7333,36 млн. рублей. Сроки реализации 2014-2026 годы.Фактически инвестировано по данным инвестиционным проектам 7315,86 млн. руб., в том числе за январь-сентябрь 2024 года – 1039,21 млн. рублей.На развитие экономики округа предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2024 года направлено 2254,64 млн. руб. против аналогичного периода 2023 года 1635,35 млн. руб. (в 1,4 раза больше к уровню прошлого года), в том числе:- 25,32 млн. руб. - местный бюджет (9 месяцев 2023 года – 19,27 млн. руб.); - 48,19 млн. руб. - краевой бюджет (9 месяцев 2023 года – 55,42 млн. руб.);- 34,91 млн. руб. – федеральный бюджет (9 месяцев 2023 года – 4,37 млн. руб.); - 4,59 млн. руб. - внебюджетные средства (9 месяцев 2023 года – 1,7 млн. руб.)*;* - 2141,63 млн. руб. - собственные и заемные средства (9 месяцев 2023 года – 1554,59 млн. руб.). |
|  | Контрольное событие 25-26.Внесены изменения в перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа. | 30.06.2024/ 30.06.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуализирован перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа Ставропольского края:1. Инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта». Инициатор проекта Агрокомплекс «Восточный» - генеральный директор Гейдаров Хагани Билал Оглы. 2. «Закладка виноградных насаждений и уходные работы за ними». Инициатор проекта - ИП Глава К(Ф)Х Голубовский Василий Михайлович. 3. «Строительство станции технического обслуживания автомобилей», находящейся по адресу: с. Левокумское, ул. Шоссейная, 39д. Инициатор проекта - ИП Султангусейнов Нурислам Амирович. 4. «Создание комплекса молочного животноводства» ООО «Прогресс».Инициатор проекта – Шершнев Иван Алексеевич.5. «Создание молочно-товарной фермы» СПК «Владимировский».Инициатор проекта – Клабуков Юрий Владимирович.6. «Откормочный комплекс КРС». Инициатор проекта – ИП Ткач Александр Александрович.7. «Реконструкция многофункциональной автомобильной заправочной станции».Инициатор проекта – ИП Магомедов Арсен Уцумиевич.8. «Реконструкция цеха первичной переработки и модернизация оборудования винзавода».Инициатор проекта – ПАО «Левокумское» Голубовский Василий Михайлович.9. «Строительство гостиницы».Инициатор проекта – ИП Омаров Абдулвагаб Алибагандович.10. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Магомедова Луиза Арсеновна.11. «Строительство объекта капитального строительства "Орошаемый участок на землях ООО "Прогресс" Левокумского района Ставропольского края».Инициатор проекта – Люфт Андрей Андреевич. 12. Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС.Инициатор проекта - ИП Глава КФХ Даудова Заира Шамиловна.13.Строительство магазина.Инициатор проекта - ИП Рамазанов Магомед Рамазанович.14.Строительство склада для хранения зерна площадью 5310 кв. м.Инициатор проекта – ООО «Кристалл».15. Строительство цеха по производству полуфабрикатов. Инициатор проекта – ИП Вагапов Беслан Русланович.16. Открытие магазина смешанных товаров «Нива».Инициатор проекта – ИП Багандалиев Даудгаджи Магомедович.17. Строительство магазина «Перекресток».Инициатор проекта – ИП Меджидов Руслан Алиевич.18. Строительство магазина.Инициатор проекта – Хаджаева Айшат Абдулаевна.19. Реконструкция здания магазина «Авось» и приобретение оборудования.Инициатор проекта – ИП Потапов Сергей Владимирович. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Участие в международных и российских обучающих мероприятиях, выставках, информационных кампаниях по вопросам инвестиционной деятельности». | х | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 49,10 |
|  | Контрольное событие 27.Принято участие руководителями, муниципальными служащими в совещаниях, конференциях, выставках, курсах повышения квалификации инвестиционной, инновационной направленности, включая расходы на проезд и проживание.  | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | Х |
|  | С 14 по 17 января 2024 года глава Левокумского муниципального округа Ставропольского края принял участие в Международной выставке-форуме «Россия».22 и 27 марта 2024 года сотрудники администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края приняли участие в видеоконференциях, проводимых министерством экономического развития Ставропольского края, по вопросу развития инвестиционной деятельности. 25 сентября 2024 года сотрудник администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края принял участие в вебинаре по теме: «Эффективное партнерство крупного бизнеса и муниципалитета», проводимый Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления». |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа». | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках мероприятия в марте 2024 года объявлен конкурс на предоставление субсидии. В июле 2024 года срок предоставления документов на субсидии продлен до 01 октября 2024 года. Заявки на субсидии не поступили. |
|  | Контрольное событие 28.Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа. | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3.«Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | х | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 9,79 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей» | х | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 9,79 |
|  | Материалы по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей размещаются в районной газете «Левокумье» и на сайте администрации Левокумского муниципального округа. |
|  | Контрольное событие 29-30.Размещена информация в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции – 5 публикаций:1 полугодие - 2,2024 год - 5 | 30.06.2024/30.06.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | В рамках информирования по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей за 9 месяцев 2024 года в газете «Левокумье» опубликованы 3 статьи:- в № 23 от 05 апреля 2024 года размещена информация «Вниманию участников оборота ветеринарных препаратов и технических средств реабилитации»,- в № 37 от 04 июня 2024 года - «Площадки для торговли в Левокумском районе»,- в № 44 от 28 июня 2024 года - «Как рознице работать с маркированным пивом и слабоалкогольными напитками в потребительской упаковке с 1 июня 2024 года». |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках основного мероприятия проводится мониторинг обеспеченности населения Левокумского муниципального округа площадью торговых объектов. |
|  | Контрольное событие 31.Проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов. | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 32-35.Проведен мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. | 31.03.2024/31.03.2024 30.06.2024/30.06.202430.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Ежеквартально проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в 1 сетевом магазине (Магнит), 2 магазинах локальных сетей, 3 несетевых магазинах (ИП Шишков А.С. магазин «Минимаркет», ИП Попов В.Б. магазин «Россия», ИП Камынин А.П. магазин «Березка»), 1 ярмарке.За 3 квартал 2024 г. наблюдается стабильность цен на некоторые продукты питания первой необходимости (хлеб, рыба, яйцо куриное, соль, рис, вермишель, куры). Прослеживается стабильность цен на фрукты и овощи: морковь, яблоки.В течение 3 квартала 2024 года прослеживается снижение цены на: крупу гречневую на 14%; увеличение цены на: молоко на 8%, масло сливочное на 25%, масло подсолнечное на 9%, мука на 10%, сахар на 5%, пшено на 6%, чай на 5%. Выросла цена на сезонные фрукты и овощи: лук на 5%, картофель на 52%, капуста на 43%. Дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается. |
| 4 | Подпрограмма 4.«Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | х | 0,00 | 0,00 | 9624,87 | 77,26 | 0,00 | 9702,13 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования МБУ ЛМО СК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»». | х | 0,00 | 0,00 | 9624,87 | 0,00 | 0,00 | 9624,87 |
|  | По состоянию на 30 сентября 2024 года в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляется 250 государственных, муниципальных и прочих услуг, из них: 63 государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 25 государственных услуг региональных органов исполнительной власти, 82 государственные и муниципальные услуги администрации Левокумского муниципального округа и 80 услуг иных организаций. Также в МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг на платной основе и услуги в рамках соглашений о сотрудничестве.За 9 месяцев 2024 года МБУ ЛМОСК «МФЦ» оказано 35413 услуг всех видов, количество обращений в МФЦ по вопросам предоставления услуг составило 35754 факта. За отчетный период в МБУ ЛМОСК «МФЦ» поступило 5 обращений заявителей по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ, из них: 1 необоснованная жалоба и 4 благодарности. С целью выявления проблемных моментов в вопросах качества предоставления услуг заявителям в МФЦ предоставляется возможность оценить качество предоставления услуг путем анкетирования через терминал «электронной очереди», посредством внесения оценок в АИС МФЦ или путем СМС-опроса. Удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг в отчетном периоде составила 100%. |
|  | Контрольное событие 36-39.Предоставлены государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам:1 квартал – 80001 полугодие – 168009 месяцев – 2630012 месяцев - 34950 | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.2024 30.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Муниципальное задание на 2024 год утверждено в количестве 34950 единиц государственных и муниципальных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. В итоге физическим и юридическим лицам за 9 месяцев 2024 года предоставлено 32591 услуга, или 138,8% планового значения. |
|  | Контрольное событие 40-41Принято участие специалистами МФЦ в обучающих занятиях, проводимых ГКУ СК «МФЦ» с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в форме вебинаров по вопросам предоставления услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии:1 полугодие – 412 месяцев - 8 | 30.06.2024/30.06.2024 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Специалисты МФЦ приняли участие в 10 обучающих занятиях, проводимых Уполномоченным МФЦ в форме вебинаров, где рассматривались вопросы предоставления государственных и иных услуг на базе МФЦ. |
|  | Контрольное событие 42-45Проведены обучающие занятия со специалистами МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг:1 квартал – 61 полугодие – 129 месяцев – 1812 месяцев - 24 | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.2024 30.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Кадровая политика учреждения строится по принципу подготовки универсальных специалистов. В течение отчетного периода проводилось обучение работников по вопросам организации предоставления государственных, муниципальных и прочих услуг. На базе учреждения проведено 59 обучающих занятий, в том числе 7 с участием представителей территориальных отделов Федеральных органов власти, рассмотрено 75 вопросов. |
|  | Контрольное событие 46-47Обновлены и актуализированы информационные материалы (листовки, буклеты, объявления) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в зоне информирования МБУ ЛМОСК «МФЦ» | 30.06.2024/30.06.2024 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Актуальная информация об изменениях в порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, перечне предоставляемых в МФЦ услуг, иной информационный материал размещены в зоне информирования на информационных стендах и в информационных папках в помещениях МФЦ и ТОСП МФЦ |
|  | Контрольное событие 48-51Заключены договора поставки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ» в Левокумском районе в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.2024 30.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Для обеспечения бесперебойной деятельности МБУ ЛМОСК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в отчетном периоде заключены необходимые договора поставки товаров, работ и услуг. Всего за 9 месяцев 2024 года заключено 48 договоров. |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Осуществление дополнительных видов деятельности, в том числе на платной основе в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26 | 0,00 | 77,26 |
|  | Помимо государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляются дополнительные услуги, в том числе предоставляемые на платной основе: копировально-множительные услуги, составление договоров купли-продажи, посреднические и иные услуги, предоставление которых необходимо и обязательно для предоставления государственных и муниципальных услуг. В отчетном периоде оказано 24 услуги по составлению договоров купли-продажи. |
|  | Контрольное событие 52-55.Предоставлены услуги физическим лицам по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица:1 квартал – 5501 полугодие – 10509 месяцев – 155012 месяцев - 1981 | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.2024 30.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | В течение отчетного периода специалистами МФЦ проводилась работа по продвижению возможности получения государственных услуг в электронном виде. За отчетный период оказано 1675 услуг по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица. |
|  | Контрольное событие 56-57.Обновлена информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ», размещаемая в зоне информирования и ожидания МФЦ |  30.06.2024/30.06.2024 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | В зоне информирования и ожидания размещена актуальная информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ». |
|  | Контрольное событие 58-61.Получено доходов от предоставления дополнительных платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (тыс. руб.):1 квартал – 25,031 полугодие – 50,069 месяцев – 70,0812 месяцев – 100,11 | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.2024 30.09.202430.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 77,26 тыс.руб., что составляет 110,25 % планового показателя. Увеличение показателя связано с тем, что доходы от возмещения коммунальных услуг управлением труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края поступили с учетом перерасчета за декабрь 2023г. |
| 5 | Подпрограмма 5.«Развитие информационного общества» | х | 0,00 | 0,00 | 578,75 | 0,00 | 0,00 | 578,75 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обновление компьютерной техники в администрации Левокумского муниципального округа | х | 0,00 | 0,00 | 578,75 | 0,00 | 0,00 | 578,75 |
|  | На содержание компьютерной техники и программного обеспечения в администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года было израсходовано 578,75 тыс.рублей:- услуги по сопровождению адаптированных экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения (348,55 тыс. руб.);- услуги по заправке и (или) восстановлению картриджей (71,22 тыс. руб.);- услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Касперский (158,98 тыс. руб). |
|  | Контрольное событие 62.Осуществлена модернизация 16 рабочих мест в администрации Левокумского муниципального округа | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 63.Продлено 5 лицензий (услуг) на использование программного обеспечения антивирусной защиты и средств анализа защищенности, а также услуг по сопровождению автоматизации лицензионного программного обеспечения | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 64-65.Осуществлена замена технических средств1 полугодие 2024 года – 167 ед.2024 год – 337 ед. | 30.06.2024/30.06.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 1 полугодие 2024 года осуществлена замена 215 единиц технических средств. |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Обучение должностных лиц и специалистов в области информационных технологий, включая расходы на проживание, проезд, суточные | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В рамках данного основного мероприятия специалисты проходят курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования специалистов по направлению в области информационных технологий. |
|  | Контрольное событие 66.Прошли обучение в области информационных технологий должностные лица и специалисты администрации: - 2024 год – 1 человек. | 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Повышение открытости и доступности информации для населения Левокумского района  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 67-70.Проведен мониторинг посещаемости официального сайта администрации Левокумского муниципального округа:1 квартал 2024 г. – 10500 чел.1 полугодие 2024 г. – 22000 чел.9 месяцев 2024 г. – 31500 чел.2024 г. – 40800 чел. | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/-30.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 1 квартал 2024 года посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа составила 10831 человек. Посетителями осуществлено около 8397 скачиваний информации, размещенной на сайте.За 1 полугодие 2024 года посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа составила 18125 человек. Посетителями осуществлено около 10219 скачиваний информации, размещенной на сайте.За 9 месяцев 2024 года посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа составила 32804. Посетителями осуществлено около 3224 скачиваний информации, размещенной на сайте. |
|  | Контрольное событие 71-74.Проведен мониторинг количества размещаемой информации на официальном интернет-сайте администрации Левокумского муниципального округа :1 квартал 2024 г. – 500 ед.1 полугодие 2024 г. –1000 ед.9 месяцев 2024 г. –1500 ед.2024 г. –2000 ед. | 31.03.2024/31.03.202430.06.2024/30.06.202430.09.2024/30.09.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | За 1 квартал 2024 года на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края размещено 522 единицы информации.За 1 полугодие 2024 года на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края размещено 1124 единицы информации.За 9 месяцев 2024 года на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края размещено 1578 единиц информации |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрацией Левокумского муниципального округа проводится ежеквартальный мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. |
|  | Контрольное событие 75-76.Проведен мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.1 полугодие 2024 г. – 38002024 г. - 10000 | 30.06.2024/30.06.202431.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
|  | По результатам проведенного мониторинга государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, за 1 полугодие 2024 года предоставлено 5350 единиц услуг в электронном виде. |