Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий муниципальной программы

Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации11 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| I Цель «Создание условий для ведения бизнеса в Левокумском муниципальном округе Ставропольском края» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение предпринимательской активности в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | х | | В ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, приобретены ценные подарки субъектам малого и среднего предпринимательства для поощрения за развитие малого бизнеса в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях, - 80 % |
|  | Контрольное событие 1.  Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства». | | 26.05.2023/  24.05.2023 | | 24.05.2023 года проведено районное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором 16 субъектов малого и среднего предпринимательства были награждены грамотами и ценными подарками. | х |
|  | Контрольное событие 2.  Проведено мероприятие, посвященное празднованию «Дня торговли». | | 21.07.2023/  20.07.2023 | | 20.07.2023 проведено районное мероприятие, посвященное празднованию «Дня работника торговли», на котором были награждены 16 индивидуальных предпринимателей в торговой сфере, принимающих активное участие в мероприятиях Левокумского муниципального округа. | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение информационных кампаний для субъектов МСП в средствах массовой информации и на сайте администрации | | х | | В Левокумском муниципальном округе информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в средствах массовой информации и на сайте администрации. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях, - 80% |
|  | Контрольное событие 3-6.  Проведено информационное освещение в средствах массовой информации и на сайте администрации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП:  1 квартал – 6  1 полугодие - 16  9 месяцев - 24  2023 год - 32 | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | | В 2023 году размещено на сайте администрации Левокумского муниципального округа 39 публикаций, в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» опубликовано 5 статей: о получении субсидии для МСП, о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | х |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы «Создание условий для развития конкурентной среды на социально-значимых рынках Левокумского муниципального округа» | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | | х | | Проводится мониторинг объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа составило 30,4 % |
|  | Контрольное событие 7.  Проведен мониторинг объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. | | 31.12.2023/  31.12.2023 | | По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе осуществлены закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 323722,5 тыс. рублей. | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа» | | х | | Проводится мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа. | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа составило 30,4 % |
|  | Контрольное событие 8.  Проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа | | 31.12.2023/  31.12.2023 | | В декабре 2023 года был проведен мониторинг субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг округа.  В 2023 году 171 субъект предпринимательской деятельности принял участие в оценке товарных рынков, уровня конкуренции и финансовых услуг:  - 48,5 % опрошенных предпринимателей считают конкуренцию на товарных рынках умеренной;  - 42,1 % опрошенных предпринимателей считают, что административные барьеры для ведения деятельности отсутствуют или преодолимы без существенных затрат;  - 60,8 % респондентов удовлетворены кредитованием в сфере финансовых услуг.  Значение ключевых показателей по 15 товарным рынкам выполнены на 100,0 %. | х |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы «Реализация мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа | | х | | Администрацией Левокумского муниципального округа оказывается финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории района. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального округа, получивших субсидию на развитие бизнеса, – 2;  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 28,2 %. |
|  | Контрольное событие 9.  Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Левокумского муниципального округа. | | 31.12.2023/  31.12.2023 | | В 2023 году 2 индивидуальных предпринимателя из села Левокумского, работающие в сфере торговли и строительных услуг, получили субсидии по 200,0 тысяч рублей. | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | | х | | Оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. | Темп роста количества оказанных консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства -100,0 % |
|  | Контрольное событие 10-13.  Предоставлены консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки субъектов МСП:  1 квартал – 8  1 полугодие - 16  9 месяцев - 24  2023 год - 33. | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | | За 2023 год оказано 46 консультационных услуг по вопросам:  - получения поддержки МСП в виде субсидии;  - размещения нестационарных торговых объектов и заключения договоров на право размещения НТО. | х |
| II Цель «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной активности бизнеса в Левокумском округе» | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Формирование инвестиционной привлекательности Левокумского муниципального округа на официальном сайте администрации, в средствах массовой информации | | х | | Проводится информационное освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, актуализируются данные об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе на официальном сайте администрации. | Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 2170,86 млн. рублей |
|  | Контрольное событие 14-15.  Проведено информационное освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации  1 полугодие – 1  2023 год - 2 | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | | В 2023 году на сайте администрации Левокумского муниципального округа размещено 6 публикаций по инвестиционной направленности, в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» 2 статьи об участии в конкурсе по получению субсидии для МСП и победителе. | х |
|  | Контрольное событие 16-19.  Актуализированы данные интернет-порталов об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе | | 20.01.2023/  20.01.2023  20.04.2023/  20.04.2023  20.07.2023/  20.07.2023  20.10.2023/  20.10.2023 | | Актуализированы данные об инвестиционной деятельности в Левокумском муниципальном округе на сайте администрации Левокумского муниципального округа: инвестиционных площадок - 11, инвестиционных проектов - 24. | х |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа | | х | | В течение 2023 года осуществлялся ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа с актуализацией перечня инвестиционных проектов. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа-24. |
|  | Контрольное событие 20-23.  Проведен мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых на территории Левокумского муниципального округа | | 20.01.2023/  20.01.2023  20.04.2023/  20.04.2023  20.07.2023/  20.07.2023  20.10.2023/  20.10.2023  20.12.2023/  20.12.2023 | | Ведется мониторинг объема инвестиций, инвестиционных предложений и проектов, реализуемых в Левокумском муниципальном округе.  По данным мониторинга в Левокумском муниципальном округе 24 инвестиционных проекта, в том числе:  - 8 инвестиционных проектов с началом реализации – 2023 год, в том числе реализованы в 2023 году – 7 инвестиционных проектов;  - 16 инвестиционных проектов с началом реализации – до 2023 года, в том числе реализованы в 2023 году – 3 инвестиционных проекта.  Планируемая сумма инвестиционных вложений по проектам составляет 6378,56 млн. рублей со сроками реализации 2014-2025 годы.  Фактически инвестировано 6319,07 млн. руб., в том числе за 2023 год – 1154,95 млн. рублей. | х |
|  | Контрольное событие 24-25.  Внесены изменения в перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа. | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | | Актуализирован перечень инвестиционных проектов Левокумского муниципального округа Ставропольского края:  1. Инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта».  Инициатор проекта Агрокомплекс «Восточный» - генеральный директор Гейдаров Хагани Билал Оглы.  2. «Закладка виноградных насаждений и уходные работы за ними».  Инициатор проекта - ИП Глава К(Ф)Х Голубовский Василий Михайлович.  3. «Строительство станции технического обслуживания автомобилей», находящейся по адресу: с. Левокумское, ул. Шоссейная, 39д.  Инициатор проекта - ИП Султангусейнов Нурислам Амирович.  4. «Создание фермы по разведению КРС молочного направления».  Инициатор проекта - Омаров Гаджимурат Магомедович.  5. «Создание комплекса молочного животноводства» ООО «Прогресс».  Инициатор проекта – Шершнев Иван Алексеевич.  6. «Создание молочно-товарной фермы» СПК «Владимировский».  Инициатор проекта – Клабуков Юрий Владимирович.  7. «Магазин автозапчасти с шиномонтажной мастерской».  Инициатор проекта – Мирзамагомедов Рашид.  8. «Откормочный комплекс КРС».  Инициатор проекта – ИП Ткач Александр Александрович.  9. «Создание молочно-товарной фермы».  Инициатор проекта - ИП глава КФХ Ильясов Магомедкарим Газимагомедович.  10. «Реконструкция объекта нежилого здания «Магазин».  Инициатор проекта – ИП Джарбаева Райсат Абдуллаевна.  11. «Реконструкция многофункциональной автомобильной заправочной станции».  Инициатор проекта – ИП Магомедов Арсен Уцумиевич.  12.«Реконструкция цеха первичной переработки и модернизация оборудования винзавода».  Инициатор проекта – АО «Левокумское» Голубовский Василий Михайлович.  13. «Строительство гостиницы».  Инициатор проекта – ИП Омаров Абдулвагаб Алибагандович.  14.«Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».  Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Магомедова Луиза Арсеновна.  15. «Реконструкция SPA-Отеля Елена».  Инициатор проекта - ИП Катрычева Инна Алексеевна.  16. «Строительство объекта капитального строительства "Орошаемый участок на землях ООО "Прогресс" Левокумского района Ставропольского края».  Инициатор проекта – Люфт Андрей Андреевич.  17. «Приобретение технологического оборудования».  Инициатор проекта – ИП Вагапов Беслан Русланович.  18. «Создание животноводческой фермы». Инициатор проекта – ИП Глава КФХ Умаханов Шамил Валибагандович.  19. «Создание молочно-товарной фермы для содержания КРС».  Инициатор проекта - ИП Глава КФХ Даудова Заира Шамиловна.  20. «Реконструкция кафе».  Инициатор проекта – ИП Исаева Патима Исаевна.  21. «Реконструкция магазина».  Инициатор проекта – ИП Мнацаканян Артур Алексеевич.  22. «Строительство магазина».  Инициатор проекта – ИП Киселева Анастасия Ильинична.  23. «Приобретение Универсальной Строительной машины LandDigger 1000 для строительства».  Инициатор проекта – ИП Кильяников Андрей Сергеевич.  24. «Открытие торговой точки розлива пива «ПивКо».  Инициатор проекта – ИП Абрамченко Галина Владимировна. | х |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Участие в международных и российских обучающих мероприятиях, выставках, информационных кампаниях по вопросам инвестиционной деятельности | | х | | В 2023 году руководители и муниципальные служащие Левокумского муниципального округа Ставропольского края принимали участие в международных и российских обучающих мероприятиях, выставках, информационных кампаниях по вопросам инвестиционной деятельности. | Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – 2170,86 млн. рублей;  количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, - 24;  количество компаний- экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Региональ-ного экспортного стандарта -2. |
|  | Контрольное событие 26.  Принято участие руководителями, муниципальными служащими в совещаниях, конференциях, выставках, курсах повышения квалификации инвестиционной, инновационной направленности, включая расходы на проезд и проживание. | | 31.12.2023/  31.12.2023 | | Руководителем принято участие с 07.12.2023 по 11.12.2023 гг. в Международной выставке-форуме «Россия» г. Москва.  Муниципальными служащими принято участие:  - 06.07.2023 г. в семинаре-совещании в формате видеоконференцсвязи по вопросу: «Механизмы поддержки, оказываемые АО «Корпорация «МСП»;  -13.09.2023 г. в совещании по вопросу создания инвестиционных площадок площадью до 300 гектаров в формате видеоконференцсвязи,  - 13.09.2023 г. в тренинге на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» в рамках образовательной программы «Путь инвестора» на базе НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (участвовало 4 человека);  - 26-27 октября 2023 г. в Минеральных Водах «Минводы ЭКСПО» в международной деловой конференция и выставке InRussia. | х |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа | | х | | Администрацией Левокумского муниципального округа оказывается финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, - 24. |
|  | Контрольное событие 27.  Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Левокумского муниципального округа. | | 31.12.2023/  31.12.2023 | | В 2023 году 1 субъект предпринимательства из села Левокумского в сфере грузоперевозок получил субсидию в размере 200,0 тыс. рублей. | х |
| III Цель «Развитие торговли на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Повышение уровня информированности и потребительской грамотности населения» | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей | | х | | Материалы по вопросам потребительской грамотности населения, защиты прав потребителей размещаются в районной газете «Левокумье» и на сайте администрации Левокумского муниципального округа. | Количество размещенной информации в средствах массовой информации по вопросам потребительской грамотности населения – 4. |
|  | Контрольное событие 28-29.  Размещена информация в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции – 5 публикаций:  1 полугодие - 2,  2023 год - 5 | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/- | | В рамках информирования по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции за 2023 год было размещено в газете «Левокумье»:  23 июня 2023г. (№ 44) информация для индивидуальных предпринимателей «Осторожно: стихийная торговля!»;  25 августа 2023г. (№ 62) информация для хозяйствующих субъектов «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»»;  24 ноября 2023г. (№ 87) в средствах массовой информации размещена статья «Пекарь-это призвание!»;  24 ноября 2023г. (№ 87) информация для хозяйствующих субъектов «Внимание: срок уплаты налогов-до 1 декабря!». | х |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Мониторинг развития сферы торговли Левокумского муниципального округа» | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | | х | | Осуществляется проведение мониторинга обеспеченности населения Левокумского муниципального округа площадью торговых объектов. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 263,4 %. |
|  | Контрольное событие 30.  Проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов. | | 01.08.2023/  01.08.2023 | | В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2023 года № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2023 года № 426/од «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов на территории Ставропольского края» для Левокумского муниципального округа утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов - 101 (в т.ч., по реализации продовольственных товаров - 45,0, по реализации непродовольственных товаров - 56,0); проведен мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов.  За 2023 год фактическая обеспеченность населения Левокумского муниципального округа количеством стационарных торговых объектов составила 266, что в 2,6 раза превышает утвержденный норматив (по реализации продовольственных товаров – 160, по реализации непродовольственных товаров –106). | х |
| 13 | Основное мероприятие 3.3. Проведение мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары. | | х | | Еженедельно в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и на основании Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 администрацией Левокумского муниципального округа проводится оперативный мониторинг цен на фиксированный набор продуктов по соответствующему перечню (с указанием наименования, адреса и формата) в 3-х стационарных магазинах с предоставлением информации в Системе мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости.  Еженедельно в министерство экономического развития Ставропольского края направляется информация о количестве обращений в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, органы прокуратуры Ставропольского края по поводу необоснованного повышения цен предприятиями розничной торговли, а также поставщиками (товаропроизводителями и предприятиями оптовой торговли) на продукты питания первой необходимости на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  Цены на продукты питания в Левокумском муниципальном округе находятся на уровне среднекраевых. | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Левокумского муниципального округа – 103,5% |
|  | Контрольное событие 31-34.  Проведен мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | | Ежеквартально проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в 1 сетевом магазине (Магнит), 2 магазинах локальных сетей, 3 несетевых магазинах, 1 ярмарке.  Наблюдается небольшой рост цен на некоторые продукты питания первой необходимости в связи с инфляционными процессами, но не превышающие среднекраевые.  Дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается. | х |
| IV Цель «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМО СК «МФЦ»» | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МБУ ЛМО СК «МФЦ»» | | | | | | |
| 14 | | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования МБУ ЛМО СК «МФЦ» в целях предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | х | По состоянию на 31 декабря 2023 года в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляется 268 государственных, муниципальных и прочих услуг, из них: 58 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 29 государственных услуг региональных органов исполнительной власти, 82 государственные и муниципальные услуги администрации Левокумского муниципального округа и 99 услуг иных организаций. Также в МФЦ предоставляется ряд дополнительных услуг на платной основе.  За 2023 год МБУ ЛМОСК «МФЦ» оказано 49660 услуг всех видов, количество обращений в МФЦ по вопросам предоставления услуг составило 50195 фактов.  За отчетный период жалоб заявителей на качество предоставления услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» не поступало.  С целью выявления проблемных моментов в вопросах качества предоставления услуг заявителям в МФЦ предоставляется возможность оценить качество предоставления услуг путем анкетирования через терминал «электронной очереди», посредством внесения оценок в АИС МФЦ или путем СМС-опроса. Удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг в отчетном периоде составила 100%. | Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной и муниципальной услуги – 0,6;  количество обоснованных жалоб – 0. | |
|  | | Контрольное событие 35-38.  Предоставлены государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам:  1 квартал – 8000  1 полугодие – 16800  9 месяцев – 26300  12 месяцев - 34943 | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Муниципальное задание на 2023 год утверждено в количестве 34943 единицы государственных и муниципальных услуг, предполагающих информирование, прием и выдачу документов. В итоге физическим и юридическим лицам за 12 месяцев 2023 года предоставлено 45318 услуг или 129,69% планового значения. | х | |
|  | | Контрольное событие 39-40  Принято участие специалистами МФЦ в обучающих занятиях, проводимых ГКУ СК «МФЦ» с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в форме вебинаров по вопросам предоставления услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии:  1 полугодие – 4  12 месяцев - 8 | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Кадровая политика учреждения строится по принципу подготовки универсальных специалистов. Специалисты МФЦ приняли участие в 17 обучающих занятиях, проводимых Уполномоченным МФЦ в форме вебинаров, где рассматривались вопросы предоставления государственных и иных услуг на базе МФЦ. | х | |
|  | | Контрольное событие 41-44  Проведены обучающие занятия со специалистами МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг:  1 квартал – 3  1 полугодие – 6  9 месяцев – 9  12 месяцев - 12 | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Проводилось обучение работников по вопросам организации предоставления государственных, муниципальных и прочих услуг. На базе учреждения проведено 71 обучающее занятие, в том числе 6 с участием представителей территориальных отделов Федеральных органов власти и органов местного самоуправления, рассмотрено 103 вопроса. | х | |
|  | | Контрольное событие 45-46  Обновлены и актуализированы информационные материалы (листовки, буклеты, объявления) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в зоне информирования МБУ ЛМО СК «МФЦ» | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Актуальная информация об изменениях в порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, перечне предоставляемых в МФЦ услуг, иной информационный материал размещался в зоне информирования на информационных стендах и в информационных папках в помещениях МФЦ и ТОСП МФЦ:  - информационный материал ФНС;  - информационный материал СФР;  - о порядке возврата госпошлины по предоставлению сведений из ЕГРН;  - о службе по контракту;  - о процедуре внесудебного банкротства гражданина;  - «Расскажи бабушке»;  - о профилактике мошенничества при совершении благотворительных пожертвований;  - «Гаражная амнистия»;  - о профилактике мошенничества и др.  Также информирование осуществлялось путем распространения листовок и информационных буклетов.  В зоне информирования и ожидания офиса МФЦ в режиме нон-стоп велась трансляция 77 видеороликов:  - о порядке получения государственных услуг в электронном виде;  - о получении государственных услуг Росреестра в электронном виде;  - видеоролик МВД, информирующий граждан о возможности получения государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации;  - видеоролик фонда микрофинансирования о предоставлении субъектам малого и среднего бизнеса микрозаймов на льготных условиях;  - «Работа в России";  - «Мой бизнес»;  - «Финграмотность»;  - о необходимости своевременной уплаты налогов и др. | х | |
|  | | Контрольное событие 47-50  Заключены договора поставки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МБУ ЛМОСК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Для обеспечения бесперебойной деятельности МБУ ЛМОСК «МФЦ» в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в отчетном периоде заключены необходимые договора поставки товаров, работ и услуг. Всего за 2023 год заключено 62 договора. | х | |
| Задача 2 подпрограммы 4 Программы Развитие предоставления дополнительных, в том числе платных услуг, в МБУ ЛМО СК «МФЦ». | | | | | | |
| 15 | | Основное мероприятие 4.2 Осуществление дополнительных видов деятельности, в том числе на платной основе в МБУ ЛМОСК «МФЦ» | | х | Помимо государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМОСК «МФЦ» предоставляются дополнительные услуги, в том числе предоставляемые на платной основе: копировально-множительные услуги, составление договоров купли-продажи, посреднические и иные услуги, предоставление которых необходимо и обязательно для предоставления государственных и муниципальных услуг. | Темп роста объема платных услуг – 45,4%;  количество услуг по регистрации в ЕСИА физических лиц или восстановлении доступа к учетной записи зарегистрированного лица – 2510. | |
|  | | Контрольное событие 51-54.  Предоставлены услуги физическим лицам по регистрации в ЕСИА и восстановлению доступа к учетной записи зарегистрированного лица:  1 квартал – 550  1 полугодие – 1050  9 месяцев – 1550  12 месяцев - 1980 | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | В течение всего периода в МБУ ЛМОСК «МФЦ» проводилась работа по продвижению возможности получения государственных услуг в электронном виде. За отчетный период оказано 2510 услуг по регистрации в ЕСИА. Превышение планового показателя связано с необходимостью восстановления учетной записи на портале госуслуг на фоне растущей потребности граждан в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | х | |
|  | | Контрольное событие 55-56.  Обновлена информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ», размещаемая в зоне информирования и ожидания МФЦ | | 30.06.2023/  30.06.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | В зоне информирования и ожидания размещена актуальная информация о дополнительных, в том числе платных услугах, предоставляемых в МБУ ЛМОСК «МФЦ». | х | |
|  | | Контрольное событие 57-60.  Получено доходов от предоставления дополнительных платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (тыс. руб.):  1 квартал – 35,5  1 полугодие – 53,3  9 месяцев – 90,4  12 месяцев – 99,10 | | 31.03.2023/  31.06.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  31.12.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 99,10 тыс. руб. (из них налог на прибыль 8,24 тыс. руб.). | х | |
| V Цель «Повышение эффективности использования информационных ресурсов с применением современных информационных технологий» | | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Развитие информационного общества» | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации Левокумского муниципального округа» | | | | | | |
| 16 | | Основное мероприятие 5.1. Обновление компьютерной техники и программного обеспечения в администрации Левокумского муниципального округа | | х | В 2023 году осуществлялось содержание компьютерной техники, приобретение услуг и товаров, а именно: продлены услуги (лицензии, сертификаты) по сопровождению информационных систем, в т. ч. средства анализа их защищенности; приобретены лицензии на право использования операционной системы отечественного производства; приобретены услуги по заправке и (или) восстановлению картриджей для принтеров и МФУ; приобретена оргтехника (системные блоки, мониторы, принтеры) и комплектующие (сетевые карты, коммутаторы переходники, кабеля, батарейки) на сумму 2082,76 тыс. руб. | Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей – 25%;  доля защищенных автоматизированных рабочих мест – 100%;  доля аттестованных по требованиям защиты информации государственных информационных систем из подлежащих аттестации - 100%. | |
|  | | Контрольное событие 61.  Осуществлена модернизация 15 рабочих мест в администрации Левокумского муниципального округа | | 31.12.2023/  31.12.2023 | Приобретено 16 лицензий на право использования операционной системы отечественного производства. | х | |
|  | | Контрольное событие 62.  Проведена аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями по защите информации государственных информационных систем | | 31.12.2023/- | В 2023 году не требовалось проведение аттестации рабочих мест в соответствии с требованиями по защите информации государственных информационных систем. | х | |
| Задача 2 подпрограммы 5 «Обеспечение жителей Левокумского района информацией о деятельности органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-экономических событиях через средства массовой информации» | | | | | | | |
| 17 | | Основное мероприятие 5.2 Обучение должностных лиц и специалистов в области информационных технологий, включая расходы на проживание, проезд, суточные | | х | В рамках данного основного мероприятия специалисты проходят курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования специалистов по направлению в области информационных технологий. | Доля специалистов, имеющих документ об обучении в области информационных технологий, к общему числу подлежащих обучению – 100%. | |
|  | | Контрольное событие 63.  Прошли обучение в области информационных технологий должностные лица и специалисты:  - 2023 год – 1 человек. | | 31.12.2023/  31.12.2023 | В июне 2023 года бесплатно прошел обучение 1 специалист в АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Kaspersky Endpoint Security and Management». | х | |
| 18 | | Основное мероприятие 5.3  Повышение открытости и доступности информации для населения Левокумского района | | х | В рамках данного основного мероприятия было продлено обслуживание доменного имени и хостинга сайта, приобретен комплекс услуг по информационно-консультационному обслуживанию сайта на сумму 54,00 тыс. руб.  Также в рамках основного мероприятия обеспечивалось своевременное размещение актуальной информации общественно-политической и социально-экономической направленности. | Увеличение посещаемости официального интернет-сайта администрации Левокумского муниципального округа – в 2,2 раза. | |
|  | | Контрольное событие 64-67.  Проведен мониторинг посещаемости официального сайта администрации Левокумского муниципального округа:  1 квартал 2023 г. – 10500 чел.  1 полугодие 2023 г. – 22000 чел.  9 месяцев 2023 г. – 31500 чел.  2023 г. – 40000 чел. | | 31.03.2023/  31.03.2023  30.06.2023/  30.06.2023  30.09.2023/  30.09.2023  31.12.2023/  31.12.2023 | Посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа в 2023 году составила 63 643 человека.  Посетителями осуществлено 13 466 скачиваний информации, размещенной на сайте.  В 2023 году на сайте администрации ЛМО СК (https://adminlmr.ru/) размещено 2283 единицы информации. | х | |
| Задача 3 подпрограммы 5 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде» | | | | | | | |
| 19 | | Основное мероприятие 5.4 Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | х | Администрацией Левокумского муниципального округа проводится ежеквартальный мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде – 14,6%. | |
|  | | Контрольное событие 68-71.  Проведен мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.  1 квартал 2023 г. – 2000  1 полугодие 2023 г. – 5000  9 месяцев 2023 г. – 9000  2023 г. – 12000 | | 31.03.2023/  31.12.2023  30.06.2023/  31.12.2023  30.09.2023/  31.12.2023  31.12.2023/- | За 2023 год отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями администрации Левокумского муниципального округа в электронной форме предоставлено 9527 услуг (14,6% от общего количества предоставленных услуг). | х | |

11 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы.