Таблица 11

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы «Развитие экономики» и

показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| План 2023 | фактическое значение на конец 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Развитие экономики» | | | | | |
| I. Цель «Создание условий для ведения бизнеса в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края» | | | | | | |
| 1 | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 545,8 | 510,3 | 866,3 | Увеличение показателя в 2023 году связано с ростом количества самозанятых (в 2022 г. - 1899, в 2023 г. - 2254) и снижением среднегодовой численности населения по результатам переписи. |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях | Процентов к предыдуще-му году | 35,1 | 25 | 80 | В 2023 г. приняли участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях 90 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2022 г. - 50) |
| 3 | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа | процентов | 19 | 6 | 30,4 | В 2023 г. объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа составил 323 722,5 тыс. руб. (в 2022 г. - 248 250,7 тыс. руб.). |
| 4 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального округа, получивших субсидию на развитие бизнеса | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 34,8 | 27,3 | 28,2 |  |
| 6 | Темп роста количества оказанных консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Процентов к предыдущему году | 127,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| II Цель «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Левокумского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по статистическим данным) | Процентов к предыдущему году | 123,7 | 100 | 166,3 | Объём инвестиций в основной капитал, в т.ч. инвестиции за счет бюджетных средств (согласно данным статистики), в 2023 г. – 1126,6 млн. руб. (2022 г. – 677,6 млн. руб.). |
| Подпрограмма 2 «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | | | | | | |
| 8 | объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 2064,42 | 2077,4 | 2170,86 | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по сравнению с 2022 годом связано с реализацией инвестиционных проектов ООО Агрокомплекс «Восточный» и ПАО «Левокумское». |
| 9 | количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | единиц | 35 | 15 | 24 |  |
| 10 | количество компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта | единиц | 1 | 1 | 2 | С марта 2023 года на территории Левокумского района добавился экспортер ООО «Ребровское». |
| III Цель «Развитие торговли на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 11 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процентов | 111,5 | 100 | 106,3 | В 2023 г. оборот розничной торговли составил 624,49 млн.руб. (2022 г. - 587,73 млн.руб.) |
| Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» | | | | | | |
| 12 | количество размещенной информации в средствах массовой информации по вопросам потребительской грамотности населения | единиц | 6 | 4 | 4 |  |
| 13 | обеспеченность населения площадью торговых объектов | % к нормативу | 235,5 | 230,2 | 263,4 | Превышение планового показателя связано с увеличением торговых площадей. |
| 14 | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Левокумского муниципального округа | Процентов к предыдущему году | 113 | 107,4 | 103,5 | Снижение связано с закрытием точек общественного питания и стационарных объектов торговли. |
| IV Цель «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМО СК «МФЦ»» | | | | | | |
| 15 | Темп роста количества государственных и муниципальных услуг, предоставленных в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | процент | 101,65 | 102,02 | 105,4 | Превышение планового показателя связано со следующими факторами:  1) продолжающейся тенденцией перенаправления приема граждан для предоставления государственных и муниципальных услуг из органов власти, предоставляющих соответствующие услуги, в МФЦ или на ЕПГУ  2) увеличением количества обращений иностранных граждан, прибывших в район для осуществления трудовой деятельности  3) возросшей заинтересованность населения в предоставлении отдельных услуг МВД, СФР, ФНС |
| 16 | доля физических и юридических лиц, обратившихся с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги (далее - заявители), удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМО СК «МФЦ», в общем количестве опрошенных заявителей | процент | 100,0 | 96,2 | 100 | Превышение показателя реализовано в результате организации качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения в деятельность учреждения принципов клиентоориентированности, обеспечения высокого уровня квалификации специалистов за счет непрерывного процесса обучения и сохранения кадрового потенциала |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 17 | среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной и муниципальной услуги | мин. | 1 | 6 | 0,6 | Улучшение планового показателя достигнуто в результате эффективного регулирования электронной очереди посредством внедрения предварительной записи и осуществления непрерывного контроля очереди |
| 18 | количество обоснованных жалоб | единиц | 0 | 6 | 0 | Превышение значения показателя над плановым достигнуто путем организации качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержания высокого уровня квалификации специалистов за счет непрерывного процесса обучения |
| 19 | темп роста объема платных услуг | процент | 90,62 | 45,4 | 45,4 | Плановые показатели 2023 года уменьшены в связи с тем, что:  - часть оплаты за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, и иной информации, предусматривающей получение платы многофункциональным центром, с 01.01.2023 зачисляется в бюджет субъекта РФ,  - расторжением Договора на сдачу в аренду части нежилого помещения площадью 2 кв.м. под размещение устройства самообслуживания (банкомат) с ПАО «Сбербанк». |
| 20 | количество услуг по регистрации в ЕСИА физических лиц или восстановлении доступа к учетной записи зарегистрированного лица | единиц | 2597 | 1980 | 2510 | Превышение планового показателя связано с возросшей потребностью граждан в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Восстановление учетной записи было востребовано, в том числе, в связи с подозрением граждан на мошеннические действия с их личным кабинетом на портале Госуслуг. При этом показатель по услуге ниже прошлогоднего на 87 единиц, что свидетельствует о том, что основная часть населения уже зарегистрирована в ЕСИА, а также о повышении уровня грамотности граждан в сфере IT-технологий, обеспечивающем возможность самостоятельного восстановления доступа к учетной записи. |
| 21 | доля учетных записей пользователей в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подключенных к электронному документообороту. | процент | - | 31,8 | 31,8 |  |
| 22 | доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей | процент | - | 25 | 25 |  |
| 23 | доля защищенных автоматизированных рабочих мест | процент | - | 100 | 100 |  |
| 24 | доля аттестованных по требованиям защиты информации государственных информационных систем из подлежащих аттестации | процент | - | 100 | 100 |  |
| 25 | доля специалистов, имеющих документ об обучении в области информационных технологий, к общему числу подлежащих обучению | процент | - | 100 | 100 |  |
| 26 | увеличение посещаемости официального интернет-сайта администрации Левокумского муниципального округа | процент | - | 0,5 | в 2,2 раза | Посещаемость официального сайта администрации Левокумского муниципального округа в 2023 году составила 63 643 человека. |
| 27 | доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | процент | - | 14,6 | 14,6 |  |