|  | ## УТВЕРЖДЕНА ## постановлением администрации ## Левокумского муниципального ## района Ставропольского края ## от 16 сентября 2014 года № 649 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  Левокумского  муниципального района от чрезвычайных ситуаций,   профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, обеспечению безопасности людей, защите их жизни и здоровья»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, обеспечению безопасности людей, защите их жизни и здоровья» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района |
| Соисполнители Программы | муниципальное казённое учреждение «ЕДДС Левокумского муниципального района» (далее – МКУ «ЕДДС»); отдел образования администрации Левокумского муниципального района; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района; отдел социального развития, физической культуры и спорту и молодёжной политики администрации Левокумского муниципального района; филиал ГУП СК «Буденновское МДРСУ»; отдел правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального района; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Левокумскому району; ПЧ-45 ФГБУ 8 отряд ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю |
| Цели Программы | повышение уровня безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера, от угроз террористической опасности; последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций в Левокумском муниципальном районе; реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, защиты населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера, от угроз террористической опасности (далее - ЧС); выполнение требований норм и правил по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, требований и мероприятий гражданской обороны, как в режимах повседневной деятельности, так и повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации; выполнение функций в режиме повседневной деятельности, органа управления муниципального звена Левокумской районной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Левокумском муниципальном районе (далее - РСЧС) и обеспечения в круглосуточном режиме готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий); приём от населения и дежурно – диспетчерских служб (далее –ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрацию с заведением карточек информационного обмена и реагирования по Системе-112 (приём по номеру «112» вызовов (сообщений) о происшествиях, автоматическое определение данных о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», автоматическая высылка экстренных оперативных служб в район происшествия, автоматический дозвон до лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения); передача информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчинённости и подведомственности; контроля готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обстановке и её изменениях; обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчинённости; заблаговременная подготовка к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия); внесение необходимых изменений в паспорта безопасности территорий муниципальных образований; оповещение должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Левокумском муниципальном районе (далее - КЧС и ПБ), администрации Левокумского муниципального района, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и подчинённых сил РСЧС; контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории муниципального образования; разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации; ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации; оказание медицинской помощи пострадавшим (в части первой медицинской помощи); поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации; эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации; работы по организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест); радиационный, химический контроль личного состава, участвующего в аварийно-спасательных работах; ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте; ликвидация аварий на коммунально-энергети-ческих сетях в зоне чрезвычайной ситуации; реализация на территории Левокумского муниципального района мер по профилактике терроризма и экстремизма |
| Задачи Программы | повышение уровня безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, от угроз террористической опасности, решение задач гражданской обороны; обеспечение количественной и качественной сохранности имущества гражданской обороны на территории Левокумского муниципального района; проведение мероприятий по пропаганде и обучению населения мерам безопасности; совершенствование системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; повышение уровня антитеррористической защищённости учреждений образования, спорта, культуры, медицинских учреждений, объектов социально – бытового назначений, мест массового пребывания населения; осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; формирование безопасных условий жизнедеятельности для населения Левокумского муниципального района; осуществление в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", мероприятий, направленных на реализацию на территории Левокумского муниципального района положений Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1: «Повышение безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз природного, техногенного, биолого-социального, военного характера, террористической опасности». Подпрограмма 2: «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности». Подпрограмма 3: «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов управления Левокумского муниципального района Ставропольского края». Подпрограмма 4: «Повышение безопасности дорожного движения в Левокумском муниципальном районе». Подпрограмма 5: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Левокумского муниципального района». Подпрограмма 6: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Левокумского муниципального района». Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций; снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно– спасательных работ на территории Левокумского муниципального района; снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поддержание системы оповещения населения Левокумского муниципального района в состоянии постоянной готовности к приёму и доведению сигналов и информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; обеспеченность резервами материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; охват населения услугами МКУ «ЕДДС Левокумского муниципального района» в процентах; доля персонала, имеющего допуск к автоматизированному рабочему месту в процентах; количество принятых и переданных сигналов о происшествиях в единицах; количество вызовов в единицах, поступивших в «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель»; степень оборудования и антитеррористической защищённости учреждений образования, спорта, культуры, медицинских учреждений, объектов социально – бытового назначений, мест массового пребывания населения; степень информирования населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |
| Перечень мероприятий Программы | повышение безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз природного, техногенного, биолого-социального характера, террористической опасности; развитие в Левокумском муниципальном районе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; организация и обеспечение проведения мероприятий по гражданской обороне в Левокумском муниципальном районе; осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, обеспечению безопасности людей, защите их жизни и здоровья» и общепрограмных мероприятий |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 94168,73 тыс. рублей, в том числе: Средства краевого бюджета – 3 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2016 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2017 году - 1 000.00 тыс. рублей. Средства бюджета муниципального района- 68768,73 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20615,86 тыс. рублей; 2016 год – 24038,41 тыс. рублей; 2017 год – 24114,46 тыс. рублей; Средства бюджетов муниципальных образований поселений - 22 400,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 7 100,00 тыс. рублей; 2016 год – 7 500,00 тыс. рублей; 2017 год – 7 800,00 тыс. рублей; Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год |
| Система управления реализацией Программы | Механизм реализации Программы и контроль хода её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Программы | Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; - характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Программы; - уровень финансового обеспечения Программы и структура его источников; - уровень управления программой |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспечение безопасности населения и территории Левокумского муниципального района при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера и угрозе террористической опасности; повышение оперативности и эффективности проведения аварийно – спасательных работ на территории Левокумского муниципального района; предельное время ожидания ответа оператора – не более 1 мин.; вероятность потери вызова – не более 0,1%; устойчивость к сетевым перегрузкам; надежность с коэффициентом готовности не ниже 0,999; географическое резервирование основных элементов Системы «112»; возможность перераспределения вызовов между центром обработки вызова (далее - ЦОВ), ЕДДС и ДДС, а также в объекты системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»; возможность дальнейшего развития системы в направлении расширения функционала, производительности, масштабируемости существующих служб и возможности реализации новых служб; возможность взаимодействия между ЦОВ, ЕДДС и ДДС, а также взаимодействия с региональным Центром Управления кризисными ситуациями (далее - ЦУКС) МЧС России и с объектами системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»; обеспечение отображения географического положения источника вызова на электронной карте; обеспечение аудиозаписи всех входящих вызовов поступающих по любым каналам связи, в т. ч. и по IP-каналам от абонентов мобильной и стационарной связи; обеспечение протоколирования всех действий диспетчеров во всех объектах Системы «112» с возможностью создания бумажных документов архивного хранения; обеспечение аудио записи переговоров и действий диспетчеров всех объектов Системы «112»; координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы в ситуациях, требующих участия различных служб экстренного реагирования, в том числе с возможностью подключения нескольких служб экстренного реагирования соседних территорий; информационное сопряжение с системами мониторинга критически важных объектов, оснащенных датчиками и системами управляемого видеонаблюдения; взаимодействие с информационными системами «Ставрополье – антитеррор», «Безопасный город (село)», «Информационно-навигационными системами» и комплексными системами безопасности критически важных объектов; сбор и обработка статистики, представление информации на уровень принятия решений по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение информационной безопасности; снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций - не более 0,1 %; снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно-спасательных работ на территории Левокумского муниципального района не ниже 0,999 %; снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – не более 0,1%; повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, спорта, культуры, медицинских учреждений, объектов социально – бытового назначения, мест массового пребывания населения; повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы

реализации Программы и прогноз ее развития

- Площадь территории Левокумского муниципального района составляет 4687,32 кв. км. В состав Левокумского муниципального района входит 11 муниципальных образований поселений. Численность населения района составляет 44,1 тыс.чел. Национальный состав: русские – 79,4%, даргинцы – 12,9%, армяне – 5,4%, украинцы -1,1%, представители других национальностей – 6,2%.

Проведенный за последние 10 лет сравнительный анализ размера материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и финансовых средств, выделенных для ликвидации их последствий, показывает, что та финансовая помощь, которая предоставляется за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, недостаточна и компенсирует только 15,0 - 20,0 процентов материального ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в полномочия органов местного самоуправления входит обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Действующая система оповещения населения Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее - система оповещения населения) создана и введена в эксплуатацию в декабре 1986 года. Используемое в ней оборудование снято с производства в 1994 году. Отсутствие запасных частей к оборудованию системы оповещения населения края приводит к несвоевременному устранению неисправностей, в результате чего снижается ее постоянная готовность и надежность, возрастают затраты на ее содержание.

В настоящее время основными недостатками системы оповещения населения в Левокумском муниципальном районе являются:

моральный и физический износ оборудования;

отсутствие запасных частей к оборудованию;

высокая стоимость технического обслуживания и настройки оборудования системы оповещения населения;

большие затраты времени и средств на изменение схемы оповещения населения;

невозможность работы с современными средствами связи, что может привести к прекращению функционирования оборудования системы оповещения населения.

Реконструкция системы оповещения населения края в муниципальных образованиях позволит обеспечить:

техническое объединение системы оповещения района с общероссийской комплексной системой информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

сокращение финансовых затрат на техническое обслуживание и настройку оборудования системы оповещения населения;

увеличение охвата оповещением населения Левокумского муниципального района;

снижение ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного роста количества аварий, катастроф, стихийных бедствий и масштабов их последствий заставляет искать новые способы решения проблемы защиты населения Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, совершенствовать методы их прогноза и предупреждения.

Для обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций, террористическим актам в Левокумском муниципальном районе реализуются мероприятия по созданию единых дежурно-диспетчерских служб и аварийно – спасательных формирований и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

- Программа разработана для объединения и координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Левокумского района по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания населения в Левокумском районе и реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, защиты населения и территории Левокумского муниципального района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер по профилактике терроризма и экстремизма.

- Анализ складывающейся обстановки на территории Северо-Кавказского федерального округа  (далее - СКФО) свидетельствует, что представители международных террористических структур не отказываются от планов возможного вовлечения в зону своей террористической активности новых субъектов СКФО.

- Напряжённая обстановка  на  границах  Левокумского муниципального района  Ставропольского края требует  незамедлительного реагирования со стороны органов государственной и муниципальной власти на проявления терроризма и  экстремизма. Рост экстремизма и терроризма вынуждает государственные и муниципальные органы власти принимать меры направленные на защиту граждан, для этого необходимо использовать, в первую очередь, меры профилактики, направленные на защиту объектов в антитеррористическом отношении с массовым пребыванием людей с использованием программно-аппаратных средств "Безопасный район (село)".

- Раздел 2. Приоритеты политики Левокумского муниципального района

- в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели достижения целей Программы, прогноз

ожидаемых конечных результатов Программы

Приоритетами Левокумского муниципального района в области защиты населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны, выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма является обеспечение безопасных условий жизни населения в рамках реализации Программы.

Данные приоритеты направлены на достижение стратегической цели государственной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни и безопасность населения Левокумского муниципального района в целом, реализацию мер по профилактике терроризма и экстремизма на территории Левокумского муниципального района.

Целями Программы являются:

повышение    уровня    безопасности     населения и территорий  Левокумского муниципального района от   угроз    возникновения    чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера, от угроз террористической опасности;

последовательное снижение рисков  чрезвычайных ситуаций в Левокумском муниципальном  районе;

реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального   хозяйства, гражданской обороны, защиты населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого социального характера, от угроз террористической опасности;

выполнение требований норм и правил по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, требований и мероприятий гражданской обороны, как в режимах повседневной деятельности, так и повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации;

выполнение функций, в режиме повседневной деятельности, органа управления РСЧС в Левокумском муниципальном  районе и обеспечения в круглосуточном режиме готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий);

приём от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрацию с заведением карточек информационного обмена и реагирования по Системе-112 (приём по номеру «112» вызовов (сообщений) о происшествиях, автоматическое определение данных о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», автоматическая высылка экстренных оперативных служб в район происшествия, автоматический дозвон до лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения);

передача информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчинённости и подведомственности;

контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обстановке и её изменениях;

обобщение  и анализ  информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчинённости;

заблаговременная подготовка к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);

внесения необходимых изменений в паспорта безопасности территорий муниципальных образований;

оповещения должностных лиц КЧС и  ОПБ, администрации Левокумского муниципального района, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и подчинённых сил РСЧС;

контроля  за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории муниципального образования;

разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

ввод  сил  и  средств  аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации;

оказание медицинской помощи пострадавшим (в части первой медицинской помощи);

поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;

эвакуация  пострадавших и  материальных ценностей из зоны чрезвычайной

ситуации;

работы    по   организационной   подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка

на площадках техники, ограждений  и предупредительных  знаков, освещение  рабочих  мест);

радиационный, химический контроль личного состава, участвующего в аварийно-спасательных работах;

ликвидация   (локализация)   чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте;

ликвидация     аварий     на     коммунально-энергетических сетях в зоне чрезвычайной ситуации;

реализация на территории Левокумского муниципального района мер по профилактике терроризма и экстремизма;

осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

формирование безопасных условий жизнедеятельности для населения Левокумского муниципального района;

реализация мер по профилактике терроризма и экстремизма;

осуществление в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», мероприятий, направленных на реализацию на территории Левокумского муниципального района  положений Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ   "О противодействии терроризму", от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию;

обеспечение регламентации деятельности органов местного самоуправления  Левокумского муниципального района Ставропольского края, обеспечение её открытости и прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных функций   (предоставлением муниципальных услуг);

вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения  на территории Левокумского муниципального района, мест с массовым пребыванием граждан, а также объектов социальной сферы;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Левокумского муниципального района, во всех сферах деятельности, снижение риска возникновения пожаров в предприятиях, организациях и учреждениях, местах массового пребывания населения Левокумского муниципального района Ставропольского края;

обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Левокумского муниципального района.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

обеспечение безопасности населения и территории Левокумского муниципального района при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение оперативности и эффективности проведения аварийно -  спасательных работ на территории Левокумского муниципального района;

предельное время ожидания ответа оператора – не более 1 мин.;

вероятность потери вызова – не более 0,1%;

устойчивость к сетевым перегрузкам;

надежность с коэффициентом готовности не ниже 0,999;

географическое резервирование основных элементов Системы «112»;

приём от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях по телефону «112», либо других источников, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации   природного, техногенного или биолого-социального характера;

возможность перераспределения вызовов между центром обработки вызова (ЦОВ), ЕДДС и ДДС, а также в объекты системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»;

возможность дальнейшего развития системы в направлении расширения функционала, производительности, масштабируемости существующих служб и возможности реализации новых служб;

возможность взаимодействия между ЦОВ, ЕДДС и ДДС, а также взаимодействия с региональным Центром Управления кризисными ситуациями (ЦУКС) МЧС России и с объектами системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»;

обеспечение отображения географического положения источника вызова на электронной карте;

обеспечение аудиозаписи всех входящих вызовов поступающих по любым каналам связи, в т. ч. и по IP-каналам от абонентов мобильной и стационарной связи;

обеспечение протоколирования всех действий диспетчеров во всех объектах Системы «112» с возможностью создания бумажных документов архивного хранения;

обеспечение аудио записи переговоров и действий диспетчеров всех объектов Системы «112»;

координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы в ситуациях, требующих участия различных  служб экстренного реагирования, в том числе с возможностью подключения нескольких служб экстренного реагирования соседних территорий;

информационное сопряжение с системами мониторинга критически важных объектов, оснащенных датчиками и системами управляемого видеонаблюдения;

взаимодействие с информационными системами «Ставрополье – антитеррор», «Безопасный город (село)», «Информационно-навигационными системами» и  комплексными системами безопасности критически важных объектов;

сбор и обработка статистики, представление информации на уровень принятия решений по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

обеспечение информационной безопасности;

снижение количества лиц, погибших  в  результате чрезвычайных ситуаций - не более 0,1 %;

снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно-спасательных   работ    на    территории Левокумского муниципального района не ниже  0,999 %;

снижение   количества   лиц,    пострадавших    в результате   чрезвычайных   ситуаций – не более 0,1%;

повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, спорта, культуры, медицинских учреждений, объектов социально – бытового назначения, мест массового пребывания населения; повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в таблице 1 к Программе. Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий следующих семи подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям (таблица 2). Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение в разрезе бюджетов приведено в приложении 5 Программы. Реализация мероприятий Программы позволит: - обеспечить безопасность населения и территории Левокумского муниципального района при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы позволит создать условия для безопасной жизнедеятельности населения Левокумского муниципального района.

- Раздел 3. Сроки реализации Программы

- Срок реализации   Программы 2015-2017 годы

- Раздел 4.  Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограмм

Организационные мероприятия в рамках Программы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограмм планируется выполнение мероприятий согласно приложению № 2 к настоящей программе.

- 1) В рамках реализации Подпрограммы «Повышение безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз природного, техногенного, биолого-социального, военного  характера, террористической опасности» Программы предусмотрено создание благоприятных условий для  безопасной жизнедеятельности населения, как одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

2) В рамках реализации Подпрограммы «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности» Программы предусмотрено   проведение мероприятий по  координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Левокумского района Ставропольского края, направленной  на гармонизацию  межэтнических и этноконфессиональных отношений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения  на территории Левокумского муниципального района, мест с массовым пребыванием граждан, а также объектов социальной сферы;

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы повышает уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, улучшает работу по совершенствованию профилактики межнациональных конфликтов.

3) В рамках реализации Подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов управления Левокумского муниципального района Ставропольского края» Программы планируется внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию, обеспечение регламентации деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района ее открытости и прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных услуг).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы  снижение  уровня коррупции при исполнении муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг) органами местного самоуправления Левокумского муниципального района, повышение доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг и комфортность обслуживания заявителей, укрепление  доверия населения Левокумского муниципального района к деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района.

4) В рамках реализации Подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Левокумском муниципальном  районе» Программы должно быть обеспечено сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими на территории Левокумского района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

5) В рамках реализации Подпрограммы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Левокумского муниципального района» Программы  необходимо добиться обеспечение безопасности жизнедеятельности населения снижение риска возникновения пожаров на территории  Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий  Подпрограммы:  повышение  уровня профилактических мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности  муниципальных образованиях района,  создание материально - технической базы, способствующей обеспечению пожарной безопасности людей и сохранности материальных ценностей.

6) В рамках реализации Подпрограммы  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  на территории Левокумского муниципального района»  Программы необходимо обеспечить исключения фактов происшествий на воде с гибелью людей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района в рамках реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

При корректировке Программы, по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера, финансовое управление администрации Левокумского муниципального района разрабатывает проекты муниципальных правовых актов Левокумского муниципального района и вносит их в установленном порядке на рассмотрение.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит    94168,73   тыс. рублей, в том числе:

Средства краевого бюджета – 3 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –  1 000,00 тыс. рублей;

в 2016 году –  1 000,00 тыс. рублей;

в 2017 году -   1 000.00 тыс. рублей.

Средства  бюджета  муниципального района- 68768,73 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 20615,86  тыс. рублей;

2016 год – 24038,41 тыс. рублей;

2017 год – 24114,46 тыс. рублей;

Средства  бюджетов  муниципальных образований поселений -  22 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 7 100,00 тыс. рублей;

2016 год – 7 500,00 тыс. рублей;

2017 год – 7 800,00 тыс. рублей;

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Предусмотрено участие муниципальных унитарных предприятий Левокумского района, общественных и иных организаций в реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов Левокумского муниципального района и муниципальных образований поселений Левокумского района.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Левокумского муниципального района  приведено в приложении № 5 к Программе.

- Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Программы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Программы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

Исполнение мероприятий Программы  осуществляется в порядке размещения муниципального заказа.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является:

- отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края.

-  отдел муниципального хозяйства  и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района;

-отдел правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального района;

- отдел социального развития администрации Левокумского муниципального района;

Соисполнители Программы:

1) участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение мероприятий Подпрограмм;

2) участвуют в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограмм;

5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограмм, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограмм;

6) несут ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограмм и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Подпрограмм;

9) организуют проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной Программы и основана на оценке результативности муниципальной Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной Программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной Программы.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной Программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной Программы.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной Программы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка муниципальной Программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной Программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной Программы;

Зп  – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной Программы.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств района бюджета ресурсного обеспечения муниципальной Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом и ее Подпрограмм, представленных в Таблице 5, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной Программы (Подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальный Программы (Подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальный Программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится сектором по гражданской обороне и   чрезвычайным ситуациям      до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной Программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной Программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- Раздел 8.

- Подпрограммы (мероприятия) Программы

- Подпрограмма 1

| Наименование Подпрограммы | - «Повышение безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз природного, техногенного, биолого-социального, военного характера, террористической опасности» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская» Левокумского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера, от угроз террористической опасности; последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций в Левокумском муниципальном районе; реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, защиты населения и территории Левокумского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера, от угроз террористической опасности (далее - ЧС); выполнение требований норм и правил по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, требований и мероприятий гражданской обороны, как в режимах повседневной деятельности, так и повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации; выполнение функций, в режиме повседневной деятельности, органа управления муниципального звена Левокумской районной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Левокумском муниципальном районе (далее - РСЧС) и обеспечения в круглосуточном режиме готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий); приём от населения и дежурно – диспетчерских служб (далее –ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрацию с заведением карточек информационного обмена и реагирования по Системе-112 (приём по номеру «112» вызовов (сообщений) о происшествиях, автоматическое определение данных о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», автоматическая высылка экстренных оперативных служб в район происшествия, автоматический дозвон до лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения); передачи информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчинённости и подведомственности; контроля готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обстановке и её изменениях; обобщения и анализа информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчинённости; заблаговременной подготовки к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия); внесения необходимых изменений в паспорта безопасности территорий муниципальных образований; оповещения должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Левокумском муниципальном районе(далее - КЧС и ПБ), администрации Левокумского муниципального района, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и подчинённых сил РСЧС; контроля за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории муниципального образования; разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации; ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации; оказание медицинской помощи пострадавшим (в части первой медицинской помощи); поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации; эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации; работы по организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест); радиационный, химический контроль личного состава, участвующего в аварийно-спасательных работах; ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте; ликвидация аварий на коммунально-энергети-ческих сетях в зоне чрезвычайной ситуации |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня безопасности населения и территорий Левокумского муниципального района от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, от угроз террористической опасности, решение задач гражданской обороны; обеспечение количественной и качественной сохранности имущества гражданской обороны на территории Левокумского муниципального района; проведение мероприятий по пропаганде и обучению населения мерам безопасности; совершенствование системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций; снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно– спасательных работ на территории Левокумского муниципального района; снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поддержание системы оповещения населения Левокумского муниципального района в состоянии постоянной готовности к приёму и доведению сигналов и информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; обеспеченность резервами материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; охват населения услугами МКУ «ЕДДС Левокумского муниципального района» в процентах; доля персонала, имеющего допуск к автоматизированному рабочему месту в процентах; количество принятых и переданных сигналов о происшествиях в единицах; количество вызовов в единицах, поступивших в «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель» |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 15110,41 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 15110,41 тыс. руб.: в 2015 году – 3 266,15 тыс. руб. в 2016 году – 5919,72 тыс. руб. в 2013 году – 5924,54 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; -характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | обеспечение безопасности населения и территории Левокумского муниципального района при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального характера и угрозе террористической опасности; повышение оперативности и эффективности проведения аварийно – спасательных работ на территории Левокумского муниципального района; предельное время ожидания ответа оператора – не более 1 мин.; вероятность потери вызова – не более 0,1%; устойчивость к сетевым перегрузкам; надежность с коэффициентом готовности не ниже 0,999; географическое резервирование основных элементов Системы «112»; возможность перераспределения вызовов между центром обработки вызова (далее - ЦОВ), ЕДДС и ДДС, а также в объекты системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»; возможность дальнейшего развития системы в направлении расширения функционала, производительности, масштабируемости существующих служб и возможности реализации новых служб; возможность взаимодействия между ЦОВ, ЕДДС и ДДС, а также взаимодействия с региональным Центром Управления кризисными ситуациями (далее - ЦУКС) МЧС России и с объектами системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру Системы «112»; обеспечение отображения географического положения источника вызова на электронной карте; обеспечение аудиозаписи всех входящих вызовов поступающих по любым каналам связи, в т. ч. и по IP-каналам от абонентов мобильной и стационарной связи; обеспечение протоколирования всех действий диспетчеров во всех объектах Системы «112» с возможностью создания бумажных документов архивного хранения; обеспечение аудио записи переговоров и действий диспетчеров всех объектов Системы «112»; координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы в ситуациях, требующих участия различных служб экстренного реагирования, в том числе с возможностью подключения нескольких служб экстренного реагирования соседних территорий; информационное сопряжение с системами мониторинга критически важных объектов, оснащенных датчиками и системами управляемого видеонаблюдения; взаимодействие с информационными системами «Ставрополье – антитеррор», «Безопасный город (село)», «Информационно-навигационными системами» и комплексными системами безопасности критически важных объектов; сбор и обработка статистики, представление информации на уровень принятия решений по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение информационной безопасности; снижение количества лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций - не более 0,1 %; снижение количества лиц, погибших при проведении аварийно-спасательных работ на территории Левокумского муниципального района не ниже 0,999 %; снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций – не более 0,1%; повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, спорта, культуры, медицинских учреждений, объектов социально – бытового назначения, мест массового пребывания населения; повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Сферой реализации муниципальной Программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории   Левокумского муниципального района  существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и ландшафтными пожарами и сильными ветрами, засухой.

Ежегодно на территории Левокумского муниципального района, происходят дорожно-транспортные происшествия, периодически возникают очаги опасных болезней сельскохозяйственных животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов районного звена территориальной  подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях  в Левокумском муниципальном  районе  на базе линейно-технической группы ОАО «Ростелеком» имеется и функционирует  СЦО (стойка централизованного  оповещения) руководящего и командного состава, на которую заведено 40 телефонных номеров. Для оповещения  членов КЧС и ПБ администрации  Левокумского муниципального района, членов антитеррористической комиссии и руководящего, командного состава Левокумского муниципального района в программно-аппаратном комплексе «Ароганит»  МКУ «ЕДДС» Левокумского муниципального района, функционирует  блок автоматизированного  оповещения  о надвигающихся чрезвычайных явлениях «Ольха».

Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием спасательные подразделения.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов  районного звена  краевой территориальной подсистемы РСЧС нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Методическими рекомендациями МЧС России субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям рекомендуется рассчитывать объемы своих резервов с учетом обеспечения пострадавших соответственно не менее     50 человек.

Однако, исходя из прогнозируемых на территории района угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить на областном и муниципальном уровнях.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории   Левокумского муниципального  района от  чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития  Ставропольского края      в рамках Подпрограммы муниципальной Программы будут реализованы мероприятия по:

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обучению населения мерам   безопасности на водных объектах и правилам поведения на воде при возникновении чрезвычайных ситуаций;

оснащению оперативной группы КЧС и ПБ администрации  Левокумского муниципального района оборудованием и снаряжением;

оснащение работников администрации индивидуальными средствами защиты.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012      № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»  программой предусматривается  обеспечение новым и  замена устаревшего оборудования и обеспечения максимального охвата населения оповещением.

Реализация Подпрограммы муниципальной Программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

Социальная эффективность реализации муниципальной Подпрограммы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной Подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной Подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной Программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной Программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы муниципальной Программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в  Левокумском муниципальном районе в целом создана.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы, описание основных конечных результатов муниципальной Подпрограммы

В соответствии приоритетами,  определенными Подпрограммой,  цель  муниципальной Подпрограммы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной Подпрограммы требует формирования комплексного подхода к  управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств   муниципального образования «Левокумский муниципальный район»;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения района;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- Показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы:

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

Этапы реализации муниципальной Подпрограммы не выделяются, срок реализации муниципальной Подпрограммы 2015-2017 годы.

В результате реализации муниципальной Подпрограммы с 2015 по 2017 годы прогнозируется:

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

модернизация системы информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

проведение  профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

- Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №6 к настоящей Подпрограмме.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 15110,41 тыс. руб.,

- в том числе из бюджета района-    15110,41 тыс. руб.:

в 2015 году –  3 266,15   тыс. руб.

в 2016 году –  5919,72  тыс. руб.

в 2013 году –   5924,54  тыс. руб.

- Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы муниципальной Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется  главой  администрации Левокумского муниципального  района и председателем КЧС и ПБ администрации района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  Подпрограммы начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  вносит на рассмотрение  главы  администрации Левокумского муниципального  района, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  района, отчет об исполнении плана реализации по итогам:

I квартал, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

Требования к отчету об исполнении  реализации  Подпрограммы определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных  программ   (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении Подпрограммы  после рассмотрения на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  района в течение 5 рабочих дней  размещается на официальном сайте администрации  Левокумского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  района проект постановления администрации  Левокумского муниципального района об утверждении отчета о реализации Подпрограммы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации  Подпрограммы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы;

информацию о внесенных  изменениях в Подпрограмму по вопросам гражданской обороны и   чрезвычайным ситуациям администрацией  Левокумского муниципального района;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности Подпрограммы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной Подпрограммы и корректировки целевых показателей реализации Подпрограммы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится  начальником отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности Подпрограммы главой  администрации Левокумского муниципального района (комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  района) может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.

В случае принятия главой Левокумского муниципального  района (комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  района)  решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы, отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации   района.    Годовой отчет после принятия постановления администрации  Левокумского муниципального района о его утверждении подлежит размещению  начальником отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района      не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте администрации   района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе  начальника отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района.

Обращение к главе   администрации Левокумского муниципального  района с просьбой о разрешении на внесение изменений в Подпрограмму подлежит согласованию в  финансовом управлении администрации  Левокумского муниципального района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Начальник отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района    вносит изменения в постановление администрации  района, утвердившую  муниципальную Программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в Подпрограмму  муниципальной Программы изменений, влияющих на параметры плана реализации, начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации Подпрограммы подлежит размещению на сайте администрации   Левокумского муниципального района.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Методика оценки эффективности Подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий Подпрограммы.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели Подпрограммы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка Подпрограммы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Программы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

- Подпрограмма 2

| Наименование Подпрограммы | - «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района; отдел правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская» Левокумского муниципального района; отдел ФСБ в городе Нефтекумске УФСБ России по Ставропольскому краю (по согласованию); Нефтекумский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю (по согласованию); отдел министерства внутренних дел России по Левокумскому району (по согласованию); пожарная часть № 45 ГКУ 8 отряд ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по согласованию); филиал государственного унитарного предприятия "Издательский дом "Периодика Ставрополья» - редакция газеты "Левокумье" (по согласованию); отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; государственное учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница»; муниципальное учреждение культуры Левокумского муниципального района «Социально культурное объединение» |
| Цели Подпрограммы | Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории Левокумского муниципального района; повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения на территории Левокумского муниципального района, мест с массовым пребыванием граждан, а также объектов социальной сферы; - привлечение граждан, членов органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений и СМИ для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, детьми и молодежью Левокумского муниципального района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности |
| Задачи Подпрограммы | Реализация государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму на территории Левокумского муниципального района; совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Левокумского муниципального района; достижение взаимного уважения в вопросах межэтнического, межкультурного сотрудничества |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Снижение экстремистской и террористической напряженности на территории Левокумского муниципального района; Укрепление безопасности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей, размещение камер видеонаблюдения по потребности; обеспечение невозможности использования подвальных и чердачных помещений для складирования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выполнение работ по ограничению доступа в указанные помещения, их укреплению. - Количество публикаций антитеррористической направленности в районных средствах массовой информации |
|  | - Доля муниципальных образовательных учреждений района обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования учащейся молодежи района с целью профилактики терроризма и экстремизма |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 4 200,00 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 400,00 тыс. руб.: в 2015 году – 0,00 тыс. руб. в 2016 году – 200,00 тыс. руб. в 2017 году – 200,00 тыс. руб. -средства краевого бюджета- 3 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 1 000,00 тыс. руб. в 2016 году - 1 000,00 тыс. руб. в 2017 году - 1 000,00 тыс. руб. - в том числе из бюджета поселений - 800,00 тыс. руб.: в 2015 году – 200,00 тыс. руб. в 2016 году – 300,00 тыс. руб. в 2017 году – 300,00 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местных бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; - характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В ходе реализации Подпрограммы ожидается объективное снижение возможности совершения террористических актов на территории Левокумского муниципального района, повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей. Реализация Подпрограммных мероприятий повышает уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, улучшает работу по совершенствованию профилактики межнациональных конфликтов |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Левокумский муниципальный район расположен на северо-востоке Ставропольского края, граничит с Арзгирским, Будённовским, Нефтекумским районами, на севере с Республикой Калмыкия, на востоке - с Республикой Дагестан. Это самый крупный по территории район в Ставропольском крае. Занимаемая им площадь составляет 4 687,2 км².

Численность населения района составляет приблизительно 41412 тыс.  человек. В районе живут между собой представители свыше сорока национальностей: русские 33129 (80 %), даргинцы 7454 (18%), украинцы 215 (0,52 %), армяне 211 (0,51 %), чеченцы 173 (0,42 %), лакцы 12 (0,03%) и другие народы 218 (0.5 %).

Необходимость разработки районной целевой Программы вызвана тем, что в настоящее время оперативная обстановка на Северном Кавказе  все еще остается напряженной. На ситуацию в Левокумском муниципальном районе существенное влияние оказывает географическое положение, многонациональный состав населения, проживающего на территории района.

По данным национального антитеррористического комитета Российской Федерации около 80% членов незаконных вооруженных формирований составляют молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет.

Отсюда следует, что в основной состав бандформирований и его пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда причин наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям.

Система взглядов экстремистов является привлекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. В настоящее время основными идеологическими постулатами главарей бандформирований, используемыми при привлечении новых членов, являются:

- неприятие ценностей как светского общества, так и традиционного ислама, приоритет в использовании экстремистских и террористических методов для борьбы с ними;

- развитие комплекса «обиды» за «длящиеся столетиями геноцид и угнетение титульных народностей» со стороны «культурно, этнически и духовно чуждого имперского федерального центра»;

- недоверие к федеральным и региональным органам власти как к коррумпированным, не способным обеспечить интересы населения, решить острые социально-экономические и политические проблемы;

- необходимость создания параллельных властных структур, действующих по канонам шариата осуществляющих не только административно-распорядительные, но и духовно-правовые функции.

На основании изложенного, основная задача заключается в том, чтобы на фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными террористическими проявлениями кардинально повысить эффективность противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание. Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий, добиться развития чувства нетерпимости у населения к экстремистской и террористической деятельности. В случае решения проблемы молодежь перестанет «уходить в никуда», то при сохранении нынешней эффективности борьбы с терроризмом, численность бандформирований быстро сократится.

Для решения поставленной задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного общественного сознания, исключающего саму возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и средства массовой информации.

В принятом в 2006 году Федеральном законе «О противодействии терроризму» было заложено принципиально новое определение понятия «терроризм», включившее в свой состав термин «идеология насилия», что фактически послужило законодательным, да и теоретическим обоснованием необходимости существования наряду с институтами борьбы с терроризмом институтов предупреждения и профилактики терроризма. В рамках противодействия идеологии терроризма  нужно бороться не с системами общественных теорий, взглядов и идей, а, прежде всего, с теми их элементами, которые оправдывают насилие.

Второй составляющей профилактики терроризма является техническое оснащение объектов социальной сферы, жизнеобеспечения, мест массового скопления граждан. В настоящее время вышеназванные объекты недостаточно оснащены техническими средствами, что в свою очередь характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости. Решение данного вопроса будет способствовать  дополнением профилактики терроризма.

Таким образом, решение поставленных вопросов будет способствовать снижением напряженности среди населения района, адекватному пониманию о добре и зле. При этом комплексный подход  является обязательным условием для решения поставленной задачи.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей

и решения задач муниципальной Программы, описание основных конечных

результатов муниципальной Программы

Целями Подпрограммы являются: предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории Левокумского муниципального района, повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения на территории Левокумского муниципального района, а также социальных объектов, объектов культуры, спорта, мест проведения массовых мероприятий, привлечение граждан, членов органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений и СМИ для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, детьми и молодежью Левокумского муниципального района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального Российского общества.

Задачами Подпрограммы являются: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Левокумского муниципального района и, в конечном итоге, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов социальной сферы Левокумского муниципального района.

В ходе реализации Программы перечень Подпрограммных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

- Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №6 к настоящей Подпрограмме.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 4 200,00 тыс. руб.,

- в том числе из бюджета района-     400,00 тыс. руб.:

в 2015 году –   0,00   тыс. руб.

в 2016 году –  200,00   тыс. руб.

в 2017 году –   200,00   тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 3 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году -   1 000,00 тыс. руб.

в 2016 году - 1 000,00 тыс. руб.

в 2017 году -   1 000,00 тыс. руб.

-  в том числе из бюджета поселений -    800,00 тыс. руб.:

в 2015 году –   200,00   тыс. руб.

в 2016 году –  300,00   тыс. руб.

в 2017 году –   300,00   тыс. руб.

Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального  района    несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы муниципальной Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется  главой  администрации Левокумского муниципального  района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  Подпрограммы начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  района  вносит на рассмотрение  главы  администрации Левокумского муниципального  района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

Требования к отчету об исполнении  реализации  Подпрограммы определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных  программ   (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении Подпрограммы  после рассмотрения главой администрации Левокумского муниципального района в течение 5 рабочих дней  размещается на официальном сайте администрации  Левокумского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района    подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение  главы администрации Левокумского муниципального района  проект постановления администрации  Левокумского муниципального района об утверждении отчета о реализации Подпрограммы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации  Подпрограммы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы;

информацию о внесенных  изменениях в Подпрограмму по вопросам  террористической и экстремистской деятельности администрацией  Левокумского муниципального района;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности Подпрограммы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной Подпрограммы и корректировки целевых показателей реализации Подпрограммы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится  начальником отдела  правового и кадрового обеспечения  администрации Левокумского муниципального района    в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности Подпрограммы главой  администрации Левокумского муниципального района  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.

В случае принятия главой Левокумского муниципального  района   решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы, отдел правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации   района.    Годовой отчет после принятия постановления администрации  Левокумского муниципального района о его утверждении подлежит размещению  начальником отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального  района      не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте администрации   района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе  начальника отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  района

Обращение к главе   администрации Левокумского муниципального  района с просьбой о разрешении на внесение изменений в Подпрограмму подлежит согласованию в  финансовом управлении администрации  Левокумского муниципального района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района    вносит изменения в постановление администрации  района, утвердившую  муниципальную Программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в Подпрограмму  муниципальной Программы изменений, влияющих на параметры плана реализации, начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации Подпрограммы подлежит размещению на сайте администрации   Левокумского муниципального района.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Методика оценки эффективности Подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий Подпрограммы.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада  соисполнителей Подпрограммы в обеспечение  антитеррористической безопасности и достижение целей Подпрограммы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое состояние антитеррористической безопасности  ухудшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка Подпрограммы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки  антитеррористической безопасности сложившейся на отчетный период.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

- Подпрограмма 3

| Наименование Подпрограммы | «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов управления Левокумского муниципального района Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района, отдел правового и кадрового обеспечения |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрации муниципальных образований поселений Левокумского муниципального района (по согласованию); филиал государственного унитарного предприятия "Издательский дом "Периодика Ставрополья» - редакция газеты "Левокумье" (по согласованию); отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; государственному учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница» (по согласованию); муниципальное учреждение культуры Левокумского муниципального района «Социально культурное объединение» |
| Цели Подпрограммы | Внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию; обеспечение регламентации деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края, обеспечение её открытости и прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных услуг); вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края; организация антикоррупционной пропаганды в Левокумском районе целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции; недопущение проявления коррупции путем внедрения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края; организация предоставления населению и организациям Левокумского района (далее - заявители) государственных (муниципальных) услуг с использованием информационной – сети Интернет в целях недопущения создания условий проявления коррупции; организация взаимодействия органов местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края с организациями, общественными объединениями и населением Левокумского района по вопросам противодействия коррупции |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество посещений пользователей раздела «Противодействие коррупции» на официальном портале администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых заявителям через единую систему информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет; количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых заявителям на базе многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 27305,62 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 27305,62 тыс. руб.: в 2015 году – 9 349,71 тыс. руб. в 2016 году – 8 967,99 тыс. руб. в 2013 году – 8 989,92 тыс. руб. Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; -характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Доля населения Левокумского муниципального района Ставропольского края , считающего органы местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса); доля заявителей, получающих государственные (муниципальные) услуги, столкнувшихся с проявлениями коррупции (по результатам социологического опроса); доля населения Левокумского муниципального района Ставропольского края получающих государственные (муниципальные) услуги, не готовых обнародовать факты склонения их муниципальными служащими Левокумского района Ставропольского края к коррупционным действиям при предоставлении им государственных (муниципальных) услуг (по результатам социологического опроса); доля населения Левокумского района Ставропольского края, считающего коррупционные проявления в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг неприемлемыми (по результатам социологического опроса, считающего коррупционные проявления в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг неприемлемыми (по результатам социологического опроса) |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

В настоящее время проблеме коррупции уделяется повышенное внимание в планах по дальнейшему реформированию системы государственного управления в Российской Федерации. Разработка и принятие нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы противодействия коррупции и формирования условий для её функционирования, - задачи, находящиеся под непосредственным контролем Президента Российской Федерации.

Коррупция, является неизбежным следствием избыточного администрирования хозяйственной деятельности со стороны государства, серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных институтов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, порождает недоверие в обществе к государственным институтам, создает негативный имидж любого государства на международной арене. Поэтому коррупция правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

В Ставропольском крае в 2013 году правоохранительными органами было выявлено 905 фактов превышения государственными служащими в Ставропольском крае своих должностных полномочий.

За аналогичный период в Левокумском районе правоохранительными органами выявлено 1 факт превышения должностными лицами своих должностных полномочий.

Действия отдельных должностных лиц Левокумского района и выборных должностных лиц подрывают авторитет государственных органов, органов местного самоуправления Левокумского муниципального района и органов местного самоуправления  муниципальных образований (поселений) Левокумского района у населения Левокумского района, препятствуют развитию предпринимательской деятельности, негативно влияют на социально-экономическое развитие Левокумского района Ставропольского края. Все это требует принятия в Левокумском районе скоординированных мер по устранению причин, порождающих коррупцию.

Подпрограмма  подготовлена с учетом уже выполненных следующих мероприятий по противодействию коррупции в Левокумском районе Ставропольского края:

- в целях улучшения качества информационного взаимодействия создан новый официальный портал  администрации района /www. adminlmr.ru/;

- на официальном портале администрации Левокумского муниципального района создан раздел «Противодействие коррупции», где размещается информация о реализуемых органами местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края мерах, направленных на борьбу с коррупцией, способствующих правовому просвещению населения Левокумского района Ставропольского края, там же  создан раздел «Муниципальные услуги (функции)», предоставляемые органами администрации Левокумского муниципального района и муниципальными учреждениями Левокумского муниципального района Ставропольского края.;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 23 июля 2009 года № 457 утверждён порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего, замещающего должности муниципальной службы в администрации Левокумского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений;

- постановление администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 5 октября 2009 года № 589 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края, в целях выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 18 августа 2009 года № 506 «Об утверждении  переченя должностей муниципальной службы администрации Левокумского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения  о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 5 мая 2010 года № 207 утверждена комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  в администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края  от 3 июня 2010 года № 254 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края, и соблюдения муниципальными служащими администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края требований к служебному поведению;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 24 августа 2010 года № 410  утверждена  комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов;

- постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 30 августа 2010 года № 420 утверждён перечень должностей муниципальной службы в администрации Левокумского муниципального района, замещение которых на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции;

- распоряжение администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 21 июня 2010 года № 244-р назначены должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Эффективное противодействие коррупции, учитывая масштабность проблемы, предполагает внедрение системы правовых, экономических, политических и информационных мер, реализуемых в органах местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края в рамках Подпрограммы.

С учетом вышеизложенного в Подпрограмме определены следующие принципы антикоррупционной политики:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района Ставропольского края и муниципальных образований (поселений) Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- сотрудничество государства по вопросу противодействия коррупции с  институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Подпрограмма представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на создание эффективной системы противодействия коррупции в Левокумском районе Ставропольского края, обеспечение защиты прав и законных интересов населения Левокумского района, организаций Левокумского района  от коррупциогенных факторов.

Необходимость решения проблемы противодействия коррупции в Левокумском районе программно - целевым методом обусловлена высокой степенью сложности и комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также необходимостью координации и контроля большого количества субъектов – участников  Подпрограммы.

Развитие проблемы противодействия коррупции без использования программно-целевого метода ее решения может привести к снижению доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг и комфортности обслуживания заявителей на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, повышению уровня коррупции при исполнении муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг) органами местного самоуправления Левокумского муниципального района и муниципальными учреждениями Левокумского района,  недоверию населения Левокумского района к органам  власти.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Программы, описание основных конечных результатов муниципальной Программы

Целями Программы являются:

внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию;

обеспечение регламентации деятельности органов местного самоуправления Левокумского муниципального района, обеспечение ее открытости и прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных услуг);

вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий.

Достижение указанных целей планируется к концу 2017 года, для чего необходимо решение следующих задач:

совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Левокумского муниципального района;

организация антикоррупционной пропаганды в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

недопущение проявления коррупции путем внедрения административных регламентов исполнения функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного самоуправления Левокумского муниципального района;

разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Левокумского муниципального района;

организация предоставления заявителям государственных (муниципальных) услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях недопущения создания условий проявления коррупции;

организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг заявителям;

организация взаимодействия органов местного самоуправления Левокумского муниципального района с организациями, общественными объединениями и населением Левокумского района по вопросам противодействия коррупции.

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей Программы, указанны в таблице Приложение №1.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

- Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложений  к настоящей Подпрограмме.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 27305,62 тыс. руб.,

- в том числе из бюджета района-    27305,62 тыс. руб.:

в 2015 году –   9349,71   тыс. руб.

в 2016 году –   8967,99   тыс. руб.

в 2013 году –   8987,92   тыс. руб.

Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального  района    несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы муниципальной Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется  главой  администрации Левокумского муниципального  района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  Подпрограммы начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  района  вносит на рассмотрение  главы  администрации Левокумского муниципального  района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

I квартал,  полугодие, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

Требования к отчету об исполнении  реализации  Подпрограммы определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных  программ   (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении Подпрограммы  после рассмотрения главой администрации Левокумского муниципального района в течение 5 рабочих дней  размещается на официальном сайте администрации  Левокумского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района    подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение  главы администрации Левокумского муниципального района  проект постановления администрации  Левокумского муниципального района об утверждении отчета о реализации Подпрограммы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации  Подпрограммы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы;

информацию о внесенных  изменениях в Подпрограмму по вопросам  террористической и экстремистской деятельности администрацией  Левокумского муниципального района;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности Подпрограммы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной Подпрограммы и корректировки целевых показателей реализации Подпрограммы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится  начальником отдела  правового и кадрового обеспечения  администрации Левокумского муниципального района    в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности Подпрограммы главой  администрации Левокумского муниципального района  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.

В случае принятия главой Левокумского муниципального  района   решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы, отдел правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации   района.    Годовой отчет после принятия постановления администрации  Левокумского муниципального района о его утверждении подлежит размещению  начальником отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального  района      не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте администрации   района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе  начальника отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  района

Обращение к главе администрации Левокумского муниципального  района с просьбой о разрешении на внесение изменений в Подпрограмму подлежит согласованию в  финансовом управлении администрации  Левокумского муниципального района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района    вносит изменения в постановление администрации  района, утвердившую  муниципальную Программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в Подпрограмму  муниципальной Программы изменений, влияющих на параметры плана реализации, начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации  Левокумского муниципального района не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации Подпрограммы подлежит размещению на сайте администрации   Левокумского муниципального района.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Методика оценки эффективности Подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий Подпрограммы.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада  соисполнителей Подпрограммы в обеспечение  антитеррористической безопасности и достижение целей Подпрограммы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое состояние антитеррористической безопасности  ухудшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка Подпрограммы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки  антитеррористической безопасности сложившейся на отчетный период.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

Подпрограмма 4

| Наименование Подпрограммы | - «Повышение безопасности дорожного движения в Левокумском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района, отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская» Левокумского муниципального района; органы исполнительной власти Левокумского района (по согласованию); отдел МВД России по Левокумскому району (по согласованию); органы исполнительной власти муниципальных образований поселений; организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию); пожарная часть № 45 ГКУ 8 отряд ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница» |
| Цели Подпрограммы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование организации движения транспортных средств в населенных пунктах Левокумского муниципального района; совершенствование условий движения, устранение опасных участков на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма в Левокумском муниципальном районе; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Сокращение к 2017 году дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 15%, количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2014 году; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 47550,7 тыс. руб., - в том числе из бюджета района- 25950,7 тыс. руб.: в 2015 году – 8000,0 тыс. руб. в 2016 году – 8950,7 тыс. руб. в 2013 году – 9000,0 тыс. руб. -средства федерального бюджета- тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - тыс. руб. в 2016 году - тыс. руб. в 2017 году - тыс. руб. -средства бюджета поселений – 21 600,00 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 6 900,00 тыс. руб. в 2016 году – 7 200,00 тыс. руб. в 2017 году - 7 500,00 тыс. руб. - Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; -характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В ходе реализации Подпрограммы ожидается объективное снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Левокумского муниципального района, повышение уровня безопасности населения и защищенности всех участников дорожного движения. Реализация Подпрограммных мероприятий повышает уровень межведомственного взаимодействия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, улучшает работу по снижению травматизма |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач государства,  комплексное решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профессиональная подготовка водителей, профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия – одна из причин аварий на дорогах, из-за которых совершается каждое 5 дорожно-транспортное происшествие. На сегодняшний день 70 процентов улично-дорожной сети района не отвечает установленным СНИПами и ГОСТами нормативным требованиям, имеются значительные повреждения дорожного покрытия, недостаточное освещение улиц, большое количество дорожных знаков и светофорных объектов требуют замены.

Также необходимо постоянно обеспечивать контроль за разработкой дислокации и установкой дорожных знаков и схем дорожной разметки, проектированием и строительством пешеходных дорожек, тротуаров, пешеходных переходов.

Проблема повышения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу деятельности нескольких  органов  исполнительной  власти Левокумского муниципального района и для достижения установленных целей должна решаться с использованием программных методов.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Программы, описание основных конечных результатов муниципальной Программы

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, числа дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими на территории Левокумского района.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

развитие системы подготовки водителей  транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности                         дорожного движения на местном уровне управления.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы.

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

- Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №6 к настоящей Подпрограмме

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий предполагаемый объём финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 47550,7 тыс. руб.,

- в том числе из бюджета района-    25950,7 тыс. руб.:

в 2015 году –   8000,0   тыс. руб.

в 2016 году –   8967,99 тыс. руб.

в 2013 году –   9000,0   тыс. руб.

-средства федерального бюджета-         тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году -           тыс. руб.

в 2016 году -           тыс. руб.

в 2017 году -             тыс. руб.

-средства  бюджета поселений – 21 600,00 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году -   6 900,00 тыс. руб.

в 2016 году – 7 200,00 тыс. руб.

в 2017 году -   7 500,00 тыс. руб.

Объём средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при формировании краевого и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Начальник отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  Левокумского муниципального  района    несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы муниципальной Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется  главой  администрации Левокумского муниципального  района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  Подпрограммы начальник отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации района  вносит на рассмотрение  главы  администрации Левокумского муниципального  района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

Требования к отчету об исполнении  реализации  Подпрограммы определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных  программ   (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении Подпрограммы  после рассмотрения главой администрации Левокумского муниципального района в течение 5 рабочих дней  размещается на официальном сайте администрации  Левокумского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальник отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  Левокумского муниципального района    подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение  главы администрации Левокумского муниципального района  проект постановления администрации  Левокумского муниципального района об утверждении отчета о реализации Подпрограммы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации  Подпрограммы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы;

информацию о внесенных  изменениях в Подпрограмму по вопросам  террористической и экстремистской деятельности администрацией  Левокумского муниципального района;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности Подпрограммы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной Подпрограммы и корректировки целевых показателей реализации Подпрограммы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится  начальником отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района    в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности Подпрограммы главой  администрации Левокумского муниципального района  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.

В случае принятия главой Левокумского муниципального  района   решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года Подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы, отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  Левокумского муниципального района в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации   района.    Годовой отчет после принятия постановления администрации  Левокумского муниципального района о его утверждении подлежит размещению  начальником отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального  района      не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте администрации   района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе  начальника отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  района

Обращение к главе   администрации Левокумского муниципального  района с просьбой о разрешении на внесение изменений в Подпрограмму подлежит согласованию в  финансовом управлении администрации  Левокумского муниципального района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Начальник отдела  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  Левокумского муниципального района    вносит изменения в постановление администрации  района, утвердившую  муниципальную Программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в Подпрограмму  муниципальной Программы изменений, влияющих на параметры плана реализации, начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации  Левокумского муниципального района не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации Подпрограммы подлежит размещению на сайте администрации   Левокумского муниципального района.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Эффективностью реализации Программы являются сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Левокумского муниципального района и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Реализация программных мероприятий по линии обеспечения безопасности дорожного движения позволит улучшить качество обустройства и содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети Левокумского района, технических средств регулирования дорожного движения. По результатам реализации мероприятий Программы ожидается сокращение к 2016 году дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 15 %, количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2012 году.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы;

3) уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников;

4) уровень управления Подпрограммой.

- Подпрограмма 5

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Левокумского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района; отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская» Левокумского муниципального района; пожарная часть № 45 ГКУ 8 отряд ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по согласованию); отделение надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому краю; пожарные части ГБУ «ПАСС-СК»; филиал государственного унитарного предприятия отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; Управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; Государственному учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница»; Муниципальное учреждение культуры Левокумского муниципального района «Социально культурное объединение» |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Левокумского муниципального района, во всех сферах деятельности, снижение риска возникновения пожаров в предприятиях, организациях и учреждениях, местах массового пребывания населения Левокумского муниципального района Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности на территории района; создание условий для успешного тушения пожаров; пропаганда и обучение жителей района мерам пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Отсутствие зарегистрированных пожаров на территории Левокумского муниципального района; отсутствие людей, пострадавших в результате пожаров; отсутствие экономического ущерба от пожаров |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий программы планируется за счет дополнительно полученных финансовых средств в 2015-2017 годах в 2015 году – 0,00 тыс. руб. в 2016 году – 0,00 тыс. руб. в 2013 году – 0,00 тыс. руб. |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; -характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение безопасности населения Левокумского муниципального района; повышение эффективности защиты зданий и помещений предприятий, организаций, учреждений, объектов народного хозяйства и имущества граждан; повышение уровня профилактических мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях поселений; создание материально - технической базы, способствующей обеспечению пожарной безопасности людей и сохранности материальных ценностей; повышение уровня знаний граждан о мерах пожарной безопасности |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Программа разработана на основании Федерального закона «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Ставропольского края от 10.09.2012 года №337-п «О краевой целевой программе «Пожарная безопасность в Ставропольском крае на период до 2017 года».

Актуальность обеспечения пожарной безопасности возрастает. Возникновение пожаров в  учреждениях, как правило, приводит не только к значительным материальным потерям, но и к травматизму и гибели людей.

Анализ проведенной в 2014 году  комплексной проверки противопожарного состояния муниципальных  предприятий, организаций и учреждений  Левокумского муниципального района (далее –  учреждения) показала, что  учреждения эксплуатируются с нарушениями правил пожарной безопасности. В этой связи только в 2012 году прокурором района внесено 27 представлений в дошкольные и школьные учреждения Левокумского муниципального района об  устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, 5 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении директоров школ.

Низкий уровень противопожарной защиты  учреждений  обусловлен значительным износом основных фондов, инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием противопожарных мероприятий и мер по охране труда, уровнем подготовки  работников к действиям в случае пожара.

Значительная часть зданий и коммуникаций  учреждений района  имеют до 30%  износа, требует капитального ремонта, не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности. В ряде  учреждений нуждаются в ремонте системы холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности в учреждениях образования являются:

- отсутствие или неисправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- отсутствие межэтажных эвакуационных дверей в  учреждениях;

- не в полном объеме обеспечение учреждений  первичными средствами пожаротушения.

За последние несколько лет ухудшилось состояние инженерно-технических сетей, оборудования, систем   электро - и энергоснабжения учреждений. В большинстве школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей электрические сети, электрощитовое хозяйство, устройства защитного отключения на электроосвещении и электрооборудовании изношены, требуют ремонта и замены. В связи с ростом энергонасыщенности  учреждений, особенно школ, энергоемким оборудованием (поставка компьютерных классов, аудиовизуальной техники и т.д.) системы защитного отключения электроснабжения перестали по своим параметрам соответствовать требованиям пожарной безопасности. Назрела необходимость их замены,  а также оснащение образовательных учреждений всех типов  современными, более безопасными, электросветильниками с рассеивающей арматурой для них.

К числу наиболее существенных проблем и недостатков в содержании и эксплуатации электросетей и электрохозяйства следует отнести нерегулярное проведение профилактических и ремонтных работ, связанное с отсутствием в штатах  учреждений квалифицированных специалистов с соответствующими допусками (II, III группы по электробезопасности).

Мероприятия по устранению указанных нарушений  требуют значительных материальных затрат.

До 2012 года в районе действовала районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Левокумского муниципального района на 2009-2012 годы». На реализацию мероприятий указанной Программы планировалось направить 1560,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. За время реализации Программы во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая система пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий, произведен ремонт пожарных водоемов и внутреннего противопожарного водопровода,  установлены межэтажные эвакуационные двери. Однако средств, выделяемых из муниципального бюджета на осуществление противопожарных мероприятий, недостаточно.

Как показывает статистика, среди причин, влияющих на обстановку с пожарами, значительное место занимает недостаточное знание населением требований норм и правил пожарной безопасности и действий  при пожаре.

Из анализа существующей проблемы вытекает необходимость реализации  комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности   учреждений, укрепление материально-технической базы по вопросам пожарной безопасности. Выполнение данных мероприятий возможно лишь программно-целевым методом.

Раздел 2.   Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Программы, описание основных конечных результатов муниципальной Программы

Целью Программы являются обеспечение безопасности жизнедеятельности  учреждений во время  служебной  деятельности, снижение риска возникновения пожаров в  учреждениях Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня пожарной безопасности учреждений;

- создание условий для успешного тушения пожаров;

- пропаганда и обучение  работников  учреждений района мерам пожарной безопасности.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены  в таблице приложения № 1 Программы.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №6 к настоящей программе.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет дополнительно полученных финансовых средств в 2015-2017 годах

в 2015 году –   0,00   тыс. руб.

в 2016 году –   0,00  тыс. руб.

- в 2013 году –   0,00  тыс. руб.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел   муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Программы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

Исполнение мероприятий Подпрограммы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется в порядке размещения муниципального заказа.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел   муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвует в реализации Подпрограммы и отвечают за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2017 году установить во всех  учреждениях  межэтажные эвакуационные двери, обеспечить здания исправным противопожарным водоснабжением, что будет способствовать ограничению распространения пожаров и формированию благоприятных условий для их тушения.

Оснащение  учреждений района автоматическими системами пожарной защиты и их своевременное техническое обслуживание позволяет в 2,5 -3 раза сократить время обнаружения пожаров в зданиях, создает условия для своевременного оповещения сотрудников учреждений о пожаре  и их безопасной эвакуации.

Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению сотрудников учреждений  нормам и правилам пожарной безопасности может осуществляться как в период проведения мероприятий по контролю за обеспечением пожарной безопасности, так и с использованием современных средств массовой информации. В целях профилактики пожаров планируется обновить в учреждениях  стенды на противопожарную тематику. Не менее важным является размещение информации по пожарной безопасности, требований норм и правил пожарной безопасности, описания действий при пожаре, рекомендаций по самоспасанию и другой информации в сети Интернет,  сайтах, в  периодических изданиях.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям оценки эффективности реализации программ:

1) соответствие Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края;

2) характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Программы;

3) уровень финансового обеспечения Программы и структура его источников;

4) уровень управления программой.

- Подпрограмма 6

| Наименование Подпрограммы | «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Левокумского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального района; отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская» Левокумского муниципального района; пожарная часть № 45 ГКУ 8 отряд ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по согласованию); пожарные части ГБУ «ПАСС-СК»; отдел образования администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; отдел культуры администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Левокумская центральная районная больница» |
| Цели Подпрограммы | - Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Левокумского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для безопасного пребывания людей на водных объектах; совершенствование организации предупреждения гибели людей на воде; материально- техническое укрепление спасательных постов; комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения Левокумского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Создание условий для массового отдыха людей и организация обустройства мест массового отдыха населения и иных мест купания на водных объектах Левокумского муниципального района; организация обучения спасателей, а также создание и функционирование спасательных постов в местах массового отдыха; развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Левокумского муниципального района; совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Сроки реализации Подпрограммы | - 2015-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий программы планируется за счет дополнительно полученных финансовых средств в 2015-2017 годах в 2015 году – 0,00 тыс. руб. в 2016 году – 0,00 тыс. руб. - в 2013 году – 0,00 тыс. руб. |
| Система управления реализацией Подпрограммы | - Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её реализации определяется администрацией Левокумского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы | Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться по следующим критериям: - соответствие Подпрограммы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края; - характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач Подпрограммы; - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и структура его источников; - - уровень управления Подпрограммой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволяет добиться: - упорядочения мест массового отдыха населения на водных объектах; - привлечение населения к отдыху на оборудованном и оснащенном спасательным постом водным объектом; - уменьшение гибели людей на водных объектах. Выполнение перечисленных мероприятий позволит уменьшить количество мест несанкционированного отдыха населения на водных объектах |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Анализ статистики в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах свидетельствует о том, что основными причинами гибели на воде являются:

- неумение плавать;

- употребление спиртных напитков;

- оставление детей без присмотра;

- нарушение правил безопасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует, что среди тонущих около четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах, аварий плавсредств. Поэтому невыполнение правил поведения на воде во время купания и катания на лодках приводит к несчастным случаям.

Общеизвестно, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов.

Работники водно-спасательных станций и спасательных постов, должны проводить на пляжах и в местах массового отдыха жителей разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием технических средств связи и оповещения, в купальный сезон нести круглосуточное дежурство по обеспечению безопасности людей на воде.

Пляж должен быть оборудован необходимым спасательным оборудованием и снаряжением, питьевой водой, стендами, на которых должны быть размещены: извлечения из Правил по охране жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, информация ГИМС  ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (телефоны дежурной части, инспекторского отделения), материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данные о температуре воды и воздуха.

Раздел 2.      Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач муниципальной Программы, описание основных конечных результатов муниципальной Программы

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № Пр-447 «О разработке региональных программ по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечению спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни».

Целью Подпрограммы является: обеспечение безопасности людей на водных объектах Левокумского муниципального  района.

Достижение цели Подпрограммы возможно путём решения следующих задач:

- создание условий для массового отдыха людей и организация обустройства мест массового отдыха населения и иных мест купания на водных объектах Левокумского муниципального района;

- организация обучения спасателей, а также создание и функционирование спасательных постов в местах массового отдыха;

- развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Левокумского муниципального района;

- совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы указаны в Приложении № 1 Программы.

- Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

- Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы

- Раздел 4. Перечень и общая характеристика  мероприятий Подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Подпрограммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению №6 к настоящей программе.

- Раздел 5.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет дополнительно полученных финансовых средств в 2015-2017 годах

в 2015 году –   0,00   тыс. руб.

в 2016 году –   0,00  тыс. руб.

- в 2013 году –   0,00  тыс. руб.

- Раздел 6.Система реализации Подпрограммы

Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации Подпрограммы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

3) ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края доклад о ходе реализации Программы;

4) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

Исполнение мероприятий Подпрограммы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется в порядке размещения муниципального заказа.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является отдел  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края.

Отдел  муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны,  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края:

1) участвует в реализации Подпрограммы и отвечают за выполнение мероприятий Подпрограммы;

2) участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации Подпрограммных мероприятий;

3) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

7) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей эффективности;

8) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы;

9) организует проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Раздел 7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах Левокумского муниципального района на 90% за счёт:

- создания оборудованных мест массового отдыха;

- создания спасательных постов;

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы, анализа выполнения основных мероприятий  Подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы ожидается уменьшение происшествий, снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах Левокумского муниципального района  за счёт:

- создания условий для массового отдыха людей и организация обустройства мест массового отдыха населения и иных мест купания на водных объектах Левокумского муниципального района;

- организации обучения спасателей, а также создание и функционирование спасательных постов в местах массового отдыха;

- развития группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Левокумского муниципального района;

- совершенствования системы подготовки  населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- информирования населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.