ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

Сведения

о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ

Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Левокумского муниципального округа, контрольных событий основных мероприятий/  План наступления контрольного события | Количество контрольных событий, планируемых к исполнению за  2022 г., всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий | Доля невыполненных контрольных событий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | Всего по программам: | 634 | | 600 | | 34 | | 5,4 |
|  | из них: |  | |  | |  | |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» | 68 | | 68 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 19 | | 19 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 3 | Муниципальная программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | 32 | | 24 | | 8 | | 25 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 3.1 | Контрольное событие 1  30.09.2022  Разработан и утвержден генеральный план округа | Проект генерального плана разработан в 2021 году. В 2022 году по проекту проведены публичные слушания, по результатам которых принято решение о направлении проекта на доработку. Также проект направлен на согласование в соответствии со статьей 25 Градкодекса РФ с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Левокумским муниципальным округом. По результатам рассмотрения согласующими органами проект в 2022 году не согласован. | | | | | | |
| 3.2 | Контрольное событие 2.  31.12.2022  Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки | В рамках заключенного муниципального контракта от 28.02.2022 г. №61 исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществлена подготовка проекта правил землепользования и застройки Левокумского муниципального округа Ставропольского края. По проекту проведены публичные слушания, по результатам которых проект направлен на доработку. | | | | | | |
| 3.3 | Контрольное событие 3.  31.12.2022  Разработана и утверждена программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Проект программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры разработан и подлежит утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана | | | | | | |
| 3.4 | Контрольное событие 4.  31.12.2022  Разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | Проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры разработан и подлежит утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана | | | | | | |
| 3.5 | Контрольное событие 5.  31.12.2022  Разработана и утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры | Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры разработан и подлежит утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана | | | | | | |
| 3.6 | Контрольное событие 6.  31.12.2022  Определены и внесены в ЕГРН сведения об установлении или изменении границ населенных пунктов | Границы населенных пунктов определены в рамках подготовки проекта генерального плана Левокумского муниципального округа. Внесение в ЕГРН сведений о границах осуществляется после утверждения генерального плана округа. | | | | | | |
| 3.7 | Контрольное событие 22  31.12.2022  Введено жилья на территории округа, кв.м.:  за 2022 год - 2880 | В 2022 году по сведениям отдела на территории Левокумского муниципального округа введено в эксплуатацию 1890 квадратных метров жилой площади. По статистическим данным, основанным на сведениях Росреестра, на территории округа введено 2793  кв. м. жилой площади. Разница между статистическими данными и сведениями отдела объясняется введенным упрощенным порядком регистрации прав собственности, позволяющим населению не обращаться в ОМСУ | | | | | | |
| 3.8 | Контрольное событие 23  31.12.2022  Актуализирован список молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, составило:  за 2022 год - 18 | В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования участником программы может быть молодая семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также платежеспособной для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В 2022 г. в список участников мероприятия включены 16 молодых семей, исключены 14 семей, в том числе 11 семей по причине улучшения жилищных условий с использованием социальной выплаты, 2 семьи по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам (достижение предельного возраста), 1 семья отказалась от участия в Программе. На 31.12.2022 г. в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий стоят 42 молодые семьи, из них 9 семей – многодетные (21%). | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 33 | | 32 | | 1 | | 3,0 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | |  | |  | |  |
| 4.1 | Контрольное событие 27.  31.12.2022  Полностью освоены выделенные средства для материально-технического обеспечения, внедрения, современных информационно-коммуникационных технологий в целях эффективного исполнения отделом своих полномочий: | В 2022 году денежные средства на оказание услуг освоены в сумме 376,82 тыс. руб. (расходы по услугам связи за декабрь месяц оплачены в январе 2023 года). | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 5 | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 24 | | 22 | | 2 | | 8,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 5.1 | Контрольное событие 15  31.12.2022  Внедрен комплекс средств автоматизации «Безопасный город» на территории Левокумского района | В 2022 году в связи с отсутствием поставщика необходимых услуг комплекс средств автоматизации «Безопасный город» не внедрен. | | | | | | |
| 5.2 | Контрольное событие 16  31.12.2022  Полностью освоены выделенные средства для введения в промышленную эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Левокумского района | В 2022 году на данное мероприятие выделялись 150,0 тыс. руб. В связи с отсутствием поставщика необходимых услуг, финансовые средства были перераспределены. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» | 22 | | 22 | | - | | - |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 7 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» | 55 | | 55 | | - | | - |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная Программа «Развитие экономики» | 60 | | 60 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 74 | | 61 | | 13 | | 17,6 |
|  | | | | | | | | |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 9.1 | Контрольное событие 1  31.07.2022г  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Левокумского района 303,2 тыс. тонн | С площади 80,8 тыс. га намолочено 234 тыс. тонн зерновых культур при урожайности 29 ц/га. То есть, получен лучший результат, чем в пред-шествующем году, увеличение составило 66,6 тыс. тонн. Снижение производства зерна связано с наблюдающейся в течение последних трёх лет почвенно-воздушной засухи, начинающейся в весенний период и продолжающейся до середины ноября, что приводит к получению всходов в зимний период с закладкой одного колоса и естественно к снижению урожая. | | | | | | |
| 9.2 | Контрольное событие 3.  31.12.2022  Проведены экологотоксикологические обследования зерновых культур - 250 тыс. тонн | Проведены экологотосикологические обследования зерновых культур - 234,0 тыс. тонн. Событие не выполнено, в связи с недобором зерновых культур. | | | | | | |
| 9.3 | Контрольное событие 6.  31.12.2022  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составил:  -за 2022 год -14,2 тыс. тонн. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составил за 2022 год 13,56 тыс. тонн. | | | | | | |
| 9.4 | Контрольное событие 7.  Валовой сбор картофеля в сель-скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-ствах Левокумского округа, вклю-чая индивидуальных предприни-мателей составил:  -за 9 месяцев 2022 года - 1,0 тыс. тонн | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составил за 9 месяцев 2022 года – 100 тонн. Событие не выполнено в связи с неблагоприятными погодными условиями весны 2022 г. | | | | | | |
| 9.5 | Контрольное событие 8.  Валовой сбор картофеля в сель-скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-ствах Левокумского округа, вклю-чая индивидуальных предприни-мателей составил:  -за 2022 год -1,3 тыс. тонн. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составил за 2022 год -250 тонн. Событие не выполнено в связи с неблагоприятными погодными условиями весны 2022 г. | | | | | | |
| 9.6 | Контрольное событие 28  31.03.2022  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 марта 2022г.-400 тыс. голов | На 31 марта 2022года в сельхозпредприятиях всех форм собственности содержалось 269,51 тыс. голов овцематки, или 67,4 % к заданию, в том числе в сельхозпредприятиях – 47,6 тыс. голов. | | | | | | |
| 9.7 | Контрольное событие 29  30.06.2022г.  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -30 июня 2022 г.- 400 тыс. голов | На 30 июня 2022года в сельхозпредприятиях всех форм собственности содержалось 262,8 тыс. голов овцематки, или 65,7 % к заданию, в том числе в сельхозпредприятиях – 48,3 головы. | | | | | | |
| 9.8 | Контрольное событие 30  30.09.2022г.  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -30 сентября 2022 г.- 400 тыс. голов | На 30 сентября 2022года в сельхозпредприятиях всех форм собственности содержалось 263,7 тыс. голов овцематки, или 64,5 % к заданию, в том числе в сельхозпредприятиях – 49,2 головы. | | | | | | |
| 9.9 | Контрольное событие 31  31.12.2022г.  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 декабря2022 г. -400 тыс. голов | На 31 декабря 2022 года овец насчитывалось 379,8 тыс. голов, что на 9,7 тыс. голов меньше, чем в 2021 году, в том числе овцематок содержалось 270,1 тыс. голов, в сельхозпредприятиях содержалось –37374 овцы.  Снижение поголовья КРС и овец в ЛПХ и КФХ связано с отсутствием пастбищ для выпаса скота, с увеличением арендной платы за пастбища и неблагоприятными погодными условиями. | | | | | | |
| 9.10 | Контрольное событие 45.  Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -30 сентября 2022 г.- 25,5 тыс. голов. | Поголовье мясного скота в хозяйствах всех форм собственности по итогам девяти месяцев 2022 года составило 23,00 тыс. голов | | | | | | |
| 9.11 | Контрольное событие 46.  Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 декабря 2022 г. - 25,5 тыс. голов | Поголовье мясного скота в хозяйствах всех форм собственности по итогам 2022 года составило 22,46 тыс. голов | | | | | | |
| 9.12 | Контрольное событие 59  31.12.2022г.  Реализовано 2 проекта по благоустройству сельских территорий Левокумского округа | В 2022 году составлены заявки направлены документы в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на предоставление субсидий на 2023 год по двум проектам. Отбор прошел проект «Благоустройство территории, прилегающей к Детскому саду в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 2638654,00, в том числе: средства краевого бюджета – 1847057,80, средства местного бюджета – 452596,20 руб., внебюджетные средства – 339000,00 руб. | | | | | | |
| 9.13 | Контрольное событие 64.  Количество проведенных ярмарок на территории округа с участием краевых и районных товаропроизводителей:  -2022 год - 590 штук | В 2022 году на территории Левокумского района проведено 579 ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей района и соседних регионов. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | 75 | | 75 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Управление финансами» | 40 | | 38 | | 2 | | 5 |
| 11.1 | Контрольное событие 1  31.03.2022  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (в сопоставимых условиях) | в I квартале 2022 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 33,56 тыс. рублей меньше чем в соответствующем периоде 2021 года, что составило 99,94% к 2021 году. План 1 квартала 2022 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 100,8%. | | | | | | |
| 11.2 | Контрольное событие 2  30.06.2022  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (в сопоставимых условиях) | В I полугодии 2022 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 7472,01 тыс. рублей меньше чем в соответствующем периоде 2021 года, что составило 94,10% к 2021 году. План 1 полугодия 2022 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 96,80%. | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности» | 56 | | 56 | | - | | - |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 6 | | 3 | | 3 | | 50 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 13.1 | Контрольное событие 2  31.12.2022  Произведены расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | На данное мероприятие денежные средства не запланированы. | | | | | | |
| 13.2 | Контрольное событие 3  31.12.2022  Изготовлен дизайн-проект на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | На данное мероприятие денежные средства не запланированы. | | | | | | |
| 13.3 | Контрольное событие 4  31.12.2022  Выполнены работы по реализации проекта общественной территории «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское» | На объекте «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское» проведены работы по устройству волейбольной и футбольной площадки, детского пляжа, автопарковки, велотропы, пирса, переправы на островок, балюстрады, установка малых архитектурных форм (Маяк, беседка «Вера Надежда Любовь», Ротонда).  На 01.01.2023 г. работы по реализации проекта общественной территории «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское» ведутся. | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | 70 | 65 | | 5 | | 7,1 | |
|  | Невыполненное контрольное событие |  |  | |  | |  | |
| 14.1 | Контрольное событие 1  01.09.2022  Проведен ремонт электрооборудования здания администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | В 2022 году денежные средства на проведение мероприятий по энергосбережению на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, не запланированы. | | | | | | |
| 14.2 | Контрольное событие 4  30.06.2022  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  в 1 полугодии 2022 года – 50 | За 2022 год произведен отлов безнадзорных животных в количестве 33 голов. Исполнение плановых показателей составило – 33%. Контрольные события не выполнены из-за сокращения финансирование по данному мероприятию и удорожанию цен на отлов и содержание 1 головы. | | | | | | |
| 14.3 | Контрольное событие 5.  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  за 9 месяцев 2022 года – 80 |
| 14.4 | Контрольное событие 6.  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  за 2022 год - 100 |
| 14.5 | Контрольное событие 45.  31.12.2022  Осуществлено обустройство 6 контейнерных площадок в местах общего пользования для сбора ТКО и КГО | В 2022 году обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО и КГО не осуществлялось. | | | | | | |