ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 24 апреля 2023 года № 381

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

за 2022 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа в 2022 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 04 декабря 2020 года № 2, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Левокумского муниципального округа, и оценки эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа, представленной финансовым управлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В 2022 году на территории Левокумского муниципального округа реализовывалось 14 муниципальных программ:

Программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020г. № 93.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 25617,08 рублей (АППГ - 21936,1 рублей).

- в 20 дошкольных образовательных организациях проведены косметические и (при необходимости) текущие ремонты.

- доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности составила 90,0% (АППГ – 85,0%).

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- по состоянию на 01 января 2023 года в школах обучается 4374 учащихся (АППГ – 4354 учащихся),

- аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники,

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций - 40250,5 рублей, что составляет 118,3% к уровню прошлого года.

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций составила 91%, что на уровне прошлого года.

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 78,54% (с культурой), что превысило показатель 2021 года на 10,43% и плановый показатель на 8,04%.

- в летнюю оздоровительную кампанию - 2022 на территории района была организована работа 16 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1261 человек (АППГ – 1271), из них 14 лагерей было организовано на базе общеобразовательных организаций и 2 лагеря – на базе учреждений дополнительного образования: Дома детского творчества и детско-юношеской спортивной школы. Также на территории района была организована работа оздоровительно-образовательного центра «Светлячок» с охватом 234 человека. (АППГ – 135).

- доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, составила 64,3 %.

Подпрограмма «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в дошкольных образовательных учреждениях по итогам 2022 года из 1830 детей охвачено питанием 1819 человек (99,4%) (11 детей (0,69%) посещают группы кратковременного пребывания детей).

- в общеобразовательных организациях по состоянию                                             на 01 января 2023 года 4192 учащихся (95,8%) охвачено горячим питанием (АППГ – 94,3%). Из общего количества питающихся 1085 учащихся (26%) получают двухразовое горячее питание (АППГ – 1010 человек (24,5%), компенсацию из средств муниципального бюджета за двухразовое питание получает 24 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому (0,6%) (АППГ – 18 человек или 0,4%).

- 1867 учащихся 1-4 классов получают горячее питание в виде завтрака или обеда (в зависимости от смены обучения), 24 учащихся 1-4 классов получают денежную компенсацию, так как являются детьми-инвалидами с ОВЗ, обучающимися на дому.

Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»

По состоянию на 01 января 2023 года:

- общее число детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста – 301 человек (АППГ - 299 человек),

- детей-инвалидов 156 учащихся (АППГ – 162), из них детей-инвалидов с ОВЗ – 69 (АППГ – 71), детей-инвалидов без ОВЗ – 87 (АППГ – 91).

- детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 55 (АППГ – 58 человек).

Выявлено 8 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (АППГ - 12), из них 5 переданы под опеку (АППГ - 10), 3 помещены в государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №22» п. Малосадового (АППГ - 2)

В 2 приемных семьях воспитывается 3 приемных ребенка (АППГ – 2 семьи и 3 ребенка).

В ГКОУ «Детский дом (смешанный) №22» п. Малосадовый проживает по состоянию на 01 января 2023 года 13 воспитанников (АППГ – 16): из них 1 - круглый сирота, 12 - социальные сироты. В 2022 году 4 воспитанника детского дома переданы в замещающие семьи (АППГ – 3, из них один возвращен в детский дом).

Выплата денежных средств на сумму 2784,68 тыс. рублей на содержание 39 опекаемых детей осуществлена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

В 2022 году отделом образования проведены 2 комплексные и 7 тематических проверок. Полностью освоены выделенные средства на обеспечение функционирования отдела образования в сумме 5543,44 тыс. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов в сумме 3944,54 тыс. рублей, на обеспечение деятельности МКУ «Финансово - хозяйственный центр системы образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края» в сумме 12720,84 тыс.рублей.

Программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 104.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

В ходе реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» были предоставлены меры социальной поддержки 8738 получателям на сумму 146384,79 тыс. рублей. В том числе:

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 2104,72 тыс. руб.;

- компенсация по оплате ЖКУ - 17860,00 тыс. руб.;

- ГСП  малоимущим семьям - 788,34 тыс. руб.;

- социальное пособие на погребение - 363,19 тыс. руб.;

- пособие на проезд студентам - 47,31 тыс. руб.;

- ЕДК многодетным семьям - 32661,41 тыс.руб.;

- ЕДК многодетным семьям на каждого из детей до 18 лет на приобретение комплекта школьной одежды - 8954,68 тыс. руб.;

- компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан - 114,05 тыс. руб.;

- компенсация родительской платы и налогов многодетным семьям -42,88 тыс. руб.;

- ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края - 9142,22 тыс. руб.;

- ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла - 24276,50 тыс. руб.;

- ЕДВ ветераны труда СК - 26773,78 тыс. руб.;

- ЕДВ реабилитированным - 1015,22 тыс. руб.;

- ЕДП гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий-11,17тыс. руб.;

- ЕДВ семьям погибших ветеранов боевых действий-59,14 тыс. руб.;

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-12893,54 тыс. руб.;

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма) - 120,69 тыс. руб.;

- ГСП малоимущим семьям (соцконтракт) - 9155,95 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» было предоставлено мер социальной поддержки 4959 получателям на сумму 324659,50 тыс. рублей. В том числе:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 43661,65 тыс. руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка - 29106,27 тыс. руб.;

- ЕДВ на третьего и последующих детей до 3-х лет - 65634,20 тыс. руб.;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 186257,38 тыс. руб.

Оказана социальная поддержка почетным гражданам района:

- ежемесячная денежная выплата за звание «Почетный гражданин» - 
69,00 тыс. руб.;

- оформление ежегодной бесплатной подписки на газету «Левокумье» на 20,24 тыс. руб.;

- приобретены подарки и приветственные адреса - 48,60 тыс. руб.;

- выплаты на погребение и приобретение венка - 5,00 тыс. руб.

По итогам заседания конкурсной комиссии была предоставлена субсидия на проведение мероприятий, посвященных 80-летию битвы за Кавказ и 80-летию подвигам величаевских подпольщиков (июль 1942 г. – декабрь 1942 г.) Левокумской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ставропольского края в сумме 50 000,00 рублей.

Подпрограмма «Доступная среда»

В рамках подпрограммы в 2022 году были проведены 3 социокультурных мероприятия для инвалидов, способствующих восстановлению культурного статуса инвалида как личности.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

Денежные средства перечислены в полном объеме. Из них: на заработную плату сотрудников - 13551,01 тыс. руб.; начисления на оплату труда – 4131,65 тыс. руб.; на прочие выплаты - 316,96 тыс. руб.; на оплату услуг связи – 190,13 тыс. руб.; на оплату коммунальных услуг – 221,64 тыс. руб.; оплата налогов – 1,96 тыс. руб.; прочие расходы - 651,17 тыс. руб.

Программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 96.

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Левокумского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- опубликованы в газете «Левокумье» 3 статьи об установлении границ земельных участков, о государственной кадастровой оценке, разъяснения по ФЗ № 518-ФЗ, 29 извещений о проведении продажи прав аренды и владения земельных участков, о приватизации муниципального имущества,

- заключено 16 договоров аренды муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа, получено 338,53 тыс. руб., в том числе доходы от аренды имущества, составляющего муниципальную казну, составили 27,97 тыс. руб.,

-  проведено 6 мероприятий по реализации муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края: 2 аукциона с открытой формой подачи предложения о цене имущества, 2 продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 2 продажи муниципального имущества без объявления цены. В результате торгов были реализованы 4 единицы автотранспорта, в доход бюджета поступило 1376,02 тыс. руб.,

- заключено 47 договоров аренды земельных участков, в том числе 19 договоров заключены по итогам проведенных аукционов. В доход бюджета от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило 16703,50 тыс. рублей,

- по итогам аукционов заключено 10 договоров купли-продажи прав на земельные участки, в том числе 5 договоров заключены по итогам аукционов. В доход бюджета поступило 792,94 тыс. рублей,

- оформлено право муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 162 объекта недвижимого имущества, из них 98 – объекты, оформленные из собственности поселений,

- организованы и проведены 25 мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края,

- проведено 256 консультаций с арендаторами земельных участков. Были даны разъяснения по порядку, срокам и суммам уплаты арендной платы, порядку расторжения договоров и заключения их на новый срок,

- произведен учет муниципального имущества Левокумского муниципального округа Ставропольского края в автоматизированной системе ПКО АС «УГМИ». Внесены сведения по 410 объектам, в том числе по 234 объектам, принятым из муниципальной собственности поселений.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальным имуществом» и общепрограммные мероприятия»

В течение года осуществлялся контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы. Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, использованы в сумме 3830,84 тыс. рублей.

Программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года         № 106.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- проведены тренировки с ЦОВ – 18 раз, ЦУКС – 62 раз. КШУ проводились - 4 раза,

- принято обращений граждан и организаций в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» Левокумского муниципального округа Ставропольского края 15201 единица, количество заявок граждан за помощью к экстренным службам по единому номеру вызова экстренных оперативных служб  "112" - 13929 единиц,

-  прошли обучение 5 специалистов МКУ «ЕДДС» Левокумского муниципального округа,

- полностью освоены выделенные средства для материально-технического обеспечения в целях эффективного исполнения МКУ «ЕДДС» Левокумского муниципального округа своих полномочий,

- размещены 4 информации по вопросам пожарной безопасности в ходе летнего пожароопасного периода на официальном сайте Левокумского муниципального округа.

Программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 92.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- разработан 1 нормативный правовой акт по вопросам развития муниципальной службы, подготовлено 179 заключений антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа, заключено 3520 контрактов для муниципальных нужд администрации округа и ее органов с соблюдением ограничений и положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- размещены 2 информации в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа «Левокумье», изготовлено 30 листовок, которые распространены 09.12.2022 на семинаре-совещании, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря, а также баннер антикоррупционной направленности,

- прошли повышение квалификации 19 муниципальных служащих на сумму 88,67 тыс. рублей,

- проведена аттестация 42 муниципальных служащих администрации округа.

Программа «Сохранение и развитие культуры» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 101.

Подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности»

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- число клубных формирований и любительских объединений, действующих в МБУК «ЦКС ЛМО СК» составило 190 единиц;

- число коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив» – 16 единиц;

- численность участников клубных формирований и любительских объединений МБУК «ЦКС ЛМО СК» - 3610 человек;

- число проведенных МБУК «ЦКС ЛМО СК» культурно-массовых мероприятий – праздников, народных гуляний, концертов, информационно-просветительских акций, составило 3840 единицы;

- посещения культурно-массовых мероприятий, проведенных МБУК «ЦКС ЛМО СК» – 218,5 тыс. человек;

- число киносеансов, продемонстрированных МБУК «ЦКС ЛМО СК» – 244 единицы;

- число зрителей киносеансов, продемонстрированных в МБУК «ЦКС ЛМО СК» составило 2501 человек.

В целях сохранения и развития традиционной народной культуры было проведено 14 окружных конкурсов, фестивалей, выставок. За 2022 год коллективы МБУК «ЦКС ЛМО СК» приняли участие в 36 краевых мероприятиях.

В отчетный период объем средств местного бюджета, направленный на улучшение материально-технической, составил 2645,87 тыс. рублей.

Для обеспечения норм пожарной безопасности проведено техническое обслуживание систем пожарной безопасности здания на сумму 243,90 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения»

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- книжный фонд на 31.12.2022 г. составляет 350803 экземпляра,

- число пользователей - 19558 человек. Охват населения библиотечным обслуживанием в Левокумском районе составляет 49,8%,

- проведено 1799 мероприятий, в которых приняло участие 40483 человека. Для детей проведено 1070 мероприятий, в которых приняло участие 24704 человека;

- доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог, составила 52,5%.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 587,61 тыс. рублей.

В целях обеспечения норм пожарной безопасности проведены противопожарные мероприятия на сумму 30,50 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований».

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- МБУДО «ДШИ» ЛМО СК и 6 ее филиалах обучается 644 учащихся, работают 7 отделений,

- преподавателями и учащимися школы проведено 270 несостязательных мероприятия.

- учащиеся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК приняли участие в 36 конкурсах различного уровня. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах, составило 460 человек или 71,4% от общего числа обучающихся.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 193,84 тыс. руб. В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса, на обслуживание систем пожарной безопасности использованы средства местного бюджета в объеме 97,20 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- число посетителей составило 16400 человек;

- проведены 374 экскурсии;

- общий фонд МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» и его филиала – музея Величаевских молодогвардейцев составляет 7054  ед. хр.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 186,55 тыс. рублей.

За 2022 год на обслуживание систем пожарной безопасности использованы средства местного бюджета в объеме 70,73 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

В течение года осуществлялся контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы. Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, использованы в сумме 4429,91 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан».

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- общее количество проведенных мероприятий составило 157 единиц.

- численность участников мероприятий составила 4474 человек.

На улучшение материально-технической базы учреждения использованы средства местного бюджета в объеме 448,73 тыс. рублей.

За 2022 года на обслуживание систем пожарной безопасности использованы средства местного бюджета в объеме 16,75 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха»

В рамках подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- общее количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО», составило 165 единиц;

-  количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО», составило 12805 человек.

На улучшение материально-технической базы учреждения использованы средства местного бюджета в объеме 2671,67 тыс. рублей.

Программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 91.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- проведено наполнение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности документами, предусмотренными ст. 56 Градостроительного кодекса РФ (размещено 885 документов).

- оказано 168 единиц муниципальных услуг в сфере градостроительства по заявлениям физических и юридических лиц.

На 31.12.2022 г. в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий стоят 42 молодые семьи, из них 9 семей – многодетные (21%).

В 2022 году правом на улучшение жилищных условий воспользовались 11 семей, в том числе 3 многодетные семьи. Из них 6 семей направили социальную выплату на погашение ипотечного займа, 3 семьи – на покупку жилого помещения, 2 семьи – в качестве первоначального взноса при получении жилищного займа.

Программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 99.

Подпрограмма "Развитие растениеводства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-  произведено продукции растениеводства на сумму 3778 млн. руб., или 128,4 % к уровню 2021 года.  В объеме валовой продукции на долю растениеводства приходится 57,7 %.

- с площади 80,8 тыс. га намолочено 234 тыс. тонн зерновых культур при урожайности 29 ц/га. Овощей собрано 13564 тонны, картофеля – 250 тонн, что в 25 раз больше уровня предыдущего года. Под урожай 2023 года   засеяно 82 тыс. гектаров, элитными семенами около 8,5 тыс. га.

-   собрано 11 тыс.тонн винограда, что на 1 тыс.тонн больше прошлого года.

- проведены почвенные агрохимические обследования земель сельскохозяйственного назначения на площади 17 тыс. га, экологотосикологические обследования зерновых культур 234,0 тыс. тонн.

- проведена обработка посевов от опасных вредителей на площади 83,0 тыс. га.

- на подведение итогов соревнования в агропромышленном комплексе Левокумского муниципального округа Ставропольского края направлено 300 тыс. руб.

- введено в эксплуатацию 300 га орошаемых земель.

Подпрограмма «Развитие животноводства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- произведено валовой продукции животноводства на сумму 2767,09 млн. руб., или 42,3% в структуре валовой продукции, и 101,4 % к уровню 2021 года,

- оказана государственная поддержка племенного животноводства сельхозтоваропроизводителям округа - КРС, молочного животноводства в сумме 24695,50 тыс. руб.,

- на 31 декабря 2022 года насчитывалось 379,8 тыс. овец, в том числе овцематок - 270,1 тыс. голов,

- производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, составило 1510 тонн,

- численность поголовья коров молочного направления составляет 2402, производство молока составило 28,03 тыс. тонн. Показатель выполнен на 133,5 %,

- произведено 15824 тонны скота и птицы, что выше уровня 2021 года на 604 тонны,

- численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, составила 22,46 тыс. голов,

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, составил 10%,

- произведена обработка пастбищ от иксодовых клещей на площади 450,77 га на сумму 1296,76 тыс. руб.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Левокумского муниципального округа Ставропольского края»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- 2 участника приобрели жилье площадью 194,0 кв.м на сумму 3453,41 тыс. руб.

- на реализацию в 2023 году прошел проект «Благоустройство территории, прилегающей к Детскому саду в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 2638,65 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие ярмарок и фермерских рынков для реализации сельхозпродукции».

В 2022 году проведено 579 ярмарок «выходного дня», реализовано 658 тонн сельхозпродукции. Объем выручки от реализации продукции на ярмарках «выходного дня»  за  2022 год по району составил 34,0 млн. руб., то есть прирост составил 56,7 %.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства»

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено в 2022 году  9660,84 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края 3015,43 тыс. руб., бюджета округа – 6645,41 тыс. руб. Фактический расход  составил – 9150,67 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края 2687,96 тыс. руб., бюджета округа – 6462,71 тыс. руб.

Программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 105.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» культивируется 15 видов спорта, работает 53 тренировочных группы. В МКУ ДО «Дом детского творчества» работают 5 объединений физкультурно-спортивной направленности. В МКУ ЛМО СК «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» функционируют 6 спортивных секций.

- численность подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского округа, составляет 4371 человек,

- проведено 96 спортивно-массовых мероприятия, принято участие в 19 краевых массовых физкультурно-спортивных мероприятиях с общим количеством участников 5,46 тыс. человек.

- общий охват населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 19751 человек или 54,9% (АППГ – 49,8%)  от числа жителей Левокумского муниципального округа в возрасте 3-79 лет,

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» было направлено 4354,73 тыс. руб.,

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный патриотический комплекс «Русич» было направлено 2055,99 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежная политика»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены 23 мероприятия по поддержке талантливой и инициативной молодежи. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения, составила 20,2%.

- проведено 13 мероприятий в целях воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского района. Доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи составила 35,7%,

- проведены 4 мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района, в которых принял участие 1881 человек.

Подпрограмма «Развитие туризма»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в Центре традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан (Этнодеревне) состоялось 157 мероприятий с общим охватом 4474 человека,

- продолжена работа в социальных сетях: «Одноклассники», «В Контакте», где регулярно выставляются фотоматериалы и идёт их оценка посетителями,

- изготовлена рекламно-сувенирная продукция о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа в количестве 60 буклетов.

Программа «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 100.

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Левокумского района»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Левокумского района были направлены средства в размере 25492,34 тыс. рублей,

- расходные обязательства Левокумского муниципального округа исполнены на 95,18 %,

- по налоговым и неналоговым платежам получено 286450,08 тыс. рублей, что в 1,1 раза больше, чем в 2021 году.

- на основании нормативных документов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован программный бюджет Левокумского муниципального округа. В 2022 году удельный вес расходов бюджета Левокумского муниципального округа исполнен в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Левокумского муниципального округа на 92,06%.

- оценка качества бюджетного планирования составила 75,42 баллов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

В целях реализации подпрограммы было освоено 13464,43 тыс. рублей или 94,59% на обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы (обеспечение функций органов местного самоуправления и выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления).

Программа «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 94.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- количество субъектов предпринимательства увеличилось в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом (1384) за счет самозанятых граждан. В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики округа на 01.01.2023 года зарегистрировано 1066 хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 77 малых предприятий, 985 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (в том числе 372 КФХ) и 4 средних предприятия, в налоговом органе зарегистрировано 1899 самозанятых граждан,

- проведено 4 заседания координационного совета по содействию развития МСП, 2 заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции, 2 выездных заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе,

- оказано 46 консультаций индивидуальным предпринимателям по вопросам получения поддержки МСП в виде субсидии, льготного кредитования бизнеса через фонды: «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»,

- выдано 2 субсидии субъектам малого предпринимательства на развитие собственного бизнеса в сфере услуг по 200,0 тысяч рублей,

- в рамках финансовой поддержки к празднованию «Дня российского предпринимательства» и Дня работников торговли награждены благодарственными письмами и ценными подарками 40 субъектов малого и среднего предпринимательства,

- в рамках имущественной поддержки в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в аренду субъектам МСП. В перечне 11 объектов. Один земельный участок предоставлен в аренду субъекту МСП,

- размещены на сайте администрации Левокумского муниципального округа 45 публикаций и 5 статей в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье».

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на развитие экономики района предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 2022 год направлено инвестиций - 2064,42 млн. руб.,

- на территории района 11 инвестиционных площадок, 35 инвестиционных проектов,

- выдана 1 субсидия субъекту малого предпринимательства, реализующему инвестиционный проект, в размере 200,0 тысяч рублей,

- размещены 2 публикации на сайте администрации Левокумского муниципального округа, в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» - 2 статьи.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на территории Левокумского муниципального округа осуществляют торговую деятельность 227 хозяйствующих субъектов в 267 объектах розничной торговли общей площадью 21668,2 кв. метров, оказываются услуги общественного питания в 30 объектах на 1482 посадочных места во всех населенных пунктах Левокумского района,

- фактическая обеспеченность населения Левокумского муниципального округа площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек составила 551,2 кв. метров, что в 2,4 раза превышает утвержденный норматив (по реализации продовольственных товаров – 274,9 кв. метров, по реализации непродовольственных товаров – 276,3 кв. метра).

- осуществлено информирование по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции на сумму 25,03 тыс. руб.

Подпрограмма «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- МБУ «МФЦ» в Левокумском районе предоставлена физическим и юридическим лицам 43001 услуга или 125,5 % плана,

- получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 218,34 тыс. руб.,

- за отчетный период оказано 2597 услуг по регистрации в ЕСИА,

- среднее время ожидания в очереди для подачи документов составило 1 минута, при норме 6 минут,

- удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг составила 100%. Жалоб заявителей на качество предоставления услуг в МБУ «МФЦ» в Левокумском районе не поступало.

Программа «Обеспечение общественной безопасности» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 103.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и незаконного потребления наркотиков».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены 24 мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом;

- изготовлены и распространены 2500 буклетов, 4000 листовок, 2 баннера профилактической направленности;

- ежеквартально проводились заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

- установлены системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей в с. Бургун-Маджары, пер. Школьный, 1б., с. Владимировка, ул. Лыхова, 18 администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края и пос. Новокумский, ул. Мичурина, 1а (мемориал в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны).

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений»

Проведено 9 информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений и этнического экстремизма среди молодежи.

Подпрограмма «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической деятельности».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в целях антитеррористической защищенности на территории администрации Левокумского муниципального округа была произведена закупка и  установка технических средств на сумму 194,79 тыс. рублей,

- доля объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты, от общего количества оснащенных средствами защиты составила 90,6 %,

- изготовлены и размещены в местах массового пребывания баннеры и листовки на сумму 105,23 тыс. рублей,

- проведены конкурс «Нет терроризму», форум «Левокумье против терроризма».

Подпрограмма «Поддержка Левокумского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества народных дружин»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник»,

- изготовлено и распространенно 138 единиц печатной, сувенирной и наградной продукции,

- застрахованы и оснащены световозвращающими жилетами все члены народных дружин Левокумского муниципального округа, принимающие участие в охране общественного порядка на территории округа,

- освоены средства из внебюджетных источников в сумме 301,64 тыс. рублей на проведение и участие в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности.

Программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 102.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по обустройству парковки для автотранспорта в селе Величаевском  по ул. Скокова, 88а  на сумму 574,25 тыс. рублей.

- разработаны дизайн-эскизы общественной территории с. Владимировка.

- с 15 апреля по 31 мая 2022 года проведено рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства, предназначенных для благоустройства в 2023 году. В голосовании, в том числе в электронном виде, приняло участие 8161 человек.

- осуществлялась реализация проекта «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское». Реализация проекта продолжается в 2023 году.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 109.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

За 2022 год произведен отлов безнадзорных животных в количестве 33 голов на сумму 632,50 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограмма «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано в 5 населенных пунктах 7 участков автомобильных дорог общей протяженностью 5,218 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, составляет 51,6%.

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на модернизацию уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизация режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края направлено 9048,22 тыс. руб.,

- ликвидировано 66 стихийных свалок мусора без привлечения бюджетных средств;

- проведены работы по содержанию и уборке территорий кладбищ, памятников;

- проведена  акарицидная обработка  территории массового пребывания населения;

- реализованы 2 проекта благоустройству общественных территорий, основанных на местных инициативах в двух населенных пунктах округа;

- проведены работы по посадке новых зеленых насаждений и уходу на общественных территориях;

- проведены мероприятия по уборке территорий поселений Левокумского муниципального округа;

- благоустройство зоны отдыха для детей по ул.Фрунзе в с. Левокумское, благоустройству территории социального центра в с.Урожайное, устройство бесшовно-резинового покрытия на детской площадке в с. Бургун-Маджары, приобретены остановочные павильоны, информационные таблички, проведены работы по содержанию элементов.

2. Основные результаты участия в национальных, региональных проектах и государственных программах Ставропольского края в 2022 году.

Левокумский муниципальный округ участвовал в реализации следующих национальных проектах и государственных программах:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках нацпроекта через муниципальную программу «Формирование современной городской среды» реализуется проект «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское». Общая стоимость проекта составляет 112 014,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 89 920,89 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 4 623,30 тыс.рублей и средств местного бюджета - 16 345,08 тыс.рублей. Кассовый расход составил 105353,68 тыс. рублей.

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации плана мероприятий регионального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2022 года в МКОУ СОШ № 11                             с. Николо – Александровского функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (структурное подразделение общеобразовательной организации), где на сумму 1513,51 тыс. рублей проведен ремонт 4 кабинетов и лаборатории, на сумму 219,40 тыс. рублей приобретена и установлена новая мебель, получено оборудование: цифровые лаборатории школьников по биологии и химии, ноутбуки, многофункциональное устройство, программное обеспечение.

В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» приняли участие МБОУ СОШ №1 с. Левокумского, МКОУ СОШ №3 п. Новокумского, МКОУ СОШ №7 с. Величаевского, МКОУ СОШ №9 с. Урожайного.

По проекту «Цифровая образовательная среда» в МКОУ СОШ №4 с. Правокумского на сумму 728,98 тыс. рублей из средств местного бюджета проведен ремонт двух кабинетов, на сумму 93,4 тыс. рублей, установлена новая современная мебель, на 88,4 тыс. рублей приобретены презентационные стенды.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 10 с. Владимировки на сумму 1447,37 тыс. рублей.

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации Национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт в 2022 году создана модельная библиотека в  Величаевском филиале МКУК «ЦБС ЛМО СК» на сумму 5000,00 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета, проведен капитальный ремонт здания Дома культуры п. Кумская Долина МБУК «Централизованная клубная система ЛМО СК» на сумму 2572,26 тыс. руб.

Также в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) - выплату денежных поощрений в размере 303,03 тыс. руб. получили три учреждения культуры, государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) - выплату денежных поощрений в размере 101,01 тыс. получили специалисты учреждений культуры.

Национальный проект «Демография»

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края»:

- 525 семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до 3-х лет в общей сумме 65628,30 тыс. руб. (из них: 61690,60 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3937,70 тыс. руб. – средства краевого бюджета);

- 443 семьи получили выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в общей сумме 43455,30 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

В течение 12 месяцев 2022 года продолжалась работа в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения медицинских осмотров (скринингов), профилактических медицинских осмотров, вакцинации от COVID – 141 человек.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Левокумского района» подали заявки и прошли обучение (повышение квалификации) - 40 человек.

За 12 месяцев 2022 года осмотрено 7101 человек, что составляет 94,5% от годового плана, в том числе 95 инвалидов и участников ВОВ, а также тружеников тыла, воинов-интернационалистов и участников боевых действий.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках реализации приоритетного национального проекта на 30.12.2022 г. проведено обследование 12453 человек с целью выявления инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что составляет 102,2% от годового плана в 12186 человек. Обследование с целью выявления гепатитов В и С проведено у 8102 пациентов.

Национальный проект «Экология»

В целях реализации национального проекта «Экология» регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» было закуплено 15 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 254,99 тыс. руб., из них 254,74 тыс. руб. из краевого бюджета, 0,25 тыс. руб. из бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами»

На территории Левокумского района в 2022 году реализовано 2 инициативных проекта, на которые направлено 4408,70 тыс. руб. (краевой бюджет – 2267,58 тыс. руб., местный бюджет – 1573,42 тыс. руб., внебюджетные источники – 567,70 тыс. руб.), в том числе:

- устройство детской площадки с игровым гимнастическим комплексом в пос. Кумская Долина Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 998,72 тыс. рублей;

- благоустройство зоны отдыха в селе Урожайном Левокумского округа Ставропольского края на сумму 3409,98 тыс. руб.

Государственная программа «Сохранение и развитие культуры»

Предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края в размере 245,71 тыс. рублей. Средства использованы в полном объеме на приобретение 547 экземпляров книг.

Приобретено световое оборудование в Дом культуры с. Величаевского МБУК «Централизованная клубная система ЛМО СК» на сумму 971,37 тыс. руб.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы»

Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов (ремонт дорог 
с. Правокумского, пос. Новокумский, с. Левокумского, с. Владимировка, с. Урожайное Левокумского муниципального округа) на общую сумму 51484,71 тыс. руб., в том числе 	краевой бюджет – 48778,92 тыс. руб., местный бюджет – 2705,79 тыс. руб. Кассовый расход составил 48415,84 тыс. рублей.

Государственная программа Ставропольского края «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» госпрограммы в 2022 году выделено двум участникам 3453,41 тыс. руб. на приобретение жилья площадью 194,0 кв. метров.

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»

В рамках госпрограммы приобретены и установлены системы видеонаблюдения в МКУ ДО «Оздоровительно – образовательный центр «Светлячок», МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №22», МКОУ «СОШ №5», установлено периметральное ограждение в МКОУ «ООШ №14» на сумму 2350,79 тыс. рублей.

Краевая программа «Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае»

В рамках краевой программы в 2022 году:

- приобретены 4 автомобиля на сумму 4 553,70 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет - 4 098,33 тыс.руб., краевой бюджет – 455,37 тыс.руб.).

- приобретено медицинского оборудование на сумму 7 000,00 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет - 6 300,00 тыс. руб., краевой бюджет – 700,00 тыс. руб.).

- проведен капитальный ремонт на сумму 22 001,00 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет - 19 800,90 тыс. руб., краевой бюджет - 2 200,10 тыс. руб.).

3. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2022 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 234 индикатора (показателя) муниципальных программ (далее-показатели), из которых 203 достигли плановых значений, что составляет 86,8%. Значения 31 показателя (13,2%) не выполнены (2021г.- 14,5 %).

В полном объеме достигнуты показатели по 6 муниципальным программам:

- «Развитие образования»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Управление муниципальным имуществом»;

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

Недостижение плана по показателям сложилось по следующим 8 муниципальным программам:

- «Обеспечение общественной безопасности» (не достигли плановых значений 2 из 20 показателей или 10,0% от общего количества);

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» (не достигли плановых значений 5 из 11 показателей или 45,5% от общего количества);

- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» (не достиг плановых значений 1 из 10 показателей или 10,0% от общего количества);

- «Развитие сельского хозяйства» (не достигли плановых значений 6 из 24 показателей или 25,0% от общего количества);

- «Управление финансами» (не достигли плановых значений 3 из 14 показателей или 21,4% от общего количества);

- «Развитие экономики» (не достигли плановых значений 2 из 20 показателей или 10,0% от общего количества);

- «Формирование современной городской среды» (не достигли плановых значений 3 из 8 показателей или 37,5% от общего количества);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (не достигли плановых значений 9 из 17 показателей или 52,9% от общего количества).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год приведены в приложении №1.

4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2022 году.

На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования направлены средства в объеме 1651,45 млн. рублей.

Основными источниками финансирования муниципальных программ являются бюджетные средства. Объем внебюджетных средств составил 4203,54 тыс. рублей (0,25% от общего объема финансирования муниципальных программ).

Объем федеральных средств составил 63626,37 тыс. рублей (АППГ -  104864,20 тыс. рублей) или 3,85% от общего объема финансирования муниципальных программ.

В сравнении с 2021 годом увеличился объем расходования средств:

бюджета Ставропольского края на 4,7% (с 930987,63 до 975051,64 тыс.рублей (59,04 % от общего объема финансирования),

бюджета Левокумского муниципального округа на 3,8% (с 586053,23 до 608564,99 тыс. рублей (36,85 % от общего объема финансирования).

За 2022 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1651446,54 тыс. рублей или 95,04 % от всех запланированных средств (АППГ – 98,92%).

Лидерами по освоению бюджетных средств по итогам 
2022 года являются следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования»

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Управление муниципальным имуществом»;

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции».

Процент освоения бюджетных средств ниже 90 % сложился по двум программам:

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» - 73,80%,

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» - 61,30%. Низкое освоение средств связано с дополнительным финансированием капитального ремонта дорог за счет средств бюджета Ставропольского края согласно дополнительного соглашения № 4 от 23.12.2022 г. к Соглашению № рд/22-8 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства в 2022 году стали:

-образование 41,59%;

-социальная поддержка 28,24%;

- культура 8,15%;

- благоустройство 8,53%;

- повышение безопасности дорожного движения – 4,45%;

- управление финансами 2,30 %.

Финансирование из федерального бюджета приходится на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан».

Объем внебюджетных источников приходится на муниципальные программы:

-  «Обеспечение общественной безопасности» - 301,64 тыс. руб.;

-  «Развитие экономики» - 218,34 тыс. руб.;

- «Сохранение и развитие культуры» - 1152,79 тыс. руб.;

- «Развитие сельского хозяйства» - 1803,56 тыс. руб.;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» - 727,21 тыс. руб.

Сведения о финансировании реализации государственных и муниципальных программ представлены в приложении № 2.

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ в                        2022 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения ответственных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 634 (АППГ – 630) контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее-контрольные события), 600 (АППГ – 606) из которых выполнены, 34 (АППГ – 24) не выполнены (5,4% от общего количества контрольных событий (АППГ – 3,8%)).

Не выполнены контрольные события по 7 муниципальным программам:

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» -25,0% (8 контрольных событий из 32);

- «Управление муниципальным имуществом» - 3,0% (1 контрольное событие из 33);

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - 8,3% (2 контрольных события из 24);

- «Развитие сельского хозяйства» - 17,6% (13 контрольных событий из 74);

- «Управление финансами» - 5% (2 контрольных события из 40);

- «Формирование современной городской среды» - 50% (3 контрольных события из 6);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» - 7,1% (5 контрольных событий из 70).

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2022 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля выполненных контрольных событий), % |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | 100,0 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 100,0 |
| 3 | «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | 75,0 |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом» | 97,0 |
| 5 | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 91,7 |
| 6 | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» | 100,0 |
| 7 | «Сохранение и развитие культуры» | 100,0 |
| 8 | «Развитие экономики» | 100,0 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства» | 82,4 |
| 10 | «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | 100,0 |
| 11 | «Управление финансами» | 95,0 |
| 12 | «Обеспечение общественной безопасности» | 100,0 |
| 13 | «Формирование современной городской среды» | 50,0 |
| 14 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | 92,9 |

Большинство контрольных событий, запланированных детальными планами-графиками в 2022 году, выполнены. По 7 муниципальным программам процент выполнения контрольных событий составил 100 %, по 4 муниципальным программам более 90%, по 1 муниципальной программе более 80%, по 2 – менее 80%.

Основные причины невыполнения контрольных событий являются объективными:

- отклонение от сроков выполнения работ подрядчиком;

- неблагоприятные погодные условия осени и весны.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь с недобросовестным выполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ Левокумского муниципального округа.

6. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ Левокумского муниципального округа на основе оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа в 2022 году.

Финансовым управлением администрации Левокумского муниципального округа проведена оценка эффективности реализации 14 муниципальных программ. Для ее проведения использовались годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 05.02.2021 № 97.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась по следующим критериям:

1. Степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

2. Степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

3. Степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее - показатель качества управления муниципальной программой).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее подпрограмм, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 99,17 | плановая | 12 |
| 2. | Развитие экономики | 160,40 | 106,09 | 100,00 | 132,63 | выше плановой | 4 |
| 3. | Развитие образования | 68,00 | 144,43 | 100,00 | 101,77 | выше плановой | 11 |
| 4. | Социальная поддержка граждан | 100,00 | 124,50 | 100,00 | 109,80 | выше плановой | 8 |
| 5. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции | 125,00 | 75,00 | 100,00 | 102,50 | выше плановой | 10 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры | 160,00 | 145,00 | 100,00 | 148,00 | выше плановой | 3 |
| 7. | Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма | 200,00 | 165,56 | 100,00 | 176,22 | выше плановой | 1 |
| 8. | Обеспечение общественной безопасности | 150,00 | 164,83 | 100,00 | 151,53 | выше плановой | 2 |
| 9. | Управление муниципальным имуществом | 100,00 | 128,57 | 97,00 | 111,13 | выше плановой | 7 |
| 10. | Управление финансами | 133,33 | 90,00 | 95,00 | 112,17 | выше плановой | 6 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства | 110,00 | 114,62 | 82,43 | 109,07 | выше плановой | 9 |
| 12. | Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей | 147,00 | 100,00 | 75,00 | 113,16 | выше плановой | 5 |
| 13. | Формирование современной городской среды | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 95,00 | плановая | 13 |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов | 82,20 | 42,78 | 92,86 | 67,50 | неэффективна | 14 |

- Согласно заключению по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год признаны эффективными 13 муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» признана неэффективной.

- Из 14 муниципальных программ 11 получили оценку «выше плановой» (более 100%), 2 муниципальные программы оценены с плановой эффективностью от 90% до 100% включительно, 1 муниципальная программа по итогам 2022 года признана неэффективной. На неэффективность программы повлияло низкое освоение средств, которое в свою очередь связано с дополнительным финансированием капитального ремонта дорог за счет средств бюджета Ставропольского края согласно дополнительного соглашения № 4 от 23.12.2022 г. к Соглашению № рд/22-8 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

- По сравнению с 2021 годом улучшили свои результаты по эффективности следующие муниципальные программы:

- «Развитие экономики»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Управление финансами»;

- «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;

- «Социальная поддержка граждан».

- В целом, итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году свидетельствуют о высоком уровне эффективности 11 муниципальных программ.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа за 2022 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- В целях повышения в 2023 году эффективности реализации муниципальных программ отраслевым (функциональным) органам администрации Левокумского муниципального округа - ответственным исполнителям:

1.1. По муниципальным программам «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей», «Формирование современной городской среды», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», «Развитие сельского хозяйства», «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:

1.1.1. Принять меры по повышению качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальных программ.

1.1.2. Принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2023 год.

При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий представлять в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2023 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя), с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

Уточнять значения результатов выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, запланированных к достижению в рамках контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ в течение 2023 года, значения по которым перевыполнены по итогам реализации муниципальных программ в I квартале 2023 года либо прогнозируются к перевыполнению в последующих отчетных периодах 2023 года.

1.2. По муниципальным программам «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей», «Формирование современной городской среды», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», «Развитие сельского хозяйства», «Обеспечение общественной безопасности», «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции», «Развитие экономики», «Управление финансами» принять меры по достижению по итогам 2023 года целей муниципальных программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм муниципальных программ и показателей их решения).

1.3. Обеспечить максимальное участие Левокумского муниципального округа в приоритетных проектах Российской Федерации и Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития с их отражением в муниципальных программах и привлечением максимально возможного объема финансирования из федерального и краевого бюджетов.

1.4. Обеспечить в срок до 30 апреля 2023 года размещение годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год в государственной автоматизированной системе «Управление».

2. Финансовому управлению администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ рассмотреть на заседании администрации Левокумского муниципального округа в срок до         01 апреля года, следующего за отчетным.

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Левокумского муниципального округа - ответственным исполнителям муниципальных программ до 31 декабря 2023 года в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 года № 2, разработать и утвердить муниципальные программы на период 2024-2029 гг.