ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Единица  измерения | | | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  (2021 год) | отчетный год (2022 год) | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | |  | | | 234 | 203 | 31 | 13,2 |
|  |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | |  | | | 44 | 44 | - | - |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края качеством дошкольного образования | | | процентов | | | 93,6 | 93,6 | 94,0 | В целях изучения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дошкольного образования в 2022 году проведено анкетирование с родителями (законными представителями), результаты которого показали, что качеством образовательных услуг удовлетворены 94,0% респондентов. Высокий процент приходится на оценку следующих показателей: информационная открытость образовательного учреждения – 96,0%, психологический климат в коллективе – 97%, высокая профессиональная подготовка педагогов - 98%, качество оказания медицинских услуг, обеспечивающих охрану здоровья – 96%, работа администрации дошкольного образовательного учреждения - 99%. |
| 1.2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | | процентов | | | 62,5 | 58,5 | 58,9 | По состоянию на 01 января 2023 года всеми формами дошкольного образования охвачено 1830 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 58,9% от общей численности детей от 1 года до 7 лет (АППГ – 62,5%). По итогам 2022 года показатель выше планового на 0,4%, но ниже показателя 2021 года на 3,6% в связи со снижением количества детей, проживающих на территории Левокумского района согласно статистическим данным (2019 год – 3263 детей, 2020 год – 3181 ребенок, 2021 год – 3141 ребенок, 2022 год – 3105 детей). |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | процентов | | | 73,1 | 65,5 | 67,4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 1430 детей или 67,4% (АППГ – 73,1%). По итогам 2022 года показатель выше планового на 1,9%, но ниже показателя 2021 года на 5,7% в связи со снижением количества детей, проживающих на территории Левокумского района согласно статистическим данным (2020 год – 2171 ребенок, 2021 год – 2156 ребенок, 2022 год – 2123 детей). |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные организации, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | | процентов | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | тыс. рублей | | | 21936,1 | 23800,0 | 25617,08 | Показатель 2022 года по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных дошкольных образовательных организаций превысил показатель 2021 года на 3680,98 рублей и плановый показатель на 1817,08 рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2022 году с 13890,0 до 15279,0 рублей . |
| 1.6 | Количество отремонтированных в установленные сроки кровель дошкольных образовательных организаций Левокумского муниципального округа | | | Единиц | | | - | - | - | - |
| 1.7 | Количество капитально отремонтированных в установленные сроки зданий дошкольных образовательных организаций | | | Процентов | | | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | | | Процентов | | | 85,0 | 90,0 | 90,0 | В рамках Соглашения между министерством образования Ставропольского края и администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставропольского края от 28 апреля 2022 года на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях по итогам 2022 года приобретена и установлена система видеонаблюдения в МКДОУ «ЦРР – детский сад №22» с.Левокумского. Таким образом, соответствует требованиям антитеррористической защищенности 18 дошкольных образовательных организаций из 20 (90%). |
| 1.9 | Уровень удовлетворенности населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края качеством общего образования | | | Процентов | | | 92,4 | 92,4 | 92,4 | - |
| 1.10 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.11 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций | | | Процентов | | | 5,7 | 2,0 | 0 | Все 101 выпускник 11-х классов (100%) по итогам ГИА -2022 получили аттестаты о среднем общем образовании |
| 1.12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | | | Рублей | | | 28211,39 | 30800,0 | 32823,24 | Показатель 2022 года по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных общеобразовательных организаций превысил показатель 2021 года на 4611,85 рублей и плановый показатель на 2023,24 рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2022 году с 13890,0 до 15279,0 рублей |
| 1.13 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | | | Рублей | | | 34026,1 | 37000,0 | 40250,5 | Показатель 2022 года по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций превысил показатель 2021 года на 6224,4 рублей и плановый показатель на 3250,5 рублей в связи с повышением с 01 июля 2022 года окладов учителей |
| 1.14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | | | Процентов | | | 91,0 | 90,82 | 91,0 | - |
| 1.15 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | | Процентов | | | 88,4 | 85,3 | 85,3 | Показатель 2022 года в сравнении с показателем 2021 года снизился на 3,1% в связи со снижением количества школ, реализующих дистанционные технологии для детей-инвалидов, с 3 до 2. |
| 1.16 | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования со стопроцентной заменой оконных блоков в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.17 | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа | | | Процентов | | | 64,3 | 64,3 | 64,3 | Ремонт кровель общеобразовательных организаций в 2022 году не проводился. |
| 1.18 | Количество благоустроенных территорий общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа | | | Единиц | | | - | - | - | - |
| 1.19 | Количество капитально отремонтированных в установленные сроки зданий общеобразовательных организаций | | | Единиц | | | - | - | - | - |
| 1.20 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | | | Процентов | | | 92,9 | 85,7 | 88,2 | В рамках Соглашения между министерством образования Ставропольского края и администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставропольского края от 28 апреля 2022 года на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях по итогам 2022 года приобретена и установлена система видеонаблюдения в МКУ ДО ООЦ «Светлячок», МКОУ СОШ №5 п. Кумская Долина, произведена замена периметрального ограждения МКОУ ООШ №14 с. Бургун-Маджары. Таким образом, соответствует требованиям антитеррористической защищенности 15 образовательных организаций (общеобразовательные и организации дополнительного образования) из 17 (88,2%). |
| 1.21 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | | | Единиц | | | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | | | Человек | | | 1412 | 1498 | 1498 | - |
| 1.23 | Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | Единиц | | | 4 | 5 | 5 | В 2022 году в проекте «Цифровая образовательная среда» приняли участие МКОУ СОШ №3 п. Новокумского, МКОУ СОШ №7 с. Величаевского, МБОУ СОШ №1 с. Левокумского, МКОУ СОШ №9  с. Урожайного, МКОУ СОШ №4  с. Правокумского, которые оснащены средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Повышение квалификации в области современных технологий электронного обучения прошли руководители школ и учителя информатики. |
| 1.24 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам: | | | Процентов | | |  |  |  | В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №10 с. Владимировки, что позволило увеличить в сравнении с 2021 годом долю обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по программам начального общего образования на 4,3%, основного общего образования на 5,7%, среднего общего образования на 1,09% и плановые показатели – на 4,5%, 5,86%, 1,3% соответственно. |
| 1.25 | начального общего образования | | |  | | | 35,2 | 35,0 | 39,5 |
| 1.26 | основного общего образования | | |  | | | 52,09 | 52,0 | 57,86 |
| 1.27 | среднего общего образования | | |  | | | 94,21 | 94,0 | 95,3 |
| 1.28 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет | | | Процент | | | 68,11 | 70,5 | 78,54 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет, по итогам 2022 года ЕАИС ДО «Навигатор» составил 5828 человек из 7420 или 78,54% (с культурой), что превысило показатель 2021 года на 10,43% и плановый показатель на 8,04%. |
| 1.29 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | | | Человек | | | 630 | 630 | 630 | В 2022 году в ряды юнармейцев обучающиеся общеобразовательных организаций не принимались. |
| 1.30 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | Процентов | | | 90,0 | 90,5 | 91,0 | В течение 2022 года 3982 человека из 4374 или 91,0% обучающихся приняли участие в мероприятиях различного уровня, что выше показателя 2021 года на 1,0% и планового - на 0,5%. |
| 1.31 | Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | | | Человек | | | 1295 | 1295 | 5503 | В связи с изменением методики подсчета количества участников цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» (один обучающийся может участвовать каждый месяц) и увеличением количества проводимых онлайн-уроков в 2022 году 5503 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций стали участниками вышеуказанных мероприятий, что выше показателя 2021 года и планового показателя на 4208 человек. |
| 1.32 | Численность детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | | | Человек | | | 145 | 145 | 185 | В 2022 году в реализации проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» принимают участие обучающиеся 6-11 классов МКОУ СОШ №9 с.Урожайного, МКОУ СОШ №10  с. Владимировки, в связи с чем превышен показатель 2021 года и плановый показатель на 40 человек. |
| 1.33 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, в общей численности обучающихся | | | Процентов | | | 94,3 | 94,1 | 95,8 | В общеобразовательных организациях по состоянию на 01 января 2023 года 4192 учащихся из 4374 (95,8%) охвачено горячим питанием, что выше показателя 2021 года на 1,5% и выше планового показателя на 1,7%. |
| 1.34 | Доля воспитанников льготной категории в дошкольных образовательных организациях, получающих бесплатное питание в общей численности воспитанников, получающих дошкольное образование | | | Процентов | | | 1,0 | 1,0 | 2,9 | Показатель 2022 года увеличился в сравнении с 2021 годом и плановым показателем на 1,9%, т.к. согласно постановлению администрации Левокумского муниципального округа от 26 марта 2021 года №405 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Левокумского муниципального округа Ставропольского края» и внесения изменений в данное постановление от 12 декабря 2022 года №1361, к льготной категории относятся дети-инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, чьи родители (законные представители) призваны на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Таких детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по итогам 2022 года 53 человека из 1830 (2,9%). |
| 1.35 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих основное общее и среднее общее образование, охваченных бесплатным питанием, в общей численности учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование | | | Процентов | | | 45,3 | 41,9 | 42,1 | На основании постановлений администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края №1225 от 11 октября 2021 года «Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края», от 28 ноября 2022 года №1315 «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края» 1018 учащихся 5-11 классов из 2419 получают завтрак или обед (42,1%). |
| 1.36 | Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием, из числа обучающихся, получающих горячее питание | | | процентов | | | 24,5 | 15,0 | 26 | Из общего количества питающихся 1085 учащихся из 4192 (26%) получают двухразовое горячее питание, что выше показателя 2021 года на 1,5% и планового показателя на 11%. |
| 1.37 | Доля родителей (законных представителей) обучающихся детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, получающих компенсацию в денежном эквиваленте за их питание | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.38 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих начальное общее образование, охваченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, получающих начальное общее образование | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.39 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах с созданием специальных условий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.40 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности несовершеннолетних | | | Процентов | | | 0,48 | 0,46 | 0,46 | - |
| 1.41 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общей численности обучающихся | | | Процентов | | | 8,9 | 6,6 | 8,8 | 388 детей – инвалидов и детей с ОВЗ из 4403 обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам, что составляет 8,8%. Данный показатель выше планового на 2,2%. |
| 1.42 | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний в работе с персональным компьютером | | | Процентов | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.43 | Доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | | | Процентов | | | 4,3 | 2,8 | 2,8 | С целью оказания качественной и профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. За 2022 год курсы по проблемам работы с детьми с ОВЗ прошли 10 педагогов (2,8%). |
| 1.44 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей | | | Процентов | | | 108,3 | 100,0 | 112,5 | За 2022 год выявлено 8 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 5 переданы под опеку. Из числа воспитанников ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №22 (смешанный) п. Малосадового в 2022 году в замещающие семьи передано 4 несовершеннолетних. Всего 9 человек. |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 7 | 7 | 0 | - |
| 2.1 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки | | | | | процентов | 120,25 | 97 | 97,4 | Объем выплаченных средств на меры социальной поддержки в 2022 году составил 471237,13 ты. руб. (АППГ – 483655,86 тыс. руб.). Снижение объясняется передачей полномочий по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в Пенсионный фонд РФ с 01.01.2022 года. |
| 2.2 | количество социокультурных мероприятий для инвалидов, способствующих восстановлению культурного статуса инвалида как личности | | | | | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 2.3 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | процент | 109,7 | 100 | 101,87 | Объем выплаченных средств на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2022 году составил 146384,79 тыс. руб., что на 1,87 % больше, чем в предыдущем году (143696,08 тыс. руб.) |
| 2.4 | Темп роста объема выплаченных средств на меры социальной поддержки семей с детьми | | | | | процент | 130,8 | 94 | 95,56 | Объем выплаченных средств на меры социальной поддержки семей с детьми в 2022 году составил 324659,50 тыс. руб., что 4,44% меньше, чем в 2021 году (339739,59 тыс. руб.). Снижение объясняется передачей полномочий по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в Пенсионный фонд РФ с 01.01.2022 года. |
| 2.5 | Количество почетных граждан Левокумского муниципального округа, которым осуществляется ежемесячная денежная выплата | | | | | человек | 12 | 11 | 11 | - |
| 2.6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку | | | | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.7 | Доля инвалидов, принимающих участие в фестивалях художественного творчества и спартакиадах граждан с ограниченными возможностями к общему числу инвалидов района | | | | | процент | 1,41 | 1,42 | 1,42 | - |
| 1. Муниципальная программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 11 | 6 | 5 | 45,5 |
| 3.1 | Количество оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительства | | | | | Единиц | 205 | 165 | 168 | Предоставление услуг осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц в соответствии с утвержденными административными регламентами |
| 3.2 | Количество Правил землепользования и застройки муниципального округа | | | | | Единиц | 0 | 1 | 0 | Проект правил землепользования и застройки направлен на доработку по результатам публичных слушаний |
| 3.3 | Количество Генеральных планов муниципального округа | | | | | Единиц | 0 | 1 | 0 | Проект генерального плана направлен на доработку по результатам публичных слушаний и результатам рассмотрения согласующими в соответствии со статьей 25 Градкодекса РФ органами |
| 3.4 | Количество местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа | | | | | Единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.5 | Количество Правил благоустройства территории муниципального округа | | | | | Единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.6 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | | | | | % | 65 | 100 | 65 | Определение графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон осуществлялось специализированной организацией в рамках подготовки проекта правил землепользования и застройки Левокумского муниципального округа. Направление в ЕГРН сведений о границах планируется осуществить после утверждении правил землепользования и застройки. |
| 3.7 | Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | | | | | % | 23,8 | 100 | 23,8 | Определение графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов осуществлялось специализированной организацией в рамках подготовки проекта генерального плана Левокумского муниципального округа. Направление в ЕГРН сведений о границах планируется осуществить после утверждении генерального округа. |
| 3.8 | Количество рабочих мест для ведения автоматизированной базы (ИСОГД, ФГИС ТП) | | | | | Единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.9 | Количество сотрудников, прошедших обучение по работе с ИСОГД и ФГИС ТП | | | | | Человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.10 | Годовой объем ввода жилья на территории Левокумского муниципального округа | | | | | Кв.м. | 2913 | 2880 | 2793 | В связи с удорожанием строительных материалов и снижением платежеспособности населения уменьшился объем индивидуального жилищного строительства |
| 3.11 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | % | 2,5 | 3 | 26,2 | В 2022 году социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена 17 семьям округа, 6 семей не использовали социальную выплату в отведенный срок. На 31.12.2022 г. в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий стоят 42 молодые семьи. |
| 1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 8 | 8 | 0 | - |
| 4.1 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования и продажи объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений Левокумского муниципального округа Ставропольского края, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков муниципальной собственности (далее - имущественные объекты муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края) | | | | | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,00 | - |
| 4.2 | Количество имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены торги на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | | | | единиц | 6 | 2 | 4 | Проведены торги по объектам, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году. |
| 4.3 | Количество мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, проведенных в отчетном году | | | | | единиц | 20 | 25 | 25 |  |
| 4.4 | Темп прироста количества мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | | | | проценты | 33,3 | 25 | 25 |  |
| 4.5 | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), на которые зарегистрировано право собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков | | | | | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.6 | Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Левокумского муниципального округа свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления субъектам МСП в рамках имущественной поддержки | | | | | единиц | 10 | 8 | 11 | В соответствии с Законом Ставропольского края № 11-кз от 13 марта 2009 года «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества на территории Ставропольского края», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 10-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Левокумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Левокумского района Ставропольского края» при передаче муниципального имущества из муниципальной собственности поселений были выявлены свободные земельные участки и объекты недвижимости для включения их в Перечень. |
| 4.7 | Темп прироста площади земельных участков государственной неразграниченной и муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, вовлеченных в хозяйственный оборот | | | | | проценты | 1,0 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4.8 | Доля имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, учтенных в программном комплексе "Управление муниципальной собственностью", в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих учету | | | | | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 5. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 7 | 7 | 0 | - |
| 5.1 | количество обращений граждан, организаций в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | | | | ед. | 14687 | 15000 | 15201 | - |
| 5.2 | количество заявок граждан за помощью к экстренным службам по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112" | | | | | ед. | 12557 | 13000 | 13929 | - |
| 5.3 | выполнение требований Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Левокумского муниципального района | | | | | да/нет | да | да | да | - |
| 5.4 | приведение методической и нормативно правовой базы Левокумского муниципального района в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | да/нет | да | да | да | - |
| 5.5 | количество материалов, размещённых в средствах массовой информации по вопросу информирования населения о мерах пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 5.6 | доля должностных лиц и специалистов, имеющих документ об обучении в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, к общему числу подлежащих обучению | | | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.7 | уровень оснащенности Левокумского окружного звена краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) необходимыми средствами и оборудованием при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | процентов | - | 0 | 0 | - |
| 6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 6.1 | Доля нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствии с законодательством | | | | | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.2 | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря | | | | | единиц | 50 | 30 | 50 | В целях формирования антикоррупционного сознания жителей Левокумского района, администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается широкое вовлечение граждан к участию в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря |
| 6.3 | Доля нормативных правовых актов администрации муниципального округа, проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | | | | | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.4 | Количество закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе | | | | | единиц | 3500 | 3520 | 3520 | - |
| 6.5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих запреты и ограничения, установленных законодательством о муниципальной службе | | | | | % от числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.6 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации по антикоррупционной пропаганде среди населения Левокумского района | | | | | единиц | 2 | 2 | 1 | Отклонения в сторону уменьшения показателя связаны с тем, что основная информация по антикоррупционной пропаганде среди населения Левокумского района размещается на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 6.7 | Количество информации, размещенной в средствах массовой информации по вопросам прохождения муниципальной службы | | | | | единиц | 5 | 2 | 2 | - |
| 6.8 | Количество лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку) | | | | | единиц | 15 | 18 | 19 | В целях исполнения пункта 39 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» организовано дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на муниципальную службу; муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 6.9 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию | | | | | % от числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.10 | Доля муниципальных служащих, получивших районные, краевые, ведомственные и федеральные награды от общего числа муниципальных служащих администрации муниципального округа, её отраслевых (функциональных) и территориальных органов | | | | | % от числа муниципальных служащих | - | 2,6 | 29,7 | В целях повышения престижа муниципальной службы увеличена доля муниципальных служащих (46 человек), получивших районные, краевые, ведомственные и федеральные награды от общего числа муниципальных служащих администрации муниципального округа, её отраслевых (функциональных) и территориальных органов (155 человек). |
| 7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 30 | 30 | - | - |
| 7.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | | | | | единиц | 3694 | 3840 | 3840 | - |
| 7.2 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | | | | | Тыс. чел. | 202,7 | 218,5 | 218,5 |  |
| 7.3 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство | | | | | процентов | 28,6 | 35,7 | 35,7 |  |
| 7.4 | Доля учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | | | | | процентов | 7,1 | 14,3 | 14,3 |  |
| 7.5 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | | | | | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.6 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований | | | | | процентов | 1,05 | 1,06 | 1,06 |  |
| 7.7 | Ежегодное увеличение количества зарегистрированных пользователей МКУК «ЦБС ЛМО СК» | | | | | процентов | 0,4 | 0,2 | 1,2 | В связи с модернизацией Величаевского филиала в рамках национального проекта «Культура» увеличилось число очных пользователей и в связи с предоставлением доступа к сервису ЛитРес – библиотеке электронных книг увеличилось число удаленных пользователей. |
| 7.8 | Ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» | | | | | процентов | 1,2 | 0,3 | 1,3 | В связи с модернизацией Величаевского филиала в рамках национального проекта «Культура» и с исполнением гарантийных обязательств администрации Левокумского муниципального округа на комплектование модельной детской библиотеки и поступлений литературы принятой в дар и из ОРФ увеличился объем книжного фонда |
| 7.9 | Доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог | | | | | процентов | 45,6 | 52,5 | 52,5 |  |
| 7.10 | Доля созданных модельных муниципальных библиотек | | | | | процентов | 6,2 | 12,5 | 12,5 |  |
| 7.11 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | | | | | единиц | 3 | 2 | 3 | Приказ Министерства культуры Ставропольского края №723 от 08.12.2021 г. |
| 7.12 | Доля детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в сфере культуры от общего числа обучающихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | | | | | процентов | 68,3 | 68 | 72,2 | В соответствии с требованиями ФГТ, охват дополнительным предпрофессиональным образованием должен составлять не менее 12% от общего числа обучающихся в средних общеобразовательных школах. |
| 7.13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе | | | | | процентов | 8,3 | 7,5 | 10,7 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.14 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | | | | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.15 | Доля устаревших музыкальных инструментов | | | | | процентов | 40,6 | 40 | 40 |  |
| 7.16 | Доля зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкции | | | | | процентов | 40 | 40 | 40 |  |
| 7.17 | Число посетителей МКУК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | | | | | человек | 15 264 | 15 400 | 16 400 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.18 | Ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | | | | | процентов | 4,2 | 2,3 | 4,2 | Работа в рамках поисково-исследовательской деятельности к Памятным датам военной истории России. |
| 7.19 | Доля музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция | | | | | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.20 | Доля музеев, в которых проведено техническое оснащение | | | | | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.21 | Количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку | | | | | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.22 | Количество экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | | | | | единиц | 371 | 372 | 374 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.23 | Доля отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | | | | | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.24 | Количество фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМР СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | | | | | единиц | 132 | 125 | 157 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.25 | Количество участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМР СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | | | | | человек | 1810 | 2535 | 4474 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.26 | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий | | | | | процентов | 42,4 | 26 | 30,0 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.27 | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | | | | | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.28 | Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | | | | | единиц | 32 | 165 | 165 |  |
| 7.29 | Количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | | | | | человек | 3 499 | 6940 | 12 805 | Выполнение показателя национального проекта «Культура»: увеличение посещаемости учреждений культуры на 12 % к 2024 году. |
| 7.30 | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий | | | | | процентов | 37,5 | 27 | 28 |  |
| 1. Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 8 | 5 | 3 | 37,5 |
| 8.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | | | | | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территории, подлежащих благоустройству | | | | | процентов | 16,8 | 100 | 89 | Проект благоустройства зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское продолжает реализовываться в 2023 году. |
| 8.3 | Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы | | | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.4 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | | | | | рублей на рубль | 9,7 | 4,60 | 8,27 | В 2022 году на реализацию муниципальной программы выделено 94544,19 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, 11433,74 тыс. руб. за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края. |
| 8.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | | | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.6 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | единиц | 9 | 9 | 8 | В 2022 году в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края благоустроено 8 общественных территорий:  1. Обустройство детской площадки с игровым гимнастическим комплексом в пос. Кумская Долина Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  2. Устройство стоянки по улице Молодогвардейская в с. Левокумском Левокумского района Ставропольского края.  3. Благоустройство зоны отдыха для детей по ул. Фрунзе, 194 б в селе Левокумском Левокумского района Ставропольского края.  4. Устройство уличного освещения по пешеходной дорожке от улицы Энгельса до улицы Пушкина в с. Величаевское Левокумского района Ставропольского края.  5. Выполнение работ по обустройству парковки для автотранспорта по ул. Скокова, 88а в селе Величаевское Левокумского района Ставропольского края.  6. Ремонт пешеходной дорожки по улице Юбилейной села Владимировка Левокумского района Ставропольского края.  7. Благоустройство зоны отдыха в с. Урожайное Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  8. Выполнение работ по обустройству парковки для автотранспорта по ул. Школьная 14 в поселке Новокумский Левокумского района Ставропольского края.  Проект благоустройства зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское продолжает реализовываться в 2023 году. |
| 8.7 | Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций | | | | | единиц | 7 | 9 | 8 | В 2022 году в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края благоустроено 8 общественных территорий:  1. Обустройство детской площадки с игровым гимнастическим комплексом в пос. Кумская Долина Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  2. Устройство стоянки по улице Молодогвардейская в с. Левокумском Левокумского района Ставропольского края.  3. Благоустройство зоны отдыха для детей по ул. Фрунзе, 194 б в селе Левокумском Левокумского района Ставропольского края.  4. Устройство уличного освещения по пешеходной дорожке от улицы Энгельса до улицы Пушкина в с. Величаевское Левокумского района Ставропольского края.  5. Выполнение работ по обустройству парковки для автотранспорта по ул. Скокова, 88а в селе Величаевское Левокумского района Ставропольского края.  6. Ремонт пешеходной дорожки по улице Юбилейной села Владимировка Левокумского района Ставропольского края.  7. Благоустройство зоны отдыха в с. Урожайное Левокумского муниципального округа Ставропольского края.  8. Выполнение работ по обустройству парковки для автотранспорта по ул. Школьная 14 в поселке Новокумский Левокумского района Ставропольского края.  Проект благоустройства зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское продолжает реализовываться в 2023 году. |
| 8.8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории реализации проекта Левокумского муниципального округа Ставропольского края | | | | | процентов | 28,63 | 11,00 | 26,06 | В 2022 году 8161человек из 31314 человек в возрасте от 14 лет приняло участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий. |
| 1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | | | | |
|  | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | | |  | 24 | 18 | 6 | 25 |
| 9.1 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Левокумского района (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | 101,8 | 105,9 | 128,4 | В объеме валовой продукции на долю растениеводства приходится - 3778 млн. руб., или 57,7%, |
| 9.2 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Левокумского района (в сопоставимых ценах) | | | | | процентов к предыдущему году | 98,2 | 106,4 | 101,4 | В объеме валовой продукции на долю животноводства - 2767,00 млн. руб., или 42,3 % . Индекс не выполнен в связи неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на низкий уровень обеспеченности животноводства кормами. |
| 9.3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций Левокумского района (с учетом субсидий) | | | | | процентов | 35 | 20,0 | 33,4 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года составила 2808,0 млн. руб., или 120,4% к уровню предыдущего года.  Прибыль по балансу составила 703,8 млн. руб., в прошлом году было 786,6 млн. руб.  Уровень рентабельности в целом по сельхозпредприятиям – 33,4 % при задании 20 %. По итогам работы 2022 года число прибыльных хозяйств составляет 100 %. |
| 9.4 | Индекс среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства Левокумского муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства) | | | | | процентов к предыдущему году | 115,0 | 108,9 | 119,4 | Среднемесячная заработная плата на одного работника по предприятиям аграрного сектора сложилась в сумме 31804 рубля, при задании 28992 рубля, выполнение составило 109,7 %, против 26640 руб. в 2021 году, прирост составил 19,4 %. |
| 9.5 | Темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | | | | | тыс. тонн | 104,1 | 102,3 | 139,8 | С площади 80,8 тыс. га намолочено 234 тыс. тонн зерновых культур при урожайности 29 ц/га. То есть, получен лучший результат, чем в предшествующем году, увеличение составило 67 тыс. тонн.  Сельхозпредприятия с площади 50,6 тыс. га намолотили 158,7 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га, крестьянскими фермерскими хозяйствами с площади 30,1 тыс. га и намолочено 75,3 тыс. тонн при урожайности 25 ц/га. |
| 9.6 | Темп роста валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | процентов | 100 | 100,0 | 79,5 | Овощей собрано13564 тонн, что выше доведенного показателя 2865 тонн. Основными производителями овощеводческой продукции в районе являются крестьянские (фермерские) хозяйства, на их долю приходится 70,5 процента, доля производства овощей в личных подсобных хозяйствах – 29,5 процента.  Не выполнен план посадки в связи с засухой 2022 года. |
| 9.7 | Темп роста валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | процентов | 0,8 | 100,0 | 25 раз | В отчетном году собрано 250 тонн картофеля. На недоборе продукции сказались весенние заморозки 2022 года, а также отсутствие спроса на реализацию продукции в 2021 году. |
| 9.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Левокумского района | | | | | процентов | 10,4 | 9,0 | 10,4 | В сентябре 2022 года начата закладка под урожай 2023 года, засеяно свыше 82 тыс. гектаров, в том числе на зерно - свыше 78 тыс. гектаров, площадь кормовых посевов составила – 4,0 тыс. гектаров. Элитными семенами засеяно осенью текущего года под урожай 2023 года 8,5 тыс. га, или более 10,4% площади под зерновые культуры. |
| 9.9 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в Левокумском районе | | | | | Тыс. га | 1,54 | 1,427 | 1,54 | Площадь виноградников по району составляет 1540 га, в отчетном году собрано 11000 тонн винограда, или на 1,0 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Выращиванием винограда в районе занимаются четыре предприятия - ЗАО «Левокумское», ЗАО «Заря», ООО «Феникс», КФХ «Голубовский В.М.». |
| 9.10 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | | | | | га | 320 | 0 | 300 | ООО «Прогресс» ввел в эксплуатацию после реконструкции 300 га орошаемых земель, задание не доводилось. |
| 9.11 | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Левокумского района | | | | | Тыс. условных голов | 5,42 | 3,8 | 5,2 | В Левокумском муниципальном округе три племенные организации. По итогам 2022 года содержится 5,2 тыс. условных голов племенного скота, или задание выполнено на 136,8 %. Крупного рогатого скота молочного направления содержалось 634 голов, мясного направления - 2213 головы, овцематок – 23743 головы.  ООО «Турксад» и ООО «СПК «Овцевод» являются племенными репродукторами по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы и овец породы советский меринос. ЗАО «Октябрьский» является репродуктором по выращиванию крупного рогатого скота красной степной породы молочного направления.  В отчетном году этими хозяйствами реализовано племенного скота - КРС-1167 голов, овец – 4360 голов. |
| 9.12 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | | | | | Тыс. голов | 240,5 | 308,2 | 270,05 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 1 января 2023 года составила 270,05 тыс. голов, что меньше индикатора на 38150 голов, снижение поголовья в связи недостатком заготовки кормов по неблагоприятным погодным условиям весны и лета 2022 года. |
| 9.13 | Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | | | | | тонн | 1510,0 | 1500,0 | 1510,0 | Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1510 тонн, что больше доведенного задания на 10 тонн. |
| 9.14 | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского района, включая индивидуальных предпринимателей. | | | | | Тыс. голов | 1,98 | 1,0 | 2,4 | На начало 2023 года в сельхозпредприятиях числится 2002 молочные коровы, в КФХ- 400 голов, или 2,4 тыс. голов, задание выполнено на 240,0 %. |
| 9.15 | Темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | | | | | процентов | 95,7 | 105,0 | 106,4 | Молока надоено 28,03 тыс. тонн при задании 20 тыс. тонн. Средний удой молока на 1 фуражную корову составил 4556 кг. По сравнению с прошлым годом увеличение составило 107 кг. |
| 9.16 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | Тыс. голов | 22,46 | 25,5 | 22,46 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 22,46 тыс. голов при задании 25,5 тыс. голов.  Снижение поголовья КРС в ЛПХ и КФХ связано с отсутствием пастбищ для выпаса скота, с увеличением арендной платы за пастбища и неблагоприятными погодными условиями. |
| 9.17 | Темп роста производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хо-зяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа | | | | | процентов | 101,3 | 103,3 | 104,0 | По итогам отчетного года реализовано 15824 тонн скота и птицы, при задании 15,2 тыс. тонн. Крупные производители скота - ООО «Турксад», СПК «Овцевод», ЗАО «Октябрьский».  Основной прирост производства мяса в хозяйствах всех категорий получен за счет увеличения продуктивности общественного поголовья скота. Среднесуточный привес крупного рогатого скота возрос с 438 гр. до 499 гр. |
| 9.18 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий | | | | | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии составил 10 %. |
| 9.19 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории Левокумского муниципального округа | | | | | Кв. м. | 0 | 0 | 194,0 | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году выделено двум участникам 3453,41 тыс. руб. на приобретение жилья площадью 194,0 кв. метров. |
| 9.20 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Левокумского муниципального округа | | | | | единиц | 1 | 1 | 0 | В 2022 году проекты по благоустройству на территории Левокумского муниципального округа не реализовывались в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. |
| 9.21 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Левокумского муниципального округа | | | | | единиц | 0 | 0 | 0 | В 2022 году проекты по благоустройству на территории Левокумского муниципального округа не реализовывались в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. |
| 9.22 | Количество проведенных ярмарок на территории округа с участием ставропольских и районных товаропроизводителей | | | | | единиц | 580 | 590 | 579 | В 2022 году на территории района проведено 579 ярмарок «выходного дня», в них принимали участие как товаропроизводители района, а также сельхозтоваропроизводители близлежащих районов и областей.  В связи с неблагоприятными погодными условиями зимы в двух населенных пунктах ярмарки «выходного дня» не проводились. |
| 9.23 | Прирост объема реализованной продукции на ярмарках «выходного дня» | | | | | процентов | 51,1 | 2,8 | 16,5 | В 2022 году на ярмарках «выходного дня» реализовано 658 тонн сельскохозяйственной продукции (АППГ – 565 тонн). |
| 9.24 | Прирост объема выручки от реализации продукции на ярмарках «выходного дня» | | | | | процентов | 35,6 | 1,9 | 56,7 | Выручка от реализации продукции на ярмарках «выходного дня» составила 34,0 млн. руб. при уровне 2021 года 21,7 млн. руб., то есть прирост составил 56,7 %. |
|  | | 1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | | | | | | | | |
|  | | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | | | |  | 14 | 14 | - | - |
| 10.1 | | Доля населения Левокумского района в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | | | | в процентах | 49,8 | 47,0 | 54,9 | В результате проводимой в районе работе по популяризации занятий физической культурой и спортом, увеличилось в 2022 году количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом 19 751 человек, что составляет 54,9 % от жителей Левокумского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет - 36008 человек. |
| 10.2 | | Количество проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | | | единиц | 60 | 55 | 96 | В 2022 году проведено 96 спортивно-массовых мероприятий по 15 видам спорта, в которых приняли участие более 5460 тыс. человек. |
| 10.3 | | Количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | | | тыс. чел | 3,6 | 5,45 | 5,46 | В результате увеличения в 2022 году количество спортивно- массовых мероприятий районного, краевого и всероссийского уровней. |
| 10.4 | | Доля подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского района. | | | | процент | 33,5 | 26,6 | 38,8 | На территории Левокумского муниципального округа количество систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях составляет 1697 человек:  в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Ника» -1152 человека;  - в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» -95 человек;  - в муниципальном казенном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» - 150 человек;  - в муниципальном казенном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» -300 человек.  Общее количество подростков 4371 человек. |
| 10.5 | | Доля молодых граждан, проживающих на территории Левокумского района, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в районе | | | | Процент | 44,5 | 71,6 | 76,8 | Увеличение произошло в соотношении с прошлым годом, из–за увеличения проводимых мероприятий. Количество молодежи принимавших участие в мероприятиях – 6913 человек. Общее количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей на территории Левокумского района, 9000 человек. |
| 10.6 | | Количество проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи | | | | единица | 22 | 20 | 23 | - |
| 10.7 | | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения | | | | процент | 12,0 | 14,7 | 20,2 | Увеличилось в связи с тем, что многие мероприятия проводятся в формате онлайн. Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях, – 1819 человек. Общее количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей на территории Левокумского района, 9000 человек. |
| 10.8 | | Количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи | | | | единица | 10 | 13 | 13 | - |
| 10.9 | | Доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи | | | | процент | 13,0 | 35,6 | 35,7 | Увеличилось в связи с тем, что многие мероприятия проводятся в формате онлайн. Количество молодежи принявших участие в мероприятиях – 3213 человек. Общее количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Левокумского района 9000 человек. |
| 10.10 | | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района | | | | единица | 2 | 4 | 4 | - |
| 10.11 | | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района | | | | процент | 8,0 | 20,0 | 20,9 | Увеличение произошло в соотношении с прошлым годом, из – за увеличения проводимых мероприятий. Количество молодежи принявших участие в мероприятиях – 1881 человек. Общее количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Левокумского района 9000 человек. |
| 10.12 | | Количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов | | | | единиц | 413 | 104 | 416 | Увеличилось количество проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов, в связи с тем, что событийный туризм Левокумского района стал более привлекателен для туристов из соседних территорий. |
| 10.13 | | Количество изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского района | | | | штук | 320 | 80 | 314 | Рост популярности «Центра традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан». Приобретено:  - Буклет «Жемчуг Левокумья» -30 шт.;  -Буклет «В святой Руси мы сердце обрели» -30 шт.;  -Флажная лента -100 штук;  -Баннеры – 4 штук.  - Пакет, приглашение подарочная коробка-150 штук. |
| 10.14 | | Количество распространённых информационных материалов в печатных и электронных СМИ | | | | единиц | 21 | 18 | 33 | За 2022 год размещено:  - в газете Левокумье 11 материалов («Культурное наследите народов сохраняем и приумножаем» №6 от 28.01.2022 года и «Этнокультурный центр в хороводе ремесел» от № 39 от 03.06.2022 года, №51 от 19.07.2022 года «Праздник русской рубашки прошел на Левокумье», №51 от 19.07.2022 года «Рука об руку вместе-жизнь, народ, любовь, и песня», №57 09 августа 2022 года «В год 80-летия подвига Величаевских молодогвардейцев»;№61 от 23 августа 20212 года «Гофицкие партизаны стояли до конца»; №72 от 30.09.2022 года 60 лет назад-на Родину в Россию»; № 93 от 16.12.2022 года «Из истории села Левокумского»; №87 от 25.11.2022 года «Подвигу молодогвардейцев -80 лет»; №78 от 21 октября 2022 года «Душа России в них жива»; № 75 от 14 октября 2022 года «Чтим традиции, бережем культуру»);  - в телеграмм канале главы Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 22 публикации. |
| 1. Муниципальная программа «Управление финансами Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | |  | | 14 | 11 | 3 | 21,4 |
| 11.1 | | | Исполнение расходных обязательств Левокумского муниципального округа | | проценты | | 97,28 | 95,0 | 95,18 | Плановые назначения по расходам за 2022 год – 1879790,07 тыс. рублей, факт - 1789224,67 тыс. рублей. Исполнение составило 95,18 %. |
| 11.2 | | | Рейтинг Левокумского муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами | | баллы | | 74,54 | 70,00 | 75,42 | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21.08.2018г № 349-п «О мотивации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края» - на основании Приказа министерства финансов Ставропольского края от 31 мая 2022 г. № 122 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021года» подведены итоги - оценка качества бюджетного планирования составляет 75,42 баллов. |
| 11.3 | | | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Левокумского муниципального округа | | Да/нет | | да | да | да | На сайте администрации 01.06.2022 года выставлены итоговые показатели финансового менеджмента за 2021 год в подразделе «бюджет». |
| 11.4 | | | Темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Левокумского муниципального округа аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях | | проценты | | 25,94 | 1,0 | 6,45 | План 12 месяцев 2022года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 110,00%. По итогам 12 месяцев 2021 года по налоговым и неналоговым платежам получено 286450,08 тыс. рублей, в 2021 году в бюджет округа поступило 269091,62 тыс. рублей |
| 11.5 | | | Отношение размера дефицита (-) (профицита (+)) бюджета Левокумского муниципального района к общему объему доходов бюджета Левокумского муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | | процентов | | 3,37 | до 10,0 | 6,79 | По итогам работы за 2022 год дефицит фактически составил в сумме 19460,981 тыс. рублей. |
| 11.6 | | | Объем просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета Левокумского муниципального округа | | тыс. рублей | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях Левокумского округа нет. |
| 11.7 | | | Удельный вес расходов бюджета Левокумского муниципального округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Левокумского муниципального округа | | процентов | | 91,61 | 90,0 | 92,06 | Фактическое исполнение по расходам в 2022 году составило 1789224,67 тыс. рублей, исполнение по муниципальным программам – 1647242,98 тыс. рублей. |
| 11.8 | | | Средняя степень реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа | | процентов | | 95,98 | 95,00 | 93,68 | Данный показатель не выполнен из-за низкой степени освоения выделенных денежных средств по двум муниципальным программам. |
| 11.9 | | | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | | процентов | | 3,15 | 1,4 | 6,27 | Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2022 год составил 216420,10 тыс. рублей, нарушений выявлено на сумму 13569,00 тыс. рублей. |
| 11.10 | | | Доля проведенных контрольных мероприятий органом внутреннего муниципального финансового контроля к плану | | % к плану | | 100 | 100 | 100 | Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля согласно плана 9. |
| 11.11 | | | Количество главных распорядителей бюджетных средств Левокумского муниципального округа Ставропольского края, занявших высокие места в рейтинге оценки качества финансового менеджмента | | единиц | | 8 | 9 | 8 | В 2022 году 8 главных распорядителей бюджетных средств Левокумского муниципального округа Ставропольского края заняли высокие места в рейтинге оценки качества финансового менеджмента |
| 11.12 | | | Количество учреждений муниципального округа, обсуживающихся в централизованной бухгалтерии Левокумского муниципального округа | | единиц | | 71 | 71 | 71 | - |
| 11.13 | | | Участие в конкурсе «Открытый бюджет для граждан» среди муниципальных и городских округов Ставропольского края | | Да/нет | | да | да | да | 03.06.2022 в Министерство финансов был направлен конкурсный проект «Открытый бюджет для граждан» для участия в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». «Открытый бюджет для граждан» попал в пятерку лучших и был направлен Министерством финансов на Российский конкурс. |
| 11.14 | | | Количество публикуемой ежеквартальной информации на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленной на повышение финансовой грамотности населения района | | Ед. | | 4 | 3 | 4 | На официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансы» ежемесячно актуализируется информация о состоянии муниципальных финансов Левокумского муниципального округа Ставропольского края. Публикуются отчеты об исполнении бюджета, информация о кассовом плане, отчёт о результатах контрольной деятельности финансового управления и прочая информация. |
| 12. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности» | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | |  | | 20 | 18 | 2 | 10 |
| 12.1 | | | количество мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе групповой, рецидивной преступности; незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом | | единиц | | 12 | 11 | 24 | Количество мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом составило - 24 единицы. |
| 12.2 | | | Увеличение количества участников мероприятий правонарушений, в том числе групповой, рецидивной преступности; незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом в процентном отношении к предыдущему году | | проценты | | 8,4 | 3,33 | 3,57 | Увеличение количества участников мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом в процентном отношении к 2021 году составило 3,57 % с общим количеством участников 174 человека (АППГ – 168 человек). |
| 12.3 | | | Увеличение количества распространяемой полиграфической продукции, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения в процентном отношении к предыдущему году | | проценты | | 4 | 2 | 4,5 | Увеличение количества распространяемой полиграфической продукции, направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения на 4,5% к предыдущему году. В 2022 году изготовлено и распространено 8360 шт., в 2021 году – 8000 шт. |
| 12.4 | | | Доля граждан информированных о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | | проценты | | 58,4 | 56 | 60,0 | В 2021 г. информировано 22 968 чел., количество граждан информированных о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в 2022 году составила 23 520 чел. Всего население Левокумского муниципального округа по статистике в 2022 году составило – 39 170 чел. |
| 12.5 | | | доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, в том числе групповой, рецидивной преступности; в состоянии алкогольного опьянения, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | | проценты | | 14,2 | 15,6 | 25 | В 2022 году доля правонарушений (преступлений) в общественных местах – 48; ранее совершавшими – 145. Всего за 2022 год расследовано 192 преступления. |
| 12.6 | | | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними. | | единиц | | 2 | 12 | 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с предыдущим 2021 годом осталось неизменным. |
| 12.7 | | | Количество объектов оснащенных техническими средствами и системами видеонаблюдения. | | единиц | | 3 | 2 | 3 | В 2022 году оснащено 3 объекта на территории района:  - монтаж системы видеонаблюдения объекта «Братская могила красных партизан и воинов, погибших в гражданскую войну» по адресу: Ставропольский край, Левокумский район, с. Бургун-Маджары, пер. Школьный, 1б;  - монтаж системы видеонаблюдения объекта «Братская могила воинов и односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны» по адресу: Ставропольский край, Левокумский район, с. Владимировка, ул. Лыхова, 18;  - монтаж системы видеонаблюдения объекта "Мемориал в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны" по адресу: Ставропольский край, Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Мичурина, 1а. |
| 12.8 | | | Доля должностных лиц и специалистов, имеющих документ об обучении в области обеспечения общественной безопасности, к общему числу подлежащих обучению | | проценты | | - | 100 | 100 | - |
| 12.9 | | | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и недопущений конфликтов экстремизма. | | единиц | | 8 | 6 | 9 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений, этнического экстремизма – 9 единиц. |
| 12.10 | | | Увеличение количества проведенных мероприятий направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений, этнического экстремизма в процентном отношении к предыдущему году | | проценты | | 33,3 | 8,5 | 12,5 | В 2022 году проведено 9 мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений, этнического экстремизма (АППГ – 8) |
| 12.11 | | | Доля участников мероприятий, направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений округа и профилактику экстремизма к общему числу совершеннолетних в округе | | проценты | | 15,4 | 16 | 16,8 | Из общего числа совершеннолетних в округе (26005 человек) количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений округа и профилактику экстремизма, составило 4369 человек. |
| 12.12 | | | Доля граждан, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности в общей численности опрошенных жителей | | проценты | | 80 | 80 | 80 | - |
| 12.13 | | | Доля объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты от общего количества оснащенных средствами защиты | | проценты | | 96,2 | 66 | 90,6 | На территории муниципального образования имеется 139 объектов потенциальных террористических посягательств. Категорировано 139, паспортизировано 126, что является охватом 90,6 %. |
| 12.14 | | | Количество информационных материалов антитеррористического характера, размещенных в местах массового пребывания людей | | единиц | | 5000 | 1000 | 5007 | В 2022 году распространено антитеррористических материалов в местах массового пребывания людей 5007 единиц. |
| 12.15 | | | Количество выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма. | | единиц | | 5 | 3 | 5 | Количества выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма – 5 единиц. |
| 12.16 | | | количество членов Левокумского районного казачьего общества СОКО ТВКО. | | человек | | 317 | 317 | 317 | - |
| 12.17 | | | Увеличение количества учащихся, привлекаемых к участию в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности в процентном отношении к предыдущему году | | проценты | | 9,09 | 10,00 | 10,85 | В 2022 году количество учащихся, привлекаемых к участию в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности, составило 143 чел. (129 чел. в 2021 году). |
| 12.18 | | | количество представителей народных дружин, принявших участие в конкурсе «Лучший дружинник» | | человек | | 15 | 10 | 16 | В конкурсе «Лучшая дружина» приняли участие 16 человек. |
| 12.19 | | | Количество изготовленной и распространенной печатной, сувенирной и наградной продукции | | единиц | | 1000 | 500 | 138 | В 2022 году уменьшилось количество изготовленной и распространенной печатной продукции (с 1000 единиц до 138 единиц) в связи с приобретением в 2022 году наградной, печатной и сувенирной продукции исходя из потребности. |
| 12.20 | | | количество членов народных дружин и представителей общественного объединения правоохранительной направленности Левокумского муниципального округа | | человек | | 131 | 76 | 124 | Количество членов народных дружин - составляет 72 чел.; представителей общественного объединения правоохранительной направленности Левокумского муниципального округа – 52 чел. |
| 13. Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | |  | | 20 | 18 | 2 | 10 |
| 13.1 | | | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | | единиц | | 325,2 | 506,1 | 545,8 | Расчет произведен с учетом самозанятых. |
| 13.2 | | | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли, в обучающих и информационных мероприятиях | | Процентов к предыдущему году | | 22,4 | 24 | 35,1 | - |
| 13.3 | | | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с участием субъектов малого предпринимательства Левокумского муниципального округа | | процентов | | 243 | 5 | 19 | - |
| 13.4 | | | количество субъектов малого и среднего предпринимательства Левокумского муниципального округа, получивших субсидию на развитие бизнеса | | единиц | | 2 | 2 | 2 | - |
| 13.5 | | | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | процентов | | 32,9 | 28,5 | 34,8 | - |
| 13.6 | | | Темп роста количества оказанных консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | | Процентов к предыдущему году | | 112,5 | 113,0 | 127,8 | - |
| 13.7 | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по статистическим данным) | | Процентов к предыдущему году | | 87,9 | 102,1 | 123,7 |  |
| 13.8 | | | объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | | млн. рублей | | 1319,0 | 1154,6 | 2064,42 | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по сравнению с 2021 годом связано с возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО Агрокомплекс «Восточный» |
| 13.9 | | | количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | | единиц | | 30 | 33 | 35 | - |
| 13.10 | | | количество компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта | | единиц | | 1 | 1 | 1 | - |
| 13.11 | | | Индекс физического объема оборота розничной торговли | | процентов | | 116 | 116,1 | 111,5 | Снижение связано с изменением методики подсчета в статистике (без субъектов малого предпринимательства). |
| 13.12 | | | количество размещенной информации в средствах массовой информации по вопросам потребительской грамотности населения | | единиц | | 13 | 5 | 6 | - |
| 13.13 | | | обеспеченность населения площадью торговых объектов | | % к нормативу | | 216,4 | 230,1 | 235,5 | - |
| 13.14 | | | Темп роста количества стационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Левокумского муниципального округа | | Процентов к предыдущему году | | 105 | 107,1 | 113 | - |
| 13.15 | | | Темп роста количества государственных и муниципальных услуг, предоставленных в МБУ ЛМО СК «МФЦ» | | процент | | 97,2 | 100,74 | 101,65 | Превышение планового показателя связано со следующими факторами:  1) ограничение приема граждан для предоставления государственных и муниципальных услуг в органах власти, предоставляющих соответствующие услуги,  2) появление новых услуг, предполагающих выплаты и пособия для семей с детьми,  3) возросшую заинтересованность в предоставлении информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица. |
| 13.16 | | | доля физических и юридических лиц, обратившихся с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги (далее - заявители), удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ ЛМО СК «МФЦ», в общем количестве опрошенных заявителей | | процент | | 100,0 | 96,0 | 100,0 | Превышение показателя обеспечено путем организации качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержания высокого уровня квалификации специалистов за счет непрерывного процесса обучения |
| 13.17 | | | среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной и муниципальной услуги | | мин. | | 3 | 6 | 1 | Превышение показателя достигнуто в результате перевода многофункциональных центров Ставропольского края в режим приема документов по предварительной записи на приоритетной основе и осуществления постоянного контроля электронной очереди |
| 13.18 | | | количество обоснованных жалоб | | единиц | | 0 | 6 | 0 | Превышение значения показателя над плановым достигнуто путем организации качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержания высокого уровня квалификации специалистов за счет непрерывного процесса обучения |
| 13.19 | | | темп роста объема платных услуг | | процент | | 156,61 | 100,27 | 90,62 | Фактические показатели 2022 года уменьшены по сравнению с 2021 годом на 9,38%. На это повлияло уменьшение количества оказанных услуг за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, и иной информации. 07.10.2022 года расторгнут договор с ПАО Сбербанк на сдачу в аренду под размещение устройства самообслуживания (банкомат), что уменьшило размер полученных доходов за аренду и возмещение. |
| 13.20 | | | количество услуг по регистрации в ЕСИА физических лиц или восстановлении доступа к учетной записи зарегистрированного лица | | единиц | | 3468 | 1979 | 2597 | Превышение планового показателя связано с возросшей потребностью граждан в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе, получение новых пособий для семей с детьми |
| 14. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество показателей/ выполненных/невыполненных/% неисполнения | |  | | 17 | 8 | 9 | 52,9 |
| 14.1 | | | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений | | балл | | - | 53 | - | Мероприятия в области энергосбережения объектов, находящихся в собственности администрации Левокумского муниципального округа в 2022 году не проводились |
| 14.2 | | | Снижение потребления коммунальных ресурсов путем технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры | | % | | - | 24 | - | Не проводился ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструктуры на объектах муниципальной собственности. |
| 14.3 | | | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | | единиц | | - | 9 | 5 | Краткосрочным планом на период с 2021-2023 года, капитальный ремонт МКД на территории Левокумского района Ставропольского края в 2022 году проведен в 5 многоквартирных домах. |
| 14.4 | | | Количество отловленных безнадзорных животных | | единиц | | 100 | 33 | 33 | - |
| 14.5 | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа | | % | | 49,45 | 49,3 | 51,6 | Из 290,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, 149,6 км не отвечают нормативным требованиям.  Неисполнение показателя связано с недостаточным софинансированием из дорожного фонда Ставропольского края ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог осуществляется в небольших объемах. |
| 14.6 | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов | | км | | 158,80 | 199,8 | 140,6 | В связи с актуализацией сведений статистического отчета на 31.12.2022г. протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям составляет 140,6 км. |
| 14.7 | | | Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий | | % | | 0 | 0 | 0 | - |
| 14.8 | | | Темп роста пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа | | % | | 136,1 | 103 | 90,2 | В 2022 году пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Левокумского муниципального округа составил 5228 тыс. пас. км. (АППГ - 5796 тыс. пас. км.). Уменьшение связано с автомобилизацией населения и развитием конкуренции в сфере такси. |
| 14.9 | | | Количество территории населенных пунктов округа, подлежащих содержанию | | единиц | | 85 | 87 | 87 | - |
| 14.10 | | | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети | | % | | 81,1 | 82,0 | 66,0 | Из общей протяженности улично-дорожной сети 290,2 км 191,4 км являются освещенными.  Основными причинами такого положения являются - отсутствие дополнительного финансирования по строительству и модернизации уличного освещения, а также уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности округа (оперативное управление тер. отделов), согласно формы 3-ДГ (мо) по состоянию на 01.01.2023 год в сравнении с формой 3-ДГ (мо) по состоянию на 01.01.2022 год. |
| 14.11 | | | Количество энергосберегающих приборов уличного освещения установленные в рамках модернизации систем уличного освещения на территории населенных пунктов Левокумского муниципального округа | | единиц | | 2520 | 2570 | 2882 | - |
| 14.12 | | | Количество ликвидированных стихийных свалок мусора | | единиц | | 66 | 66 | 66 | - |
| 14.13 | | | Количество обустроенных контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО | | единиц | | 31 | 32 | 60 | За 2022 год установлено 29 контейнеров для сбора ТКО:  в селе Бургун Маджары – 1 шт.  в поселке Кумская Долина – 3 шт.  в селе Величаевском – 2 шт.  в селе Владимировка - 1 шт.  в поселке Заря – 2 шт.  в селе Левокумском – 9 шт.  в селе Николо-Александровском – 1 шт.  в поселке Новокумском – 3 шт.  в селе Правокумское – 4 щт.  в селе Приозерское – 1 шт.  в селе Турксад – 2 шт. |
| 14.14 | | | Площадь содержания территорий мест захоронения | | тыс. кв. м | | 692,55 | 712,94 | 710,91 | В настоящее время согласно реестра кладбищ, расположенных на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края, на 31.12.2022г. площадь содержания мест захоронения составляет 710,91 тыс.кв.м. |
| 14.15 | | | Площадь акарицидных обработок территории общественных мест | | тыс. кв. м | | 368,04 | 55,32 | 70,64 | За 2022 год площадь аккарицидных обработок составила 70,64 тыс.кв.м.:  в селе Бургун Маджары – 2,3 тыс.кв.м.  в селе Величаевском – 5,0 тыс.кв.м.  В селе Владимировка – 6,125 тыс.кв.м.  В поселке Заря – 0,9 тыс.кв.м  В селе Левокумском – 15,0 тыс.кв.м.  В селе Николо-Александровском – 3,6 тыс.кв.м.  В поселке Новокумском – 24,0 тыс.кв.м.  В селе Правокумском – 5,873 тыс.кв.м.  В селе Приозерском – 3,0 тыс.кв.м.  В селе Турксад – 2,0 тыс.кв.м.  В селе Урожайном – 2,84 тыс.кв.м. |
| 14.16 | | | Площадь благоустроенных территорий округа | | тыс. кв. м | | 200,22 | 327,0 | 188,36 | Площадь благоустроенных территорий округа составила 188,36 тыс.кв.м.:  в селе Бургун Маджары – 11,922 тыс.кв.м.  в селе Величаевском – 44,638 тыс.кв.м.  В селе Владимировка – 7,35 тыс.кв.м.  В поселке Заря – 6,3 тыс.кв.м  В селе Левокумском – 62,605 тыс.кв.м.  В селе Николо-Александровском – 0,6 тыс.кв.м.  В поселке Новокумском – 10,0 тыс.кв.м.  В селе Правокумском – 9,25 тыс.кв.м.  В селе Приозерском – 3,0 тыс.кв.м.  В селе Турксад – 2,0 тыс.кв.м.  В селе Урожайном – 30,69 тыс.кв.м.  Неисполнение показателя связано с тем, что запланированный к реализации в 2022 году проект благоустройства зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское продолжает реализовываться в 2023 году. |
| 14.17 | | | Количество заключенных договоров на услуги по благоустройству с МУП | | единиц | | 11 | 48 | 69 | - |