ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 30 марта 2023 года № 307

РЕЗУЛЬТАТЫ

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края за 2022 год

- В 2022 году в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края осуществлялась реализация 14 муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), разработанных и утвержденных на период действия                             2021-2026 годов.

- Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края  от 04 декабря 2020 года № 2  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края» В соответствии с пунктом 43 данного постановления финансовое управление администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- финансовое управление) ежегодно, в срок до 01 апреля, следующего за отчетным, проводит оценку  эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края(далее- муниципальные программы) в соответствии с Методикой оценки  эффективности реализации муниципальных программ, утверждаемой администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края, и вносит результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ для рассмотрения на заседании  администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа от 05.02.2021 г. № 91 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края».

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов  финансовым управлением  проведена оценка эффективности реализации                   14 муниципальных программ за 2022 год.

Общий объем финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории Левокумского муниципального округа в                       2022 году, предусмотрен в сумме 1733890,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за                      2022 год составило 1645242,99 тыс. рублей или 95,00% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

На основании предоставленных исходных данных об итогах реализации муниципальных программ проведен анализ:

- степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

- степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

- степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее - показатель качества управления муниципальной программой).

Муниципальная программа  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 г. № 106 Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Программой  не предусмотрена реализация  подпрограмм.

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил 5280,13 тыс. рублей при кассовом исполнении  5230,83 тыс. рублей, или 99,07%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 100,00%, сумма степеней решения одной задачи муниципальной программы составила 100,00%, показатель качества управления муниципальной программой составил 91,67%. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 99,17%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 12 место.

Муниципальная  программа «Развитие экономики»

Программа «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики».

Программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм.

-  подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

-  подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

-  подпрограмма «Развитие потребительского рынка»;

-подпрограмма «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  13374,51 тыс. рублей, кассовое исполнение 13139,34 тыс.рублей, или 98,24%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 160,40%, сумма степеней решения восьми задач подпрограмм муниципальной программы составила 106,09%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00% Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 132,63%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана  выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 4 место.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 26.12.2020 №93« Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

Программой предусмотрена реализация 5 подпрограмм:

-  подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

-  подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»;

- подпрограмма «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций»;

- подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил 722658,34 тыс. рублей, кассовое исполнение 716148,23тыс. рублей,или 99,10%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 68,00%, сумма степеней решения семи  задач подпрограмм муниципальной программы составила 144,43%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00%, Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 101,77%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает  11 место.

Муниципальная программа Левокумского муниципального округа  «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 года № 104  «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».

Программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм.

-Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

-Подпрограмма «Доступная среда»

-Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил 490635,32 тыс. рублей, при кассовом исполнении  490391,655тыс. рублей, или 99,95%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 100,00%, сумма степеней решения двух задач подпрограмм муниципальной программы составила 124,50%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00%. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 109,80%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 8 место.

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции»

Программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 92 Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» .

Программой  не предусмотрена реализация  подпрограмм.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрено 235,00тыс.рублей,кассовое исполнение  234,70 тыс.рублей, или 99,87%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 125,00%, сумма степеней решения двух задач муниципальной программы составила 75,00%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00%. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 102,50%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 10 место.

Муниципальная  программа  «Сохранение и развитие культуры »

Программа «Сохранение и развитие культуры», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 28.12.2020 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».

Программой предусмотрена реализация 7 подпрограмм.

- подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности»;

- подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения»;

-  подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований»;

-  подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»;

- подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан»;

- подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха»

Объем финансового обеспечения Программы в 2022 году составил 140466,49тыс. рублей, кассовое исполнение 140329,25тыс. рублей, или 99,90% .

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 160,00%, сумма степеней решения восьми задач подпрограмм муниципальной программы составила 145,00%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00 %. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 148,00.%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 3 место.

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

Программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020года №105 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма».
Программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм.

-Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

-Подпрограмма «Молодежная политика»

-Подпрограмма «Развитие туризма»

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  10025,38 тыс. рублей, кассовое исполнение 9824,07 тыс. рублей, или 97,99%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 200,00%, сумма степеней решения пяти задач подпрограмм муниципальной программы составила 165,56%. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00%.Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 176,22%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 1 место.

Муниципальная  программа  «Обеспечение общественной безопасности»

Программа «Обеспечение общественной безопасности», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности».

Программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм.

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и незаконного потребления  наркотиков»;

- Подпрограмма  «Гармонизация межнациональных отношений»;

- Подпрограмма «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической деятельности»;

- Подпрограмма «Поддержка Левокумского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества и народных дружин».

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  1287,26 тыс. рублей, кассовое исполнение 1260,18 тыс. рублей, или 97,90 %.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 150,00%, сумма степеней решения пяти задач подпрограмм муниципальной программы составила 164,83 %. показатель качества управления муниципальной программой составил 100,00%. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 151,53.%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой .

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 2 место.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 26.12.2020 №96 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальным имуществом».

Программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

-	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Левокумского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений».

-	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальным имуществом» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий программы в 2022 году было направлено 5185,58 тыс.рублей, при кассовом исполнении 5161,20 тыс. рублей, или 99,53%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 100,00 %, сумма степеней решения одной задачи подпрограмм муниципальной программы составила 128,57%. показатель качества управления муниципальной программой составил 97,00%. Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы 111,13.%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 7 место.

Муниципальная  программа «Управление финансами»

Программа «Управление финансами », утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020года № 100 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами».

Программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм.

- подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Левокумского муниципального округа Ставропольского края»

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа  Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Объем финансового обеспечения Программы в 2021  году составил  39968,58 тыс. рублей, кассовое исполнение 38957,77 тыс. рублей,                           или 97,47 %.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 133,33%, сумма степеней решения пяти задач подпрограмм муниципальной программы составила 90,00%. показатель качества управления муниципальной программой составил 95,00%.Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 112,17%. Эффективность реализации муниципальной программы признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 6 место.

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства»

Программа «Развитие сельского хозяйства», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12. 2020 года № 99 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Программой предусмотрена реализация  5 подпрограмм.

-подпрограмма «Развитие растениеводства»;

- подпрограмма «Развитие животноводства»;

- подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Левокумского муниципального округа Ставропольского края»;

- подпрограмма «Развитие ярмарок и фермерских рынков для реализации сельхозпродукции»

- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  11467,59 тыс. рублей, кассовое исполнение 10957,43тыс. рублей, или 95,55%.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 110,00%, сумма степеней решения шести задач подпрограмм муниципальной программы составила 114,63%. показатель качества управления муниципальной программой составил 82,43%.Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 109,07%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 9 место.

Муниципальная  программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей»

Программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей», утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 год №101» Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей».

Программой не предусмотрена реализация  подпрограмм.

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  7365,37 тыс. рублей, кассовое исполнение 5435,53 тыс. рублей, или 73,80% .

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 147,00%, сумма степеней решения четырех задач  муниципальной программы составила 100,00%, показатель качества управления муниципальной программой составил 75,00%. Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 113,16%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана выше плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 5 место.

Муниципальная  программа

«Формирование современной городской среды»

Программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края  28.12.2020 года № 102 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Программой  не предусмотрена реализация  подпрограмм.

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  114964,82 тыс. рублей, кассовое исполнение 105977,93 тыс. рублей, или           92,18 %.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 100,00%, сумма степеней решения двух задач муниципальной программы составила 100,00%, показатель качества управления муниципальной программой составил 50,00%Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы 95.%. Эффективность реализации муниципальной программы  признана   плановой.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности  реализации муниципальных программ  Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 13 место.

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов»

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 28.12.2020 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов».

Программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм.

-Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

-Подпрограмма «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения»;

-Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»

Объем финансового обеспечения Программы в 2022  году составил  170975,74 тыс. рублей, кассовое исполнение 104195,88 тыс. рублей, или                                 60,94 %.

Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов  составила 82,20%, сумма степеней решения восьми задач подпрограмм муниципальной программы составила 42,78%. показатель качества управления муниципальной программой составил 92,86%.Значение оценки эффективности реализации  муниципальной программы 67,50%. Эффективность реализации муниципальной программы признана неэффективной.

Муниципальная программа в общем рейтинге по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального  округа Ставропольского края занимает 14 место.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ                       за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

Из 14 муниципальных программ 11 получили оценку «выше плановой», 2 муниципальные программы оценены с плановой эффективностью, 1 получила оценку «неэффективна».

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 634 контрольных событий, запланированных к выполнению в 2022 году, выполнено 600 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты). Не в полном объеме выполнено 34 контрольных событий, или 5,4% от запланированных к достижению в 2022 году.

Основной причиной оценки невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах

Всем исполнителям программ в течение года необходимо  анализировать ход реализации программ и своевременно вносить необходимые изменения:

- учитывать, что при внесении изменений в муниципальные программы, вносятся изменения и в детальный план график реализации муниципальной программы

Необходимо продолжить дальнейшую  реализацию всех утвержденных четырнадцати муниципальных программ Левокумского муниципального округа, и в целях повышения их оценки эффективности принимать дополнительные  меры по повышению степени выполнения  основных мероприятий и эффективности освоения  бюджетных средств.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных       программ в 2022 году представлены в Таблице.

Таблица

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ

Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее подпрограмм, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 99,17 | плановая | 12 |
| 2. | Развитие экономики | 160,40 | 106,09 | 100,00 | 132,63 | выше плановой | 4 |
| 3. | Развитие образования | 68,00 | 144,43 | 100,00 | 101,77 | выше плановой | 11 |
| 4. | Социальная поддержка граждан | 100,00 | 124,50 | 100,00 | 109,80 | выше плановой | 8 |
| 5. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции | 125,00 | 75,00 | 100,00 | 102,50 | выше плановой | 10 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры | 160,00 | 145,00 | 100,00 | 148,00 | выше плановой | 3 |
| 7. | Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма | 200,00 | 165,56 | 100,00 | 176,22 | выше плановой | 1 |
| 8. | Обеспечение общественной безопасности | 150,00 | 164,83 | 100,00 | 151,53 | выше плановой | 2 |
| 9. | Управление муниципальным имуществом | 100,00 | 128,57 | 97,00 | 111,13 | выше плановой | 7 |
| 10. | Управление финансами | 133,33 | 90,00 | 95,00 | 112,17 | выше плановой | 6 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства | 110,00 | 114,62 | 82,43 | 109,07 | выше плановой | 9 |
| 12. | Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей | 147,00 | 100,00 | 75,00 | 113,16 | выше плановой | 5 |
| 13. | Формирование современной городской среды | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 95,00 | плановая | 13 |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов | 82,20 | 42,78 | 92,86 | 67,50 | неэффективна | 14 |