СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2023 года                                                                                   № 1203

с.Левокумское

Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края», решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 года № 374 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края                                       от 15 мая 2023 года № 433 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Левокумского муниципального района Ставропольского края, планируемых к разработке в 2023 году», администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края                                             от 28 декабря 2020 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».

3. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Сусоев Ф.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края Безус Г.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2024 года.

Глава Левокумского муниципального

округа Ставропольского края                                                              А.Н.Иванов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 1203 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Программы | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МБУК «ЦКС ЛМО СК»); Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МКУК «ЦБС ЛМО СК»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее МБУДО «ДШИ» ЛМО СК); Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» (далее МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова»); Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» (далее МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан»); Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» (далее МБУ ЛМО СК «ПКиО») |
| Участники программы | нет |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности»; подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения»; подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований»; подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»; подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан»; подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |
| Цель Программы | развитие народного художественного творчества и любительского искусства; создание условий для обеспечения свободного доступа населения Левокумского муниципального округа к информации; организация и реализация образовательной деятельности в области культуры и искусств, направленной на выявление и развитие творческих способностей учащихся; сохранение культурно-исторического наследия Левокумского муниципального округа; создание условий для сохранения и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан; создание условий для организации отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха |
| Индикаторы достижения целей Программы | количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК»; количество зарегистрированных пользователей МКУК «ЦБС ЛМО СК»; доля детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в сфере культуры от общего числа обучающихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК; число посетителей МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова»; количество фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 888 782,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджета Ставропольского края – 54 104,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 43 682,68 тыс. рублей; в 2025 году – 858,45 тыс. рублей; в 2026 году – 6 978,11 тыс. рублей; в 2027 году – 861,77 тыс. рублей; в 2028 году – 861,77 тыс. рублей; в 2029 году – 861,77 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 828 888,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 142 325,72 тыс. рублей; в 2025 году – 137 179,34 тыс. рублей; в 2026 году – 137 587,22 тыс. рублей; в 2027 году – 137 265,31 тыс. рублей; в 2028 году – 137 265,31 тыс. рублей; в 2029 году – 137 265,31 тыс. рублей -средства соисполнителей Программы, в т.ч.: – 5 790,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 965,00 тыс. рублей; в 2025 году – 965,00 тыс. рублей; в 2026 году – 965,00 тыс. рублей; в 2027 году – 965,00 тыс. рублей; в 2028 году – 965,00 тыс. рублей; в 2029 году – 965,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | рост количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» с 4 409 единиц в 2024 году до 6 487 единиц в 2029 году рост количества зарегистрированных пользователей МКУК «ЦБС ЛМО СК» с 19 667 человек в 2024 году до 19 917 человек в 2029; доля детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в сфере культуры от общего числа обучающихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК с 73% в 2024 году до 80% в 2029 году; увеличение числа посетителей МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» с 17 800 человек в 2024 году до 18 050 человек в 2029 году; рост количества фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» со 172 единиц в 2024 году до 270 единиц в 2029 году; количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» со 170 единиц в 2024 году, до 180 единиц в 2029 году. |

Приоритеты и цели реализуемой

в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере развития культуры

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года                          № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

национальным проектом «Культура», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 год                                            № 16);

государственной программой Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 года;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1089-р;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края                                       от 27 декабря 2019 года №110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 184;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и Левокумского муниципального округа.

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края относятся:

создание условий для развития творческого потенциала жителей Левокумского муниципального округа Ставропольского края и обеспечения равного доступа населения к отечественным и мировым культурным ценностям, и информации;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых жителям Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

сохранение и популяризация многонационального культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края.

С учетом изложенных приоритетных направлений целями Программы являются:

развитие народного художественного творчества и любительского искусства;

создание условий для обеспечения свободного доступа населения Левокумского муниципального округа к информации;

организация и реализация образовательной деятельности в области культуры и искусств, направленной на выявление и развитие творческих способностей учащихся;

сохранение культурно-исторического наследия Левокумского муниципального округа;

создание условий для сохранения и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан;

создание условий для организации отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований» (приведена в приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» (приведена в приложении 4 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»» (приведена в приложении 5 к Программе);

подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» (приведена в приложении 6 к Программе).

подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» (приведена в приложении 7 к Программе).

Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее – детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы ежегодно разрабатывает детальный план-график и направляет в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на согласование не позднее        01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Детальный план-график, согласованный с отделом экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Ответственный исполнитель Программы представляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

Соисполнители Программы представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления о ходе реализации Программы, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, в установленном постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края порядке ответственный исполнитель Программы представляет сводный годовой отчет о ходе реализации Программы и об оценке эффективности реализации Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется 
в порядке, установленном правовым актом администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 8 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведены в приложении 9 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 10 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, приведены в приложении 11 к Программе.

________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МБУК «ЦКС ЛМО СК») |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для организации досуга населения Левокумского муниципального округа; - создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры; |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК»; доля культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство; доля учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку; число участников клубных формирований |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 388 566,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей. бюджета Ставропольского края – 16 662,06 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 16 662,06 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 367 704,68 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 63 242,13 тыс. рублей; в 2025 году – 61 289,87 тыс. рублей; в 2026 году – 60 793,17 тыс. рублей; в 2027 году – 60 793,17 тыс. рублей; в 2028 году – 60 793,17 тыс. рублей; в 2029 году – 60 793,17 тыс. рублей. -средства соисполнителей Программы, в т.ч.:-4200,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 700,00 тыс. рублей; в 2025 году – 700,00 тыс. рублей. в 2026 году – 700,00 тыс. рублей; в 2027 году – 700,00 тыс. рублей; в 2028 году – 700,00 тыс. рублей; в 2029 году – 700,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» с 279,1 тыс. человек в 2024 году до 486,5 тыс. человек в 2029 году; - увеличение доли зданий культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство с 35,7% в 2024 году до 50 % в 2029 году; - увеличение доли учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» до 14,3% в 2029 году; - количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 3 единиц к 2029 году; увеличение числа участников клубных формирований с 3 513 человек в 2024 году до 3607 человек в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Организация культурно-досуговой работы.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, концертов, массовых праздников;

демонстрация киносеансов;

организация мероприятий по повышению квалификации специалистов, административного персонала МБУК «ЦКС ЛМО СК»;

обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий;

приобретение мебели, оргтехники, звукового оборудовании, сценических костюмов, реквизита и т.д.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» с 279,1 тыс. человек в 2024 году до 486,5 тыс. человек в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУК «ЦКС ЛМО СК».

- Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающих территорий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка проектной документации на проведение капитального, текущего ремонтов, строительства и реконструкции зданий;

проведение капитального и текущего ремонта зданий;

строительство и реконструкция зданий, благоустройство прилегающих территорий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство с 35,7% в 2024 году до 50 % в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУК «ЦКС ЛМО СК».

- Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия культурно-досуговых учреждений в конкурсном отборе по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу до 14,3% в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУК «ЦКС ЛМО СК».

- Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия культурно-досуговых учреждений и их работников в конкурсном отборе на получение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Ставропольского края и их работников.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

- количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку, составит не менее 3 единиц к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУК «ЦКС ЛМО СК».

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация работы кружков, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности;

организация и проведение творческих выставок, конкурсов, фестивалей;

участие коллективов художественной самодеятельности, участников художественной самодеятельности, мастеров декоративно-прикладного творчества в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение числа участников клубных формирований с 3 513 человек в 2024 году до 3607 человек в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУК «ЦКС ЛМО СК».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МКУК «ЦБС ЛМО СК») |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для библиотечного, библиографического обслуживания населения, информатизации основных библиотечных процессов |
| Показатели решения задач Подпрограммы | ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК; доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 166 483,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджета Ставропольского края – 1 057,33 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 176,15 тыс. рублей; в 2025 году – 173,58 тыс. рублей; в 2026 году – 176,90 тыс. рублей; в 2027 году – 176,90 тыс. рублей; в 2028 году – 176,90 тыс. рублей; в 2029 году – 176,90 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 165 425,87 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 27 618,06 тыс. рублей; в 2025 году – 27 120,81 тыс. рублей; в 2026 году – 27 671,75 тыс. рублей; в 2027 году – 27 671,75 тыс. рублей; в 2028 году – 27 671,75 тыс. рублей; в 2029 году – 27 671,75 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» на 0,3%; увеличение доли книжного фонда, переведенного в электронный каталог с 63,3% в 2024 году до 83,3% в 2029 году; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 2 единиц к 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Комплектование библиотечного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

комплектование библиотечного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» документами на различных видах носителей информации;

обеспечение подписки на периодические издания.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» на 0,3%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК «ЦБС ЛМО СК».

- Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

повышение качества и обеспечение доступности библиотечно-информационных услуг, предоставляемых населению;

перевод в электронный вид печатных изданий;

формирование электронного каталога;

проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения среди населения;

повышение квалификации библиотечных работников;

укрепление материально-технической базы МКУК «ЦБС ЛМО СК», обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли книжного фонда, переведенного в электронный каталог с 63,3% в 2024 году до 83,3% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК «ЦБС ЛМО СК».

3. Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия библиотек и их работников в конкурсном отборе на получение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Ставропольского края и их работников.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 2 единиц к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК «ЦБС ЛМО СК».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее МБУДО «ДШИ» ЛМО СК) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задача Подпрограммы | - создание условий для формирования нравственно и эстетически развитой личности, обладающей знаниями в области музыкального и изобразительного искусства |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам; доля устаревших музыкальных инструментов; доля зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 164 358,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджета Ставропольского края – 15 184,90 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 5 644,21 тыс. рублей; в 2025 году – 684,87 тыс. рублей; в 2026 году – 6 801,21 тыс. рублей; в 2027 году – 684,87 тыс. рублей; в 2028 году – 684,87 тыс. рублей; в 2029 году – 684,87 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 149 173,87 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 25 013,58 тыс. рублей; в 2025 году – 24 760,58 тыс. рублей; в 2026 году – 25 091,36 тыс. рублей; в 2027 году – 24 769,45 тыс. рублей; в 2028 году – 24 769,45 тыс. рублей; в 2029 году – 24 769,45 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе не менее 10 % в 2024-2029 гг.; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в полном объеме; уменьшение доли устаревших музыкальных инструментов с 28,9% в 2024 году до 28,4% в 2029 году; увеличение доли зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция до 60% в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация учебно-воспитательного процесса в МБУДО «ДШИ» ЛМО СК;

проведение творческих несостязательных мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей,

участие учащихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК в районных, зональных, краевых, межрегиональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках;

повышение квалификации педагогических работников МБУДО «ДШИ» ЛМО СК;

укрепление материально-технической базы МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в том числе проведение ремонта зданий, обеспечение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе не менее 10% в 2024-2029 гг.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУДО «ДШИ» ЛМО СК.

- Выплата субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в полном объеме.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУДО «ДШИ» ЛМО СК.

- Приобретение музыкальных инструментов, оборудования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается приобретение музыкальных инструментов, оборудования в рамках реализации национального проекта «Культура».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение доли устаревших музыкальных инструментов с 28,9% в 2024 году до 28,4% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУДО «ДШИ» ЛМО СК.

- Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка проектной документации на проведение капитального, текущего ремонтов, строительства и реконструкции зданий;

проведение капитального и текущего ремонта зданий;

строительство и реконструкция зданий, благоустройство прилегающих территорий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция до 60% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУДО «ДШИ» ЛМО СК.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» (далее МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова») |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для обеспечения доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию; - создание условий для информационно-просветительской деятельности |
| Показатели решения задач Подпрограммы | ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова»; доля зданий музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция; доля зданий музеев, в которых проведено техническое оснащение; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку; количество экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова». |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 29 903,62 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджета Ставропольского края – 3 619,47 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 3 619,47 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 26 284,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 5 426,07 тыс. рублей; в 2025 году – 4 153,32 тыс. рублей; в 2026 году – 4 176,19 тыс. рублей; в 2027 году – 4 176,19 тыс. рублей; в 2028 году – 4 176,19 тыс. рублей; в 2029 году – 4 176,19 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» на 3,5% в 2024-2029 гг.; увеличение доли зданий музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция до 67% в 2029 году увеличение доли зданий музеев, в которых проведено техническое оснащение до 50% в 2029 году; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 2 единиц к 2029 году; рост количества экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» с 376 единиц в 2024 году, до 381 единиц в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Осуществление научно-фондовой деятельности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

информатизация музейных процессов;

формирование электронного каталога «АС-музей»;

собирание, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» на 3,5% в 2024-2029 гг.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова».

- Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий музея.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка проектной документации на проведение капитального, текущего ремонтов, реконструкции зданий;

проведение капитального и текущего ремонта зданий, благоустройство прилегающих территорий;

реконструкция зданий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли зданий музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция до 67% в 2029 году

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова».

- Техническое оснащение музеев.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

приобретение технического оснащения в рамках национального проекта «Культура»

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли зданий музеев, в которых проведено техническое оснащение до 50% в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова».

- Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия музеев и их работников в конкурсном отборе на получение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Ставропольского края и их работников.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество учреждений культуры и их работников, получивших государственную поддержку, составит не менее 2 единиц к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова».

- Осуществление просветительской и экспозиционной деятельности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

реализация музейных выставочных проектов;

организация и проведение лекций, конференций, экскурсий и других мероприятий;

повышение квалификации музейных работников;

укрепление материально-технической базы МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова», в том числе проведение ремонта зданий, обеспечение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет рост количества экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» с 376 единиц в 2024 году, до 381 единиц в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | - проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 47 038,79 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджета Ставропольского края – 17 580,79 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 17 580,79 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 29 458,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 5 680,75тыс. рублей; в 2025 году – 4 755,45 тыс. рублей; в 2026 году – 4 755,45 тыс. рублей; в 2027 году – 4 755,45 тыс. рублей; в 2028 году – 4 755,45 тыс. рублей; в 2029 году – 4 755,45 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны до 7,6% к 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы планируются расходы на:

оплату труда работников отдела культуры и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

иные выплаты работникам отдела культуры;

оплату товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд отдела культуры.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

2. Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка проектной документации на проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны;

проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны до 7,6% к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ И ДУХОВНЫХ МОЛОКАН» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ И ДУХОВНЫХ МОЛОКАН» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» (далее МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан») |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задача Подпрограммы | - обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан», направленной на сохранение и приумножение многообразия традиций, национальных особенностей, духовного уклада, обрядов казаков-некрасовцев и духовных молокан |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан»; доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 20 768,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 20 378,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 3 386,67 тыс. рублей; в 2025 году – 3 398,41 тыс. рублей; в 2026 году – 3 398,41 тыс. рублей; в 2027 году – 3 398,41 тыс. рублей; в 2028 году – 3 398,41 тыс. рублей; в 2029 году – 3 398,41 тыс. рублей -средства соисполнителей Программы, в т.ч.:-390,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 65,00 тыс. рублей; в 2022 году – 65,00 тыс. рублей; в 2023 году – 65,00 тыс. рублей; в 2024 году – 65,00 тыс. рублей; в 2025 году – 65,0 тыс. рублей; в 2026 году – 65,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» с 5 105 человек в 2024 году до 8008 человек в 2029 году; увеличение доли мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий с 31,5% в 2024 году, до 34% в 2029 году; количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 1 единицы к 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Проведение мероприятий по сохранению и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация и проведение фольклорных программ, праздников, мастер-классов, фестивалей;

организация работы клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности;

участие коллективов художественной самодеятельности, мастеров декоративно-прикладного творчества МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» в фольклорных фестивалях, смотрах, праздниках, выставках, в том числе краевых, межрегиональных, международных;

повышение квалификации специалистов МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан»

укрепление материально-технической базы МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан», в том числе проведение текущего ремонта зданий, обеспечение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» с 5105 человек в 2024 году до 8008 человек в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан».

- Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация и проведение фольклорных программ, мероприятий, мастер-классов на платной основе.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий с 31,5% в 2024 году, до 34% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан»

- Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия культурно-досуговых учреждений и их работников в конкурсном отборе на получение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Ставропольского края и их работников.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку составит не менее 1 единицы к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» (далее МБУ ЛМО СК «ПКиО») |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задача Подпрограммы | - обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ПКиО», направленной на организацию отдыха и досуга населения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 71 662,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 70 462,92 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 11 958,46 тыс. рублей; в 2025 году – 11 700,90 тыс. рублей; в 2026 году – 11 700,89 тыс. рублей; в 2027 году – 11 700,89 тыс. рублей; в 2028 году – 11 700,89 тыс. рублей; в 2029 году – 11 700,89 тыс. рублей -средства соисполнителей Программы, в т.ч.:-1200,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 200,00 тыс. рублей; в 2025 году – 200,00 тыс. рублей; в 2026 году – 200,00 тыс. рублей; в 2027 году – 200,00 тыс. рублей; в 2028 году – 200,00 тыс. рублей; в 2029 году – 200,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПкиО» с 14142 человек в 2024 году до 14480 человек в 2029 году; увеличение доли мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий с 30% в 2024 году, до 35% в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Проведение мероприятий по организации отдыха и досуга населения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация и проведение различных культурно-массовых и спортивно-оздровительных мероприятий;

организация работы клубных формирований;

повышение квалификации специалистов МБУ ЛМО СК «ПКиО»

укрепление материально-технической базы МБУ ЛМО СК «ПКиО», в том числе проведение текущего ремонта зданий, аттракционов, обеспечение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» с   14142 человек в 2024 году до                    14480   человек в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ ЛМО СК «ПКиО».

- Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ПКиО».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация работы аттракционов, проведение мероприятий на платной основе.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий с 30% в 2022 году, до 35% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ ЛМО СК «ПКиО».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

- Сведения

об индикаторах достижений целей муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»* и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Цель «Развитие народного художественного творчества и любительского искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | единиц | 3 840 | 4 154 | 4 409 | 4 581 | 4 932 | 5 025 | 5 824 | 6 487 |
| Подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для организации досуга населения Левокумского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК «ЦКС ЛМО СК» | тыс.человек | 218,5 | 236,7 | 279,1 | 339,0 | 364,9 | 376,8 | 442,7 | 486,5 |
| 3. | Доля зданий культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция, строительство | процентов | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 50 | 50 |
| 4. | Доля учреждений культурно-досугового типа, укрепивших материально-техническую базу в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | процентов | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 5. | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Задача «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Число участников клубных формирований | человек | 3 482 | 3 508 | 3 513 | 3 530 | 3 548 | 3 567 | 3 586 | 3 607 |
| - Цель «Создание условий для обеспечения свободного доступа населения Левокумского муниципального округа к информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество зарегистрированных пользователей МКУК «ЦБС ЛМО СК» | человек | 19 558 | 19 617 | 19 667 | 19 717 | 19 767 | 19 817 | 19 867 | 19 917 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий для библиотечного, библиографического обслуживания населения, информатизации основных библиотечных процессов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ежегодное пополнение книжного фонда МКУК «ЦБС ЛМО СК» | процентов | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9. | Доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог | процентов | 52,5 | 59,3 | 63,3 | 67,3 | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 |
| 10. | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | единиц | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Цель «Организация и реализация образовательной деятельности в области культуры и искусств, направленной на выявление и развитие творческих способностей учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в сфере культуры от общего числа обучающихся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | процентов | 72,2 | 72,5 | 73 | 74 | 75 | 78 | 79 | 80 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Создание условий для формирования нравственно и эстетически развитой личности, обладающей знаниями в области музыкального и изобразительного искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры от общего количества детей данного возраста в Левокумском муниципальном округе | процентов | 10,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля устаревших музыкальных инструментов | процентов | 40 | 29 | 28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,5 | 28,4 |
| 15. | Доля зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкции | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| - Цель «Сохранение культурно-исторического наследия Левокумского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Число посетителей МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | человек | 16 400 | 17 750 | 17 800 | 17 850 | 17 900 | 17 950 | 18 000 | 18 050 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Создание условий для обеспечения доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ежегодное увеличение предметов основного и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | процентов | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 18. | Доля зданий музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция | процентов | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 67 |
| 19. | Доля зданий музеев, в которых проведено техническое оснащение | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20. | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - Задача «Создание условий для информационно-просветительской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество экскурсий, проводимых МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | единиц | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | процентов | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,6 |
| - Цель «Создание условий для сохранения и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | единиц | 157 | 163 | 172 | 188 | 202 | 209 | 246 | 270 |
| Подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача «Обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан», направленной на сохранение и приумножение многообразия традиций, национальных особенностей, духовного уклада, обрядов казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество участников фольклорных программ, праздников, мастер-классов, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | человек | 4474 | 4840 | 5105 | 5579 | 6006 | 6203 | 7286 | 8008 |
| 25. | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий | процентов | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| 26. | Количество учреждений культуры и их работников получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Цель «Создание условий для организации отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | единиц | 165 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ПКиО», направленной на организацию отдыха и досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» | человек | 12 805 | 14 086 | 14 142 | 14 204 | 14 272 | 14 358 | 14 414 | 14 480 |
| 29 | Доля мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО» на платной основе в общем количестве проводимых мероприятий» | процентов | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»*

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| - Цель «Развитие народного художественного творчества и любительского искусства» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МБУК «ЦКС ЛМО СК») | 2024 год | 2029 год | пункт 1 приложения 8 к Программе |
| Задача 1. «Создание условий для организации досуга населения Левокумского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация культурно-досуговой работы | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 2 приложения 8 к Программе |
| 1.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающих территорий | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 3 приложения 8 к Программе |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 4 приложения 8 к Программе |
| 1.4. | Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 5 приложения 8 к Программе |
| Задача 2. «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры. | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 6 приложения 8 к Программе |
| - Цель «Создание условий для обеспечения свободного доступа населения Левокумского муниципального округа к информации» |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры; муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» (далее МКУК «ЦБС ЛМО СК») | 2024 год | 2029 год | пункт 7 приложения 8 к Программе |
| Задача «Создание условий для библиотечного, библиографического обслуживания населения, информатизации основных библиотечных процессов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплектование библиотечного фонда МБУК «ЦБС ЛМО СК» | отдел культуры; МКУК «ЦБС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 8 приложения 8 к Программе |
| 2.2. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | отдел культуры; МКУК «ЦБС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 9 приложения 8 к Программе |
| 2.3. | Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | отдел культуры; МБУК «ЦКС ЛМО СК» | 2024 год | 2029 год | пункт 10 приложения 8 к Программе |
| - Цель «Организация и реализация образовательной деятельности в области культуры и искусств, направленной на выявление и развитие творческих способностей учащихся» |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований» Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее МБУДО «ДШИ» ЛМО СК) | 2024 год | 2029 год | пункт 11 приложения 8 к Программе |
| Задача «Создание условий для формирования нравственно и эстетически развитой личности, обладающей знаниями в области музыкального и изобразительного искусства» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства | отдел культуры; МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | 2024 год | 2029 год | пункт 12 приложения 8 к Программе |
| 3.2. | Выплата субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений | отдел культуры; МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | 2024 год | 2029 год | пункт 13 приложения 8 к Программе |
| 3.3. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования | отдел культуры; МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | 2024 год | 2029 год | пункт 14 приложения 8 к Программе |
| 3.4. | Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | отдел культуры; МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | 2029 год | 2029 год | пункт 15 приложения 8 к Программе |
| - Цель «Сохранение культурно-исторического наследия Левокумского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры; муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» (далее МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 16 приложения 8 к Программе |
| - Задача 1. «Создание условий для обеспечения доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление научно-фондовой деятельности | отдел культуры; МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 17 приложения 8 к Программе |
| 4.2. | Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий музеев | отдел культуры; МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 18 приложения 8 к Программе |
| 4.3. | Техническое оснащение музеев | отдел культуры; МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2029 год | 2029 год | пункт 19 приложения 8 к Программе |
| 4.4. | Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | отдел культуры; МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2026 год | 2029 год | пункт 20 приложения 8 к Программе |
| - Задача 2. «Создание условий для информационно-просветительской деятельности» |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Осуществление просветительской и экспозиционной деятельности | отдел культуры; МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 21 приложения 8 к Программе |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия » Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры | 2024 год | 2029 год | - |
| 5.1 | Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | отдел культуры | 2024 год | 2029 год | - |
| - Задача «Проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | отдел культуры | 2024 год | 2029 год | пункт 22 приложения 8 к Программе |
| - Цель «Создание условий для сохранения и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» Программы, в том числе основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: | отдел культуры; муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» (далее МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан») | 2024 год | 2029 год | пункт 23 приложения 8 к Программе |
| - Задача «Обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан», направленной на сохранение и приумножение многообразия традиций, национальных особенностей, духовного уклада, обрядов казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий по сохранению и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан | отдел культуры; МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 2024 год | 2029 год | пункт 24 приложения 8 к Программе |
| 6.2 | Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | отдел культуры; МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 2024 год | 2029 год | пункт 25 приложения 8 к Программе |
| 6.3 | Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | отдел культуры; МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 2024 год | 2029 год | пункт 26 приложения 8 к Программе |
| - Цель «Создание условий для организации отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» | отдел культуры; муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» (далее МБУ ЛМО СК «ПКиО») | 2024 год | 2029 год | пункт 27 приложения 8 к Программе |
| Задача «Обеспечение деятельности МБУ ЛМО СК «ПКиО», направленной на организацию отдыха и досуга населения» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мероприятий по организации отдыха и досуга населения | отдел культуры; МБУ ЛМО СК «ПКиО» | 2024 год | 2029 год | пункт 28 приложения 8 к Программе |
| 7.2 | Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ПКиО» | отдел культуры; МБУ ЛМО СК «ПКиО» | 2024 год | 2029 год | пункт 29 приложения 8 к Программе» |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

- объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

| № п/п |  | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |  |  | - Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | - 4 | - 5 |  | - 6 |  |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |  |  |
| - 1. |  | Программа: «Сохранение и развитие культуры» | - Всего: |  |  | 186973,40 | 139002,79 |  | 145530,33 |  |  | 139092,08 |  | 139092,08 |  | 139092,08 |  |  |
|  |  |  | - - бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), в том числе: |  |  | 186008,4 | 138037,79 |  | 144565,33 |  |  | 138127,08 |  | 138127,08 |  | 138127,08 |  |  |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета в т.ч. предусмотренные |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  | 43682,68 | 858,45 |  | 6978,11 |  |  | 861,77 |  | 861,77 |  | 861,77 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 16662,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа» |  |  | 176,15 | 173,58 |  | 176,90 |  |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  | 5644,21 | 684,87 |  | 6801,21 |  |  | 684,87 |  | 684,87 |  | 684,87 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  | 3619,47 17580,79 | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 142325,72 | 137179,34 |  | 137587,22 |  |  | 137265,31 |  | 137265,31 |  | 137265,31 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 63242,13 | 61289,87 |  | 60793,17 |  |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 27618,06 | 27120,81 |  | 27671,75 |  |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  | - 25013,58 | 24760,58 |  | 25091,36 |  |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» |  |  | 5426,07 | 4153,32 |  | 4176,19 |  |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  |  |
|  |  |  | - Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  |  | 5680,75 | 4755,45 |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  |  |
|  |  |  | - Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков- некрасовцев и духовных молокан» |  |  | 3386,67 | 3398,41 |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» |  |  | 11958,46 | 11700,90 |  | 11700,89 |  |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  |  |
|  |  |  | - - Средства участников Программы, в т.ч.: |  |  | 965,00 | 965,00 |  | 965,00 |  |  | 965,00 |  | 965,00 |  | 965,00 |  |  |
|  |  |  | - средства юридических лиц |  |  | 965,00 | 965,00 |  | 965,00 |  |  | 965,00 |  | 965,00 |  | 965,00 |  |  |
|  |  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |
|  |  |  | - Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  |  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| - 2 |  | - Подпрограмма1: «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» | - Всего: |  |  | 80604,19 |  | 61989,87 |  |  | 61493,17 |  | 61493,17 |  | 61493,17 |  | 61493,17 |  |
|  |  |  | - - местный бюджет, в том числе: |  |  | 79904,19 |  | 61289,87 |  |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  |
|  |  |  | - Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | - Краевой бюджет |  |  | 16662,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 16662,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 63242,13 |  | 61289,87 |  |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 63242,13 |  | 61289,87 |  |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  | 60793,17 |  |
|  |  |  | - средства юридических лиц |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |
|  |  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | Основное мероприятие 1 Организация культурно досуговой работы | -Средства местного бюджета |  |  | - 62715,18 |  | 61639,87 |  |  | 61143,17 |  | 61143,17 |  | 61143,17 |  | 61143,17 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - 62015,18 |  | 60939,87 |  |  | 60443,17 |  | 60443,17 |  | 60443,17 |  | 60443,17 |  |
|  |  |  | - средства юридических лиц |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. |  | Основное мероприятие 2 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающих территорий | -Средства местного бюджета |  |  | - 17539,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | - 16662,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - 876,95 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 2.3. |  | Основное мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типав рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | -Средства местного бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 2.4. |  | Основное мероприятие 4 Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | -Средства местного бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 2.5. |  | Основное мероприятие 5Сохранение и развитие традиционной народной культуры | -Средства местного бюджета |  |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  | 350,00 |  | 350,00 |  | 350,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  | 350,00 |  | 350,00 |  | 350,00 |  |
| - 3 |  | Подпрограмма 2: «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» | - Всего: |  |  | 27794,21 |  | 27294,39 |  |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  |
|  |  |  | - - Средства местного бюджета, в том числе: |  |  | 27794,21 |  | 27294,39 |  |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  | 27848,65 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета |  |  | 176,15 |  | 173,58 |  |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 176,15 |  | 173,58 |  |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 27618,06 |  | 27120,81 |  |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | 27618,06 |  | 27120,81 |  |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  | 27671,75 |  |
|  |  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | Основное мероприятие 1 Комплектование библиотечного фонда МБУК «ЦБС ЛМО СК» | Средства местного бюджета, в том числе: |  |  | 536,15 |  | 533,58 |  |  | 536,90 |  | 536,90 |  | 536,90 |  | 536,90 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 176,15 |  | 173,58 |  |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  | 176,90 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 360,00 |  | 360,00 |  |  | 360,00 |  | 360,00 |  | 360,00 |  | 360,00 |  |
| - 3.2 |  | Основное мероприятие 2 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. | Средства местного бюджета, в том числе: |  |  | 27258,06 |  | 26760,81 |  |  | 27311,75 |  | 27311,7 |  | 27311,7 |  | 27311,7 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 27258,06 |  | 26760,81 |  |  | 27311,75 |  | 27311,7 |  | 27311,7 |  | 27311,7 |  |
| 3.3. |  | Основное мероприятие 3 Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников | Средства местного бюджета |  |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 4 | Подпрограмма 3: «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Левокумского муниципального округа. Поддержка молодых дарований» |  | Всего: |  | 30657,79 |  | 25445,45 |  |  | 31892,57 |  |  | 25454,32 |  | 25454,32 |  | 25454,32 |  |
|  |  |  | - - Средства местного бюджета , в том числе: |  | 30657,79 |  | 25445,45 |  |  | 31892,57 |  |  | 25454,32 |  | 25454,32 |  | 25454,32 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета |  | 5644,21 |  | 684,87 |  |  | 6801,21 |  |  | 684,87 |  | 684,87 |  | 684,87 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  | 5644,21 |  | 684,87 |  |  | 6801,21 |  |  | 684,87 |  | 684,87 |  | 684,87 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  | - 25013,58 |  | 24760,58 |  |  | 25091,36 |  |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  | - 25013,58 |  | 24760,58 |  |  | 25091,36 |  |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Основное мероприятие 1 Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства. |  | Средства местного бюджета |  | - 24752,56 |  | 24760,58 |  |  | 24769,45 |  |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 24752,56 |  | 24760,58 |  |  | 24769,45 |  |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  | 24769,45 |  |
| - 4.2 | Основное мероприятие 2 «Выплата субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений» |  | Средства местного бюджет |  | 684,87 |  | 684,87 |  |  | 684,87 |  |  | 684,87 |  | 684,87 |  | 684,87 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 684,87 |  | 684,87 |  |  | 684,87 |  |  | 684,87 |  | 684,87 |  | 684,87 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования |  | Средства местного бюджета |  | - 5220,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 4959,34 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 261,02 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4 Проведение капитального, текущего ремонта зданий МБУДО «ДШИ» ЛМО СК |  | Средства местного бюджета |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6438,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 6116,34 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 321,91 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 5 | - Подпрограмма 4: «Сохранение и развитие музейного дела» |  | - Всего: |  | 7323,66 |  | 3967,36 |  |  | 3967,36 |  |  | 3967,36 |  | 3967,36 |  | 3967,36 |  |
|  |  |  | - - местный бюджет, в том числе: |  | 9045,54 |  | 4153,32 |  |  | 4176,19 |  |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета |  | 3619,47 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» |  | 3619,47 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  | 5426,07 |  | 4153,32 |  |  | 4176,19 |  |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» |  | 5426,07 |  | 4153,32 |  |  | 4176,19 |  |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  | 4176,19 |  |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление научно-фондовой деятельности |  | Средства местного бюджета |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий музеев |  | Средства местного бюджета |  | - 3809,97 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 3619,47 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 190,50 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 Техническое оснащение музеев |  | Средства местного бюджета |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников |  | Средства местного бюджета |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |
| - 5.5 | Основное мероприятие 5 Осуществление просветительской и экспозиционной деятельности. |  | Средства местного бюджета |  | 5115,57 |  | 4033,32 |  |  | 4056,19 |  |  | 4056,19 |  | 4056,19 |  | 4056,19 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет |  | - 0,00 0,00 5115,57 |  | 0,00 0,00 4033,32 |  |  | - 0,00 0,00 4056,19 |  |  | 0,00 0,00 4056,19 |  | 0,00 0,00 4056,19 |  | - 0,00 - 0,00 - 4056,19; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |  |
| - 6 | Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  | местный бюджет Средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  | 23261,54 17580,79 17580,79 |  | 4755,45 0,00 0,00 |  |  | 4755,45 0,00 0,00 |  |  | 4755,45 0,00 0,00 |  | 4755,45 0,00 0,00 |  | 4755,45 0,00 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 5680,75 |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  |
|  |  |  |  |  | 5680,75 |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятий 1 Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края |  | Средства местного бюджета |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  | 4755,45 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет |  | 0,00 0,00 4755,45 |  | 0,00 0,00 4755,45 |  |  | 0,00 0,00 4755,45 |  |  | 0,00 0,00 4755,45 |  | 0,00 0,00 4755,45 |  | 0,00 0,00 4755,45 |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 2 Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |  | Средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет |  | 18506,09 0,00 0,00 17580,79 925,30 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |
| - 7 | Подпрограмма 6: «Сохранение и популяризация русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан» |  | Всего: |  | 3451,67 |  | 3463,41 |  |  | 3463,41 |  |  | 3463,41 |  | 3463,41 |  | 3463,41 |  |
|  |  |  | - - местный бюджет, в том числе: |  | 3386,67 |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  | 3386,67 |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  | 3386,67 |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  |
|  |  |  | - - Средства юридических лиц |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |
|  |  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по сохранению и популяризации русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан» |  | Средства местного бюджета |  | 3386,67 |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  | 3398,41 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет |  | 0,00 0,00 3386,67 |  | 0,00 0,00 3398,41 |  |  | 0,00 0,00 3398,41 |  |  | 0,00 0,00 3398,41 |  | 0,00 0,00 3398,41 |  | 0,00 0,00 3398,41 |  |
| - 7.2 | Основное мероприятие 2 Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  | Средства местного бюджета |  | 65,00 |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет средства юридических лиц |  | 0,00 0,00 0,00 65,00 |  | 0,00 0,00 0,00 65,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 65,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 65,00 |  | 0,00 0,00 0,00 65,00 |  | 65,00 0,00 0,00 65,00 |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 3 Государственная поддержка лучших учреждений культуры и их работников |  | Средства местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| - 8 | Подпрограмма 7: «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |  | Всего: - - местный бюджет, в том числе: Средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: - Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» - - Средства юридических лиц - в т.ч. предусмотренные: Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» |  | 12158,46 11958,46 |  | 11900,90 11700,90 |  |  | 11900,89 11700,89 |  |  | 11900,89 11700,89 |  | 11900,89 11700,89 |  | 11900,89 11700,89 |  |
|  |  |  |  |  | 11958,46 |  | 11700,90 |  |  | 11700,89 |  |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  |
|  |  |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по организации отдыха и досуга населения |  | Средства местного бюджета |  | 11958,46 |  | 11700,90 |  |  | 11700,89 |  |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета - в т.ч. предусмотренные: |  | 11958,46 |  | 11700,90 |  |  | 11700,89 |  |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  | 11700,89 |  |
| - 8.2 | Основное мероприятие 2 Оказание платных услуг в МБУ ЛМО СК «ПКиО» |  | - Средства юридических лиц |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  |  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Средства юридических лиц |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00» |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»  <1>, задачам подпрограмм Программы

--------------------------------

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

| п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. | Цель Программы «Развитие народного художественного творчества и любительского искусства» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель Программы «Создание условий для обеспечения свободного доступа населения Левокумского муниципального округа к информации» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Цель «Организация и реализация образовательной деятельности в области культуры и искусств, направленной на выявление и развитие творческих способностей учащихся» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Цель «Сохранение культурно-исторического наследия Левокумского муниципального округа» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Цель «Создание условий для сохранения и популяризации русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Цель «Создание условий для организации отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности» Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача Подпрограммы «Создание условий для организации досуга населения» | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 8. | Задача Подпрограммы «Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры» | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | - Задача «Создание условий для библиотечного, библиографического обслуживания населения, информатизации основных процессов» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Задача «Создание условий для формирования нравственно и эстетически развитой личности, обладающей знаниями в области музыкального и изобразительного искусства» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | - Задача «Создание условий для обеспечения доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию» | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - Задача «Создание условий для информационно-просветительской деятельности» | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - Задача «Обеспечение деятельности МБУ «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан ЛМО», направленной на сохранение и приумножение многообразия традиций, национальных особенностей, духовного уклада, обрядов казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | - Задача «Обеспечение деятельности МБУ «ПКиО ЛМО», направленной на организацию отдыха и досуга населения» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа