ПРОЕКТ

Совет Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

___апреля  2024 г.                        с. Левокумское                                       №___

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2031 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Левокумского муниципального округа Ставропольского края, Совет Левокумского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2031 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

| Председатель Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края И.А.Радченко | Глава Левокумского муниципального округа Ставропольского края А.Н.Иванов |
| --- | --- |

Проект вносит:

| - Глава Левокумского муниципального округа Ставропольского края | А.Н. Иванов |
| --- | --- |

Проект визируют:

| Заместитель главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Е.Л. Лазарева |
| --- | --- |
| Начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | А.А. Обмачевский |
| Главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Л.М. Рудынская |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета 
Левокумского муниципального округа 
Ставропольского края

от ________________№____________

Программа

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Левокумского муниципального округа

до 2031 года»

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 9 |
| Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа | 54 |
| Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа | 61 |
| Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры | 68 |
| Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального округа | 71 |
| Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа | 72 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Левокумского муниципального округа до 2031 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Заказчик и разработчик программы, их местонахождение | Заказчик - Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края: Местоположение: 357960, Ставропольский край, Левокумский округ, с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 170 Разработчик - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ставропольскому краю Местоположение: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 |
| Цели Программы | • обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Левокумский муниципальный округ Ставропольского края (далее – ЛМО СК); • обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; • обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК до 2031 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; • достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования ЛМО СК услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; • обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК. |
| Задачи Программы | • анализ социально-экономического развития муниципального образования ЛМО СК, наличия и уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры; • прогноз потребностей населения муниципального образования ЛМО СК в объектах социальной инфраструктуры до 2031 года; • формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК; • оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК; • оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования муниципального образования ЛМО СК; • предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЛМО СК. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Реализация мероприятий программы позволит повысить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры ЛМО СК: • Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями; • Количество построенных и реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию; • Количество построенных и реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию; • Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями; • Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями; • Количество построенных и реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию; • Количество построенных и реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования, уровня доступности и качества предоставляемых услуг в муниципальном образовании ЛМО СК. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2021 -2031 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Срок Программы: 2021-2031 гг. Этапы Программы: 1 этап – 2021-2026 г.; 2 этап – 2027-2031 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 – 2031 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д.  Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Левокумский муниципальный округ расположен в восточной части края. Он граничит с Арзгирским, Буденновским и Нефтекумским округами Ставропольского каря. На северо-востоке имеет общую границу с Республикой Калмыкия и Республикой Дагестан.

Рисунок 1

Природные условия его характеризуются в целом спокойным рельефом – степная равнина, изрезанная балками и оврагами. По территории протекает река Кума, с именем которой связано название округа, проложены Терско-Кумский и Кумо-Манычский каналы, имеется множество озер и прудов, самые крупные из них озера Дадынское и Сага Бирючья. Преобладающими почвами являются светло-каштановые и солонцовые, в пойме реки Кумы- солонцовые.

Общая площадь составляет 468,72 тыс.га, в том числе сельхозугодий-418,1 тыс.га, из них пашни-177 тыс.га, пастбища-225 тыс.га, сенокосы 13 тыс.га, занято водой 5 тыс.га. Население 43,865 тыс. человек, доминирует русскоязычное население (74%), народы Дагестана (13,7%), корейцы и чеченцы.

Число населенных пунктов в составе ЛМО СК – 21. Площадь населённых пунктов составляет 5 908,716 га, том числе:

поселок Кумская Долина – 1483209 кв.м.

село Бургун-Маджары – 1570928 кв.м.

поселок Малосадовый – 400138 кв.м.

поселок Правокумский – 155526 кв.м.

село Величаевское – 6075993 кв.м.

поселок Камышитовый – 28574 кв.м.

хутор Кочубей – 812961 кв.м.

хутор Термита – 280481 кв.м.

село Владимировка – 3170139 кв.м.

поселок Степной – 1067452 кв.м.

поселок Заря – 1481681 кв.м.

хутор Первомайский – 294433 кв.м.

село Левокумское – 14952905 кв.м.

село Николо-Александровское – 6606000 кв.м.

поселок Ленинский – 1225683 кв.м.

поселок Новокумский – 2275192 кв.м.

село Правокумское – 7630556 кв.м.

село Приозерское – 3339714 кв.м.

село Турксад – 1974694 кв.м.

хутор Арбали – 430860 кв.м.

село Урожайное – 3830044 кв.м.

Окружным центром является село Левокумское, основано в 1842 году. Расположено в 260 км от города Ставрополя.

Экономика округа представляла преимущественно аграрным сектором. Основной доход от сельскохозяйственного производства приходится на растениеводческую продукцию, в частности зернопроизводство-60% в структуре валового производства.

ЛМО СК самый уникальный округ по выращиванию винограда. Четыре акционерных общества имеют около 2 тысяч плодоносящих виноградников и ежемесячно производят более 700 тыс.дал. виноматериалов. Стабильно развивается перерабатывающая промышленность.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ставропольского края интенсивность использования территории Левокумского муниципального округа в разрезе всего субъекта Российской Федерации не высокая (Рисунок 2).

Рисунок 2

Карта интенсивности использования территории Ставропольского края.

Рисунок 3

Карта социально-градостроительного каркаса Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Демография. Жизненный уровень населения. Занятость.

В настоящее время демографическая ситуация в ЛМО СК характеризуется тенденцией убывания численности населения. Общая численность населения Левокумского муниципального округа на 01.01.2021 года составила 39288 человек.

Рисунок 4

Рисунок 5

Коэффициенты по родившимся и умершим за 2015-2020 годы

(на 1000 человек населения)

Коэффициент рождаемости в 2020 году в округе по отношению к 2019 году вырос на 2,9% и составил 10,6 человек на 1000 населения, что выше краевого показателя (9,8). Коэффициент смертности по отношению к 2019 году вырос на 11,8% и составил 12,3 человек на 1000 населения, что ниже краевого показателя (13,1).

Численность трудовых ресурсов (согласно балансу трудовых ресурсов) в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,07 тыс. человек (на 0,3%) и составила 22,51 тыс. человек. Численность занятых в экономике по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,02 тыс. человек (на 0,2%) и составила в 2020 году 11,65 тыс. человек.

Основная доля занятых в экономике сосредоточена в таких видах экономической деятельности как: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 5,0 тыс. человек (42,9%); оптовая и розничная торговля – 3,0 тыс. человек (25,8%); образование – 1,2 тыс. человек (10,3%); здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,8 тыс. человек (6,9%).

Ситуация на рынке труда округа в период до 2020 года характеризовалась близкими к среднекраевым показателями безработицы, а также значительными сезонными колебаниями напряженности на рынке труда, связанными с сезонностью сельскохозяйственного производства, доминирующего в округе. Ежегодно увеличение количества вакансий в летний период (в том числе на сезонные и временные работы) сменялось резким сокращением банка вакансий в зимние месяцы.

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, и ухудшением экономической ситуации, а также упрощением процедуры признания граждан безработными, увеличением размера пособия по безработице и введением доплат на детей, в 3,1 раза увеличилась обращаемость граждан в учреждения занятости, которая привела к резкому росту числа безработных граждан и напряженности на рынке труда.

В текущем году по показателям безработицы отмечается положительная динамика.

С начала года в учреждения занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 040 человек, из них трудоустроено 579 человек или 55,7% от общего числа обратившихся (край – 48,3%).

Уровень регистрируемой безработицы в округе по состоянию на 01 августа 2021 года составил 1,8% от численности экономически активного населения (на начало 2020 года – 7,7%).

Коэффициент напряженности составил 4,3 незанятых граждан на одну заявленную вакансию (на начало 2020 года – 5,0).

Таблица 1

| Основные показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратилось в учреждение занятости по вопросу трудоустройства, человек | 875 | 2727 | 1040 |
| из них трудоустроено, человек | 596 | 947 | 579 |
| Признано безработными за период, человек | 433 | 1985 | 572 |
| Численность безработных на конец периода, человек | 151 | 1636 | 390 |
| Количество вакансий, заявленных в периоде | 2354 | 2857 | 619 |
| Количество вакансий, на конец периода | 25 | 570 | 103 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % - в Левокумском муниципальном округе - в Ставропольском крае | 0,7 0,7 | 7,7 6,1 | 1,8 1,3 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец периода - в Левокумском муниципальном округе - в Ставропольском крае | 4,3 0,4 | 5,0 2,4 | 4,3 0,7 |

Основной проблемой в округе является недостаток рабочих мест. 
По сведениям Фонда социального страхования по Ставропольскому краю в округе используют труд наемных работников лишь 221 юридическое лицо и 237 физических лиц. Несмотря на увеличение наполняемости банка вакансий, он остается небольшим, а качество вакансий низким. Более 40,0% заявленных вакансий оплачиваются на уровне минимальной оплаты труда.

Строительство и обеспечение жильем населения.

В последние годы поступательными темпами развивается жилищное строительство в ЛМО СК благодаря реализуемым на территории Ставропольского края программам.

Силами строительных организаций всех форм собственности за 2019 год выполнены работы на сумму 81,3 млн. руб., что составляет 117 % к уровню аналогичного периода прошлого года (69,5 млн. руб.).

В 2019 введено в эксплуатацию 5793 кв.м. объектов строительства, в том числе ввод в действие индивидуального жилья составил по статистическим данным 3629 кв.м, что в 1,3 больше 2018 года (2806 кв.м).

Силами строительных организаций всех форм собственности за 2020 год выполнены работы на сумму 117,22 млн. руб., что в 1,4 раз выше уровня 2019 года (81,3 млн. руб.).

За 2020 год введено в эксплуатацию 9676 кв.м. объектов строительства, в том числе ввод в действие индивидуального жилья составил 3338 кв.м, что на 8% меньше 2019 года (3629 кв.м), за счет временных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным, введенным органами местного самоуправления Ставропольского края в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ», на территории Левокумского муниципального округа не являлась участником краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с отсутствием на ее территории аварийного жилищного фонда.

Благодаря реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 годы «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей», строительство жилья в 2021 году составила 2913 кв.м., соответственно сформировалась общая площадь жилых помещений на одного к концу 2021 года - 21,1 кв.м, при численности населения 39,3 тыс. чел.

Социальное обслуживание населения.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Вопросы организации социального обслуживания населения в округе решает государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение).

В структуре учреждения функционирует 12 основных подразделений: 6 отделений социального обслуживания на дому, 1 отделение социально-медицинского обслуживания на дому; отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних; отделение срочного социального обслуживания; отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста инвалидов.

Кроме основных отделений, активно работает 1 дополнительное подразделение: социальная парикмахерская.

В 2021 года получателями услуг в учреждении, с учетом повторных обращений стали 2 805 человек, которым было оказано
179 520 услуг (в 2020 году 5 611, оказано услуг 358 643).

Из общей численности, обслуженных около 59,0% граждане пожилого возраста и инвалиды, которые по-прежнему являются основной группой получатели социальных услуг.

Работниками учреждения совместно с сотрудниками территориальных отделов администрации округа (далее – администрация) регулярно производятся подворовые обходы, направленные на выявление лиц, нуждающихся в социальных услугах. Так, в 2021 году нуждающимися в оказании социальных услугах признаны 2,7 тыс. человек (в 2020 год – 3,3 тыс. человек).

Самой востребованной для граждан пожилого возраста формой социального обслуживания выступает предоставление социальных услуг на дому, так как позволяет гражданам пожилого возраста как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановке. В 2021 году такие услуги получили 1020 человек (в 2020 год – 951 человек). Для оказания помощи в укреплении физического и психического здоровья маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, проведения сеансов массажа, фитотерапии, физиотерапии по назначению врача в учреждении функционирует служба «Санаторий на дому». В 2021 году данными услугами воспользовались 33 человека (2020 год – 30 человек).

В связи с тем, что население округа проживает в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, значительно удаленных от окружного центра, с недостаточно развитой социальной инфраструктурой, учреждением применяется и постоянно расширяется перечень мобильных форм работы (мобильные бригады, поезда милосердия). Эта форма работы активно используется при сотрудничестве с администрацией. За 2021 год мобильными формами обслужено 397 человек (в 2020 год – 329 человек).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Образование.

На территории села Левокумского расположены 3 школы и пять детских садов. Численность учащихся составляет 1256 человек и 612 детей, посещающих детские сады. Система образования окружного центра, включает все её ступени – от детского дошкольного образования, до профессионального (учебный комбинат). Это дает возможность адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни общества. В поселении действует 3 школы (включая начальную) 5 дошкольных учреждения, одна музыкальная школа, школа искусств.

На территории поселка Новокумского функционирует МКОУ СОШ №3 Левокумского муниципального округа на 401 место, а посещают всего 201.

В поселке Новокумском расположено одно МКДОУ «Детский сад №4» рассчитанный на 245 детей.

В образовательной системе села Величаевское функционирует одно образовательное учреждение - МОУ СОШ №7 на 320 человек и два дошкольных учреждения детский сад № 12 рассчитанный на 140 детей и детский сад № 23 рассчитанный на 140 детей.

Кроме того, 2 детских сада: МКДОУ № 5 пос. Кумская Долина, МКДОУ № 7 с. Бургун-Маджары, а также общее образование: МКОУ СОШ № 5 пос. Кумская Долина, МКОУ ООШ № 14 с. Бургун-Маджары, три образовательных учреждения: МКОУ СОШ №11 на 350 мест, МКОУ СОШ №13 на 200 мест и МКОУ ДОУ №8 на 55 мест. Дошкольное образовательное учреждение посещает 100% детей, на которые рассчитан детский сад. В МКОУ СОШ № 11 и МКОУ СОШ №13 учатся все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школ задействована не полностью (49 % и 34% соответственно).

Образовательная сеть поселка Заря представлена дневным общеобразовательным учреждением – МКОУ СОШ № 6 на 640 мест и учреждением дошкольного образования – МКДОУ «Детский сад № 19».

В образовательной системе села Владимировки функционируют два образовательных учреждения МДОУ "Детский сад №15 с. Владимировки" на 140 мест, фактическая загруженность – 92% и МКОУ СОШ №10 на 560 мест, фактическая загруженность 80%.

В селе Урожайное функционируют три образовательных учреждения: МКОУ СОШ №9 на 784 места и два детских сада на 196 мест. Дошкольное образовательное учреждение посещает 100% детей, на которые рассчитаны детские сады. В МКОУ «СОШ № 9» учатся практически все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школы задействована не полностью (56 %). В 2017 году проведен капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №9 с. Урожайного. С проведением ремонта кровли закрыта проблема аварийности данного здания. Таким образом, по итогам 2017 года зданий муниципальных общеобразовательных организаций в аварийном состоянии нет.

Учреждения образования села Приозерское представляют детский сад МКДОУ № 11 и МКОУ СОШ № 9.

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся в образовательных учреждениях, дефицит мест в дошкольных учреждениях отсутствует. Структура системы образования обеспечивает доступность всех форм и видов образовательной деятельности для детей и подростков и соответствует нормативам градостроительного проектирования для муниципального образования.

Таким образом, образовательная сеть полностью удовлетворяет сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории. Объекты образования имеют систему водоснабжения, электроснабжения. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на газовом топливе.

Общеобразовательные образовательные учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Адрес | Расчетная мощность согласно СанПиН | Количество детей по факту | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №1 с. Левокумское | 357960 Ставропольский край, Левокумский округ, с. Левокумское, ул. Пролетарская 177 | 1034 | 701 | 67,79 |
| 2 | МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское | 357960, Ставропольский край, Левокумский округ, с.Левокумское, ул.Борцов Революции,22 | 625 | 547 | 87,52 |
| 3 | МКОУ СОШ № 3 п. Новокумский | 357965, Ставропольский край, Левокумский округ, п. Новокумский, ул. Школьная,18,22 | 450 | 199 | 44,22 |
| 4 | МКОУ СОШ № 4 с. Правокумское | 357980, Ставропольский край, Левокумский округ, с. Правокумское, ул.Клинового,32 | 593 | 392 | 66,10 |
| 5 | МКОУ СОШ № 5 п. Кумская Долина | 357976, Ставропольский край, Левокумский округ, п. Кумская Долина, ул. Садовая, 36 | 412 | 195 | 47,33 |
| 6 | МКОУ СОШ № 6 п. Заря | 357963, Ставропольский край, Левокумский округ, п.Заря, ул.Ленина,13 | 440 | 168 | 38,18 |
| 7 | МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское | 357974, Ставропольский край, Левокумский округ, с.Величаевское, пл.Ленина,14 | 589 | 668 | 113,41 |
| 8 | МКОУ СОШ № 8 с. Приозерское | 357972, Ставропольский край, Левокумский округ, с. Приозерское, ул. Ленина, 35 | 300 | 181 | 60,33 |
| 9 | МКОУ СОШ № 9 с. Урожайное | 357973, Ставропольский край, Левокумский округ, с.Урожайное, ул.Речная,2 | 674 | 455 | 67,51 |
| 10 | МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | 357970, Ставропольский край, Левокумский округ, с.Владимировка, ул.Лыхова,24 | 520 | 235 | 45,19 |
| 11 | МКОУ СОШ № 11 с. Николо-Александровское | 357964, Ставропольский край, Левокумский округ, с.Николо-Александровское, ул.Школьная,97 | 450 | 124 | 27,56 |
| 12 | МКОУ СОШ № 12 с. Турксад | 357971, Ставропольский край, Левокумский округ, с. Турксад, ул. Шоссейная,24 | 652 | 227 | 34,82 |
| 13 | МКОУ СОШ № 13 п. Ленинский | 357968, Ставропольский край, Левокумский округ, п.Ленинский, ул.Мира,1 | 196 | 40 | 20,41 |
| 14 | МКОУ ООШ № 14 с. Бургун-Маджары | 357962, Ставропольский край, Левокумский округ, с. Бургун-Маджары, п.Школьный,1п. | 240 | 125 | 52,08 |
|  | Всего |  | 7175 | 4257 | 59,33 |

Школ-интернатов на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края не имеется;

Обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий с 1 по 11 класс – 5 человек, из них 3 человека - дети-инвалиды, 2 человека - дети-инвалиды с ОВЗ, в МБОУ СОШ №1 с. Левокумское, МКОУ СОШ № 2 с. Левокумское, МКОУ СОШ № 7 с. Величаевское.

Учреждения дополнительного образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Адрес | Мест по проекту | Количество детей по факту | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ ДО «ООЦ «Светлячок» | 357965, Ставропольский край, Левокумский округ, поселок Новокумский | - | 120 | - |
| 2 | МКУ ДО «Дом детского творчества» | 357960, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Карла Маркса, 191 | - | 723 | - |
| 3 | МКУ ДО ДЮСШ «Ника» | 357960, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Комсомольская, 62 | - | 929 |  |
|  | Всего |  |  | 1772 |  |

Учреждений среднего специального и высшего образования на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края не имеется.

Дошкольные образовательные учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Адрес | Мест по СанПин) на 01.01.2021 г. | Количество детей по факту на 01.01.2021 г. | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад № 1» | 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Комсомольская 17 | 62 | 97 | 156,45 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад № 2 «Семицветик» | 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Свободы, дом 9 | 160 | 101 | 63,13 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад № 3» | 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Красноармейская, 15 | 163 | 139 | 85,28 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад № 4» | 357965, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, поселок Новокумский, улица Школьная, дом 24 | 245 | 106 | 43,27 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад № 5» | 357976, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, поселок Кумская Долина, улица Скокова, дом 1 | 124 | 81 | 65,32 |
| 6 | МКДОУ «Детский сад № 7» | 357962, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Бургун-Маджары, улица Ленина, дом 30 | 69 | 78 | 113,04 |
| 7 | МКДОУ «Детский сад № 8» | 357964, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Николо-Александровское, улица Артезианская, дом 12 | 57 | 71 | 124,56 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад № 10» | 357971, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Турксад, улица Новая, 33 | 84 | 108 | 128,57 |
| 9 | МКДОУ «Детский сад № 11» | 357972, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Приозерское, улица Калашникова, 24 | 138 | 67 | 48,55 |
| 10 | МКДОУ «Детский сад № 12» | 357975, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Величаевское, улица Чкалова, 8 | 144 | 128 | 88,89 |
| 11 | МКДОУ «Детский сад № 13» | 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Гулая, 63 | 45 | 50 | 111,11 |
| 12 | МКДОУ «Детский сад № 14» | 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Гулая, 89 | 140 | 162 | 115,71 |
| 13 | МКДОУ «Детский сад № 15» | 357970, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Владимировка, улица Свободы, дом 47-а | 142 | 129 | 90,85 |
| 14 | МКДОУ «Детский сад № 16» | 357980, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Правокумское, улица Клинового, 31 | 94 | 88 | 93,62 |
| 15 | МКДОУ «Детский сад № 17» | 357980, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Правокумское, улица Пухова, дом 33 | 45 | 52 | 115,56 |
| 16 | МКДОУ «Детский сад № 18» | 357981, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Правокумское, улица Толстого, дом 11 | 105 | 65 | 61,90 |
| 17 | МКДОУ «Детский сад № 19» | 357963, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, поселок Заря, улица Красная, дом 8 | 108 | 78 | 72,22 |
| 18 | МКДОУ «Детский сад № 21» | 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица 70 лет Октября, 4 | 45 | 46 | 102,22 |
| 19 | МКДОУ «ЦРР - детский сад № 22» | 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, Микрорайон 1, дом 7 | 248 | 243 | 97,98 |
| 20 | МКДОУ «Детский сад № 23» | 357975, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Величаевское, улица Пятигорская, 3 | 121 | 100 | 82,64 |
|  | Всего |  | 2339 | 1989 | 85,04 |

Сведения об очередниках на устройство ребенка в детский сад:

возрасте с 0 до 3 лет -17,

с 3 до 7 лет- 86 (стоят в очереди, отложенный спрос)

Численность детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет включительно), проживающих на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2020 – 3 649 человек;

Министерством образования Ставропольского края была определена необходимость проведения реконструкции объекта «Реконструкция здания школы начальных классов в с. Величаевском по ул. Пушкина, 67, Левокумского округа» в связи с аварийным состоянием здания. В настоящее время объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 16 марта 2021 года.

Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Деятельность системы здравоохранения ЛМО СК направлена на удовлетворение потребности населения в профилактической, лечебно-диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи, улучшение материально-технической базы медицинских учреждений первичного звена.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Левокумская окружная больница» (далее – ГБУЗ СК «Левокумская РБ») осуществляет свою деятельность в системе медицинского страхования в условиях острого дефицита бюджета. Финансирование осуществляется под выполненный объем медицинских услуг. За 2018 год объем медицинских услуг составил – 221 млн. 644 тыс. рублей, численность работников учреждения – 514 человек, средняя заработная плата по учреждению – 23811 рублей.

Медицинскую помощь в округе оказывает одна окружная больница на 182 койки круглосуточного пребывания и 48 коек дневного пребывания при стационаре, в том числе Величаевская участковая больница на 7 коек круглосуточного пребывания, 8 коек дневного пребывания.

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают: окружная поликлиника на 580 посещений в смену и 9 врачебных амбулаторий на 478 посещений в смену. При амбулаториях и окружной поликлинике развернуто 32 койки дневного пребывания.

Строительство детской поликлиники в с. Левокумское, по ул. Молодогвардейская включено в перечень планируемых для размещения объектов местного значения по Левокумскому муниципальному округу Ставропольского края.

Услуги здравоохранения в поселке Новокумском представлены одним объектом здравоохранения – Новокумская врачебная амбулатория, рассчитанная на 26 приемов в день.

Врачебная амбулатория оснащена необходимым оборудованием. Помещение, в котором расположена врачебная амбулатория имеет систему водоснабжения, электроснабжения и индивидуальное отопление.

Основной объем амбулаторной помощи оказывают учреждения муниципальной сети здравоохранения, которая включает одну врачебную амбулаторию в пос. Кумская Долина, два фельдшерско-акушерских пункта в пос. Малосадовый и с. Бургун-Маджары, имеется стоматологический кабинет в п. Кумская Долина. Обеспеченность учреждениями здравоохранения и радиус пешеходной доступности в муниципальном образовании соответствует нормативу.

В настоящее время система здравоохранения на территории села Бургун-Маджары, поселка Кумская Долина, поселка Малосадовый, поселка Правокумского недостаточно развита. Даже при предполагающем сокращении численности населения, существующих мощностей системы здравоохранения недостаточно для обеспечения населения своевременной и качественной медицинской помощью. В связи с этим предлагается осуществить дальнейшее развитие системы здравоохранения путем привлечения в поселения молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом по месту жительства.

В настоящее время система здравоохранения данной территории относительно развита, но сильно изношена, материально-техническое состояние учреждений здравоохранения в пос. Малосадовый и с. Бургун-Маджары находится в критическом состоянии, требуется проведение капитального ремонта.

Услуги здравоохранения на территории села Николо-Александровского, поселка Ленинский предоставляет врачебная амбулатория с. Николо-Александровское (4 койко-место и 20 посещений в день) и ФАП п. Ленинский (15 посещений в день). Количество медицинского персонала– 4 человека, количество младшего медицинского персонала (санитарка) – 2 человека.

Услуги здравоохранения на территории села Владимировка, поселка Степной предоставляет амбулатория на 20 мест.

Услуги здравоохранения в селе Урожайное предоставляет амбулатория Левокумской ЦРБ, с кабинетом женской консультации и стоматологическим кабинетом. Количество медицинского персонала– 4 человека, количество младшего медицинского персонала (санитарка) – 1 человек.

Специфика потери здоровья жителями села Левокумского определяется, прежде всего, не своевременным обращением за медицинской помощью, отказом от прохождения диспансеризации. Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Основным принципом территориальной организации здравоохранения является повышение уровня обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Первоочередные направления развития здравоохранения, следующие:

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

- повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи.

На территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края реализуется национальный проект «Здравоохранение», краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края;

Перечень учреждений здравоохранения, находящихся на территории округа:

Таблица 5

| Наименование/местонахождение объектов здравоохранения | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| - поликлиника Ставропольский край, Левокумский округ, с.Левокумское ул. Калинина 92, а - Урожайненская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с. Урожайное ул. Гулая, д.72 - Турксадская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с. Турксад ул. Невинномысская, д.17 - Правокумская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с. Правокумское ул. Пухова, д.36 - Заринская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, пос. Заря ул. Ленина, д. 8 - Владимировская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с. Владимировка ул. Свободы, д. 69 - Величаевская участковая больница Ставропольский край, Левокумский округ, с. Величаевское ул. Энгельса, д. 4 - Приозёрненская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с. Приозерское ул. Калашникова, д. 3 - Н-Александровская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, с.Николо -Александровское пер. Амбулаторный, д2 - Кумско-Долинская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, пос.Кумская Долина ул.Кочубея, д. 38 - Новокумская врачебная амбулатория Ставропольский край, Левокумский округ, пос. Новокумский ул. Школьная, д.14 - ФАП Левокумский округ с Бургун-Маджары ул. Ленина 28/1 - ФАП Левокумский округ п. Ленинский ул. Мира 29 - ФАП Левокумский округ х. Первомайский ул. Советская 14 - ФАП Левокумский округ п. Правокумский ул. Гагарина 5 - ФАП Левокумский округ х. Кочубей ул. Чернышова 58, а - ФАП Левокумский округ п. Малосадовый ул. Мира 21 | Посещений в смену на 1000 жителей | 21478,4 4764,5 5106,4 5573,9 8855,6 5735,1 4725,3 7629,1 4834,6 5822,8 7144,9 1609,8 1733,5 2802,4 1606,5 3504,4 4030,5 |
| - ГБУЗ СК «Левокумская РБ» Ставропольский край, Левокумский округ, с.Левокумское, ул. Гагарина, д 5 - Величаевская участковая больница Ставропольский край, Левокумский округ, с. Величаевское ул. Энгельса, д. 4 | Коек на 1000 жителей | Дет-5,5 Взр-7,0 Взр-3,3 |
| - Скорая медицинская помощь Ставропольский край, Левокумский округ, с.Левокумское, ул. Гагарина, д. 5 | Специальный автомобиль на 10 000 жителей | 3,5 |

Физическая культура и массовый спорт.

Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального округа по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В настоящее время в ЛМО СК систематически занимаются физической культурой и спортом более 500 человек.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Ставропольского края и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

Спортивные объекты, расположенные на территории села Левокумское

Таблица 6

| № | Наименование | Улица | № дома | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|  | Спортивный зал СОШ №1 | ул. Пролетарская | 77 | удовлетворительное |
|  | Спортивный зал СОШ №2 | ул. Борцов Революции | 22 | удовлетворительное |
|  | ФОК «Юный нефтяник» | ул. Борцов Революции |  | удовлетворительное |

Во всех спортивных объектах ведется спортивная работа в многочисленных секциях.

На территории ФОК «Юность» имеется стадион, на пришкольных участках расположены спортивные площадки, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

Юные спортсмены достойно представляют многие виды спорта на окружных и краевых соревнованиях.

Проблемы спорта: отсутствие плавательного бассейна, выделен земельный участок, имеются коммуникационные системы.

На территории поселка Новокумского расположены два объекта физкультуры и спорта: стадион и спортивный комплекс МОУ ДО ДЮСШ «Ника». Развитию физической культуры и массового спорта на территории поселка Новокумского уделяется особое внимание.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории поселка Новокумского имеются объекты физической культуры.

Таблица 7

| № | Наименование объекта | Кол-во | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | 1 | ## Новокумский территориальный отдел АЛМО СК |
| 2 | Спортивный комплекс | 1 | МОУ ДО ДЮСШ «Ника» |

На территории села Величаевского расположены два объекта физкультуры и спорта: один спортзал и стадион. Развитию физической культуры и массового спорта на территории села Величаевского уделяется особое внимание.

Таблица 8

| № | Наименование объекта | Кол-во | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | 2 | Величаевский территориальный отдел АЛМО СК |
| 2 | Спортивный зал | 1 | МОУ СОШ № 7 |

Молодежь для любой территории является основным трудовым ресурсом, за ней будущее. Поэтому среди основных направлений работы с молодежью выделяется создание комфортных условий для молодого населения во избежание оттока специалистов из села.

В пос. Кумская Долина функционирует филиал ДЮСШ Левокумского округа, который является филиалом краевой школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В 2013 году выполнены все запланированные мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания зала тяжелой атлетики МКОУ ДОД ДЮСШ в п. Кумская Долина, ул. Гагарина, д. 3, Левокумского округа Ставропольского края» стоимостью объекта по утвержденной проектно-сметной документации 17,71 млн. рублей. Площадь застройки здания до реконструкции – 605,2 кв. м, после реконструкции – 616,5 кв. м. В составе здания предусмотрены следующие помещения: вестибюль, игровой, тренажерный, зал тяжелой атлетики, теннисный зал, инвентарная, раздевалки, кабинет заведующего, кабинет врача, помещения сауны, санузлы, котельная, электрощитовая, бойлерная.

В пос. Кумская Долина, с. Бургун-Маджары, пос. Малосадовый построены 3 детские спортивно-игровые площадки.

Для полноценных занятий физической культурой и спортом в 2014 году построен стадион в пос. Кумская Долина: ограждение, беговые дорожки, скамейки. Так же при общеобразовательных школах имеются спортивные залы и спортивный стадион в с. Бургун-Маджары.

На территории села Николо-Александровского, поселка Ленинский расположено шесть объектов физкультуры и спорта: два спортзала, один стадион и 3 плоскостные спортивные площадки.

Для воспитания физически здоровой личности на данной территории имеются объекты физической культуры

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Кол-во | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 3 | Николо-Александровский территориальный отдел АЛМО СК |
| 2 | Спортивный зал | 1 | МКОУ СОШ №11 |
| 3 | Спортивный зал | 1 | МКОУ СОШ №13 |
| 4 | Стадион | 1 | МКОУ СОШ №11 |
| 5 | Детская игровая площадка | 3 | Николо-Александровский территориальный отдел АЛМО СК |

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в поселке Заря и хуторе Первомайского представлена спортивным залом и стадионом при общеобразовательной школе, а также плоскостным спортивным сооружением – стадионом и физкультурно-оздоровительным комплексом. Спортивных сооружений на территории посёлка достаточно, но их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в посёлке Заря, которая не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры предлагается строительство нормативного стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (баскетбол, волейбол и пр.), площадью не менее 2500 кв.м.

Результатом развития сети физкультурно-спортивных объектов данной территории должно стать доведения до нормы их обеспечения населения путем строительства новых сооружений.

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в поселении

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство нормативного стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (баскетбол, волейбол и пр.) | 2026 | 10,0 |
| ИТОГО |  | 10,0 |

На территории села Владимировка, поселка Степной расположены следующие объекты физической культуры:

- плоскостные спортивные сооружения на 590 м2;

- детские спортивные игровые площадки.

На территории села Урожайное расположены пять объектов физкультуры и спорта: один спортзал и четыре плоскостных спортивных сооружений.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории села Урожайного имеются объекты физической культуры.

Таблица 11

| № | Наименование объекта | Кол-во | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 4 | Урожайненский территориальный отдел АЛМО СК |
| 2 | Спортивный зал | 1 | МКОУ СОШ №9 |
| 3 | Стадион | 1 | МКОУ СОШ №9 |
| 4 | Детская игровая площадка | 5 | Урожайненский территориальный отдел АЛМО СК |

На территории села  Приозерского два спортивных  сооружений, плоскостных сооружений одно, но нет спортивного комплекса, занимаются учащиеся в МКОУ СОШ №8 взрослое население села, но тем не менее существует и создана футбольная команда, которая занимает призовые места в округе и переходящий кубок им Героя Советского Союза Я.С.Калашникова. Вся спортивная форма и спортивный инвентарь приобретается за счет средств Приозерского территориального отдела АЛМО СК.

Так же при общеобразовательной школе имеются спортивный зал и спортивный стадион в селе Приозерском.

В настоящее время активно ведутся строительство и реконструкция спортивных площадок, в том числе за счет механизмов Программы поддержки местных инициатив Ставропольского края.

Необходимо строительство бассейна в селе Левокумском. Требуется реконструкция имеющихся стадионов в поселениях округа.

Перечень планируемых для размещения объектов физкультурного и спортивного назначения местного значения по Левокумскому муниципальному округу Ставропольского края

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | пос. Заря, ул. Ленина |
| 2 | Спортивная площадка | с. Турксад |
| 3 | Спортивная площадка | с. Приозерское, ул. Гагарина, 41/А |
| 4 | Спортивная площадка | с. Урожайное, пл. Ленина, КН ЗУ 26:14:090402:877 |
| 5 | Детская площадка с игровым гимнастическим комплексом (спортивная) | пос. Кумская Долина, ул. Садовая, КН ЗУ 26:14:110201:1429 |
| 6 | Спортивная площадка | пос. Малосадовый, ул. Мичурина, КН ЗУ 26:14:110403:668 |
| 7 | Спортивная площадка | с. Урожайное, пл. 40 лет Октября, КН 26:14:090403:718 |
| 8 | Спортивная площадка | с. Урожайное, пл. Ленина, КН 26:14:000000:4777 |
| 9 | Спортивная площадка | с. Урожайное, ул. Речная, 2в, КН 26:14:090403:703 |
| 10 | Плавательный бассейн | с. Левокумское, ул. Комсомольская, КН 26:14:010203:1953 26:14:010203:1954 |

В целях содействия становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, содействию условий для развития массовой физической культуры и спорта, а также эффективного использования средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде необходимо осуществить следующие мероприятия:

- благоустройство учреждений физической культуры и спорта (спортплощадок, сельских стадионов) и обновление их материально-технической базы;

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;

- организация досуга молодежи;

- проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивно-культурных праздников.

Реализация намеченных мероприятий позволит создать условия для самореализации личности молодежи, развития массовой физической культуры и спорта на территории поселения, сократить негативные явления в молодежной среде (наркомания алкоголизм, преступность).

Культура.

В Левокумском округе сложилась уникальная историко-культурная традиция, органично соединившая в себе элементы традиционной казачьей культуры, южнороссийской культуры, культуры северокавказских народов, в разные исторические периоды заселивших территорию Левокумского муниципального. Уникальным культурным наследием является традиционная русская культура казаков-некрасовцев, вернувшихся в Россию в 1962 году.

Развитие системы культурных учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. К вопросам местного значения поселения Левокумское (переданы Левокумскому округу) отнесены «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»; «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры».

Численность населения, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях увеличилась в связи с началом работы модернизированного кинозала в МКУК ЛМР «Социально-культурное объединение»

Учреждения культуры и искусства представлены следующими объектами: окружной дом культуры, летний кинотеатр, музей, две библиотеки.

Общая емкость культурных учреждений составляет 820 мест, или 79 мест на 1000 жителей. Культурных учреждений на территории сельского поселения достаточно.

На территории села Левокумского расположены 2 библиотеки общей емкостью 26464 тома (детская библиотека) и 50421 тома (взрослая), что составляет 7435 книги на 1000 жителей. Емкость библиотек достаточна для удовлетворения потребности населения.

В Доме культуры села Левокумского (МКУК «Социально-культурное наследие») созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Задача в культурных учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования   культурными услугами.

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры поселка Новокумского включают: МКУ ЦКД «Янтарь» на 450 мест, МБУ «ЦТРК казаков-некрасовцев и духовных молокан» - 1400 посещений в год, ГБУК СК «СКМИИ» - 1, Новокумского филиал МКУК «ЛРБ» ЛМР СК – 1, «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края - 1.

В МКУ ЦКД «Янтарь» поселка Новокумского работают кружки. Эти кружки посещают граждане всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам: пение, занятия танцами и рукоделием. Ежедневно учреждение культуры принимает порядка 70 человек.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка более 250 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, детского сада, в том числе общепоселковых.

Объекты культуры села Величаевского включают МУК «БКЦ» в селе Величаевском на 100 мест. Это единственное место культурного досуга населения на данной территории.

Село Бургун-Маджары имеет богатое историко-культурное наследие, которым являются самобытная, уникальная культура казаков-некрасовцев.

В 2011 году путём изменения типа существующего муниципального учреждения культуры создано муниципальное казённое учреждение культуры «Бургун-Маджарский социально-культурный центр», которое включает 3 Дома Культуры – п. Кумская Долина, п. Малосадовый и с. Бургун-Маджары. В сфере культуры наработан опыт организации и проведения профессиональных, государственных праздников, повышается качество культурно-досуговых и массовых мероприятий. Работники культуры стараются сохранять и развивать фольклор своей местности, хореографическое искусство.

В отделах культурно-досугового обеспечения работают 18 клубных формирований, в том числе 3 – вокальных, 5 – хореографических, 4 – декоративно-прикладного творчества, в которых занято детей – 370. Всего в 2015 году было проведено 530 массовых мероприятий для различных социальных групп населения.

«Кумскодолинский филиал» МКУК «Левокумская окружная библиотека» Левокумского муниципального округа Ставропольского края включает в себя 3 библиотеки: п. Кумская Долина, с. Бургун-Маджары и пос. Малосадовый.

Так же на территории поселения функционирует филиал Детской музыкальной школы: фортепианное и эстрадно-духовное отделения и 3 библиотеки.

Здания Дома культуры п. Малосадовый и с. Бургун-Маджары требуют проведения капитального ремонта.

В настоящее время сеть учреждений культуры поселка Заря, хутора Первомайского представлена одним учреждением клубного типа – МКУК «Заринский СКЦ» и одной библиотекой.

Основной проблемой учреждения культуры является отсутствие собственного здания Дома Культуры. МКУК «Заринский СКЦ» арендует помещение общей площадью 101 м2. Мощность клубного учреждения составляет 50 мест, что в расчете на 1000 человек населения составляет 27 мест. Это в 5,5 раз ниже норматива равного 150 мест на 1000 человек населения в населенных пунктах с численностью от 1 до 3 тыс. жителей.

В результате чего, снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Чтобы приобрести или построить здание Дома Культуры необходимо софинансирование администрации, превышающее весь бюджет муниципального образования.

В селе Владимировка и поселке Степной расположен один объект культуры: МКУК “Культурно-досуговый центр” с. Владимировка на 356 мест, в котором расположен Владимировский филиал МКУК «ЛБР» Левокумского муниципального округа

Село Приозерское имеет богатое историко-культурное наследие, историческое начало села уходит корнями в далекое прошлое 1854 год, когда было организовано Туркменское Правительство. Само село Приозерское (Мусса Аджи) было организовано в 1913 году по имени предводителя туркмен князя Мусса Аджи. Сегодня на здании (в настоящее время молельный дом) имеется мемориальная доска, которую установили туркмены на здании в честь 100-летия села.

В 2011 году путём изменения типа существующего муниципального учреждения культуры создано муниципальное казённое учреждение культуры «Социально-культурный центр села Приозерского», которое включает 1 Дом Культуры. В сфере культуры наработан опыт организации и проведения профессиональных, государственных праздников, повышается качество культурно-досуговых и массовых мероприятий. Работники культуры стараются сохранять и развивать фольклор своей местности, к участию в художественной самодеятельности привлекаются жители села Приозерского

В МКУК работают 2 клубных формирований, в том числе 1 – вокальный – посещает 18 детей – 4 взрослых, 1 – декоративно-прикладного творчества, в которых занято детей –10.

В селе Приозерском так же расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры): здание (Мусса Аджи основанное в 1913 году-установлена мемориальная доска к 100-летию села Приозерского-туркменами.

«Братская могила

Памятник Воину Солдату и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» который требует замены в связи с аварийным состоянием.

Бюст героя Советского союза Я.С.Калашникова

В Левокумском округе сложилась устойчивая система эстетического образования детей и молодежи.  В настоящее время продолжает свою работу учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края, которая была открыта в 1962 году, а также 6 филиалов в поселке Кумская Долина, поселке Новокумском, селах Владимировке, Величаевском, Левокумском и Правокумском, в которых работает 5 отделений: фортепианное, театральное, художественное, отделение народных инструментов, отделение духовых и ударных инструментов. Детская школа искусств стабильно выполняет показатели основной деятельности, сохраняя охват дополнительным образованием в сфере культуры

В Левокумском округе функционирует 3 музея, 1 филиал краевого музея изобразительных искусств, муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа «Историко-краеведческий музей им. В.Р. Ясинова» с филиалом – музеем Величаевских молодогвардейцев. За текущие годы удалось добиться определенных результатов в сфере организации музейной деятельности. Динамика состояния музейного фонда показывает постоянное увеличение как основного, так и научно-вспомогательного фондов МКУК ЛМР «Историко-краеведческий музей имени В.Р. Ясинова». На 01 января 2018 года на постоянном хранении в МКУК ЛМР «Историко-краеведческий музей имени В.Р. Ясинова» находится 5472 единиц хранения. Повышение посещаемости музея вызвано активной работой по вовлечению посетителей в экскурсионное обслуживание, особенно взрослой категории. Число посещений МКУК ЛМР «ИКМ им. В.Р.  Ясинова» и его филиала в 2017 году составило 14,6 тыс. человек, с ростом к уровню 2015 года на 5,5%.

Характеристика действующих объектов культуры

Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2021 г.

Таблица №13

| № п/п | Наименование территориального управления/населенного пункта | Наименование | Мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода | Обеспеченность в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  | Библиотеки, музеи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество (сетевые ед.) | Число зрительных залов, ед. | В них посадочных мест | Число досуговых помещений, ед. | Их площадь, кв. м | Тыс. ед. хранения | Площадь всего кв. м | Площадь для обслуживания пользователей кв. м. | Площадь для хранения фондов кв. м |  |  |
| Культурно досуговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Левокумское | Дом культуры с. Левокумского МБУК «Централизованная клубная система ЛМО СК» | 1 | 1 | 565 | 7 | 1033 | - | - | - | - | 1987 | 100% |
| 2 | с. Правокумское | Дом культуры №1 с. Правокумского | 1 | 1 | 375 | 2 | 500 | - | - | - | - | 1960 | 100% |
| 3 |  | Дом культуры №2 с. Правокумского | 1 | 1 | 100 | 2 | 90 | - | - | - | - | 1967 | 100% |
| 4 | с. Величаевское | Дом культуры с. Величаевского | 1 | 1 | 200 | 2 | 285 | - | - | - | - | 1960 | 100% |
| 5 | с. Урожайное | Дом культуры с. Урожайного | 1 | 1 | 200 | 2 | 85 | - | - | - | - | 1956 | 100% |
| 6 | с. Владимировка | Дом культуры с. Владимировского | 1 | 1 | 365 | 3 | 440 | - | - | - | - | 1965 | 100% |
| 7 | п. Новокумский | Дом культуры п. Новокумский | 1 | 1 | 565 | 4 | 850 | - | - | - | - | 1968 | 100% |
| 8 |  | Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан» | 2 | - | - | 9 | 166,7 | - | - | - | - | 2013 | 100% |
| 9 | п. Заря | Дом культуры п. Заря | 1 | 1 | 250 | 1 | 204 | - | - | - | - | 1958 | 100% |
| 10 | с. Бургун-Маджары | Дом культуры с. Бургун-Маджары | 1 | 1 | 250 | 1 | 80 | - | - | - | - | 1968 | 100% |
| 11 | п. Кумская Долина | Дом культуры п. Кумская Долина | 1 | 1 | 230 | 2 | 195 | - | - | - | - | 1968 | 100% |
| 12 | п. Малосадовый | Дом культуры п. Малосадовый | 1 | 1 | 220 | 2 | 170 | - | - | - | - | 1980 | 100% |
| 13 | с. Николо-Александровское | Дом культуры с. Николо-Александровского | 1 | 1 | 250 | 1 | 80 | - | - | - | - | 1956 | 100% |
| 14 | п. Ленинский | Дом культуры п. Ленинский | 1 | 1 | 300 | 2 | 200 | - | - | - | - | 1956 | 100% |
| 15 | с. Приозерское | Дом культуры с. Приозерского | 1 | 1 | 100 | 2 | 56 | - | - | - | - | 2004 | 100% |
| 16 | с. Турксад | Дом культуры с. Турксад | 1 | 1 | 400 | 2 | 325 | - | - | - | - | 1972 | 100% |
| Итого |  | - | 17 | 15 | 4370 | 44 | 4759,7 | - | - | - | - | - | 100% |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Левокумское | Левокумская центральная библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 52,3 | 300 | 150 | 150 | 1987 | 100% |
| 18 |  | Детская модельная библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 31,8 | 235 | 235 | - | 1987 | 100% |
| 19 | с. Правокумское | Правокумский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 23,8 | 118 | 50 | 60 | 1960 | 100% |
| 20 |  | Теркумский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 8,9 | 36 | 36 | - | 1967 | 100% |
| 21 | с. Величаевское | Величаевский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 29,7 | 137 | 73 | 64 | 1965 | 100% |
| 22 | с. Урожайное | Урожайненский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 29,8 | 200 | 100 | 100 | 1974 | 100% |
| 23 | с. Владимировка | Владимировский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 26,8 | 350 | 314 | 36 | 1965 | 100% |
| 24 | п. Новокумский | Новокумский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 18,0 | 130 | 100 | 30 | 1968 | 100% |
| 25 | п. Заря | Заринский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 18,7 | 125 | 50 | 50 | 1958 | 100% |
| 26 | с. Бургун-Маджары | Бургун-Маджарский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 12,3 | 200 | 100 | 100 | 1980 | 100% |
| 27 | п. Кумская Долина | Кумско-Долинский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 14,9 | 200 | 200 | - | 1962 | 100% |
| 28 | п. Малосадовый | Малосадовский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 11,5 | 108 | 70 | 38 | 1980 | 100% |
| 29 | с. Николо-Александровское | Николо-Александровский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 20,6 | 180 | 132 | 48 | 1983 | 100% |
| 30 | п. Ленинский | Ленинский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 16,4 | 29 | 9 | 20 | 1956 | 100% |
| 31 | с. Приозерское | Приозерский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 8,0 | 75 | 35 | 40 | 2004 | 100% |
| 32 | с. Турксад | Турксадский филиал МКУК «Централизованная библиотечная система ЛМО СК» | 1 | - | - | - | - | 18,5 | 56 | 56 | - | 1972 | 100% |
| Итого |  | Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Левокумского муниципального округа Ставропольского края» | 16 | - | - | - | - | 342,9 | 2479 | 1710 | 736 | - | 100% |
| Музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Левокумское | Муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени В.Р. Ясинова» | 1 | - | - | - | - | 3,8 | 291,3 | 210 | 44 | 1999 | 100% |
| 34 | с. Левокумское | Новокумский филиал государственного учреждения культуры «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств» | 1 | - | - | - | - | - | 795,9 | 342,9 | 18,1 | 1960 | 100% |
| 35 | с. Величаевское | Филиал МКУК ЛМО СК «ИКМ имени В.Р. Ясинова» - музей Величаевских молодогвардейцев | 1 | - | - | - | - | 2,7 | 65 | 56 | 9 | 1978 | 100% |
| Итого |  |  | 3 | - | - | - | - | 6,5 | 828,7 | 608,9 | 71,1 |  | 100% |
| Детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Левокумское | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 1 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 1962 | 100% |
| 37 |  | Левокумский филиал МБУДО «ДШИ» ЛМО СК | 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 1977 | 100% |
| 38 | с. Правокумское | Правокумский филиал | 1 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 1985 | 100% |
| 39 | с.Владимировское | Владимировский филиал | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 1988 | 100% |
| 40 | п. Кумская Долина | Кумско-Долинский филиал | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 1980 | 100% |
| 41 | с. Величаевское | Величаевский филиал | 1 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 1977 | 100% |
| 42 | п. Новокумский | Новокумский филиал | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 1971 | 100% |
| Итого |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 7 | - | 695 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с. Левокумское | Муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Парк культуры и отдыха» | 1 | - | - | - | - | - | 25954 | - | - | 1987 | 100% |

Уровень обеспеченности библиотечным фондом в процентном соотношении в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края составляет 2,27 % (отношение фонда библиотек Левокумского округа (342,09 тысяч экземпляров) к совокупному фонду библиотек края (15 063,27 тысяч экземпляров). Процент охвата населения Левокумского муниципального округа библиотечным обслуживанием по итогам 2020 года составил 48,8 %, средний показатель по краю – 34,3 %.

Перечень планируемых для размещения объектов культурно-досугового (клубного) типа и религиозные объекты местного значения по Левокумскому муниципальному округу Ставропольского края

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | пос. Заря, ул. Ленина, 16а 26:14:120202:582 |
| 2 | Школа искусств | с. Левокумское, ул. Комсомольская |
| 3 | Церковь | с. Урожайное, ул. Пролетарская, 93а, КН 26:14:090402:630 |
| 4 | Религиозный объект (памятный камень) | с. Урожайное, пл. Красных Партизан, 1б, КН 26:14:090404:571 |

В целях выполнения мероприятий Программы необходимо направление финансовых средств на благоустройство территории данных объектов.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров, имеющих специальное образование. Материально-техническая база и условия труда в учреждениях культуры не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

В настоящее время все учреждения культуры испытывают потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном оборудовании, сценических костюмах.

Ниже представлены ключевые направления развития отрасли культуры в Левокумском округе до 2035 года.

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам в сельской местности

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений граждан, особенно детей и молодежи. Отсутствие комфорта в учреждениях культуры негативно влияет на показатели посещаемости учреждений, вносит дезорганизацию в досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны подрастающего поколения.

Учитывая, что уровень развития культурного досуга, активного отдыха является одним из показателей качества жизни, необходимо развивать современную инфраструктуру, специализирующуюся на предоставлении таких услуг, а также популяризировать традиционную культуру, классическое искусство, поддерживать талантливых детей и молодежь.

Из 28 зданий, в которых расположены учреждения культуры, в 9 зданиях до 2035 года необходимо проведение капитальных ремонтов помещений (32%). Поселок Заря – единственное муниципальное образование в Левокумском округе, не имеющее собственного здания.

Кроме того, необходимо увеличение учебных площадей за счет строительства здания Детской школы искусств, что позволит не только повысить охват одаренных детей дополнительным образованием в сфере культуры и в перспективе увеличить количество поступающих абитуриентов в средние и высшие профессиональные учебные заведения в сфере культуры, но и обеспечить потребность в квалифицированных кадрах учреждения культуры округа.

Туризм и рекреация.

В настоящее время на территории Ставропольского края реализуются меры государственной поддержки в рамках федерального и краевого законодательства, направленные на инвестиционную привлекательность туристской сферы.

В рамках федерального законодательства:

Программа льготного кредитования (постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 141). В рамках программы льготного кредитования для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров будут предусмотрены льготные (инфраструктурные) кредиты, предоставляемые инвесторам в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, включая объекты культурного наследия в целях их приспособления для современного использования.

Создание обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости входящей в состав инвестиционных проектов по созданию и развитию туристских кластеров (подпрограмма «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой постановлением Правительством Российской Федерации от 15.04.2014 № 316). В рамках мероприятий программы предусмотрена поддержка инвесторов в части строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры (автомобильные дороги, инженерные сооружения и др.) к создаваемым туристским объектам.

Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры осуществлялось исключительно за счет бюджетных средств.

Основным условием участия в программе для инвесторов является создание коллективных средств размещения (санатории, гостиницы и др.).

Грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма (постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1619). В рамках программы предусмотрена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Объём гранта до 3 млн. рублей.

В рамках законодательства Ставропольского края:

В соответствии с законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты с объёмом капитальных вложений свыше 300 млн. рублей, предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на предоставление налоговых льгот в виде освобождения налога на имущество.

В соответствии с законом Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края особо значимые инвестиционные проекты, предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2015 года № 305 предусмотрено предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2016 года № 104-п предусмотрена передача инвестору объекта культурного наследия на условиях льготной аренды по результатам проведения аукциона.

В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края отсутствует информация о реализуемых в настоящее время на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края каких-либо инвестиционных проектах в сфере туризма.

О местоположении планируемых для размещения объектов в области туризма и рекреации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Объекты туристского показа Левокумского муниципального округа Ставропольского края размещены на сайте туристско-информационного центра Ставропольского края (www.stavtourism.ru).

На территории Левокумского муниципального округа отсутствуют коллективные средства размещения и туристские организации.

О перспективах возможного развития туризма на территории Левокумского муниципального округа – велосипедного, конноспортивного, спортивного, молодежного, паломнического, экологического и т.д.

Винный тур в ЗАО «Левокумское».

ЗАО «Левокумское» является гордостью виноградовинодельческой промышленности Ставропольского края. В ЗАО «Левокумское» более 90 лет совершенствуются традиции виноградарства и виноделия. Общая площадь виноградников составляет 556 га. Предприятие специализируется на возделывании преимущественно европейских сортов винограда. Основные возделываемые сорта: Ркацители, Саперави, Сильванер, Каберне-Совиньон, Алиготе; столовые – Молдова.

На винном туре «Вино Левокумья – гордость Ставрополья» проводятся познавательные и интереснейшие экскурсии по винодельческим предприятиям Левокумья, где бережно хранятся секреты и традиции виноделия. Здесь можно познакомиться с процессом переработки и производства вина. Также программа тура предусматривает посещение казачьей станицы «Некрасовцев» -потомков донских казаков, покинувших Дон в начале XVIII века, знакомство с обычаями, фольклором, традиционной кухней казаков-некрасовцев, дегустацией вина и винограда. Немалое впечатление производит посещение «Новокумского музея истории некрасовских казаков» и Успенского старообрядческого храма.

Этнографический туризм.

В Левокумском муниципальном округе активно развивается этнографический туризм. Среди наиболее известных центров этнотуризма в Ставропольском крае можно назвать «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных христиан-молокан», который является филиалом Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. Собранные в нем уникальные экспонаты отражают жизнь, быт, культуру казаков-некрасовцев – потомков донских казаков, вынужденных более двух с половиной веков прожить на чужбине. Их потомки вернулись на родину более полувека назад и обосновались в поселке Новокумском Левокумского муниципального округа. В 2013 году в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы» была торжественно открыта этнодеревня некрасовских казаков и христиан-молокан, которая стала ядром туристского кластера «Левокумье».

Социальная защита населения.

Социальная защита населения – это система мер, направленных на поддержку социально уязвимых групп населения, а также сеть учреждений социального обслуживания пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Направлениями в рамках социальной политики являются:

создание безбарьерной среды и обеспечение равных возможностей для инвалидов;

адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан;

государственная поддержка семьям с детьми, в том числе реализация мероприятий по стимулированию рождаемости;

снижение уровня социального сиротства, обеспечение семейного устройства детей-сирот;

улучшение качества жизни пожилых людей.

Создание безбарьерной среды и инклюзивного общества является одним из приоритетов социальной политики края и Левокумского округа.

По состоянию на начало 2017 года в округе проживает 2,7 тыс. инвалидов, или 6,96% от общего числа жителей округа (краевой показатель 7,63%). Обеспечение безбарьерной среды и транспортной доступности, комфортных условий для жизни, трудовой занятости инвалидов должно является одним из приоритетных направлений в части обеспечения достойного уровня жизни населения округа. Должны быть сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта. С 2013 года в округе проводится работа, направленная на создание условий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. На 01 января 2017 года на территории Левокумского округа располагалось 188 социально-значимых объектов во всех муниципальных образованиях. Все объекты обследованы и включены в реестр.

Отдельная группа мер связана с трудоустройством инвалидов: сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, стимулирование создания рабочих мест для незанятых инвалидов.

ГКУ «ЦЗН Левокумского округа» совместно с администрацией Левокумского округа Ставропольского края проводит работу в направлении реализации мероприятий по содействию трудоустройства инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам. В результате проделанной работы доля трудоустроенных инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в общем числе инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «ЦЗН Левокумского округа» за 2017 год, составила 75%.

Другим важным направлением в рамках социальной политики является повышение адресности социальной поддержки малообеспеченных граждан. Необходимо продолжать работу по модернизации системы мер социальной поддержки населению на основе принципа учета нуждаемости, среднедушевых доходов семьи, а также по совершенствованию инструментов оценки эффективности выплат с учетом состава семьи, ее среднедушевого дохода, имущественного положения в целях перераспределения средств бюджета на поддержку реально нуждающихся граждан и увеличения размеров выделяемых им социальных выплат.

Доля количества граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, к численности населения округа в 2017 году составила 33%.

Удельный вес граждан, пользующихся субсидией на оплату жилищно- коммунальных услуг, в общей численности населения – 2,5%. Пособия на детей получают 7,2% населения.

Компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг получают 2226 инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов. Их удельный вес среди населения составляет 5,6%.

Забота о пожилых и инвалидах, поддержка института семьи являются наиболее приоритетными и значимыми направлениями социальной политики Левокумского округа. Объем выплат на меры социальной поддержки социально уязвимых групп населения округа в 2017 году составил 206,0 млн. рублей.

Основные задачи по снижению уровня социального сиротства будут сосредоточенны на поддержке замещающих семей и жизнеустройства детей-сирот. В округе функционирует государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №22» пос. Малосадовый, в котором проживает 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждении созданы условия, приближенные к домашним, организована работа по дополнительному образованию, допрофессиональной подготовке и самоопределению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их подготовке к самостоятельной жизни после выпуска из образовательных учреждений для детей-сирот.

В округе будет продолжена работа по сопровождению замещающих семей и профилактике социального сиротства: создание приемных семей, выявление семейного неблагополучия на ранней стадии, сопровождение замещающих семей, ведение межведомственной базы данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

Также значительное внимание следует уделить информационно-разъяснительной работе, мероприятиям по повышению ценностей семейного образа жизни, привлечению и обучению потенциальных приемных родителей.

Будет продолжена работа по поэтапному обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (старше 18 лет). В течение 2017 года предоставлено 3 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. Вместе с тем по состоянию на 31 декабря 2017 года состоят в сводном списке 55 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Левокумском округе сформирована система социального обслуживания, направленная на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, сохранение и улучшение их здоровья, повышение социального благополучия, создание условий для активного участия граждан пожилого возраста в жизни общества, а также защиту их прав и интересов.

Социальные услуги предоставляются в нестационарных и полустационарных условиях и в первую очередь ориентированы на группы граждан, находящиеся в особо сложных жизненных ситуациях, преодолеть которые без профессиональной помощи специалистов они не в состоянии. В систему социального обслуживания граждан пожилого возраста Левокумского округа входят государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБСУСОН «Левокумский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Всеми формами социального обслуживания в 2017 году было охвачено 9098 человек, что составляет 22% от общей численности населения Левокумского округа. За период 2016-2018 гг. государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения» внедрены следующие инновационные образовательные проекты: «Университет третьего возраста», «Мобильная бригада», «Санаторий на дому», «Серебряные волонтеры», «Домашнее визитирование», «Грязелечение». В 2021 года планируется внедрение «Стационарозамещающих технологий и системы долговременного ухода». Создание системы помощи реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В частности, система предусматривает повышение квалификации работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ожидаемые результаты

Главным результатом реализации указанного направления станет повышение уровня и качества жизни социально уязвимых групп населения, сокращение бедности среди семей с детьми, пожилых людей. В результате реализации мер в рамках создания безбарьерной среды повысится уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Левокумского округа. Инвалиды трудоспособного возраста получат возможность трудоустройства на места с конкурентными заработными платами. Развитие сектора социальных услуг для пожилых людей позволит улучшить качество жизни пенсионеров, повысить продолжительность их жизни.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Схема территориального планирования, утвержденной постановлением правительства Ставропольского края от 17.06.2020 г. №324-п;

- Нормативы градостроительного проектирования Левокумского муниципального округа, утверждённые  постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 года № 1575.

- Стратегия социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденная решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 174

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года на 2020-2021 годы (1 этап), утвержденный постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 19 августа 2020 года № 479;

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Качество жизни населения одна из ключевых характеристик социально-экономического развития территории. Основными направлениями повышения качества жизни населения являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, прежде всего за счет роста его доходов.

Мероприятия, планируемые к реализации для достижения поставленной цели:

1) формирование привлекательной, комфортной и доступной городской среды;

2) улучшение жилищных условий населения и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

3) повышение качества, разнообразия и доступности образовательных услуг;

4) сохранение здоровья и увеличение продолжительности активного долголетия населения;

5) удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и спорта;

6) улучшение экологической ситуации и сохранение уникальных природных комплексов края;

7) формирование гибкого рынка труда, способного обеспечить конкурентную заработную плату;

8) обеспечение безопасности.

В целом комплекс данных мероприятий направлен на снижение миграционного оттока и включает в себя мероприятия, направленные на экономическое развитие села, а также обеспечение доступности базовых социальных услуг.

Значительное влияние на сокращение миграционного оттока будет оказывать комплекс мероприятий в области социального развития: улучшение медицинского обеспечения и доступности медицинских услуг, улучшение качества и доступности образования, увеличение количества и разнообразия мероприятий культурно-досуговой сферы, улучшение качества и увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры.

Таблица 15

| Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) |
| --- | --- |
| Участие в Государственной программе Российской федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», которая предусматривает в себе развитие инженерной и социальной инфраструктуры округа, формирование позитивного имиджа сельского образа жизни |  |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | Муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| Сохранение и развитие традиционной народной культуры | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| Организация культурно-досуговой работы, просветительской и экспозиционной деятельности | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| Участие в региональных проектах «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Ставропольском крае» (федеральный проект «Культурная среда») и «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского края» (федеральный проект «Творческие люди») с целью обеспечения максимальной доступности населения к культурным благам. |  |
| Развитие массового спорта, как средства физического воспитания населения, и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения округа | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения через средства массовой информации | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Улучшение материально-технической базы объектов физической культуры и спорта округа | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Снижение уровня социального сиротства, обеспечение семейного устройства детей-сирот | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |
| Поддержка талантливой и инициативной молодежи (проведение творческих фестивалей и конкурсов, усиление мотивации обучающихся общеобразовательных организаций и студенческой молодежи к занятиям научно-техническим творчеством, развитие межрегиональных молодежных связей) | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Патриотическое воспитание молодежи (формирование активной гражданской позиции в сфере взаимоотношений общества и государства, совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, распространение информации о традициях народов, проживающих на территории округа, края и Российской Федерации в целом, формирование межэтнической и межрелигиозной толерантности молодежи) | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие волонтерской деятельности, | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |
| Проведение праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов на территорию Левокумского округа | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |
| Проведение праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов на территорию Левокумского округа | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» |

В перечень объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению объектов регионального значения Ставропольского края, в соответствии со Схемой территориального планирования, утвержденной постановлением правительства Ставропольского края от 17.06.2020 г. №324-п, включены следующие объекты, расположенные на территории Левокумского муниципального округа:

- Таблица 16

| № п/п | Код объекта / справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта: П – проект, Р – реконструкция, С – строящийся | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010102 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | Реконструкция школы начальных классов | 160 мест | Левокумский муниципальный округ, с. Величаевское, ул. Пушкина, 67 | Первая очередь | Р | Нет |
| 2 | 602010102 |  | Строительство нового учебного блока МКОУ СОШ № 2" | 80 мест | Левокумский муниципальный округ, с. Левокумское | Первая очередь | П | Нет |
| 3 | 704010500 | Предоставление услуг в рамках деятельности в области физической культуры и спорта | Строительство плавательного бассейна | Строительство плавательного бассейна «Восток», для формирования здорового образа жизни школьников, массового обучения детей плаванию. | Левокумский муниципальный округ | Первая очередь | С | Определяется проектом |
| 4 | 704010500 | Услуги в области культуры | Строительство Дома культуры | Определяется проектом | Левокумский муниципальный округ, МО Заринский сельский совет | Первая очередь | П | Определяется проектом |

Таблица 17

| Код объекта / справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки в области культуры |  |  |  |  |
| 704010500 |  | Инвестиционная площадка | Площадь - 7500 кв. м Предложение по использованию площадки: строительство объектов социально-культурного назначения | Левокумский муниципальный округ, п. Заря, ул. Ленина Кадастровый номер не присвоен |
| Инвестиционные площадки в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 704010500 |  | Инвестиционная площадка | Площадь – 2400 кв. м законсервированный торговый объект «Универмаг» (для строительства спортивно-оздоровительного комплекса) Предложение по использованию площадки: строительство спортивно-оздоровительного комплекса | Левокумский муниципальный округ, с. Владимировка, ул. Лыхова, 14 |

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Стратегическое планирование в Левокумском округе представляет собой деятельность по прогнозированию и программированию
социально-экономического развития, направленную на решение задач устойчивого социально-экономического развития округа.

В рамках планирования и программирования на окружном уровне разработаны следующие документы стратегического планирования:

1) Стратегия социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - Стратегия);

2) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - План мероприятий);

3) Муниципальные программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы);

4) Прогноз социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды;

5) Бюджетный прогноз муниципального образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период.

Выполнение оперативных функций по реализации Стратегии возлагается на органы администрации Левокумского округа и муниципальные учреждения Левокумского округа.

Координация по реализации Стратегии осуществляется отделом экономического развития администрации Левокумского округа и включает организацию взаимодействия органов администрации Левокумского округа и муниципальных учреждений по реализации конкретных задач и мероприятий, предусмотренных Стратегией.

На текущий момент в Левокумском округе действует 11 муниципальных программ. (Таблица 18)

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, направленных на развитие социальной инфраструктуры

Таблица 18

| № п/п | Наименование муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» | управление труда и социальной защиты населения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |
| 2. | «Развитие образования» | отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |
| 3. | «Сохранение и развитие культуры» | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |
| 4. | «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |
| 5. | «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |
| 6. | «Формирование современной городской среды» | отдел муниципального хозяйства и по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | 2021-2026 годы |

Для обеспечения реализации Стратегии будут задействованы бюджетные и внебюджетные финансовые ресурсы.

Финансирование мероприятий инвестиционных проектов предполагается из средств федерального, краевого, местных бюджетов, а также путем привлечения внебюджетных источников, включая инвестиционные программы субъектов естественных монополий.

Основным инструментом финансирования расходов на реализацию Стратегии являются муниципальные программы, посредством которых будут реализованы основные мероприятия Стратегии (Таблица 16).

Приоритетными способами оформления юридических отношений в рамках реализации Стратегии будут являться: заключение контрактов, предусматривающих закупку товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, инвестиционные соглашения.

Средства бюджета Ставропольского края, бюджета Левокумского округа для реализации Стратегии планируется привлекать в соответствии с действующими государственными программами Ставропольского края, муниципальными программами в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного краевым и окружным бюджетом на соответствующий год и плановый период.

Администрация Левокумского муниципального округа  в целях эффективного развития сельских территорий планирует участие в Государственной программе Российской федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», которая предусматривает развитие инженерной и социальной инфраструктуры округа, формирование позитивного имиджа сельского образа жизни за счет создания условий для улучшения качества жизни населения Левокумского округа.

Разработанное стратегическое видение и портфельный анализ приоритетов развития Левокумского округа выявили необходимость разработки новых муниципальных программ, применение механизма проектного управления, повышение инвестиционной составляющей действующих муниципальных программ, активного участия администраций сельских поселений в реализации проектов, основанных на местных инициативах.

Программа поддержки местных инициатив Ставропольского края призвана реализовать следующие цели:

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- содействие муниципальным образованиям Ставропольского края в реализации наиболее социально значимых программ;

- повышение уровня доверия населения к власти за счет совместного участия в выявлении и согласовании приоритетов развития поселений, реализации программ.

Основная часть средств для проектов-победителей выделяется из краевого бюджета, но необходимо и софинансирование со стороны местных бюджетов, а также вклад бизнеса и населения.

На территории Левокумского округа целью реализации проектов местных инициатив является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем. Проекты муниципальных образований  направлены на развитие общественной инфраструктуры, в том числе объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, детских и спортивных площадок, объектов туризма,  благоустройства территорий, обеспечение содержания которых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В рамках мероприятий государственных и муниципальных программ, а также за счет механизмов поддержки местных инициатив в период до 2035 года предполагаются к реализации следующие социальные, инвестиционные и инфраструктурные проекты. (Таблица 18)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОКУМСКОГО ОКРУГА ДО 2031 ГОДА

Таблица 19

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №12 с. Турксад | 2020-2025 |
| 2. | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад» №3 с. Левокумское | 2020-2025 |
| 3. | Реконструкция кровли МКДОУ «Детский сад №10» с. Турксад | 2022-2027 |
| 4. | Ремонт кровли вспомогательного помещения МКДОУ «Детский сад №14» с. Урожайное | 2022-2027 |
| 5. | Ремонт кровли котельной МКДОУ «Детский сад №17» с. Правокумское | 2022-2028 |
| 6. | Ремонт кровли МКДОУ «Детский сад №16» с. Правокумское | 2023-2029 |
| 7. | Ремонт кровли МКДОУ «Детский сад №23» с. Величаевское | 2023-2029 |
| 8. | Ремонт кровли МКДОУ «Детский сад №21» с. Левокумское | 2020-2025 |
| 9. | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №17» с. Правокумское | 2019-2022 |
| 10. | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №4» пос. Новокумский | 2020-2022 |
| 11. | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №5» пос. Кумская Долина | 2020-2022 |
| 12. | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №18» с.Правокумское | 2020-2022 |
| 13. | Замена оконных блоков МКДОУ «Детский сад №23» с. Величаевское | 2020-2022 |
| 14. | Замена оконных блоков МКОУ СОШ №13 пос. Ленинский | 2020-2022 |
| 15. | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №4 с. Правокумское | 2021-2025 |
| 16. | Замена оконных блоков в МКДОУ «Детский сад №4» пос. Новокумский | 2020-2022 |
| 17. | Замена оконных блоков в МКДОУ «Детский сад №18» с. Правокумское | 2020-2022 |
| 18. | Замена оконных блоков в МКДОУ «Детский сад №23» с. Величаевское | 2020-2022 |
| 19. | Капитальный ремонт кровли МКОУ ООШ №14 с. Бургун – Маджары | 2022-2023 |
| 20. | Замена оконных блоков в МКДОУ «Детский сад №12» с. Величаевское | 2020-2022 |
| 21. | Замена оконных блоков в МКОУ СОШ №12 с. Турксад | 2020-2022 |
| 22. | Замена оконных блоков в МКОУ СОШ №13 пос. Ленинский | 2020-2022 |
| 24. | Капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №3 пос. Новокумский | 2021-2023 |
| 25. | Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | 2020-2025 |
| 26. | Капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №11 с. Николо-Александровское | 2022-2025 |
| 27. | Капитальный ремонт спортзала МКОУ ООШ №14 с. Бургун-Маджары | 2022-2024 |
| 28. | Пристрой к зданию МКОУ СОШ №2 с. Левокумское | 2023-2028 |
| 29. | Капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №8 с. Приозерское | 2024-2025 |
| 30. | Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ №12 с. Турксад | 2024-2025 |
| 31. | Капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №12 с. Турксад | 2025-2027 |
| 32. | Капитальный ремонт спортзала МКОУ СОШ №8 с. Приозерское | 2025-2027 |
| 33. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №3 пос. Новокумский | 2021-2030 |
| 34. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №10 с. Владимировка | 2021-2030 |
| 35. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №14 с. Бургун- Маджары | 2021-2030 |
| 36. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №4 с. Правокумское | 2021-2030 |
| 37. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №6 пос. Заря | 2021-2030 |
| 38. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №7 с. Величаевское | 2021-2030 |
| 39. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №8 с. Приозерское | 2021-2030 |
| 40. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №11 с. Николо-Александровское | 2021-2030 |
| 41. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №12 с.Турксад | 2021-2030 |
| 42. | Благоустройство дворовой территории МКОУ СОШ №13 пос. Ленинский | 2021-2030 |
| 43. | Строительство спортивного-оздоровительного комплекса в с.Величаевское | 2031 |
| Культура |  |  |
| 44. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им. В.Р.Ясинова» | 2020-2025 |
| 45. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско-Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2020-2025 |
| 46. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2020-2025 |
| 47 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2020-2025 |
| 48. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | 2020-2025 |
| 49. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | 2020-2025 |
| 50. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | 2020-2025 |
| 51. | Капитальный ремонт МКУК ЛМР «ИКМ им. В.Р.Ясинова» | 2025-2030 |
| 52. | Капитальный ремонт кровли ДШИ пос. Кумская Долина | 2025-2030 |
| 53. | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Кумско- Долинского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2025-2030 |
| 54. | Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений Правокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2025-2030 |
| 55. | Капитальный ремонт кровли Левокумского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК (художественное отделение) | 2025-2030 |
| 56. | Капитальный ремонт кровли УДО ДШИ ЛМР СК (центральная школа) | 2025-2030 |
| 57. | Капитальный ремонт УДО «ДШИ» ЛМР СК (центральная школа) | 2025-2030 |
| 58. | Капитальный ремонт внутренних помещений Величаевского филиала УДО «ДШИ» ЛМР СК | 2020-2022 |
| 59. | Капитальный ремонт МКУК «Бургун - Маджарский СКЦ» | 2020-2022 |
| 60 | Строительство здания Детской школы искусств в селе Левокумском | 2020-2025 |
| 61. | Строительство дома культуры в с.Величаевском | 2030 |
| 62. | Капитальный ремонт здания Дома Культуры в пос. Малосадовый | 2019-2031 |
| 63. | Ремонт внутренних помещений в здании Дома Культуры пос. Кумская Долина и благоустройство прилегающей территории | 2019-2031 |
| 64. | Реконструкция здания МКУК «Социально-культурный центр села Приозерского» в соответствии с нормами пожарной безопасности | 2019-2025 |
| Благоустройство территории |  |  |
| 65. | Реконструкция аттракциона «Автодром» с.Левокумского | 2022-2023 |
| 66. | Создание рекреационной зоны с искусственными водоемами, поливом, беседками для отдыхающих в с.Левокумском | 2022–2023 |
| 67. | Благоустройство общественной территории (стадион «Юность»), ул. Калинина ,69а, с.Левокумского | 2022 |
| 68. | Благоустройство общественной территории ул. Шоссейная 50а, с.Левокумского (детская площадка) | 2022 |
| 69. | Благоустройство общественной территории ул. Фрунзе 194б, с.Левокумского (детская площадка) | 2022 |
| 70. | Обустройство парковой зоны пос.Кумская Долина | 2020-2031 |
| 71 | Оборудование спортивных площадок по месту жительства в с. Правокумском | 2020-2030 |
| 72 | Реконструкция стадиона в с. Правокумском | 2025-2030 |
| 73 | Обустройство парка в с. Правокумском | 2020-2023 |
| 74 | Обустройство детской площадки в парке с. Правокумского | 2020-2023 |
| 75 | Благоустройство площади в с. Правокумском | 2021-2024 |
| 76 | Благоустройство парка в с. Правокумском | 2030-2031 |
| 77 | Строительство новой комплексной спортивной площадки в с. Приозерское | 2020-2022 |
| 78 | Строительство детской спортивной площадки в с. Приозерское | 2020-2022 |
| 79 | Строительство детской игровой площадки в с. Приозерское | 2020-2022 |
| Проекты для участия в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» |  |  |
| 80 | Строительство дома культуры, пос. Заря | 2022 |
| 81 | Строительство бассейна, с. Левокумское | 2022 |
| 82 | Капитальный ремонт Дома культуры с. Владимировка | 2022 |
| 83 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории, пос.Заря | 2022 |
| 84 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории, пос. Новокумский | 2022 |
| 85 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта, с. Правокумское | 2022 |
| 86 | Капитальный ремонт окружной поликлиники, с.Левокумское | 2022 |

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 20

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 - 2031 |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество построенных и реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием | % | 67,3 | 70 | 85 | 87 | 92 | 94 | 100 |
| 5 | Количество построенных и реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию | Объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Доля детей, охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество построенных и реконструированных учреждений дополнительного образования, введенных в эксплуатацию | Объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество построенных и реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию | объект | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | % | 50 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 37% |
| 15 | Количество построенных и реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию | объект | - | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Иные объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество религиозных объектов | объект | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | Количество обустроенных рекреационных зон | объект | - | 1 | - | - | - | - | 2 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, И КУЛЬТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

– повышение качества, комфортности и уровня жизни населения ЛМО СК;

– нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей округа в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

– сохранение культурно-исторического наследия на территории ЛМО СК;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программа проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов, приведенных в таблице №19.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне муниципального округа разработан и утвержден весь необходимый перечень нормативно-правовых и локальных актов. На территории ЛМО СК утверждены муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы обеспечивают сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Левокумского муниципального округа.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории ЛМО СК в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

1) проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, включающих организацию пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы;

2) создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.