Проект

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« » июнь 2025 года №**

**с. Левокумское**

Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 15 мая 2025 года 454 «О внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального округа

Ставропольского края от 24 декабря 2024 г. № 433 «О бюджете Левокумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 15 мая 2023 года № 433 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2023 году», администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края:

 - от 29 декабря 2023 года № 1243 «Об утверждении муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;

3.Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Бударина Н.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Безус Г.П.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года .

Глава Левокумского муниципального

округа Ставропольского края А.Н. Иванов

Проект вносит:

Заместитель главы администрации

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края Безус Г.П.

Проект визируют:

Заместитель главы администрации дата подпись Е.Л. Лазарева

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

Начальник финансового управления дата подпись Л.В. Дубовская

администрации Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Начальник отдела правового и дата подпись И.А. Сивкаева кадрового обеспечения

администрации Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Начальник отдела экономического дата подпись Т.В. Смолякова

развития администрации Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Начальник отдела социального дата подпись Л.М. Малюкова

развития, физической культуры и

спорта администрации Левокумского

муниципального округа

Ставропольского края

Начальник отдела по организационным дата подпись О.В. Королёва

и общим вопросам администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

Проект подготовлен: начальником отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Л.М. Малюкова

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель проекта:Шейкина Людмила Анатольевна8(86543) 3-15-62 | РКПД №от |

Дата передачи проекта

в отдел по организационным и общим вопросам

Утверждена

 постановлением администрации

 Левокумского муниципального

 округа Ставропольского края от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края)  |
| Соисполнители Программы | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального округа Ставропольского края;муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»;муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»;муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр по работе с молодежью»; отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края,отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского рая «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан»;муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова». |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы  | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»,подпрограмма «Молодежная политика»,подпрограмма «Развитие туризма». |
| Цель Программы | создание условий, обеспечивающих возможность населению Левокумского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;содействие формированию в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив;формирование положительного имиджа и организация продвижения туристского потенциала Левокумского муниципального округа Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;доля молодых граждан, проживающих на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, к общей численности молодежи;доля проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансирования Программы составит 63 737,16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 63 737,16 тыс. рублей, в том числе по годам:2024 год – 10 754,33 тыс. рублей;2025 год – 15 713,94 тыс. рублей;2026 год – 11 943,13 тыс. рублей;2027 год – 11 962,65 тыс. рублей;2028 год – 10 648,48 тыс. рублей;2029 год – 10 648,48 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет с 59,5% в 2024 году до 72% в 2029 году;увеличение доли молодых граждан, проживающих на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики к общей численности с 73% в 2024 году до 76 % в 2029 году;увеличение доли проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, к общему числу мероприятий направленных на привлечение туристов с 28 % в 2024 году до 35 % в 2029 году. |

**Приоритеты и цели реализуемой в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере физической** **культуры, спорта, молодежной политики и туризма**

 Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально –экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

[Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](http://docs.cntd.ru/document/557309575);

[Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»](http://docs.cntd.ru/document/902064587);

 [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"](http://docs.cntd.ru/document/902345103);

 [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"](http://docs.cntd.ru/document/902345106);

[Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039);

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

Национальным проектом "Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10);

Законом Ставропольского края от 23 июня 2016 года №59-кз"О физической культуре и спорте в Ставропольском крае";

[Концепцией государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо - Кавказский федеральный округ, до 2025 года](http://docs.cntd.ru/document/902342792), утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 506-р](http://docs.cntd.ru/document/902342792);

[Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года](http://docs.cntd.ru/document/420237592), утвержденными [распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р](http://docs.cntd.ru/document/420237592);

Государственной программой Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 N 619-п;

Государственной программой Ставропольского края "Молодежная политика", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 N 615-п;

[Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года](http://docs.cntd.ru/document/420200177), утвержденной от 20 сентября 2019 года № 2129-р;

Стратегией развития туризма в Ставропольском крае до 2035 года, утвержденной приказом министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края [от 30 декабря 2019 г. № 213/од](http://docs.cntd.ru/document/453163028);

[Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года](http://docs.cntd.ru/document/902238361), утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 1089-р](http://docs.cntd.ru/document/902238361);

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского округа до 2035 года, утвержденной решением Совета Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 174;

Иными правовыми актами Ставропольского края и Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

-улучшение физического развития населения Левокумского муниципального округа Ставропольского края;

-пропаганда физической культуры и спорта, как важной составляющей здорового образа жизни, среди населения Левокумского муниципального округа;

- проведение Центром тестирования тестирование населению по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, оказание консультационной и методической помощи населению в подготовке к выполнению испытаний (тестов), учет результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, представление к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытания (тестов) ГТО.

-совершенствование системы подготовки в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение творческих фестивалей, конкурсов, мероприятий в целях поддержки талантливой и инициативной молодежи;

- проведение профориентационных встреч с будущими выпускниками общеобразовательных учреждений Левокумского муниципального округа Ставропольского края

- формирование активной гражданской позиции у молодежи в сфере взаимоотношений общества и государства, воспитание гражданственности и патриотизма;

- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности,

- увеличение количества молодежи, участвующей в профессиональных конкурсах;

- повышение эффективности социально-досуговой работы с молодежью;

-развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной туристской среды.

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы целями Программы являются:

 создание условий, обеспечивающих возможность населению Левокумского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;

 содействие формированию в Левокумском муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив;

 формирование положительного имиджа Левокумского муниципального округа Ставропольского края и организация продвижения туристского потенциала Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

 Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Молодежная политика» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Развитие туризма» (приведена в приложе­нии 3 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, приведены в приложении 7 к Программе.

Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – администрацией Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отделом социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее – детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы ежегодно разрабатывает детальный план-график и направляет в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Детальный план-график, согласованный с отделом экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Ответственный исполнитель Программы представляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

Соисполнители Программы представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления о ходе реализации Программы, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, в установленном постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края порядке ответственный исполнитель Программы представляет сводный годовой отчет о ходе реализации Программы и об оценке эффективности реализации Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется
в порядке, установленном правовым актом администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Приложение 1

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа

 Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта,

 молодежной политики и туризма»

**ПОДПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ** **ФИЗИЧЕСКОЙ**

**КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края) (далее –отдел социального развития) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (далее – МКУ СОК «Юность»);муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» (далее – МКУ «Русич»);муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- спортивная школа «Ника»). |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | Привлечение всех категорий граждан населения Левокумского муниципального округа ставропольского края к занятиям физической культурой и спортом; |
| Показатели решения задач Подпрограммы | -количество проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий; |
| - количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно- спортивных мероприятий; |
| -доля подростков, систематически занимающихся в спортивной школе «Ника» и в дополнительных спортивных организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края к общему числу учащихся. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 45 709,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) –45 709,08 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году –7 640,61 тыс. рублей;в 2025 году –12 506,11 тыс. рублей;в 2026 году –8 735,31 тыс. рублей;в 2027 году –8754,83 тыс. рублей;в 2028 году –7 643,80 тыс. рублей;в 2029 году –7 643,80 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 100 единицы в 2024 году до 110 в 2029 году; |
| увеличение количества участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, с 6,46 тыс. человек в 2024 году до 8,96 тыс. человек в 2029 году; |
| увеличение доли подростков, систематически занимающихся в спортивной школе «Ника» и в дополнительных спортивных организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края к общему числу учащихся с 41,2 % в 2024 году до 45,1% в 2029 году. |

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на поддержку и развитие физической культуры и спорта в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края:

1. Участие спортсменов в личных и командных соревнованиях межрайонных, краевых, ЮФО, СКФО и всероссийского уровней.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается организация команд и спортсменов для участия в районных, краевых, всероссийских спортивных мероприятиях:

- проведение районных мероприятий среди школьников;

-проведение и участие в районных, краевых и всероссийских соревнованиях взрослых команд по видам спорта;

- участие воспитанников муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального округа Ставропольского края в соревнованиях краевого и Российского уровня, организатором которых выступает министерство физической культуры и спорта Российской Федерации и министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит:

- увеличить количество проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 100 единиц в 2024 году до 110 в 2029 году;

- увеличение количества участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, с 6,46 тыс. человек в 2024 году до 8,96 тыс. человек в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются МБУ ДО «Спортивная школа «Ника», МКУ СОК «Юность», МКУ «Русич».

2. Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по индивидуальным видам спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Левокумского муниципального Ставропольского края округа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить количество организованных и проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 100 единиц в 2024 году до110 в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются МБУ ДО «Спортивная школа «Ника» и МКУ СОК «Юность».

3. Обеспечение членов сборных команд Левокумского муниципального округа Ставропольского края и учреждений спорта наградной продукцией, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается приобретение для награждения по итогам года команд Левокумского муниципального округа Ставропольского края -победителей по игровым и индивидуальным видам спорта спортивным инвентарем.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит:

- увеличить количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 6,46 тыс. человек в 2024 году до 8,96 тыс. человек в 2029 году;

- увеличение доли подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края к общему числу учащихся с 41,2 % в 2024 году до 45,1% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются МБУ ДО «Спортивная школа «Ника» и МКУ СОК «Юность», МКУ «Русич».

4. Проведение спортивных праздников

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение спортивных праздников по видам спорта, проведение всероссийского Дня физкультурника; проведение праздничного мероприятия, посвященного награждению по итогам года спортсменов округа- победителей выступлений на районных, краевых и всероссийских мероприятиях по видам спорта и выпускников детско-юношеской спортивной школы.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит:

- увеличить количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 6,46 тыс. человек в 2024 году до 8,96 тыс. человек в 2029 году;

- увеличение доли подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского муниципального округа к общему числу учащихся с 41,2 % в 2024 году до 45,1% в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются МБУ ДО «Спортивная школа «Ника».

5. Обеспечение деятельности (оказания услуг) МКУ СОК «Юность»

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы планируются расходы на:

оплату труда работников и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

иные выплаты работникам;

приобретение и содержание имущества;

оплату товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ СОК «Юность».

6. Обеспечение деятельности МКУ «Русич»

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы планируются расходы на:

оплату труда работников и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

иные выплаты работникам;

приобретение и содержание имущества;

оплату товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «Русич».

[Перечень](#P2357) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа

 Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта,

молодежной политики и туризма»

**ПОДПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,**

**МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,**

**МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Молодежная политика" муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа «Центр по работе с молодежью» (далее –Центр по работе с молодежью) |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края) (далее – отдел социального развития), отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования),отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | поддержка инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края; воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края;формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи Левокумского муниципального округа Ставропольского края. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи |
| доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения |
| количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
| доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи к общей численности молодежи |
| количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи  |
| Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи к общей численности молодежи |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 17 428,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 17 428,08 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 3 027,68 тыс. рублей;в 2025 году – 3 107,83 тыс. рублей;в 2026 году – 3 107,82 тыс. рублей;в 2027 году – 3 107,82 тыс. рублей;в 2028 году – 2 904,68 тыс. рублей;в 2029 году – 2 904,68 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи с 24 единиц в 2024 году до 27 в 2029 году |
| Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи к общей численности населения до 22,3% к 2029 году |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи с 14 единиц в 2024 году до 17 в 2029 году |
| Увеличение доли участников мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи к общей численности молодежи до 42% к 2029 году |
| Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи с 4 единиц в 2024 году до 7 в 2029 году |
| Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи к общей численности молодежи до 21,6% к 2029 году |

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Проведение мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: привлечение молодежи Левокумского муниципального округа Ставропольского края к участию в мероприятиях творческой, культурной, интеллектуальной направленности, проведение конкурсов, акций; проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества молодежи; проведение Дней единых действий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

- увеличение количества проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи с 24 в 2024 году до 27 в 2029 году;

- увеличение Доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи к общей численности молодежи до 22,3% к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Центр по работе с молодежью.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются отдел социального развития, отдел образования, отдел культуры.

 2. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий:

привлечение молодежи к участию в мероприятиях патриотической, направленности, проведение конкурсов, акций; проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

- увеличение количества проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи с 14 в 2024 году до 17 в 2029 году;

- увеличение доли участников мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи к общей численности молодежи до 42 % к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Центр по работе с молодежью.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются отдел социального развития, отдел образования, отдел культуры.

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде на территории Левокумского района.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского муниципального округа Ставропольского края с 4 в 2024 году до 7 в 2029 году;

- увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи к общей численности молодежи до 21,6% к 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Центр по работе с молодежью. Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются отдел социального развития, отдел образования, отдел культуры.

4. Обеспечение деятельности Центра по работе с молодежью.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы планируются расходы на:

- оплату труда работников и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

- иные выплаты работникам;

- приобретение и содержание имущества;

- оплату товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- уплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Центр по работе с молодежью.

[Перечень](#P2357) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3 |
|  |  к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | подпрограмма «Развитие туризма» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)  |
| ОтветственныйисполнительПодпрограммы | администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края) (далее –отдел социального развития) |
| СоисполнителиПодпрограммы | отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-отдел культуры);муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан», муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова». |
| УчастникиПодпрограммы | Нет |
| ЗадачиПодпрограммы | Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Левокумского муниципального округа Ставропольского края на туристском рынке |
| Показателирешения задач Подпрограммы | Количество изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края;Количество распространенных информационных материалов в печатных и электронных СМИ. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Объемы иисточникифинансовогообеспеченияПодпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 600,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2024 году – 86,00 тыс. рублей;в 2025 году –100,00 тыс. рублей;в 2026 году –100,00 тыс. рублей;в 2027 году –100,00 тыс. рублей;в 2028 году –100,00 тыс. рублей;в 2029 году –100,00 тыс. рублей. |
| ОжидаемыеконечныерезультатыреализацииПодпрограммы | Увеличение количества изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского от 320 штук в 2024 году до 340 штук в 2029 году (процент к предыдущему году).Увеличение количества распространенных информационных материалов в печатных и электронных СМИ от 37 единиц в 2024 году до 41 единиц в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Изготовление рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается изготовление листовок, буклетов, сувениров, баннеров о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края с 320 штук в 2024 году до 340 штук в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры, муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан» и муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова».

2.Распростанение информационных материалов в печатных и электронных СМИ.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается размещение объявлений, листовок, буклетов о проведении праздничных мероприятий, фестивалей на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края , организация рекламно-информационного обеспечения о туристических маршрутах, в том числе размещение информационных материалов в средствах массовой информации (печатных изданиях, интернет-сайтах), продукция которых предназначена для распространения как на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края, так и на всей территории Ставропольского края.

 Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества распространенных информационных материалов в печатных и электронных СМИ с 37 единиц в 2024 году до 41 единиц в 2029 году и увеличение количества туристов, посетивших Левокумский округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры, муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр традиционной русской культуры казаков - некрасовцев и духовных молокан» и муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова».

3. Проведение праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов на территорию Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение праздничных мероприятий и фестивалей, в целях демонстрации лучших примеров сохранения, культурного и исторического наследия Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли проведенных праздничных мероприятий, фестивалей для привлечения туристов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел социального развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры, муниципальное бюджетное учреждение Левокумского муниципального округа «Центр традиционной русской культуры казаков - некрасовцев и духовных молокан» и муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 4

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа

 Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта,

молодежной политики и туризма»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта,

молодежной политики и туризма» <\*> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027гогод | 2028 год | 2029 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Левокумского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» |
| 1. | Доля населения Левокумского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процент | 54,9 | 57,2 | 59,5 | 62 | 64,3 | 67 | 69,3 | 72 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Привлечение всех категорий граждан населения Левокумского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом» |
| 2 | Количество проведенных районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий  | единиц | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 3 | Количество участников районных, краевых и всероссийских массовых физкультурно - спортивных мероприятий |  человек | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 | 7,46 | 7,96 | 8,46 | 8,96 |
| 4 | Доля подростков, систематически занимающихся в спортивной школе «Ника» и в дополнительных спортивных организациях Левокумского муниципального округа к общему числу учащихся. | процент | 38,8 | 40 | 41,2 | 41,9 | 42,6 | 43,1 | 44,2 | 45,1 |
| II. Цель: «Содействие формированию в Левокумском муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив» |
| 5 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Левокумского муниципального округа, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, к общей численности молодежи  | процент | 71,8 | 72,4 | 73 | 73,6 | 74,2 | 74,8 | 75,4 | 76 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи | единиц | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 7 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения | процент | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22 | 22,3 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» |
| 8 | Количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | единиц | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 9 | Доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи к общей численности молодежи | процент  | 35,7 | 36,6 | 37,5 | 38,4 | 39,3 | 40,2 | 41,1 | 42 |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы «Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи Левокумского муниципального округа» |
| 10 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи  | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 11 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи к общей численности молодежи | процент | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 |
| III. Цель: «Формирование положительного имиджа и организация продвижения туристского потенциала Левокумского муниципального округа» |
| 12 | Доля проведенных праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов | процент  | - | - | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие туризма» |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Левокумского муниципального округа на туристском рынке» |
| 13 | Количество изготовленной рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского района | штук | 314 | 320 | 320 | 330 | 333 | 335 | 337 | 340 |
| 14 | Количество распространенных информационных материалов в печатных и электронных СМИ | единиц | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа

 Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта,

 молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» **<\*>**

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Левокумского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» |
|  | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта» | администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края в лице отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел социального развития);муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- спортивная школа «Ника»);муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» Левокумского муниципального округа Ставропольского края (МКУ СОК «Юность»);муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» (далее – МКУ «Русич») | 2024 год | 2029 год | пункт 1 приложения 4 к Программе |
|  | в том числе следующиеосновные мероприятия Подпрограммы в разрезезадач Подпрограммы: |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Привлечение всех категорий граждан населения Левокумского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом» |
| 1.1. | Участие спортсменов в личных и командных соревнованиях межрайонных, краевых, ЮФО, СКФО и всероссийского уровней | отдел социального развития;МКУ СОК «Юность»;МКУ «Русич»;спортивная школа «Ника» | 2024 год | 2029 год | пункт 2, 3 приложения 4 к Программе |
| 1.2. | Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | отдел социального развития;МКУ СОК «Юность»;спортивная школа «Ника» | 2024 год | 2029 год | пункт 2 приложения 4 к Программе |
| 1.3. | Обеспечение членов сборных команд Левокумского муниципального округа и учреждений спорта наградной продукцией, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. | отдел социального развития;МКУ СОК «Юность»;МКУ «Русич»;спортивная школа «Ника» | 2024 год | 2029 год | пункт 3, 4 приложения 4 к Программе |
| 1.4. | Проведение спортивных праздников | отдел социального развития;спортивная школа «Ника» | 2024 год | 2029 год | пункт 3, 4 приложения 4 к Программе |
| 1.5. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»» | МКУ СОК «Юность» | 2024 год | 2029 год | - |
| 1.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»» | МКУ «Русич». | 2024 год | 2029 год | - |
|  | II Цель «Содействие формированию в Левокумском муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив»  |
|  | Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | Муниципальное казенное учреждение Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Центр по работе с молодежью» (далее – Центр по работе с молодежью); отдел социального развития,отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-отдел образования),отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-отдел культуры) | 2024 год | 2029год | пункт 5 приложения 4 к Программе |
|  | в том числе следующиеосновные мероприятия Подпрограммы в разрезезадач Подпрограммы: |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» |
| 2.1. | Проведение мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи | Центр по работе с молодежью;отдел социального развития;отдел образования;отдел культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 6-7 приложения 4 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» |
| 2.2 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи  | Центр по работе с молодежью;отдел социального развития;отдел образования;отдел культуры | 2024 год | 2029 год | пункты 8-9 приложения 4 к Программе |
|  Задача 3 подпрограммы 2 Программы «Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи Левокумского муниципального округа. |
| 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | Центр по работе с молодежью;отдел социального развития;отдел образования;отдел культуры | 2024 год | 2029 год | Пункты 10-11 приложения 4 к Программе |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа «Центр по работе с молодежью»  | Центр по работе с молодежью | 2024 год | 2029 год | - |
| III Цель «Формирование положительного имиджа и организация продвижения туристского потенциала Левокумского муниципального округа Ставропольского края» |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие туризма» | отдел социального развития;отдел культуры;муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан», муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова.» | 2024 год | 2029 год | пункт 12 приложения 4 к Программе |
|  | в том числе следующиеосновные мероприятия Подпрограммы в разрезезадач Подпрограммы: |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Левокумского муниципального округа на рынке» |
| 3.1. | Изготовление рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края | отдел социального развития;отдел культуры;муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан», муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 13 приложения 4 к Программе |
| 3.2 | Распространение информационных материалов в печатных и электронных СМИ | отдел социального развития;отдел культуры;муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан», муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова» | 2024 год | 2029 год | пункт 14 приложения 4 к Программе |
| 3.3. | Проведение праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов на территорию Левокумского муниципального округа Ставропольского края | отдел социального развития;отдел культуры;муниципальное бюджетное учреждение «Центр традиционной русской культуры казаков некрасовцев и духовных молокан», муниципальное казенное учреждение культуры Левокумского муниципального округа Ставропольского края "Историко-краеведческий музей имени Василия Родионовича Ясинова" | 2024 год | 2029 год | \_ |

|  |
| --- |
|   |

Приложение 6

к муниципальной программе

Левокумского муниципального округа

 Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта,

 молодежной политики и туризма»

Объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

на 2024-2096 годы <\*>

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа | Всего | 10754,33 | 15713,94 | 11943,13 | 11962,65 | 10648,48 | 10648,48 |
| -бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее-местный бюджет), в том числе: | 10754,33 | 15713,94 | 11943,13 | 11962,65 | 10648,48 | 10648,48 |
|  средства федерального бюджета | - | 2569,95 | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) |  | 135,26 |  |  |  |  |
| в т.ч предусмотренные |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю 2 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 10754,33 | 13008,73 | 11943,13 | 11962,65 | 10648,48 | 10648,48 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| отделу социального развития, физической культуры и спорта администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (далее- социальный отдел) | 252,03 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| муниципальному казённому учреждению Левокумского муниципального округа Ставропольского края "Центр по работе с молодежью" (далее - Центр по работе с молодежью) | 3027,68 | 3107,83 | 3107,82 | 3107,82 | 2904,68 | 2904,68 |
| муниципальному казённому учреждению Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»» | 4626,48 | 9037,77 | 4853,68 | 4854,87 | 4603,43 | 4603,43 |
| муниципальному казенному учреждению Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»» | 2340,01 | 2758,34 | 2781,63 | 2799,96 | 2330,37 | 2330,37 |
| отделу образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (МБОУ СШ «Ника») | 508,13- | - | - | - | - | - |
| средства участников Программы, в т. ч |  |  |  |  |  |  |
| Средства юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| -средства индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  | Всего: | 7640,61 | 12506,11 | 8735,31 | 8754,83 | 7643,80 | 7643,80 |
| -местный бюджет, в том числе: | 7640,61 | 12506,11 | 8735,31 | 8754,83 | 7643,80 | 7643,80 |
| средства федерального бюджета  | - | 2569,95 | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | 135,26 | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 7640,61 | 142,38 | 8735,31 | 8754,83 | 7643,80 | 7643,80 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |
| социальному отделу | 165,99 | 320,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| отделу образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского каря (МБУ ДО СШ «Ника») | 508,13 | 390,00 | - | - | - | - |
| муниципальному казенному учреждению Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»» | 4626,48 | 9037,77 | 4853,68 | 4854,87 | 4603,43 | 4603,43 |
| муниципальному казенному учреждению Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»» | 2340,01 | 2758,34 | 2781,63 | 2799,96 | 2330,37 | 2330,37 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие спортсменов в личных и командных соревнованиях межрайонных, краевых, ЮФО, СКФО и всероссийского уровней | всего: | 517,93 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 517,93 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2.2 | Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | всего: | 23,88 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 23,88 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.3 | Обеспечение членов сборных команд Левокумского муниципального округа и учреждений спорта наградной продукцией, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. | всего: | 132,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 132,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4 | Проведение спортивных праздников | всего | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»» | всего: | 4626,48 | 5856,11 | 4853,68 | 4854,87 | 4603,43 | 4603,43 |
|  |  | средства местного бюджета | 4626,48 | 3150,9 | 4853,68 | 4854,87 | 4603,43 | 4603,43 |
|  |  | средства краевого бюджета |  | 135,26 |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  | 2569,95 |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»» | всего: | 2340,01 | 2758,34 | 2781,63 | 2799,96 | 2330,37 | 2330,37 |
|  |  | средства местного бюджета | 2340,01 | 2758,34 | 2781,63 | 2799,96 | 2330,37 | 2330,37 |
|  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | Всего: | 3027,68 | 3107,83 | 3107,82 | 3107,82 | 2904,68 | 2904,68 |
| -местный бюджет, в том числе: | 3027,68 | 3107,83 | 3107,82 | 3107,82 | 2904,68 | 2904,68 |
| средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 3027,68 | 3107,83 | 3107,82 | 3107,82 | 2904,68 | 2904,68 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |  |  |
| Центру по работе с молодежью | 3027,68 | 3107,83 | 3107,82 | 3107,82 | 2904,68 | 2904,68 |
|  | В том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи  | всего: | 656,09 | 785,00 | 785,0 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 656,09 | 785,0 | 785,0 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи  | всего: | 159,87 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 159,87 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 3.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | всего: | 4,04 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 4,04 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3.4. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа «Центр по работе с молодежью»  | всего: | 2207,68 | 2287,83 | 2287,82 | 2287,82 | 2084,68 | 2084,68 |
|  |  | средства местного бюджета | 20207,68 | 2287,83 | 2287,82 | 2287,82 | 2084,68 | 2084,68 |
|  |
| 4. | Подпрограмма 3«Развитие туризма» | всего: | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| -местный бюджет, в том числе: | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| социальному отделу | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | В том числе следующие основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление рекламно-сувенирной продукции о туристических маршрутах Левокумского муниципального округа Ставропольского края | всего: | 86,04 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 86,04 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.2. | Распространение информационных материалов в печатных и электронных СМИ  | всего: | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4.3 | Проведение праздничных мероприятий, фестивалей, направленных на привлечение туристов на территорию Левокумского муниципального округа Ставропольского края  | всего: | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |

|  |
| --- |
|  Приложение 7к муниципальной программе Левокумского муниципального округа Ставропольского края«Развитие физической культуры, спорта молодежной политики и туризма» |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» <1>,

задачам подпрограмм Программы

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы,по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Левокумского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Цель Программы «Содействие формированию в Левокумском муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Цель Программы «Формирование положительного имиджа и организация продвижения туристского потенциала Левокумского муниципального округа» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 5. | Задача 1 «Привлечение всех категорий граждан населения Левокумского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 6. | Задача 1 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7. | Задача 2 «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского муниципального округа» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | Задача 3 «Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи Левокумского муниципального округа» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма» |
| 9. | Задача 1 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Левокумского муниципального округа на туристском рынке» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |