Приложение

к отчету о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

Пояснительная записка

к отчету о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 года № 102, и на основании мониторинга реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023год (далее - Стратегия).

Достижение цели и решение стратегических задач, определенных в Стратегии до 2035 года, осуществлялось в 2023году через План мероприятий по реализации Стратегии, утвержденный постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 10 сентября 2021 года № 1088 (с учетом изменений от 29 декабря 2022 года № 1463) (далее – План мероприятий).

План мероприятий обеспечил взаимоувязку стратегической цели и задач с ресурсами, исполнителями и сроками проведения комплекса мероприятий по развитию района в конкретных отраслях.

За 2023 год из 34 показателей Плана мероприятий значения 17 (50%) показателей выше уровня 2 этапа реализации стратегии 2025 года, 2 (5,9%) - в пределах показателей плановых значений 2025 года. По 15 показателям (44,1%) значения ниже планового уровня 2025 года. Таким образом, плановые показатели 2 этапа стратегии выполнены на 55,9%.

План перевыполнен выше 20% по следующим показателям:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника;

- объем инвестиций в основной капитал;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий;

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставленных в МБУ ЛМО СК «МФЦ»;

- число посещений МБУ ЛМО «Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан».

Из 65 запланированных мероприятий, предусмотренных вторым этапом реализации Стратегии (2022-2025 годы), выполнено 62 или 95,4%.