ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от   апреля 2024 года №

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

за 2023 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа в 2023 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 04 декабря 2020 года № 2, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Левокумского муниципального округа, и оценки эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа, представленной финансовым управлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

В 2023 году на территории Левокумского муниципального округа реализовывалось 14 муниципальных программ:

Программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020г. № 93.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 27407,74 рублей или 107%;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования составила 74,2%

- доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности составила 95,0% (АППГ – 90,0%).

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- по состоянию на 01 января 2024 года в школах обучается 4317 учащихся (АППГ – 4374 учащихся),

- аттестаты о среднем общем образовании получили 90 выпускников из 91,

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 43764,23 рублей, что составляет 108,7% к уровню прошлого года,

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций составила 91%, что на уровне прошлого года,

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 78,52% (с культурой), что выше планового значения на 4,12%,

- в летнюю оздоровительную кампанию - 2023 на территории района была организована работа 16 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1261 человек (АППГ – 1261), из них 14 лагерей было организовано на базе общеобразовательных организаций и 2 лагеря – на базе учреждений дополнительного образования: дома детского творчества и детско-юношеской спортивной школы. Также на территории района была организована работа оздоровительно-образовательного центра «Светлячок» с охватом 307 человека (АППГ – 234),

Подпрограмма «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в дошкольных образовательных учреждениях по итогам 2023 года все 1693 воспитанника охвачены питанием (АППГ - 99,4%),

- доля воспитанников льготной категории в дошкольных образовательных организациях, получающих бесплатное питание составила 4,1%,

- в общеобразовательных организациях по итогам 2023 года 4133 учащихся (95,7%) охвачено горячим питанием (АППГ – 4192 ребенка или 95,8%).

- 1851 учащийся 1-4 классов получают горячее питание в виде завтрака или обеда (в зависимости от смены обучения), 19 учащихся 1-4 классов получают денежную компенсацию, так как являются детьми-инвалидами с ОВЗ, обучающимися на дому.

Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»

По состоянию на 01 января 2024 года:

- общее число детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста – 340 человек (АППГ - 301 человек),

- детей-инвалидов 146 учащихся (АППГ – 156), из них детей-инвалидов с ОВЗ – 74 (АППГ – 69), детей-инвалидов без ОВЗ – 72 (АППГ – 87).

- детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 47 (АППГ – 55 человек).

В 2 приемных семьях воспитываются 3 приемных ребенка (АППГ – 2 семьи и 3 ребенка).

В ГКОУ «Детский дом (смешанный) №22» п. Малосадовый проживают по состоянию на 01 января 2024 года 8 воспитанников (АППГ – 13): из них круглых сирот - 0, социальные сироты - 8. В течение 2023 года 4 воспитанника детского дома переданы в замещающие семьи (АППГ – 4).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

В 2023 году отделом образования проведены 5 комплексных и 2 тематические проверки. Полностью освоены выделенные средства на обеспечение функционирования отдела образования в сумме 5883,05 тыс. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов в сумме 4237,43 тыс. рублей, на обеспечение деятельности МКУ «Финансово - хозяйственный центр системы образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края» в сумме 14665,54 тыс.рублей.

Программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 104.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

В ходе реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» были предоставлены меры социальной поддержки 8484 получателям на сумму 153493,55 тыс. рублей. или 104,86%.:

В ходе реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» было предоставлено мер социальной поддержки 3761 получателям на сумму 155272,38 тыс. рублей. или 47,8%.

Оказана социальная поддержка 11 почетным гражданам района.

Произведены выплаты единовременного социального пособия 8 семьям погибших участников СВО на сумму 400,00тыс. руб.

Подпрограмма «Доступная среда»

В рамках подпрограммы в 2023 году были проведены 3 социокультурных мероприятия для инвалидов, способствующих восстановлению культурного статуса инвалида как личности.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

Денежные средства перечислены в полном объеме. Из них: на заработную плату сотрудников – 14219,36 тыс. руб.; начисления на оплату труда – 4341,56 тыс. руб.; на прочие выплаты – 356,20 тыс. руб.; на оплату услуг связи – 185,21 тыс. руб.; на оплату коммунальных услуг – 222,51 тыс. руб.; оплата налогов – 1,59 тыс. руб.; прочие расходы – 861,87 тыс. руб.

Программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 96.

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Левокумского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- заключено 34 договоров аренды муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе 5 договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края заключены по итогам проведенных аукционов,

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа, получено 364,10 тыс. руб., в том числе доходы от аренды имущества, составляющего муниципальную казну составили 100,83 тыс. руб.,

-  опубликовано 4 мероприятия по реализации муниципального имущества, находящегося в собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края,

- заключено 55 договоров аренды земельных участков, в том числе 24 договора заключены по итогам проведенных аукционов. В доход бюджета от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило 16567,61 тыс. рублей,

- заключено 11 договоров купли - продажи прав на земельные участки, в том числе 7 договоров заключены по итогам аукционов. В доход бюджета поступило 2194,49 тыс. руб.,

- оформлены права муниципальной собственности на 48 земельных участков на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края,

- организованы и проведены 28 мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности Левокумского муниципального округа Ставропольского края,

- проведено 236 консультаций с арендаторами земельных участков.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальным имуществом» и общепрограммные мероприятия»

В течение года осуществлялся контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы. Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, использованы в сумме 4234,48 тыс. рублей.

Программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года         № 106.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- проведены тренировки с ЦОВ – 19 раз, ЦУКС – 63 раз. КШУ проводились - 4 раза,

- принято обращений граждан и организаций в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» Левокумского муниципального округа Ставропольского края 15564 единицы, количество заявок граждан за помощью к экстренным службам по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112" - 13583 единицы,

-  прошли обучение 3 специалиста МКУ «ЕДДС» Левокумского муниципального округа,

- размещены 4 информации по вопросам пожарной безопасности в ходе летнего пожароопасного периода на официальном сайте Левокумского муниципального округа.

- освоены выделенные средства для материально-технического обеспечения в целях эффективного исполнения МКУ «ЕДДС» Левокумского муниципального округа своих полномочий,

Программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 92.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- разработан 1 нормативный правовой акт по вопросам развития муниципальной службы, подготовлено 104 заключения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа, заключено 3525 контрактов для муниципальных нужд администрации округа и ее органов с соблюдением ограничений и положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- размещены 1 информация в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа «Левокумье», 30 информационных материалов в разделе «Противодействие коррупции» и 3 информационных материала в разделе «Резерв кадров» официального сайта администрации муниципального округа,

- прошли повышение квалификации 23 муниципальных служащих,

-доля муниципальных служащих, получивших районные, краевые, ведомственные и федеральные награды составила 29,3%.

Программа «Сохранение и развитие культуры» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа   Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 101.

Подпрограмма «Сохранение традиционной народной культуры и развитие культурно-досуговой деятельности»

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- число клубных формирований и любительских объединений, действующих в МБУК «ЦКС ЛМО СК» составило 183 единицы;

- число коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив» – 16 единиц;

- численность участников клубных формирований и любительских объединений МБУК «ЦКС ЛМО СК» - 3508 человек;

- число проведенных МБУК «ЦКС ЛМО СК» культурно-массовых мероприятий – праздников, народных гуляний, концертов, информационно-просветительских акций, составило 4154 единицы;

- посещения культурно-массовых мероприятий, проведенных МБУК «ЦКС ЛМО СК» – 236,8 тыс. человек;

- число киносеансов, продемонстрированных МБУК «ЦКС ЛМО СК» – 366 единиц;

- число зрителей киносеансов, продемонстрированных в МБУК «ЦКС ЛМО СК» составило 4322 человека.

В отчетный период объем средств местного бюджета, направленный на улучшение материально-технической, составил 961,80 тыс. рублей.

Для обеспечения норм пожарной безопасности проведено техническое обслуживание систем пожарной безопасности здания на сумму 770,20 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения»

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- книжный фонд на 31.12.2023 г. составляет 356022 экземпляра,

- число пользователей - 19644 человека. Охват населения библиотечным обслуживанием в Левокумском районе составляет 56,3%,

- проведено 1898 мероприятий, в которых приняло участие 41893 человека. Для детей проведено 1141 мероприятие, в которых приняло участие 25073 человека;

- доля книжного фонда, переведенного в электронный каталог, составила 59,3%.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 365,71 тыс. рублей.

В целях обеспечения норм пожарной безопасности проведены противопожарные мероприятия на сумму 30,50 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры. Поддержка молодых дарований».

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- МБУДО «ДШИ» ЛМО СК и 6 ее филиалах обучается 644 учащихся, работают 7 отделений,

- преподавателями и учащимися школы проведено 215 несостязательных мероприятий.

- учащиеся МБУДО «ДШИ» ЛМО СК приняли участие в 31 конкурсе различного уровня. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах, составило 615 человек или 95,5% от общего числа обучающихся.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 11,19 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела»

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- число посетителей составило 17779 человек;

- проведены 375 экскурсий;

- общий фонд МКУК ЛМО СК «ИКМ им.В.Р.Ясинова» и его филиала – музея Величаевских молодогвардейцев составляет 7342  ед. хр.

В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы использованы средства местного бюджета в объеме 152,10 тыс. рублей.

За 2023 год на обслуживание систем пожарной безопасности использованы средства местного бюджета в объеме 23,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

В течение года осуществлялся контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы. Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, использованы в сумме 4701,76 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение и популяризация русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан».

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- общее количество проведенных мероприятий составило 163 единицы,

- численность участников мероприятий составила 4840 человек.

На улучшение материально-технической базы учреждения использованы средства местного бюджета в объеме 89,1 тыс. рублей.

За 2023 год на обслуживание систем пожарной безопасности использованы средства местного бюджета в объеме 18,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация отдыха и досуга населения на территории Парка культуры и отдыха»

В рамках подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- общее количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО», составило 168 единиц;

-  количество посетителей культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых МБУ ЛМО СК «ПКиО», составило 14086 человек.

На улучшение материально-технической базы учреждения использованы средства местного бюджета в объеме 1144,10 тыс. рублей.

Программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 91.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- проведено наполнение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности документами, предусмотренными ст. 56 Градостроительного кодекса РФ (размещено 617 документов).

- оказано 172 единицы муниципальных услуг в сфере градостроительства по заявлениям физических и юридических лиц,

- утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки Левокумского муниципального округа Ставропольского края,

- предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 4 семьям округа,

- на 31.12.2023 г. в очереди на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий стоят 39 молодых семей.

Программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 99.

Подпрограмма "Развитие растениеводства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

-  под урожай 2024 года засеяно 83,2 тыс. га, элитными семенами около 8,5 тыс. га.

- введено в эксплуатацию 289 га орошаемых земель

-рентабельность сельскохозяйственных организаций Левокумского района составила 23%.

Подпрограмма «Развитие животноводства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- оказана государственная поддержка племенного животноводства сельхозтоваропроизводителям округа - КРС молочного и мясного направления в сумме 18642,6 тыс. руб.,

- на 31 декабря 2023 года насчитывалось 375,8 тыс. овец, в том числе овцематок - 284,1 тыс. голов,

- производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, составило 1510 тонн,

- произведено 15858 тонн скота и птицы, что выше уровня 2022 года на 34 тонны,

- численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, составила 22,5 тыс. голов,

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, составил 10%,

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Левокумского муниципального округа Ставропольского края»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в 2023 году включены в список на улучшение жилищных условий 22 гражданина,

- реализован проект «Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 2647,12 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие ярмарок и фермерских рынков для реализации сельхозпродукции».

В 2023 году проведено 576 ярмарок «выходного дня», реализовано 270,3 тонн сельхозпродукции. Объем выручки от реализации продукции на ярмарках «выходного дня»  за  2023 год по району составил 44,4 млн. руб., то есть прирост составил 30,3 %.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства»

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено в 2023 году 9855,35 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края 3188,48 тыс. руб., бюджета округа – 6666,87 тыс. руб. Фактический расход составил 9095,61 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края 3053,21 тыс. руб., бюджета округа – 6042,40 тыс. руб.

Программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 105.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» культивируется 16 видов спорта, работают 49 тренировочных групп. В МКУ ДО «Дом детского творчества» работают 5 объединений физкультурно-спортивной направленности. В МКУ ЛМО СК «Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич» функционируют 6 спортивных секций.

- численность подростков, систематически занимающихся в детско-юношеской спортивной школе и в дополнительных спортивных организациях Левокумского округа, составляет 1664 человека,

- проведено 114 спортивно-массовых мероприятий, принято участие в 25 краевых массовых физкультурно-спортивных мероприятиях с общим количеством участников 5,5 тыс. человек.

- общий охват населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 20083 человека или 61,5% (АППГ – 54,9%)  от числа жителей Левокумского муниципального округа в возрасте 3-79 лет,

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» было направлено 4467,12 тыс. руб.,

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Физкультурно-спортивный патриотический комплекс «Русич» было направлено 2162,55 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежная политика»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены 40 мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по поддержке талантливой и инициативной молодежи, к общей численности населения, составила 20,3%.

- проведено 15 мероприятий в целях воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории Левокумского района. Доля участников мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи составила 35,8%,

- проведены 4 мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и организацию досуга молодежи Левокумского района, в которых принял участие 1929 человек.

Подпрограмма «Развитие туризма»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- в Центре традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан (Этнодеревне) состоялось 163 мероприятий с общим количеством посещений 4840 раз,

- продолжена работа в социальных сетях: «Одноклассники», «В Контакте», где регулярно выставляются фотоматериалы и идёт их оценка посетителями,

- изготовлено и приобретено 336 традиционных кукол казаков-некрасовцев «Дунютка» и сувенирных наборов.

Программа «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 100.

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Левокумского района»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Левокумского муниципального округа были направлены средства в размере 26220,67 тыс. рублей,

- расходные обязательства Левокумского муниципального округа исполнены на 97,57%,

- план 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 104,8%, получено 278956,27 тыс. рублей,

- в удельный вес расходов бюджета Левокумского муниципального округа исполнен в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Левокумского муниципального округа на 91,31%.

- оценка качества бюджетного планирования составила 75,79 баллов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

В целях реализации подпрограммы было освоено 13952,49 тыс. рублей или 91,36% на обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы (обеспечение функций органов местного самоуправления и выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления).

Программа «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 94.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- количество субъектов предпринимательства увеличилось на 13,2% по сравнению с 2022 годом (2965) за счет самозанятых граждан,

- оказано 46 консультационных услуг по вопросам получения поддержки МСП в виде субсидии, размещения нестационарных торговых объектов и заключения договоров на право размещения НТО,

- выдано 2 субсидии субъектам малого предпринимательства на развитие собственного бизнеса в сфере торговли и строительных услуг по 200,0 тысяч рублей,

- размещены на сайте администрации Левокумского муниципального округа 39 публикаций и 5 статей в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» .

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на развитие экономики района предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 2023 год направлено инвестиций - 2170,86 млн. руб.,

- на территории района 11 инвестиционных площадок, 24 инвестиционных проекта,

- выдана 1 субсидия субъекту малого предпринимательства, реализующему инвестиционный проект, в размере 200,0 тысяч рублей,

- размещены 6 публикаций по инвестиционной направленности на сайте администрации Левокумского муниципального округа, в общественно-политической газете Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье» - 2 статьи.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- фактическая обеспеченность населения Левокумского муниципального округа количеством стационарных торговых объектов составила 266, что в 2,6 раза превышает утвержденный норматив (по реализации продовольственных товаров – 160, по реализации непродовольственных товаров – 106),

- в рамках информирования по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции были размещены в газете «Левокумье» 4 статьи.

Подпрограмма «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- МБУ «МФЦ» в Левокумском районе предоставлено физическим и юридическим лицам 45318 услуг или 129,7 % плана,

- получены доходы от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 99,10 тыс. руб.,

- за отчетный период оказано 2510 услуг по регистрации в ЕСИА,

- среднее время ожидания в очереди для подачи документов составило 0,6 минут, при норме 6 минут,

- удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуг составила 100%. Жалоб заявителей на качество предоставления услуг в МБУ «МФЦ» в Левокумском районе не поступало.

Подпрограмма «Развитие информационного общества».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- прошел обучение 1 специалист в АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Kaspersky Endpoint Security and Management»,

- размещено на сайте администрации ЛМО СК (https://adminlmr.ru/) 2283 единицы информации,

- увеличилась посещаемость официального интернет-сайта администрации Левокумского муниципального округа в 2,2 раза (в 2023 году сайт посетили 63 643 человека),

- за 2023 год отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями администрации Левокумского муниципального округа в электронной форме предоставлено 9527 услуг (14,6% от общего количества предоставленных услуг).

Программа «Обеспечение общественной безопасности» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 103.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и незаконного потребления наркотиков».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены 49 мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков и борьбе с алкоголизмом;

- изготовлены и распространены 10681 буклетов,  листовок,  баннеры профилактической направленности;

- произведен монтаж системы видеонаблюдения (2 видеокамеры и монитор) по адресу: с. Левокумское, ул. Гагарина, д. 30 здание МКУ «Централизованная бухгалтерия ЛМО СК» на сумму 135,57 тыс.руб.,

- для обеспечения общественного порядка в местах массового проведения мероприятий изготовлены переносные металлические конструкции в количестве 10 штук для периметрального ограждения на сумму 60,00 тыс.руб.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений»

Проведено 10 информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных отношений и этнического экстремизма.

Подпрограмма «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической деятельности».

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- доля объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты, от общего количества оснащенных средствами защиты составила 90,6 %,

- изготовлены и распространены в местах массового пребывания 5341 листовок, наградной продукции,

- проведено 16 конкурсов, фестивалей, выставок.

Подпрограмма «Поддержка Левокумского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества народных дружин»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник»,

- изготовлено и распространенно 1000 единиц печатной, сувенирной и наградной продукции,

- застрахованы все члены народных дружин Левокумского муниципального округа, принимающие участие в охране общественного порядка на территории округа,

- освоены средства из внебюджетных источников в сумме 59,44 тыс. рублей на проведение и участие в казачьих мероприятиях военно-патриотической направленности.

Программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 102.

В рамках реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- завершилась реализация проекта «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское»,

- разработан дизайн-проект «Благоустройство общественной территории по улице Лыхова села Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края».

- доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий составила 34,7%,

-благоустроено 17 общественных территорий,

- реализован проект «Благоустройство парковой зоны по ул.Советская в селе Правокумское Левокумского района Ставропольского края».

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» утверждена постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 109.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

За 2023 год произведен отлов безнадзорных животных в количестве 5 голов на сумму 107,50 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограмма «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- произведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 6 населенных пунктах протяженностью 6,690 км на сумму 81685,46 тыс.руб.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Левокумского муниципального округа, составляет 40,73%.

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»

В рамках реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- на модернизацию уличного освещения путем использования энергосберегающего оборудования и оптимизацию режимов работы на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края направлено 9572,49 тыс. руб.,

- обустроено 11 контейнерных площадок в местах общего пользования для сбора ТКО и КГО;

- проведена акарицидная обработка территорий массового пребывания населения на площади 76340 кв.м.;

- реализованы 16 проектов по благоустройству общественных территорий, основанных на местных инициативах в 12 населенных пунктах округа;

2. Основные результаты участия в национальных, региональных проектах и государственных программах Ставропольского края в 2023 году.

Левокумский муниципальный округ участвовал в реализации следующих национальных проектах и государственных программах:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2023 году в рамках нацпроекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» через муниципальную программу «Формирование современной городской среды» продолжилась реализация проекта «Благоустройство зоны отдыха «Родные берега» в селе Левокумское». Кассовый расход составил 110828,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 89 920,89 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 4 623,30 тыс.рублей и средств местного бюджета - 16 284,44 тыс. рублей.

Также в 2023 году в рамках нацпроекта через муниципальную программу «Формирование современной городской среды» реализуется проект «Благоустройство парковой зоны по ул. Советская в селе Правокумское Левокумского района Ставропольского края». Общая стоимость проекта составляет 23 593 167,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 407 068,65 рублей, бюджета Ставропольского края – 1 162 505,18 рублей и средств местного бюджета -23 593,17 рублей. Кассовое исполнение – 100%.

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации плана мероприятий регионального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2023 года в МКОУ СОШ № 3                             с. Новокумского открыт центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (структурное подразделение общеобразовательной организации) на сумму 1563,64 тыс. рублей.

В региональном проекте «Цифровая образовательная среда» приняли участие МБОУ СОШ №1 с. Левокумского, МКОУ СОШ №3 п. Новокумского, МКОУ СОШ №7 с. Величаевского, МКОУ СОШ №9 с. Урожайного, МКОУ СОШ №4 с. Правокумского.

По проекту «Цифровая образовательная среда» в МКОУ СОШ №2 с. Левокумского на сумму 787,26 тыс. рублей из средств местного бюджета проведен ремонт двух кабинетов.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 12 с. Турксад на сумму 1445,44 тыс. рублей.

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации Национального проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) - выплату денежных поощрений в размере 202,02 тыс. руб. получили одно учреждение культуры, государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) - выплату денежных поощрений в размере 101,01 тыс. получили специалисты учреждений культуры.

Национальный проект «Демография»

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» 468 семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до  3-х лет в общей сумме 45095,59 тыс. руб. (из них: 42389,85 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2705,74 тыс. руб. – средства краевого бюджета)

В течение 12 месяцев 2023 года продолжалась работа в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения медицинских осмотров (скринингов), профилактических медицинских осмотров, вакцинации от COVID – 321 человек.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Левокумского района» подали заявки и прошли обучение (повышение квалификации) - 41 человек. Выдан документ об окончании обучения 21 человеку.

За 12 месяцев 2023 года осмотрено 9523 человека, что составляет 102,7 от годового плана, в том числе 95 инвалидов и участников ВОВ, а также тружеников тыла, воинов-интернационалистов и участников боевых действий.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках реализации приоритетного национального проекта на 29.12.2023 г. проведено обследование 12492 человек с целью выявления инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что составляет 100,02% от годового плана в 12490 человек. Обследование с целью выявления гепатитов В и С проведено у 8164 пациентов.

Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами»

На территории Левокумского района в 2023 году реализовано 10 инициативных проектов, на которые направлено сумму 18 880 129,22 руб., из которых 11 647 004,40 руб. – средства бюджета Ставропольского края, 4 551 936,32 – средства местного бюджета, 2 681 188,50 – внебюджетные средства, в том числе:

- обустройство детской уличной площадки по ул. Калинина в селе Бургун-Маджары Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1330,67 тыс. рублей;

- Благоустройство аллеи Реброва А.Ф. в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 3211,94 тыс. руб.;

- благоустройство парковой зоны села Николо-Александровского Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 2378,80 тыс. руб.;

- благоустройство парковой зоны по улице Ленина поселка Новокумского Левокумского муниципального округа Ставропольского края (1 очередь) на сумму 718,08 тыс. руб.;

- благоустройство кладбища в селе Правокумское Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1585,42 тыс. руб.;

- устройство многофункциональной спортивной площадки по улице Ленина в поселке Заря Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1970,00 тыс. руб.;

- благоустройство зоны отдыха детей по улице Пролетарской, 17а в селе Левокумском Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 3778,21 тыс. руб.;

- обустройство тротуарной дорожки в асфальтовом исполнении по улице Чкалова до улицы Толстого в селе Величаевское Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 2256,35 тыс. руб.;

- обустройство тротуарной дорожки по улице Калашникова села Приозерского Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1370,72 тыс. руб.;

- ограждение и благоустройство детской площадки по улице Мира в селе Турксад Левокумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 760,59 тыс. руб.

Государственная программа «Сохранение и развитие культуры»

Предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края в размере 226,15 тыс. рублей. Средства использованы в полном объеме на приобретение 626 экземпляров книг.

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы»

Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов (ремонт дорог 
с. Приозерское, пос. Новокумский, с. Левокумского, с. Владимировка, 
с. Турксад Левокумского муниципального округа) на общую сумму 83175,98 тыс. руб., в том числе 	краевой бюджет – 79017,18 тыс. руб., местный бюджет – 4158,80 тыс. руб. Кассовый расход -81685,46 тыс. руб.

Государственная программа Ставропольского края «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках подпрограммы  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году реализовался проект «Благоустройство территории, прилегающей к Детскому саду в селе Владимировка Левокумского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 2638656,02 руб., из которых 1847057,80 руб. – средства бюджета Ставропольского края, 371058,22 руб. – средства местного бюджета, 420540,00 руб. – внебюджетные средства.

Краевая программа «Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае»

В рамках краевой программы в 2023 году:

- приобретен 1 автомобиль на сумму 1 790 ,50 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет – 1 611,45 тыс. руб, краевой бюджет – 179,50 тыс. руб).

- проведен капитальный ремонт на сумму 40 959,66,00 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет – 36863,70 тыс. руб., краевой бюджет – 4095,97 тыс. руб.).

3. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2023 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 243 индикатора (показателя) муниципальных программ (далее-показатели), из которых 210 достигли плановых значений, что составляет 86,4%. Значения 33 показателей (13,6%) не выполнены (2022 г.- 13,2 %).

В полном объеме достигнуты показатели по 6 муниципальным программам:

- «Развитие образования»;

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей»;

- «Управление муниципальным имуществом»;

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

Недостижение плана по показателям сложилось по следующим 8 муниципальным программам:

- «Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 2 из 7 показателей или 28,6% от общего количества);

- «Обеспечение общественной безопасности» (не достигли плановых значений 2 из 20 показателей или 10,0% от общего количества);

- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» (не достигли плановых значений 2 из 10 показателей или 20,0% от общего количества);

- «Развитие сельского хозяйства» (не достигли плановых значений 14 из 27 показателей или 51,9% от общего количества);

- «Управление финансами» (не достигли плановых значений 2 из 14 показателей или 14,3% от общего количества);

- «Развитие экономики» (не достиг планового значения 1 из 27 показателей или 3,7% от общего количества);

- «Формирование современной городской среды» (не достигли плановых значений 2 из 8 показателей или 25% от общего количества);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» (не достигли плановых значений 8 из 16 показателей или 50,0% от общего количества).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год приведены в приложении №1.

4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2023 году.

На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования направлены средства в объеме 1521,94 млн. рублей.

Основными источниками финансирования муниципальных программ являются бюджетные средства. Объем внебюджетных средств составил 6383,73 тыс. рублей (0,42% от общего объема финансирования муниципальных программ).

Объем федеральных средств составил 21426,75 тыс. рублей (АППГ -  63626,37 тыс. рублей) или 1,41% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Объем бюджета Ставропольского края составил 839632,87 тыс.руб. (АППГ - 975051,64 тыс.рублей) или 55,17% от общего объема финансирования.

В сравнении с 2022 годом увеличился объем расходования средств бюджета Левокумского муниципального округа на 7,5% (с 608564,99 тыс. рублей до 654499,17 тыс.рублей) (43,0% от общего объема финансирования).

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1521942,52 тыс. рублей или 98,56 % от всех запланированных средств (АППГ – 95,04%).

Лидерами по освоению бюджетных средств по итогам 
2023 года с показателями выше 98,56% являются следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Формирование современной городской среды»;

-«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

- «Сохранение и развитие культуры».

Процент освоения бюджетных средств ниже 90 % сложился по пяти программам:

- «Управление муниципальным имуществом» - 72,18%;

- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» - 71,39%;

- «Развитие сельского хозяйства» - 64,51%;

- «Обеспечение общественной безопасности» - 87,80%;

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» - 84,44%.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства в 2023 году стали:

-образование 49,36%;

-социальная поддержка 21,39%;

- культура 9,01%;

- повышение безопасности дорожного движения – 7,46%;

- благоустройство 5,46%;

- управление финансами 2,74 %.

Финансирование из федерального бюджета приходится на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан».

Объем внебюджетных источников приходится на муниципальные программы:

-  «Обеспечение общественной безопасности» - 59,44 тыс. руб.;

-  «Развитие экономики» - 99,10 тыс. руб.;

- «Сохранение и развитие культуры» - 1341,10 тыс. руб.;

- «Развитие сельского хозяйства» - 1830,02 тыс. руб.;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» - 3054,07 тыс. руб.

Сведения о финансировании реализации государственных и муниципальных программ представлены в приложении № 2.

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ в                        2023 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ были утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2023 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения ответственных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 661 (АППГ – 634) контрольное событие основных мероприятий муниципальных программ (далее-контрольные события), 616 (АППГ – 600) из которых выполнены, 45 (АППГ – 34) не выполнены (6,8% от общего количества контрольных событий (АППГ – 5,4%)).

Не выполнены контрольные события по 11 муниципальным программам:

- «Социальная поддержка граждан» - 7,1% (2 контрольных события из 28);

- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» - 5,3% (1 контрольное событие из 19);

- «Сохранение и развитие культуры» - 1,9% (1 контрольное событие из 52);

- «Развитие экономики» - 4,2% (3 контрольных события из 71);

- «Обеспечение общественной безопасности» - 3,0% (2 контрольных события из 67);

- «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» -25,0% (6 контрольных событий из 24);

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - 8,3% (2 контрольных события из 24);

- «Развитие сельского хозяйства» - 23,3% (17 контрольных событий из 73);

- «Управление финансами» - 9,3% (4 контрольных события из 43);

- «Формирование современной городской среды» - 33,3% (2 контрольных события из 6);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» - 5,5% (4 контрольных события из 73).

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2023 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля выполненных контрольных событий), % |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | 100,0 |
| 2 | «Управление муниципальным имуществом» | 100,0 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | 100,0 |
| 4 | «Сохранение и развитие культуры» | 98,1 |
| 5 | «Обеспечение общественной безопасности» | 97,0 |
| 6 | «Развитие экономики» | 95,8 |
| 7 | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» | 94,7 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | 94,5 |
| 9 | «Социальная поддержка граждан» | 92,9 |
| 10 | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 91,7 |
| 11 | «Управление финансами» | 90,7 |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства» | 76,7 |
| 13 | «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | 75,0 |
| 14 | «Формирование современной городской среды» | 66,7 |

Большинство контрольных событий, запланированных детальными планами-графиками в 2023 году, выполнены. По 3 муниципальным программам процент выполнения контрольных событий составил 100 %, по 8 муниципальным программам более 90%, по 2 муниципальным программам более 70%, по 1 – менее 70%.

Основные причины невыполнения контрольных событий являются объективными:

-отсутствие финансирования на запланированные контрольные события,

-своевременно не внесены изменения в детальный план-график,

- неблагоприятные погодные условия осени и весны для сельского хозяйства.

6. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ Левокумского муниципального округа на основе оценки эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа в 2023 году.

Финансовым управлением администрации Левокумского муниципального округа проведена оценка эффективности реализации 14 муниципальных программ. Для ее проведения использовались годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 05.02.2021 № 97.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась по следующим критериям:

1. Степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

2. Степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

3. Степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее - показатель качества управления муниципальной программой).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее подпрограмм, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 200,00 | 165,83 | 100,00 | 176,33 | выше плановой | 2 |
| 2. | Развитие экономики | 151,20 | 108,58 | 93,51 | 128,38 | выше плановой | 7 |
| 3. | Развитие образования | 124,00 | 146,45 | 100,00 | 130,58 | выше плановой | 6 |
| 4. | Социальная поддержка граждан | 100,00 | 120,75 | 95,24 | 107,82 | выше плановой | 11 |
| 5. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции | 142,00 | 65,88 | 86,36 | 105,99 | выше плановой | 12 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры | 170,00 | 148,33 | 100,00 | 154,33 | выше плановой | 4 |
| 7. | Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма | 212,00 | 171,67 | 100,00 | 184,87 | выше плановой | 1 |
| 8. | Обеспечение общественной безопасности | 141,80 | 160,62 | 99,32 | 144,78 | выше плановой | 5 |
| 9. | Управление муниципальным имуществом | 144,00 | 108,43 | 100,00 | 125,37 | выше плановой | 8 |
| 10. | Управление финансами | 166,67 | 80,00 | 94,87 | 124,82 | выше плановой | 9 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства | 20,00 | 62,60 | 84,05 | 43,56 | неэффективна | 14 |
| 12. | Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей | 200,00 | 151,20 | 87,50 | 169,23 | выше плановой | 3 |
| 13. | Формирование современной городской среды | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 115,00 | выше плановой | 10 |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов | 146,70 | 45,23 | 88,89 | 100,33 | плановая | 13 |

- Согласно заключению по оценке эффективности реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год признаны эффективными 13 муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» признана неэффективной.

- Из 14 муниципальных программ 12 получили оценку «выше плановой» (более 100%), 1 муниципальная программа оценена с плановой эффективностью от 90% до 100% включительно, 1 муниципальная программа по итогам 2023 года признана неэффективной.

- На неэффективность программы повлияло низкое выполнение целевых индикаторов муниципальной программы. Низкие показатели программы связаны с тем, что в последние годы из-за засушливого климата урожайность зеленой массы на пастбищах резко уменьшилось, кроме того нагрузка на имеющиеся пастбища почти в 2,5 раза превышает норму содержания скота. Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства уменьшили поголовье овцы и овцематки. На 31 декабря 2023 года овец насчитывалось    375,8 тыс. голов, что на 4 тыс. голов меньше, чем в 2022 году. Уменьшили поголовье овцы ООО «Турксад», ООО «Овцевод», ЗАО «Октябрьский». Снижение поголовья КРС в сельхозпредприятиях связано с недостаточным количеством выпасов, скудной кормовой базой и неблагоприятными погодными условиями, а также с продажей поголовья ЗАО «Октябрьский». В связи с уменьшением спроса на картофель, фермеры уменьшили площади под его посадку, также уменьшился спрос на овощную продукцию на ярмарках «выходного дня» по району в 2023 году- 270,3 тонн, в прошлом году 658,0 тонн, в связи с открытием новых овощных магазинов.

- По сравнению с 2022 годом улучшили свои результаты по эффективности следующие муниципальные программы:

- - «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

- - «Развитие образования»;

- - «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей»;

- - «Формирование современной городской среды»;

- - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов».

- 1 место в рейтинге, как и в 2022 году, занимает муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

- В целом, итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году свидетельствуют о высоком уровне эффективности 12 муниципальных программ.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Левокумского муниципального округа.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Левокумского муниципального округа за 2023 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- В целях повышения в 2024 году эффективности реализации муниципальных программ отраслевым (функциональным) органам администрации Левокумского муниципального округа - ответственным исполнителям:

1.1. По муниципальным программам «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», «Развитие сельского хозяйства»,:

1.1.1. Принять меры по повышению качества планирования и эффективности управления реализацией муниципальных программ.

1.1.2. Принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2024 год.

При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий представлять в отдел экономического развития администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2024 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя), с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

Уточнять значения результатов выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, запланированных к достижению в рамках контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ в течение 2024 года, значения по которым перевыполнены по итогам реализации муниципальных программ в I квартале 2024 года либо прогнозируются к перевыполнению в последующих отчетных периодах 2024 года.

1.2. По муниципальным программам «Формирование современной городской среды», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов», «Развитие сельского хозяйства», «Обеспечение общественной безопасности», «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции», «Развитие экономики», «Управление финансами», «Социальная поддержка граждан» принять меры по достижению по итогам 2024 года целей муниципальных программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм муниципальных программ и показателей их решения).

Проанализировать индикаторы программ и актуализировать их с учетом социально-экономической обстановки в округе.

1.3. Обеспечить максимальное участие Левокумского муниципального округа в приоритетных проектах Российской Федерации и Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития с их отражением в муниципальных программах и привлечением максимально возможного объема финансирования из федерального и краевого бюджетов.

1.4. Обеспечить в срок до 10 мая 2024 года размещение годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год в государственной автоматизированной системе «Управление».

2. Финансовому управлению администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ рассмотреть на заседании администрации Левокумского муниципального округа в срок до         01 апреля года, следующего за отчетным.