ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

Сведения

о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ

Левокумского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Левокумского муниципального округа, контрольных событий основных мероприятий/  План наступления контрольного события | Количество контрольных событий, планируемых к исполнению за  2022 г., всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий | Доля невыполненных контрольных событий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | Всего по программам: | 661 | | 617 | | 44 | | 6,7 |
|  | из них: |  | |  | |  | |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» | 72 | | 72 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 28 | | 26 | | 2 | | 7,1 |
| 2.1 | Контрольное событие 12  31.12.2023  Выплачены денежные средства, предусмотренные на осуществление ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам района  за 2023 год – 66000,00 | Сумма перечисленных денежных средств составила 64,50 тыс. руб. в связи со смертью почетного гражданина в сентябре 2023 года. | | | | | | |
| 2.2 | Контрольное событие 21  31.12.2023  оказана муниципальная поддержка социально ориентированной некоммерческой организации | Поддержка некоммерческой организации не выплачена. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 3 | Муниципальная программа «Градостроительство и обеспечение жильем молодых семей» | 24 | | 18 | | 6 | | 25 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 3.1 | Контрольное событие 3.  30.06.2023  Разработана и утверждена программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры | После устранения замечаний проект программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры разработан, проведены публичные слушания по проекту программы, и в первом полугодии 2024 года будет направлен на утверждение. | | | | | | |
| 3.2. | Контрольное событие 4.  30.06.2023  Разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | После устранения замечаний проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры разработан, проведены публичные слушания по проекту программы, и в первом полугодии 2024 года будет направлен на утверждение. | | | | | | |
| 3.3 | Контрольное событие 5.  30.06.2023  Разработана и утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры | После устранения замечаний проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры разработан, проведены публичные слушания по проекту программы, и в первом полугодии 2024 года будет направлен на утверждение. | | | | | | |
| 3.4 | Контрольное событие 19.  30.06.2023  Актуализирован список молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья с включением молодых семей, не менее:  в 1 полугодии 2023 года – 5 | В 1 полугодии 2023 года в список участников мероприятия включены 3 семьи, соответствующие установленным требованиям. | | | | | | |
| 3.5 | Контрольное событие 20.  30.09.2023  Актуализирован список молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья с включением молодых семей, не менее:  за 9 месяцев 2023 года – 10 | За 9 месяцев 2023 года в список участников мероприятия включены 3 семьи, соответствующие установленным требованиям, исключена 1 семья по достижению предельного возраста для участия в программе. | | | | | | |
| 3.6 | Контрольное событие 21.  31.12.2023  Актуализирован список молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья с включением молодых семей, не менее:  за 2023 год – 13 | За 12 месяцев 2023 года в список участников мероприятия включены 3 семьи, соответствующие установленным требованиям, исключены 4 семьи по достижению предельного возраста для участия в программе. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 32 | | 32 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 5 | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 24 | | 22 | | 2 | | 8,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 5.1 | Контрольное событие 14  31.12.2023  Внедрен комплекс средств автоматизации «Безопасный город» на территории Левокумского района | В 2023 году в целях внедрения и развития АПК «Безопасный город» проведены мероприятия по установке системного блока в отделе МВД «Левокумский» для предоставления доступа к ресурсам хранилищ фото-видеоинформации, установлено сопряжение системы видеонаблюдения зоны отдыха «Родные Берега» и территории МБУ «Парк культуры и отдыха» в МКУ «ЕДДС Левокумского муниципального округа». | | | | | | |
| 5.2 | Контрольное событие 15  31.12.2023  Полностью освоены выделенные средства для введения в промышленную эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Левокумского района | В 2023 году на данное мероприятие выделялось 150,0 тыс.руб., освоено 128,23 тыс.руб., в том числе, 29,23 тыс.руб. на приобретение системного блока для предоставления отделу МВД «Левокумский» удаленного доступа к ресурсам хранилищ фото-видеоинформации, 99,00 тыс.руб. на сопряжение системы видеонаблюдения зоны отдыха «Родные Берега» и территории МБУ «Парк культуры и отдыха» в МКУ «ЕДДС Левокумского муниципального округа». | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» | 19 | | 18 | | 1 | | 5,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | |  | |  | |  |
| 6.1 | Контрольное событие 17  26.12.2023  Проведена аттестация 1 муниципального служащего | В соответствии с положением о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах от 29.09.2021 г. № 1161, аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года. Последняя аттестация муниципальных служащих проводилась в 2022 году. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 7 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» | 52 | | 51 | | 1 | | 1,9 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 7.1 | Контрольное событие 17.  31.12.2023  Получена государственная поддержка учреждениями культуры и их работниками  за 2023 год | По итогам конкурсного отбора специалисты и учреждения не вошли в число победителей 2023 года. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономики» | 71 | | 68 | | 3 | | 4,2 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 8.1 | Контрольное событие 29.  31.12.2023  Размещена информация в средствах массовой информации по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции – 5 публикаций:  2023 год - 5 | В рамках информирования по вопросам защиты прав потребителей, об изменении законодательства в сфере торговли, развитии конкуренции за 2023 год было размещено в газете «Левокумье»:  23.06.2023г. (№ 44) информация для индивидуальных предпринимателей «Осторожно: стихийная торговля!»;  25.08.2023г. (№ 62) информация для хозяйствующих субъектов «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»»;  24.11.2023г. (№ 87) в средствах массовой информации размещена статья «Пекарь-это призвание!»;  24.11.2023г. (№ 87) информация для хозяйствующих субъектов «Внимание: срок уплаты налогов-до 1 декабря!». | | | | | | |
| 8.2 | Контрольное событие 62.  31.12.2023  Проведена аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями по защите информации государственных информационных систем. | В 2023 году не требовалось проведение аттестации рабочих мест в соответствии с требованиями по защите информации государственных информационных систем. | | | | | | |
| 8.3 | Контрольное событие 71.  31.12.2023  Проведен мониторинг государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.  2023 г. – 12000 | За 2023 год отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями администрации Левокумского муниципального округа в электронной форме предоставлено 9527 услуг (14,6% от общего количества предоставленных услуг). | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 73 | | 56 | | 17 | | 23,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 9.1 | Контрольное событие 1.  31.07.2023  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа 240,6 тыс. тонн. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Левокумского муниципального округа составил 210,7 тыс. тонн при средней урожайности 25,3 ц/га. Сельхозпредприятия с площади 48,5 тыс. га намолотили 141,0 тыс. тонн при урожайности 29,1 ц/га, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с площади 34,8 тыс. га намолочено 69,7 тыс. тонн при урожайности 24,8 ц/га. На невыполнение индикатора по валовому сбору зерновых культур повлияли засушливые осень 2022 года, зима и весна 2023 года. | | | | | | |
| 9.2 | Контрольное событие 3.  31.08.2023  Проведены экологотосикологические обследования зерновых культур - 240 тыс. тонн. | Проведены экологотосикологические обследования зерновых культур - 210,7 тыс. тонн. Событие не выполнено в связи с недобором зерновых культур. | | | | | | |
| 9.3 | Контрольное событие 5.  30.09.2023  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей составил:  -за 9 месяцев 2023 года 10,0 тыс. тонн | В связи с уменьшением спроса в 2022 году на овощи, крестьянские (фермерские) хозяйства в 2023 году произвели посадку овощей на площади 256 га, собрано 4125 тонн овощей. В 2023 году было обещано высадить 600 га овощей, фактически высадили 256 га. Сельхозтоваропроизводители мотивируют снижение посевных площадей под овощными культурами высокими ценами семян, агрохимикатов, высокой стоимостью полива. | | | | | | |
| 9.4 | Контрольное событие 6.  31.12.2023  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей составил:  -за 2023 год - 14,2 тыс. тонн |
| 9.5 | Контрольное событие 8.  31.12.2023  Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составил:  -за 2023 год - 250 тонн | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году составил 100 тонн. В связи с уменьшением спроса на картофель фермеры сократили площади под его посадку. | | | | | | |
| 9.6 | Контрольное событие 23  31.12.2023  Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Левокумского района составила на:  - 31 декабря 2023 г. - 3800 условных голов | По итогам 2023 года содержится 5,3 тыс. условных голов племенного скота, в том числе численность маточного поголовья 2,8 тыс. условных голов при задании 3,8 тыс. условных голов - задание не выполнено. Коров молочного направления содержалось 702 головы, мясного направления - 1196 голов, овцематок – 8868 голов. | | | | | | |
| 9.7 | Контрольное событие 27.  31.03.2023  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 марта 2023 г.- 308,2 тыс. голов | Поголовье овцематок составило 269,5 тыс. голов, что на уровне 2022 года. В сельхозпредприятиях содержалось 47,9 овцематки. Задание не выполнено в связи с отсутствием пастбищ для выпаса скота, с увеличением арендной платы за пастбища и неблагоприятными погодными условиями. | | | | | | |
| 9.8 | Контрольное событие 28.  30.06.2023  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -30 июня 2023 г.- 308,2 тыс. голов | Поголовье овцематок составило 265,6 тыс. голов, что на 2,8 тыс. голов больше, чем в 2022 году. В сельхозпредприятиях содержалось 18,3 тыс. годов овцематки. Задание не выполнено в связи с отсутствием пастбищ для выпаса скота, с увеличением арендной платы за пастбища и неблагоприятными погодными условиями. | | | | | | |
| 9.9 | Контрольное событие 29.  30.09.2023  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -30 сентября 2023 г.- 308,2 тыс. голов | В сельхозпредприятиях всех форм собственности содержалось 295 тыс. голов овцематки, задание не выполнено, в том числе в сельхозпредприятиях содержалось 18,02 голов овцематки. В последние годы из-за засушливого климата урожайность зеленой массы на пастбищах резко уменьшилась, кроме того, нагрузка на имеющиеся пастбища почти в 2,5 раза превышает норму содержания скота. Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства уменьшили поголовье овцы и овцематки. | | | | | | |
| 9.10 | Контрольное событие 27-30.  31.12.2023  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 декабря 2023 г. - 308,2 тыс. голов | На 31 декабря 2023 года овец насчитывалось 375,8 тыс. голов, что на 4 тыс. голов меньше, чем в 2022 году, в том числе овцематок содержалось 284,1 тыс. голов, в сельхозпредприятиях содержалось 31999 овцы.  Уменьшили поголовье овцы ООО «Турксад», ООО «Овцевод», ЗАО «Октябрьский».  В последние годы из-за засушливого климата урожайность зеленой массы на пастбищах резко уменьшилось, кроме того, нагрузка на имеющиеся пастбища почти в 2,5 раза превышает норму содержания скота. Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства уменьшили поголовье овцы и овцематки. | | | | | | |
| 9.11 | Контрольное событие 40.  31.12.2023  Произведено молока в хозяйствах всех категорий Левокумского округа  - 2023 год - 30130 тонн. | В 2023 году молока надоено 29,8 тыс. тонн при задании 30,13 тыс. тонн. Средний удой молока на 1 фуражную корову составил 4558 кг. По сравнению с прошлым годом увеличение - 2 кг. Задание не выполнено в связи с продажей поголовья ЗАО «Октябрьский». | | | | | | |
| 9.12 | Контрольное событие 45.  Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Левокумского округа, включая индивидуальных предпринимателей составила на:  -31 декабря 2023 г. - 25,50 тыс. голов. | Поголовье мясного скота в хозяйствах всех форм собственности по итогам 2023 года составило 22,5 тыс. голов, задание не выполнено. ЗАО «Октябрьский» полностью ликвидировало свое поголовье.  Снижение поголовья КРС в сельхозпредприятиях связано с недостаточным количеством выпасов, скудной кормовой базой и неблагоприятными погодными условиями. | | | | | | |
| 9.13 | Контрольное событие 56  01.09.2023  Площадь обработки пастбищ в Левокумском округе, заселенных иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки, составила 450,77 гектара | Площадь обработки пастбищ в Левокумском округе, заселенных иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки, составила 142,18 гектара на сумму 439,49 тыс. руб. Площадь обработки пастбищ уменьшена в связи с уменьшением выделенных средств с 1296,76 тыс. руб. до 439,49 тыс. руб. | | | | | | |
| 9.14 | Контрольное событие 62  31.12.2023  Количество проведенных ярмарок на территории округа с участием краевых и районных товаропроизводителе  - 2023 год - 590 ярмарок | В 2023 году на территории района проведено 576 ярмарок «выходного дня», в них принимали участие как товаропроизводители района, а также сельхозтоваропроизводители близлежащих районов и областей, задание не выполнено. | | | | | | |
| 9.15 | Контрольное событие 66  31.12.2023  Реализовано продукции на ярмарках выходного дня:  - 2023 год - 681,03 тонны | Реализовано за 2023 год продукции на ярмарках «выходного дня» по району 270,3 тонны, в прошлом году 658,0 тонн, задание не выполнено. Уменьшился спрос на овощную продукцию в связи с открытием новых овощных магазинов. | | | | | | |
| 9.16 | Контрольное событие 71  31.12.2023  Ликвидация несанкционированных свалок на территории Левокумского района Ставропольского края - 2 единицы | ООО «Меридиан-Юг» выполнил комплекс работ на территории п. Новокумского, с. Урожайного по определению морфологического состава отходов, биотестирование отходов, геодезические работы по составлению топографического плана земельного участка в масштабе 1:500, комплекс работ по разработке природоохранной документации для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (1.2 этап).  В ноябре 2023 года заключен контракт с ООО «СКИФ-2» на выполнение услуг «Ликвидация несанкционированного места накопления отходов» вблизи п.Новокумского. Работы не были закончены в декабре из-за плохих погодных условий. Ликвидации свалки завершилась в январе 2024 года.  Ликвидация несанкционированного места накопления отходов вблизи с. Урожайное составит около 87 млн.руб. Средства не запланированы в бюджете, задание не выполнено. | | | | | | |
| 9.17 | Контрольное событие 73  31.12.2023  Освоены средства, выделенные на обеспечение деятельности по реализации Программы в 2023 году в размере 100 процентов | На реализацию мероприятий подпрограммы выделено в 2023 году 9855,35 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края 3188,48 тыс. руб., бюджета района – 6666,87 тыс. руб., фактически за 2023 год освоено 9095,61 тыс. руб. (92,3%), в том числе из краевого бюджета 3053,21 тыс. руб., местного бюджета 6042,40 тыс. руб. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма» | 77 | | 77 | | - | | - |
|  | | | | | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Управление финансами» | 43 | | 39 | | 4 | | 9,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | |  | |  | |  |
| 11.1 | Контрольное событие 1.  31.03.2023  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года (в сопоставимых условиях) | В I квартале 2023 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 13413,41 тыс. рублей меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, что составило 77,23% к 2022 году в связи с переходом в 2023 году на единый налоговый платеж. План 1 квартала 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 92,90%. | | | | | | |
| 11.2 | Контрольное событие 2.  30.06.2023  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года (в сопоставимых условиях) | В I полугодии 2023 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 8104,15 тыс. рублей меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, что составило 93,27% к 2022 году. План 1 полугодия 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 98,60% в связи с переходом в 2023 году на единый налоговый платеж. | | | | | | |
| 11.3 | Контрольное событие 3.  30.09.2023  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года (в сопоставимых условиях) | За 9 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 6900,58 тыс. рублей меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, что составило 96,35% к 2022 году. План 9 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 100,3 % в связи с переходом в 2023 году на единый налоговый платеж. | | | | | | |
| 11.4 | Контрольное событие 4.  31.12.2023  Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года (в сопоставимых условиях) | За 12 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым платежам получено на 7494,08 тыс. рублей меньше, чем за 2022 год, что составило 97,38% к 2022 году. План 12 месяцев 2023 года по налоговым и неналоговым платежам исполнен на 104,8 %. | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности» | 67 | | 65 | | 2 | | 3,0 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 12.1 | Контрольное событие 45.  30.12.2023  Обучен специалист в области обеспечения общественной безопасности. | В 2023 году специалисты в области обеспечения общественной безопасности не обучались, так как прошли обучение в 2022 году. По состоянию на 30.12.2023 г. все специалисты обучены. | | | | | | |
| 12.2 | Контрольное событие 67.  30.06.2023  Изготовлена символика для обеспечения деятельности народных дружин | По состоянию на 30.06.2023 г. обеспеченность членов народных дружин символикой, а именно: нагрудные знаки, значки, удостоверения составляет 100 %, в связи с этим закупка символики осуществляться не будет. | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 6 | | 4 | | 2 | | 33,3 |
|  | Невыполненное контрольное событие |  | | | | | | |
| 13.1 | Контрольное событие 3  31.12.2023  Изготовлен дизайн-проект на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | На данное мероприятие денежные средства не запланированы. | | | | | | |
| 13.2 | Контрольное событие 4  31.12.2023  Проведено внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. | В 2023 году внеочередные общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах не проводились. | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной системы, благоустройство населенных пунктов» | 73 | 69 | | 4 | | 5,5 | |
|  | Невыполненное контрольное событие |  |  | |  | |  | |
| 14.1 | Контрольное событие 1.  30.09.2023  Проведен ремонт электрооборудования здания администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края | Ремонт электрооборудования здания администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края не проводился в связи с отсутствием контракта. | | | | | | |
| 14.2 | Контрольное событие 4  30.06.2023  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  в 1 полугодии 2023 года – 6 | За 1 полугодие 2023 года отлов безнадзорных животных не производился. | | | | | | |
| 14.3 | Контрольное событие 5  30.09.2023  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  за 9 месяцев 2023 года – 9 | За 9 месяцев 2023 года произведен отлов и содержание 5 безнадзорных животных. | | | | | | |
| 14.4 | Контрольное событие 6  31.12.2023  Произведен отлов безнадзорных животных, голов:  за 2023 год – 11 | За 2023 год произведен отлов безнадзорных животных в количестве 5 голов. Данное контрольное событие не выполнено из-за сокращения финансирования по данному мероприятию и ростом цен на отлов и содержание 1 головы. | | | | | | |