ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

«Обеспечение общественной

безопасности»

ПОДПРОГРАММА

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР,

НАПРАВЛЕННЫХ, НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической деятельности» муниципальной программы Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края (отдел общественной безопасности администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края) |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); территориальные отделы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Левокумскому району (далее - отдел МВД России по Левокумскому району) (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня антитеррористической защищённости учреждений образования, спорта, культуры, мест массового пребывания населения; Осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение террористической деятельности. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Доля объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты; Количество информационных материалов антитеррористического характера, размещенных в местах массового пребывания людей; Количество выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Программы составит 3 361,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет Ставропольского края – 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 100,00 тыс. рублей; в 2025 году – 100,00 тыс. рублей; в 2026 году – 100,00 тыс. рублей; в 2027 году – 100,00 тыс. рублей; в 2028 году – 100,00 тыс. рублей; в 2029 году – 100,00 тыс. рублей. бюджет Левокумского муниципального округа Ставропольского края – 2 761,56 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 1 560,26 тыс. рублей; в 2025 году – 240,26 тыс. рублей; в 2026 году – 240,26 тыс. рублей; в 2027 году – 240,26 тыс. рублей; в 2028 году – 240,26 тыс. рублей; в 2029 году – 240,26 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличение доли объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты с 90,64 процентов в 2024 году до 90,74 процентов в 2029 году; В 2024 - 2029 годах увеличение количества информационных материалов антитеррористического характера, размещенных в местах массового пребывания людей, с 1100 единиц в 2024 году до 1350 единиц в 2029 году; увеличение количества выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма с 7 единиц в 2024 году до 8 единиц в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Установка технических средств, в целях антитеррористической защищенности в учреждениях образования, спорта, культуры, здании администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края и на прилегающей территории, в местах массового пребывания людей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается приобретение и установка на объектах, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, средств связи, оптических средств, беспилотных летательных аппаратов, и иных инженерно-технических средств и комплектующих к ним, в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли количества объектов потенциальных террористических посягательств, оснащенных техническими средствами защиты, на 0,02 процента ежегодно в 2024- 2029 годах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел общественной безопасности.

Соисполнителями данного мероприятия являются территориальные отделы Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

2. Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае угроз террористического характера, а также соответствующей информации на информационных стендах.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация информационно-пропагандистской работы, направленной на противодействие идеологии терроризма и неонацизма, в том числе ее распространение украинскими радикальными структурами;

подготовка и распространение антитеррористического контента, нацеленного на формирование негативного отношения к терроризму, украинскому национализму и неонацизму, а также неприятие идей массовых убийств, разъяснение социальной значимости профилактической деятельности органов власти и популяризацию лиц, отличившихся в борьбе с терроризмом;

информирование населения Левокумского муниципального округа  Ставропольского края по вопросам противодействия терроризму, выработка стойкого неприятия террористической идеологии путем разработки, изготовления и размещения на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края информационных материалов и продукции профилактического характера антитеррористической направленности (полиграфические материалы, сувенирная продукция с логотипом, видеоматериалы), в том числе их распространение в период проведения мероприятий по профилактике терроризма.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет сохранение ежегодного количества информационных материалов антитеррористического характера, размещенных в местах массового пребывания людей с 1100 единиц в 2024 году до 1350 единиц в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел общественной безопасности.

Соисполнителями данного мероприятия являются: отдел образования администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); территориальные отделы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

3. Организация и проведение выставок, конкурсов, конференций, семинар - совещаний, фестивалей, форумов и круглых столов (включая закупку наградной продукции и организацию питания участников), направленных на предупреждение проявлений терроризма.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведения конкурса детских рисунков антитеррористической направленности;

проведение конференций, семинар – совещаний и круглых столов, направленных на разъяснение преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций;

разработка и изготовление полиграфической, наградной и сувенирной продукции антитеррористического характера и их вручение победителям и участникам мероприятий, посвященных противодействию терроризма.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества выставок, конкурсов, фестивалей, форумов и круглых столов, направленных на предупреждение проявлений терроризма с 7 единиц в 2024 году до 8 единиц в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел общественной безопасности.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует отдел МВД России по Левокумскому району (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

_________________________