## Таблица 1
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 20 июня 2024 года № 621
"ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 14 июля 2022 года № 818
Краткосрочный (сроком на три года) план на 2023 - 2025 годы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Левокумскогорайона Ставропольского края
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
13005 | 6 | 2024 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 45 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 696.7 | 636.7 | 636.7 | 43 | 2 | 2 | 9390106.1004 | 0 | 0 | 0 | 9390106.1004 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 696.7 | 636.7 | 636.7 | 43 | 2 | 2 | 9390106.1004 | 0 | 0 | 0 | 9390106.1004
3952 | 1 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 2 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 403.6 | 379.6 | 379.6 | 15 | 2 | 1 | 2095953.656 | 0 | 0 | 0 | 2095953.656 | 2025-12-31
3877 | 2 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 10 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 397.3 | 345.7 | 345.7 | 22 | 2 | 1 | 2077885.09 | 0 | 0 | 0 | 2077885.09 | 2025-12-31
3906 | 3 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское,Микрорайон,д.2 а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 422 | 387.4 | 387.4 | 12 | 2 | 1 | 2258570.75 | 0 | 0 | 0 | 2258570.75 | 2025-12-31
3854 | 4 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Комсомольская, д. 29 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 329.6 | 274 | 274 | 14 | 2 | 1 | 1716513.77 | 0 | 0 | 0 | 1716513.77 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 1552.5 | 1386.7 | 1386.7 | 63 | 8 | 4 | 8148923.266 | 0 | 0 | 0 | 8148923.266
|  |  | Итого Левокумский муниципальный округ | [7 empty] | 2249.2 | 2023.4 | 2023.4 | 106 | 10 | 6 | 17539029.3664 | 0 | 0 | 0 | 17539029.3664
13012 |  | 2022 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 47 | [12 empty] | #N/A

## Таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
13005 | 92607 | 6 | 2024 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 45 | 1 | ремонт крыши | 425 | м2 | 8845 | 4591395.275 | 3759125 | 80445.275 | 751825
13005 | 92605 | 6 | 2024 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 45 | 1 | ремонт фасада | 521 | м2 | 7541 | 4798710.8254 | 3928861 | 84077.6254 | 785772.2
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 9390106.1004 | 7687986 | 164522.9004 | 1537597.2
3952 | 38065 | 1 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 232 | м2 | 8845 | 2095953.656 | 2052040 | 43913.656 | 0
3877 | 37624 | 2 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 230 | м2 | 8845 | 2077885.09 | 2034350 | 43535.09 | 0
3906 | 37796 | 3 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, Микрорайон,д.2 а | 1 | ремонт крыши | 250 | м3 | 8845 | 2258570.75 | 2211250 | 47320.75 | 0
3854 | 37493 | 4 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Комсомольская, д. 29 | 1 | ремонт крыши | 190 | м2 | 8845 | 1716513.77 | 1680550 | 35963.77 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 8148923.266 | 7978190 | 170733.266 | 0
|  |  |  | Итого Левокумский муниципальный округ | [6 empty] | 17539029.3664 | 15666176 | 335256.1664 | 1537597.2

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Левокумский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2024 | Левокумский муниципальный округ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9390106.1004 | 9390106.1004
3 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8148923.266 | 8148923.266
|  | Итого Левокумский муниципальный округ | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17539029.3664 | 17539029.3664

## Лист1 (hidden)
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) |  | 9390106.1004
79052025 | 7905 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 45 | 4865349.0168
38542025 | 3854 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Комсомольская, д. 29 | 4850119.9428
127802025 | 12780 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, тер. Микрорайон, д. 4 | 3481833.0962
130052024 | 13005 | 2024 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 45 | 9390106.1004
130052025 | 13005 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | п. Новокумский, ул. Мичурина, д. 45 | 1561240.542
39522025 | 3952 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 2 | 2095953.656
38772025 | 3877 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, ул. Калашникова, д. 10 | 2077885.09
39062025 | 3906 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | с. Левокумское, Микрорайон,д.2 а | 2258570.75
79962025 | 7996 | 2025 | Левокумский муниципальный округ | п. Кумская Долина, ул. Кочубея, д. 50 | 4559807.4208
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 44530971.7154