ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Левокумского муниципального

округа Ставропольского края

от 18 июня 2025 года № 174-р

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы

Левокумского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» на 2025 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | средства участников Программы |  | Всего: |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа |  | х | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых администрацией муниципального округа | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1-4 Подготовлены 50 заключений об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов администрации округа: в 1 квартале 5 заключений, во 2 квартале – 20 заключений, в 3 квартале – 15 заключений, в 4 квартале – 10 заключений | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение наградной продукции, изготовление сувенирной и печатной продукции для мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | Контрольное событие -5 Приобретена наградная продукция, изготовлена сувенирная и печатная продукция для мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 02.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности Контрольное событие-6 Изготовлена и размещена социальная реклама антикоррупционной направленности среди муниципальных служащих администрации муниципального округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа, а также среди населения Левокумского района | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х 29.12.2025 | 0,00 х | 0,00 х | 20,00 х | 0,00 х | 0,00 х | 20,00 х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа путем соблюдения ограничений и положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 7 - 10 Заключены 3520 контрактов для обеспечения муниципальных нужд администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа путем соблюдения ограничений и положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в 1 квартале – 880, во 2 квартале – 880, в 3 квартале – 880, в 4 квартале – 880 | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Размещение сведений в средствах массовой информации по вопросам прохождения муниципальной службы, антикоррупционной пропаганде среди населения Левокумского района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
|  | Контрольное событие 11 - 12 Размещены сведения в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации муниципального округа по вопросам прохождения муниципальной службы, антикоррупционной пропаганде среди населения Левокумского района – 4 статьи, в 1 полугодии -2; во 2 полугодии - 2 | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 30.06.2025 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального округа по вопросам развития муниципальной службы | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 13 Разработан 1 нормативный правовой акт по вопросам развития муниципальной службы | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, включая расходы на проезд и проживание (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  | Контрольное событие 14 - 16 Прошли повышение квалификации и обучены по программам дополнительного профессионального образования 10 лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в 1 полугодии – 3, за 9 месяцев – 7, за 12 месяцев – 10 | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Проведение аттестации муниципальных служащих | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 17 Проведена аттестация 49 муниципальных служащих | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Организация мероприятий по повышению престижа муниципальной службы, в том числе вручение муниципальным служащим районных, краевых, ведомственных и федеральных наград | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | х | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
|  | Контрольное событие 18 - 19 Вручено районных, краевых, ведомственных и федеральных наград 5 муниципальным служащим: в 1 полугодии – 3, за 12 месяцев – 5 | начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Сивкаева И.А. | 30.06.2025 29.12.2025 | х | х | х | х | х | х |

___________________________