**территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя**

**ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 июля 2021 года с.Левокумское № 5/20

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 23 июня 2021 года № 162/1410-6 «О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Ставропольского края и депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Левокумского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Левокумского района Магазеева О.А.

Председатель комиссии Е.Л. Лазарева

Секретарь комиссии Н.В. Новикова

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Левокумского района

от 09.07.2021 № 5/20

ПЛАН

мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение членов избирательных комиссий, организующих выборы, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее - выборы) | август | территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК),  участковые избирательные комиссии (далее - УИК) |
|  | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей) по состоянию на 1 июля 2021 года | август | ТИК, УТиСЗН АЛМО СК, ГБУСЗ «ЛКЦСЗН», ,территориальным отделением Пенсионного фонда РФ, общественная организация инвалидов |
|  | Организация взаимодействия с администрацией ЛМО СК по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июль-август | ТИК |
|  | Обеспечение заполнения паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, а также проведение анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | август | ТИК |
|  | Направление в администрацию ЛМО СК предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по результатам анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и по оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, специальными приспособлениями для избирателей, являющихся инвалидами | не позднее  20 августа | ТИК |
|  | Организация работы по привлечению волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | весь период проведения выборов | ТИК |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с общественной организацией инвалидов, интернатом для престарелых и инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период проведения выборов | ТИК, УИК |
|  | Организация взаимодействия с подведомственными учреждениями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в рамках Соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края | весь период проведения выборов | ТИК |
|  | Организация работы УИК по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания и возможности избирателей-инвалидов прибыть в день голосования в  помещение для голосования избирательного участка либо проголо-  совать вне помещения | весь период проведения выборов | УИК |
|  | Организация во взаимодействии с ГБУСЗ «ЛКЦСЗН», УТиСЗН администрации округа по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в установленные законом сроки заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка | до дня голосования | ТИК, УИК |
|  | Организация «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | весь период проведения выборов | ТИК |
|  | Согласование вопроса предоставления специализированного транспорта для передвижения инвалидов-колясочников, желающих проголосовать в помещении для голосования | август-сентябрь | ТИК  по согласованию с АЛМО СК, УТиСЗН АЛМО СК |
|  | Направление в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие социальную защиту населения, краевые, местные отделения общественных организаций инвалидов рекомендаций о порядке голосования вне помещения для голосования | август-сентябрь | ИКСК, ТИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | август | ТИК |
|  | Размещение в кабинах для голосования для слабовидящих увеличительных стекол, луп с подсветкой, дополнительного освещения, стульев | в дни голосования | ТИК, УИК |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, о порядке заполнения избирательного бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | в дни голосования | члены УИК с правом решающего голоса  при содействии волонтеров |

Секретарь комиссии Н.В. Новикова